## owssvr (hidden)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Identyfikator | Klasa i nr dr | Nazwa projektu | Nazwa Kontraktu (z wyszcególnieniem oddania cząstkowego) | Skrótowa nazwa Kontraktu | Data wydania pozwolenia na użytkowanie (Data oddania do ruchu) | Oddział | Sumaryczna długość odcinka | Długość dróg - klasa A | Długość dróg - klasa S | Długość dróg - klasa GP | Długość dróg - klasa G | Długość dróg - pozostałe UZUPEŁNIA CENTRALA | Oddania cząstkowe (TAK/NIE) | Uwagi | Rok oddania do ruchu | PBDK | Zmodyfikowane przez | Zmodyfikowane | planowana data oddania do użytkowania | Typ elementu | Ścieżka | Poprawność danych | Zweryfikował | ID BDoK | ID CZD odnośnik | CZD odnośnik:Data podpisania Umowy z Wykonawcą | CZD odnośnik:Data rozpoczęcia robót (planowane rozpoczęcie) | Utworzony przez
1 | A1 | Budowa autostrady A1, Toruń - Stryków | Dokończenie budowy autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II. Odcinek 2 od węzła Sójki do węzła Piątek (z węzłem) od km 245+800 do km 273+400, Sekcja 1 - od km 245+800 do km 261+000 odcinek Sójki - Kotliska | A1 - Budowa A1 Toruń-Stryków: odc. II sekcja 1 Sójki - Kotliska KONTYNUACJA ROBÓT | 2015-06-25 | Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | węzeł, prace związane z 17 obiektami inżynieryjnymi, robotami drogowymi | 2015 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:22 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 267 |  |  |  | Karpowicz Paweł
2 | S8 | Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 – odc. węzeł „Opacz” – węzeł „Paszków”, Etap II– odc. węzeł „Janki Małe” – skrzyżowanie z DW 721 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniami z DK Nr 7odc. 1 S8 Paszków - Opacz - Łopuszańska (odc. pozamiejski) - ETAP I / CZĘŚĆ Iodc. 2 Janki Małe - skrzyżowanie z DW 721 w m. Sękocin Las (łącznik) | S8 - Budowa S odc. 1 Paszków(bez węzła) - Opacz(bez węzła) (odc. pozamiejski) odc.2 Janki Małe - skrzyżowanie z DW721 w m.Sękocin Las(łącznik) | 2015-12-11 | Warszawa | 13.98 | 0 | 9.234 | 4.746 | 0 |  | FALSE | Dla odcinka DK7 wliczającego się do ciągu głównego (od km 7+570 do km 7+972) podpisano Aneks nr 2 przedłużający CnU do 07.05.2016 r. | 2015 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 13:08 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 258 |  |  |  | Kanawka Dorota
3 | S8 | Przebudowa drogi ekspresowej S8 na odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego) | "Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska" | S8 - Kontynuacja projektowania i przebudowa S8: Etap II: odc. w.Powązkowska - w.Modlińska (MOST GROTA) | 2015-09-11 | Warszawa | 4.601 | 0 | 4.601 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2015 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 257 |  |  |  | Kanawka Dorota
4 | S69 | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odc. Węzeł Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec /odcinek w. Buczkowice - w. Żywiec/ | S69 - Budowa S Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odc. w.Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec KONTYNUACJA ROBÓT od w.Buczkowice do Żywca w pikietażu 9+100-24+660 | 2015-07-23 | Katowice | 9.36 | 0 | 9.36 | 0 | 0 |  | TRUE | Dokończenie budowy 15,56 km drogi ekspresowej S69 zostało zrealizowane w dwóch etapach: - 06.11.2014 r. – oddano do użytkowania odc. w. Mikuszowice – w. Buczkowice o dł. 6,200 km (pikietaż od km 9+100 do km 15+300), - 24.07.2015 r. - oddano do użytkowania odc. w. Buczkowice - Żywiec o dł. 9,360 km ( pikietaż od km 15+300 do km 24+660) | 2015 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:01 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 269 |  |  |  | Kanawka Dorota
5 | GP61 | Budowa Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S61 | Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka (S8) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno) na odcinku od km 197+550,00 do km 205+557,00, długości 8,007km - kontynuacja robót | GP61 - Budowa obw. m.Szczuczyn KONTYNUACJA ROBÓT | 2015-11-13 | Białystok | 8.007 | 0 | 1.476 | 6.531 | 0 |  | FALSE | Brak uwag | 2015 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#brak potwierdzenia dla klasy S i klasy GP | MŁK | 275 | 11 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | Kanawka Dorota
6 | GP61 | Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na dr Nr 61 | Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61Szczuczyn – Augustów, na odcinku od km projektowanego 236+649 (km istn. 237+153) do km projektowanego 248+412 (km istn. 248+160) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzenie podziału nieruchomości | G61 - Budowa obw. m.Bargłów Kościelny | 2015-11-13 | Białystok | 11.763 | 0 | 0 | 11.763 | 0 |  | FALSE | Data oddania do ruchu wskazana na dzień 2015-11-17, PnU natomiast wydane w dniu 2015-11-13. | 2015 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 12:56 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MŁK | 256 |  |  |  | Kanawka Dorota
7 | GP74 | POPW 4.1-3 "Budowa obwodnicy m. Hrubieszów w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski-granica państwa" | Kontynuacja projektu: budowy obwodnicy m. Hrubieszów w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski-granica państwa | GP74 - Budowa obw. m.Hrubieszów - KONTYNUACJA ROBÓT | 2015-10-21 | Lublin | 9.269 | 0 | 0 | 9.269 | 0 |  | FALSE | Kilometraż dla Kontraktu podany w Umowie. | 2015 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 12:57 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 312 |  |  |  | Kanawka Dorota
8 | A1 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków | Kontynuacja Budowa Autostrady A1 Toruń - Stryków, odcinek III:węzeł Brzezie (z węzłem) - węzeł Kowal (bez węzła) km 186+348 ÷ 215+850 | A1 - Budowa A1 Toruń-Stryków: odc. III Brzezie- Kowal - KONTYNUACJA ROBÓT cz.1 | 2013-12-23 | Bydgoszcz | 10.252 | 10.252 | 0 | 0 | 0 |  | TRUE | 21.12.2013 r. oddano do ruchu odcinek w. Brzezie - w. Pikutkowo 10,252 km (wczesniej, niż planowano) 30.04.2014 r. oddano do ruchu odcinek w. Pikutkowo - w. Kowal 19,250 km. Dla odcinka występują 2 pozwolenia na użytkowanie - dołączono w jednym pliku | 2013 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:21 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MŁK | 255 |  |  |  | Kanawka Dorota
9 | A1 | Budowa autostrady A1, odcinek: Sośnica (Gliwice) - granica państwa (Gorzyczki), Etap II: Bełk- Gorzyczki | Dokończenie budowy autostrady płatnej A1, odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach od km 548+897 do km 567+223, długości 18,33 km /odcinek w. Świerklany - w. Mszana/ | A1 - Budowa A Sośnica-Gorzyczki: Etap II Bełk - Gorzyczki: odc. w.Świerklany (bez węzła) - Gorzyczki - II KONTYNUACJA ROBÓT | 2014-05-22 | Katowice | 7.203 | 7.203 | 0 | 0 | 0 |  | TRUE | 30.11.2012 r. oddano do ruchu odc. Mszana - granica państwa A1a 37+931 - 48+720 (dł. 10,789 km) 25.05.2013 - zamawiający odstąpił od umowy z poprzednim Wykonawcą robót (Alpine Bau) 23.05.2014 - oddano do ruchu pozostały odcinek autostrady A1 o dł. 7,537 km | 2014 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:21 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 261 |  |  |  | Kanawka Dorota
10 | A6 | Budowa węzła "Tczewska" wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do węzła "Rzęśnica" | Budowa węzła "Tczewska" na przecięciu autostrady A6 z istniejącą ul.Tczewską (II etap) Etap II | A6 - Budowa w.Tczewska na przecięciu autostrady A6 z istniejącą ul.Tczewską | 2014-06-06 | Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | Brak uwag | 2014 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 260 |  |  |  | Kanawka Dorota
11 | A6 | Budowa węzła "Tczewska" wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do węzła "Rzęśnica" | Przebudowa drogi krajowej nr 3 na odc. Węzeł Rzęśnica- Węzeł Kijewo od km 86+025 do km 93+920 (etap II) - Odcinek autostrady A-6 od km 89+652,00 do km 90+221,20 (jezdnia prawa i lewa- kilometracja wg drogi krajowej Nr3) | A6 - Przebudowa DK3 na odc. w.Rzęśnica-w.Kijewo od km 86+025 do km 93+920 (etap II) - odc. A6 od km 89+652,00 do km 90+221,20 (jezdnia prawa i lewa- kilometracja wg dk nr 3) | 2014-06-13 | Szczecin | 0.569 | 0.569 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | Brak uwag | 2014 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 263 |  |  |  | Kanawka Dorota
12 | A4 | Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów, odc. w. Krzyż – w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód – w. Świlcza | Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów, na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia w km 502+796,97 do około 537+550 | A4 - Budowa A Tarnów-Rzeszów w.Krzyż - w.Rzeszów Wschód: odc. w. Krzyż - w.Dębica Pustynia KONTYNUACJA ROBÓT | 2014-10-30 | Rzeszów | 34.403 | 34.403 | 0 | 0 | 0 |  | TRUE | 30.10.2013 r. - oddano do użytkowania węzeł Dębica Pustynia, dł. 0,350 km 30.10.2014 r. - oddano do użytkowania odcinek od węzła Krzyż - do węzła Dębica Pustynia, dł. 34,403 km | 2014 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:20 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 253 |  |  |  | Kanawka Dorota
13 | GP12 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1), odcinek 3 (łącznik od węzła Sieradz Południe do połączenia z DK 12 i 14) od km 0+000,00 do km 6+022,88 | S8 - Budowa w.Walichnowy-Łódź(A1) odc.3 - w.Sieradz Pd.(bez węzła) - DK12i14 | 2014-10-29 | Łódź | 6.023 | 0 | 0 | 6.023 | 0 |  | FALSE | Brak uwag | 2014 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 246 |  |  |  | Kanawka Dorota
14 | GP77 | Budowa obwodnicy m. Leżajsk w ciągu dk 77 | Budowa II etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl odcinek od km 91+350 do km 94+968 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi | GP77 - Budowa obw. m.Leżajsk w ciągu dk 77 Etap II | 2014-10-30 | Rzeszów | 3.618 | 0 | 0 | 3.618 | 0 |  | FALSE | Brak uwag | 2014 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 252 |  |  |  | Kanawka Dorota
15 | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1), odcinek 6 (węzeł Łask - węzeł Róża) od km 174+200 do km 182+000 | S8 - Budowa S w.Walichnowy-Łódź(A1) odc.6 (w.Łask - w.Róża) | 2014-08-06 | Łódź | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 |  | TRUE | 08.08.2014 r. - oddano do ruchu odcinek w. Łask (z węzłem) - w. Róża (bez węzła) 7,800 km | 2014 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:19 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 233 |  |  |  | Kanawka Dorota
16 | S3 | Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski-Nowa Sól, odcinek Gorzów Wielkopolski – Sulechów | Budowa drogi ekspresowej S3 od Gorzowa Wlkp. do węzła MIĘDZYRZECZ PÓŁNOC. Odcinek 2: od km 0+(-)500 do km 18+040 | S3 - Budowa S Gorzów Wlkp.-w.Międzyrzecz Pn. odc.2: od km 0+(-)500 do km 18+040 | 2014-05-14 | Zielona Góra | 18.54 | 0 | 18.54 | 0 | 0 |  | FALSE | Brak uwag | 2014 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 222 |  |  |  | Kanawka Dorota
19 | S3 | Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski-Nowa Sól, odcinek Gorzów Wielkopolski – Sulechów | Budowa drogi ekspresowej S3 od Gorzowa Wlkp. do węzła MIĘDZYRZECZ PÓŁNOC. Odcinek 1 i 3: od km 18+040 do km 37+146 | S3 - Budowa S Gorzów Wlkp.-w.Międzyrzecz Pn. odc.1i3: od km 18+040 do km 37+146 | 2014-05-15 | Zielona Góra | 23.287 | 0 | 19.106 | 4.181 | 0 |  | FALSE | Brak uwag | 2014 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 223 |  |  |  | Kanawka Dorota
20 | S5 | Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław | Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - Wrocław (A-8 węzeł "Widawa") odcinek Kaczkowo - Korzeńsko, obwodnica Bojanowa i Rawicza | S5 - Budowa S Poznań-Wrocław odc. Kaczkowo-Korzeńsko | 2014-09-12 | Poznań | 29.309 | 0 | 29.309 | 0 | 0 |  | TRUE | 16.09.2013 r. - oddano do ruchu w zakresie DK 36 - 8,96 km 12.09.2014 r. - oddano do ruchu w zakresie S5 - 29,309 km | 2014 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 13:06 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 264 |  |  |  | Kanawka Dorota
21 | S17 | Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski | ZADANIE 2: odcinek węzeł "Bogucin" - węzeł "Dąbrowica" wraz z węzłem; ZADANIE 2a: Budowa drogi krajowej klasy GP, odcinek węzeł "Dąbrowica" - granica administracyjna miasta Lublina | S17 - Budowa S Kurów-Lublin-Piaski: w.Bogucin - w.Dąbrowica (2) | 2014-09-25 | Lublin | 12.2 | 0 | 10.202 | 1.998 | 0 |  | FALSE | W związku ze zmianą nazewnictwa węzłów odcinek docelowo będzie nosił nazwę: w.Jastków - w.Lublin Sławinek Decyzja pozwolenia na użytkowanie dla Zadania nr 2 została wydana w dniu 10.09.2014 r., od decyzji przysługiwało odwołanie. Decyzja stała się ostateczna w dniu 25.09.2104 r. i z taką datą oddano odcinek do ruchu. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie w swojej treści omyłkowo nie zawiera dł. km dla pkt. o brzmieniu "dwujezdniowej drogi ekspresowej S17(S12)(S19), przekrój drogi: z rezerwą zewnętrzną na trzecie pasy ruchu", dokumentem potwierdzającym omyłkę spowodowaną pominięciem dł. odcinka w/w drogi jest decyzja ZRID, z dnia 21.06.2011 roku (strona nr 4). | 2014 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:03 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 221 |  |  |  | Kanawka Dorota
22 | S17 | Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski | ZADANIE 4: Odcinek węzeł „Lubartów” – węzeł „Witosa” z włączeniem do drogi Lublin – Piaski | S17 - Budowa S Kurów-Lublin-Piaski: w.Lubartów – Witosa(4) | 2014-10-15 | Lublin | 12.84 | 0 | 12.84 | 0 | 0 |  | FALSE | W związku ze zmianą nazewnictwa węzłów odcinek docelowo będzie nosił nazwę: w.Lublin Rudnik - w.Lublin Felin | 2014 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:03 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 240 |  |  |  | Kanawka Dorota
23 | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1), odcinek 2 (węzeł Walichnowy bez węzła - węzeł Złoczew wraz z węzłem) od km 101+972,92 do km 120+961,30. | S8 - Budowa S w.Walichnowy-Łódź(A1) odc.2 - w.Walichnowy(bez węzła) - w.Złoczew | 2014-10-28 | Łódź | 18.988 | 0 | 18.988 | 0 | 0 |  | FALSE | Brak uwag | 2014 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 244 |  |  |  | Kanawka Dorota
24 | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1), odcinek 5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła - węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00 | S8 - Budowa S w.Walichnowy-Łódź(A1) odc.5 - w.Sieradz Pd.(bez węzła) - w.Łask(bez węzła) | 2014-11-28 | Łódź | 35.933 | 0 | 35.933 | 0 | 0 |  | FALSE | Długość dróg "pozostałych" w obrębie MOP wynosi 2,285 km. Ta długość została ujeta do sumy w klasie S. | 2014 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:19 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 247 |  |  |  | Kanawka Dorota
25 | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku: węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1), odcinek 8 (węzeł Róża - Wrocław): od km 183+350,00 do km 202+700,00 | S8 - Budowa S w.Walichnowy-Łódź(A1) odc.8 - w.Róża - Wrocław | 2014-04-10 | Łódź | 15.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 |  | TRUE | 11.04.2014 r. - oddano do ruchu odcinek w. Róża - w. Rzgów 15,3 km Pozostały odcinek o długości 4,05 km był wyłączony z ruchu do czasu oddania A1 Stryków - Tuszyn. Oddanie całego odcinka do ruchu nastapiło dnia 01.07.2016 r. | 2014 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:19 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 234 |  |  |  | Kanawka Dorota
26 | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku: węzeł Walichnowy - Łódź (A1), odcinek 9 (węzeł Wrocław): od km 202+700,00 do km 204+000,00 | S8 - Budowa S w.Walichnowy-Łódź(A1) odc.9 - w.Wrocław | 2016-07-01 | Łódź | 4.1 | 2.8 | 1.3 | 0 | 0 |  | TRUE | Oddanie węzła do użytkowania było uzależnione od oddania do ruchu A1 w. Stryków - w. Tuszyn. Oddanie do ruchu nastapilo dnia 01.07.2016 r. | 2016 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:18 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 235 |  |  |  | Kanawka Dorota
27 | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1), odcinek 4 (węzeł Złoczew - węzeł Sieradz Południe wraz z węzłem) od km 120+961,30 do km 140+552,05 | S 8 - Budowa S w.Walichnowy-Łódź(A1) odc.4 - w.Złoczew(bez węzła) - w.Sieradz Pd. | 2014-10-28 | Łódź | 19.591 | 0 | 19.591 | 0 | 0 |  | FALSE | Brak uwag | 2014 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MŁK | 245 |  |  |  | Kanawka Dorota
28 | S17 | Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski | ZADANIE 3: Odcinek węzeł "Dąbrowica" - węzeł "Lubartów" (wraz z węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł "Lubartów" - granica administracyjna miasta Lublina | S17 - Budowa S Kurów-Lublin-Piaski: Dąbrowica - Lubartów (3) | 2014-10-31 | Lublin | 12.742 | 0 | 9.59 | 3.152 | 0 |  | FALSE | W związku ze zmianą nazewnictwa węzłów odcinek docelowo będzie nosił nazwę: w. Lublin Sławinek - w. Lublin Rudnik Kilometraz dla Kontraktu podano w opisie drogowym Projektu Wykonawczego dla Zadania 3 - strona 59. | 2014 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:04 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 239 |  |  |  | Kanawka Dorota
29 | S61 | Budowa obwodnicy Augustowa | Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko) | GP8/S61 - Budowa ob. Augustowa | 2014-11-06 | Białystok | 34.238 | 0 | 12.75 | 21.488 | 0 |  | FALSE | Brak uwag | 2014 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#dł. DK nalezy zweryfikować z dokumentami | MŁK | 218 |  |  |  | Kanawka Dorota
30 | S11 | Budowa ZachodniejObwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej S11 na odc. Złotkowo - Głuchowo (A-2) i w ciągu drogi krajowej nr S5 w rejonie węzła "Głuchowo" autostrady A2 | Budowa zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11 na odcinku Złotkowo – autostrada A2 i w ciągu drogi krajowej nr S5 w rejonie w.Głuchowo autostrady A2 - etap IIB – S11 od w.Rokietnica- km 7+740,00 do w.Swadzim – km 13+068,00 | S11 - Budowa zachodniej obw. Poznania w ciągu S5iS11 Etap IIb odc. w.Rokietnica - w.Swadzim | 2014-12-16 | Poznań | 5.328 | 0 | 5.328 | 0 | 0 |  | FALSE | Brak uwag | 2014 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-07 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 259 | 61 |  |  | Kanawka Dorota
31 | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) | Budowa drogi ekspresowej S 8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1), odcinek 1 (węzeł Walichnowy) od km 99+937,00 do km 101+972,92 | S8 - Budowa S w.Walichnowy-Łódź(A1) odc.1 - w.Walichnowy | 2013-12-20 | Łódź | 2.036 | 0 | 2.036 | 0 | 0 |  | FALSE | Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia w dniu 28.03.2013 r., roboty uznaje się za przejęte w dniu 15.03.2013 r. Całkowite oddanie do użytkowania węzła Walichnowy odbyło się w dniu 29.10.2014 r. | 2013 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:04 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 225 |  |  |  | Kanawka Dorota
35 | S69 | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odc. Węzeł Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec /odcinek w. Mikuszowice - w. Buczkowice/ | S69 - Budowa S Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odc. w.Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec KONTYNUACJA ROBÓT odc. w.Mikuszowice – w.Buczkowice o dł. 6,200 km w pikietażu 9+100-15+300 | 2014-11-05 | Katowice | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |  | TRUE | 06.11.2014r. – oddano do użytkowania odc. w. Mikuszowice – w. Buczkowice o dł. 6,200 km w pikietażu 9+100-15+300 24.07.2015r.- oddano do użytkowania odcinek o dł. 9,360 km od węzła Buczkowice do Żywca w pikietażu 9+100-24+660 | 2014 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:02 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 269 |  |  |  | Kanawka Dorota
36 | A1 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków | Kontynuacja budowy autostrady A1 Toruń - Stryków. Odcinek I Czerniewice-Odolion od km 151+900 do km 163+300, odcinek II Odolion-Brzezie od km 163+300 do km 186+366 | A1 - Budowa A Toruń-Stryków: odc.I Czerniewice-Odolion, odc.II Odolion-Brzezie KONTYNUACJA ROBÓT | 2013-12-23 | Bydgoszcz | 34.448 | 34.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2013 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:24 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MŁK | 254 |  |  |  | Kanawka Dorota
37 | A1 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków | Kontynuacja Budowa Autostrady A1 Toruń - Stryków, odcinek III: węzeł Brzezie (z węzłem) - węzeł Kowal (bez węzła) km 186+348 ÷ 215+850 (II cz.) | A1 - Budowa A Toruń-Stryków: odc. III Brzezie- Kowal KONTYNUACJA ROBÓT II | 2014-04-30 | Bydgoszcz | 19.25 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 21.12.2013 r. oddano do ruchu odcinek w. Brzezie - w. Pikutkowo 10,252 km. 30.04.2014 r. oddano do ruchu odcinek w. Pikutkowo - w. Kowal 19,250 km. Dla odcinka występują 2 pozwolenia na użytkowanie-dołączono w jednym pliku | 2014 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:30 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MŁK | 255 |  |  |  | Kanawka Dorota
38 | A4 | Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów, odc. w. Krzyż – w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód – w. Świlcza | Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów, na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia (cz. II) | A4 - Budowa A Tarnów-Rzeszów w.Krzyż - w.Rzeszów Wschód: odc. w.Krzyż - w.Dębica Pustynia KONTYNUACJA ROBÓT II | 2013-10-30 | Rzeszów | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 30.10.2013 r. - oddano do użytkowania węzeł Dębica Pustynia, dł. 0,350 km 30.10.2014 r. - oddano do użytkowania odcinek od węzła Krzyż - do węzła Dębica Pustynia | 2013 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:30 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 253 |  |  |  | Kanawka Dorota
39 | A4 | Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów, odc. w. Krzyż – w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód – w. Świlcza | Kontynuacja budowy autostrady A4 odcinek Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Centralny | A4 - Budowa A Tarnów-Rzeszów w.Krzyż - w.Rzeszów Wschód: odc. w.Rzeszów Zachód - w.Rzeszów Centralny KONTYNUACJA ROBÓT | 2013-10-30 | Rzeszów | 4.89 | 4.013 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 30.10.2013r. - oddanie do użytkowania A4 km 570+300 - 574+313,44 13.12.2013r. - oddanie do użytkowanie S19 km 0+350,00 - 0+717,63 09.06.2014r. - oddanie do użytkowania S19 km 0+000,00 - 0+350,00 (w kierunku południowym) oraz km 0+000,00 - 0+159,00 (w kierunku północnym) | 2013 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:26 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 250 |  |  |  | Kanawka Dorota
40 | A4 | Budowa autostrady A4 Rzeszów - Korczowa | Zaprojektowanie i wykonanie autostrady A4 Rzeszów - Korczowa na odcinku Jarosław "Węzeł Wierzbna" (bez węzła) - Radymno (z węzłem) - długości ok. 25 km | A4 - Budowa A odc. Rzeszów-Korczowa: odc. Jarosław w.Wierzbna(bez węzła) - Radymno(z węzłem) | 2013-07-29 | Rzeszów | 8.094 | 8.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Dnia 27.05.2013 r. oddano do ruchu odcinek w. Pawłosiów - w. Radymno dł. 17,555 km Dnia 20.12.2013 r. oddano do ruchu odcinek w. Wierrzbna - w. Pawłosiów dł. 8,094 km | 2013 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:26 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 105 |  |  |  | Kanawka Dorota
41 | A4 | Budowa autostrady A4 Rzeszów - Korczowa | Zaprojektowanie i wykonanie autostrady A4 Rzeszów - Korczowa na odcinku Radymno (bez węzła) - Korczowa długości ok. 22 km | A4 - Budowa A odc. Rzeszów-Korczowa: odc. Radymno(bez węzła) - Korczowa | 2013-12-23 | Rzeszów | 21.382 | 21.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Dnia 18.06.2014 r. oddano do ruchu Węzeł Korczowa i Estakadę (j. prawa) Dnia 20.12.2013 r. oddano do ruchu trasę główną autostrady bez j.lewej na Estakadzie E-51 i Węzła Korczowa Dnia 16.11.2011 r. odcinek przygraniczny długosci 385,65 m | 2013 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:28 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 106 |  |  |  | Kanawka Dorota
42 | G2 | Budowa drogi ekspresowej S8 Trasa Armii Krajowej od węzła "Konotopa" do węzła "Prymasa Tysiąclecia" | Budowa skrzyżowania na ul. Poznańskiej (droga krajowa nr 2) w rejonie węzła Mory wraz z budową ul. Gierdziejewskiego (połączenie dzielnicy Warszawa Ursus z dzielnicą Warszawa Bemowo) i budowa wiaduktu nad torami linii kolejowej PKP Warszawa – Poznań w ciągu dk nr 19 | G2 - Budowa skrzyż. na ul.Poznańskiej w rejonie w.Mory wraz z budową ul.Gierdziejewskiego i budowa wiaduktu nad torami linii kolejowej PKP Warszawa – Poznań | 2013-12-23 | Warszawa | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2013 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 211 |  |  |  | Kanawka Dorota
43 | GP65 | Obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 | Budowa obwodnicy m. Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 na odcinku od km ok. 31+000 (kilometraż projektowany 0+000) do km 43+500 (kilometraż projektowany 7+625) | GP65 - Budowa obw. Olecka w ciągu DK65 | 2013-02-21 | Olsztyn | 7.625 | 0 | 0 | 7.625 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2013 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 216 |  |  |  | Kanawka Dorota
44 | GP77 | Budowa drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl | Budowa I etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl odcinek od km ok. 94+968 do km ok. 99+067 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi | DK77 - Budowa obw. m.Leżajsk: etap I | 2013-09-25 | Rzeszów | 4.099 | 0 | 0 | 4.099 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2013 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 224 |  |  |  | Kanawka Dorota
45 | GP16 | Budowa drogi nr 16, odcinek Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku) | Wykonanie robót niezbędnych dla przejezdności oraz zabezpieczenie robót na okres zimowy na odcinku drogi krajowej nr 16 w ramach realizacji zadania na Zakończenie kontraktu pod nazwą: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69 | DK16 - etap IV odc. Biskupiec - Borki Wielkie KONTYNUACJA ROBÓT | 2013-12-03 | Olsztyn | 8.161 | 0 | 0 | 8.161 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2013 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 262 |  |  |  | Kanawka Dorota
46 | GP16 | Budowa drogi nr 16, odcinek Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku) | Zakończenie kontraktu pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV Biskupiec – Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69” wraz z robotami naprawczymi | DK16 - etap IV odc. Biskupiec - Borki Wielkie KONTYNUACJA ROBÓT II | 2013-12-03 | Olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2013 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 266 |  |  |  | Kanawka Dorota
47 | GP90 | Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90 | Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90 | GP90 - Budowa mostu przez rz.Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami | 2013-07-25 | Gdańsk | 11.928 | 0 | 0 | 11.928 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2013 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | DK | 198 |  |  |  | Kanawka Dorota
48 | S2 | Budowa drogi ekspresowej S2 - odcinek Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S79) w Warszawie | Budowa drogi ekspresowej S2 - odcinek Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S79) w Warszawie Etap II/1 Droga S79 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Marynarska Etap II/2 Droga Ekspresowa S2 na odcinku węzeł Lotnisko - węzeł Puławska | S2/S79 - Budowa S odc. Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul.Marynarską (S79) w Warszawie: Etap II/1 dr S9 na odc. w.Lotnisko - w.Marynarska; Etap II/2 dr S2 na odc. w.Lotnisko - w.Puławska | 2013-09-18 | Warszawa | 9.619 | 0 | 9.619 | 0 | 0 | 0 | TRUE | S2 - 3,9 S79 - 5,7 Dnia 14.06.2013 r. oddano do ruchu w tymczasowej organizacji ruchu po jednym pasie w każdą stronę odcinek S79 w. MLP Okecie - w. Marynarska 06.09.2013 r. oddano do ruchu w całości odcinek S79 - 5,7 km | 2013 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 13:09 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 142 |  |  |  | Kanawka Dorota
49 | S2 | Budowa drogi ekspresowej S2 - odcinek Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S79) w Warszawie | Budowa drogi ekspresowej S2 od węzła "Konotopa'' do węzła "Puławska" długości ok.15 km wraz z odcinkiem drogi ekspresowej długości ok.5km łączącej węzeł "Lotnisko" z węzłem "Międzynarodowy Port Lotniczy Okęcie" i z węzłem "Marynarska". Etap III: Południowa Obwodnica Warszawy S2 odcinek od węzła "Konotopa" (bez węzła) do węzła "Lotnisko" (bez węzła). | S2 - Budowa S odc. Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul.Marynarską w Warszawie: Etap III: Południowa Obwodnica Warszawy S2 odc. od w.Konotopa(bez węzła) - w.Lotnisko(bez węzła) | 2013-12-23 | Warszawa | 10.444 | 0 | 10.444 | 0 | 0 | 0 | TRUE | W dniu 31.07.2013 oddano do użytkowania odcinek S-2 od węzła Konotopa do węzła al. Krakowska 5,91 km. Pozostała część inwestycji (4,534 km) została oddana do użytkowania 05.09.2013 r. z wyłączeniem węzła al. Jerozolimskie, który został oddany do użytkowania 23/24 grudnia 2013 r. | 2013 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 13:10 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 187 |  |  |  | Kanawka Dorota
50 | S3 | Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, podzadanie od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów w km 0+000 do 42+953,96 | Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Międzyrzec Południe do węzła Sulechów odcinek 1: od km 0+000 do km 17+100 | S3 - Budowa S Gorzów Wielkopolski-Nowa Sól na odc. w.Międzyrzecz Południe - w.Sulechów: Odc. 1: 0+000-17+100 | 2013-08-21 | Zielona Góra | 17.1 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Dnia 27.05.2013 r. oddano do ruchu 5,035 km drogi od w. Jordanowo do km 17+100; (zapis oddziału do wyjasnienia, brak dokumentu z tą datą) | 2013 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:31 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | podana data oddania do ruchu do wyjasnienia | MK | 194 |  |  |  | Kanawka Dorota
51 | S3 | Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, podzadanie od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów w km 0+000 do 42+953,96 | Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów odcinek 2: od km 17+100 do km 24+500 | S3 - Budowa S Gorzów Wielkopolski-Nowa Sól na odc. w.Międzyrzecz Południe - w.Sulechów: Odc. 2: 17+100-24+500 | 2013-07-11 | Zielona Góra | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Dnia 27.05.2013 r. oddano do ruchu odcinek od km 17+100 do w. Świebodzin Północ 0,454 km. Kolejne częściowe oddanie do ruchu nastąpiło 17.06.2013 r. od km 24+500 do w. Świebodzin Południe 1,842 km, ostateczne oddanie odcinka nastąpiło 11.07.2013 r. | 2013 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:31 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | zamieszczono 3 pozwolenia na uztkowanie: z dnia 11.07.2013 na dł. trasy głównej 4,53 km, z dnia 24.05.2013r. na dł. trasy gł. 0,67 km oraz z dnia 18.06.13 dla dł. trasy gł. 2,2 km; brak dokumentów świadczących o oddaniu do ruchu podanych przez oddział | MK | 195 |  |  |  | Kanawka Dorota
52 | S3 | Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, podzadanie od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów w km 0+000 do 42+953,96 | Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów odcinek 3 i 4: od km 24+500 - 42+953,96 | S3 - Budowa S Gorzów Wielkopolski-Nowa Sól na odc. w.Międzyrzecz Południe - w.Sulechów: Odc. 3 i 4: 24+500-42+953,96 | 2013-06-17 | Zielona Góra | 18.454 | 0 | 18.454 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2013 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 196 |  |  |  | Kanawka Dorota
53 | S7 | Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. Skarżysko Kamienna (dk 42)-Występa+odcinek Kielce (dk nr 73, w.Wiśniówka)-Chęciny (w.Chęciny) | Rozbudowa drogi S7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, KIELCE (DK73 węzeł Wiśniówka) - Chęciny (węzeł Chęciny). | S7 - Rozbudowa obw. Kielc na odc. Kielce (DK73 w.Wiśniówka) - Chęciny (w.Chęciny). | 2013-08-16 | Kielce | 22.731 | 0 | 22.731 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 2013-07-23 z tymczasową org ruchu. Od 2013-08-29 odcinek po Audycie BRD, zatwierdzono stałą org ruchu i odcinek funkcjonuje, jako droga klasy "S". | 2013 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:32 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#potwierdzającego długość drogi | PK | 201 |  |  |  | Kanawka Dorota
54 | S8 | Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka - Radziejowice | Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku : granica województwa mazowieckiego/łódzkiego - Radziejowice | S8 - Rozbudowa na odc. gr.woj.maz./łódz. - Radziejowice | 2016-02-11 | Warszawa | 11.347 | 0 | 11.347 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Oddanie do ruchu - 20.11.2012 r. – etap IV, 28.12.2012 r. – etap III, 29.01.2013 r. – etap I, 23.08.2013 r. – etap II (data dopuszczenia do ruchu). Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - 07.03.2012 r., 29.01.2013 r. - etap I, 07.03.2012 r., 10.04.2013 r., 20.11.2012 r. , 11.02.2016 r. - etap II, 04.01.2012 r., 09.07.2012 r., 12.10.2012 r., 28.12.2012 r. i 11.02.2016 r. - etap III, 20.11.2012 r., 12.06.2013 r. i 11.02.2016 r. - etap IV. Uwaga: Podano datę uzyskania pozwolenia na użytkowanie ciągu głównego. w 2016 r. uzyskano finalne pozwolenie na użytkowanie w klasie S. | 2016 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:33 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 200 |  |  |  | Kanawka Dorota
55 | S8 | Budowa drogi S8 na odcinku Salomea-Wolica wraz z powiązaniami z DK nr 7 | Etap I: Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) - węzeł Opacz (bez węzła) - węzeł Łopuszańska (bez węzła). Część 2: odcinek zlokalizowany w granicach m. st. Warszawy | S8 - Budowa S Salomea-Wolica Etap I: w.Paszków (z węzłem) - w.Opacz (bez węzła) - w.Łopuszańska(bez węzła) Część 2: odc. zlokalizowany w gr.m.st. Warszawy. | 2013-12-23 | Warszawa | 4.286 | 0 | 1.946 | 2.34 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2013 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 206 |  |  |  | Kanawka Dorota
56 | S8 | Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1(Łódź) | Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) odcinek I: Syców - Kępno, długości 15,3 km | S8 - Budowa S Syców-Kępno-Sieradz-A1(Łódź) odc. I: Syców - Kępno | 2013-12-20 | Opole | 15.29 | 0 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2013 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | DK | 241 |  |  |  | Kanawka Dorota
57 | S8 | Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1(Łódź) | Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) odcinek II: Kępno - Wieruszów, długości 16,6 km | S8 - Budowa S Syców-Kępno-Sieradz-A1(Łódź) odc. II: Kępno - Wieruszów | 2013-12-20 | Opole | 16.6 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 20.12.2013 r. oddano do użytkowania ciąg główny odcinka II Kępno – Wieruszów. Przedłużenie CnU dotyczy tylko węzła Kępno z powodu wystąpienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych w obrębie ww.węzła. Prace na węźle zostały zakończone i wystawiono Świadectwo Przejęcia dnia 19.08.2014 r. | 2013 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:34 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | DK | 242 |  |  |  | Kanawka Dorota
58 | S8 | Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1(Łódź) | Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) odcinek III: Wieruszów - Walichnowy, długości 13,1 km | S8 - Budowa S Syców-Kępno-Sieradz-A1(Łódź) odc. III: Wieruszów - Walichnowy | 2013-12-20 | Opole | 13.137 | 0 | 13.137 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2013 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | DK | 243 |  |  |  | Kanawka Dorota
59 | S17 | Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski | ZADANIE 1: odcinek Kurów (od węzła "Sielce" wraz z węzłem) - węzeł "Bogucin" (wraz z węzłem) | S17 - Budowa S Kurów-Lublin-Piaski: odc. Kurów (w.Sielce z węzłem) - w.Bogucin(z węzłem) (zad.1) | 2013-05-27 | Lublin | 24.857 | 0 | 23.734 | 1.123 | 0 | 0 | FALSE | W związku ze zmianą nazewnictwa węzłów odcinek docelowo będzie nosił nazwę: Kurów (S12, węzeł "Kurów Zachód") - węzeł "Jastków" Kilometraz dla Kontraktu podano w opisie drogowym Projektu Wykonawczego dla Zadania 1 - strona 4 (od km -0+204,78 do km 24+652 = 24,86 km) Ww. długość zawiera długość ciągu głównego, tj. 23,734 km, oraz łączną długość dróg klasy GP, tj. 1,123 km (w tym włączenie drogi ekspresowej do istniejącej drogi krajowej nr 17 po starym śladzie - 204,78m oraz po nowym sladzie - 918,34m (strona 8 opisu). | 2013 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:57 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 212 |  |  |  | Kanawka Dorota
60 | S17 | Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski | "ZADANIE 5: Rozbudowa drogi krajowej nr 17 (121) na odcinku Lublin (węzeł Witosa) - Piaski (początek obwodnicy) od km 616+616 do km 630+400 z uwzględnieniem jej rozbudowy do parametrów drogi ekspresowej od km 618+300 do km 630+400 (długości 12,1 km); ZADANIE 5a: Budowa ulicy ""Projektowanej"" (obecnie Al.. NSZZ ""Solidarność"") klasy G, odcinek od Al. Witosa (wraz z węzłem) w Lublinie do Al. Lotników Polskich w Świdniku" | S17 - Budowa S Kurów-Lublin-Piaski: w.Witosa - Piaski (5) | 2013-07-11 | Lublin | 13.784 | 0 | 12.1 | 1.684 | 0 | 0 | FALSE | Roboty prowadzone pod ruchem. Data zakończenia robót wskazana w Świadectwie Przejecia do 27.01.2013. Pozwolenie na użytkowanie - 11.07.2013 r. | 2013 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 10:57 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 208 |  |  |  | Kanawka Dorota
61 | S19 | Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów, odc. w. Krzyż – w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód – w. Świlcza | Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S19 na odc. węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza | S19 - Budowa S na odc. w.Rzeszów Zachód - w.Świlcza KONTYNUACJA ROBÓT | 2013-12-13 | Rzeszów | 4.375 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2013 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 251 |  |  |  | Kanawka Dorota
62 | S5 | Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław | Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - Wrocław (A8 węzeł "Widawa") odcinek Kaczkowo - Korzeńsko, obwodnica Bojanowa i Rawicza - dotyczy dk nr 36 | S5 - Budowa S5 Poznań-Wrocław: odc. Kaczkowo-Korzeńsko | 2013-09-16 | Poznań | 8.96 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | TRUE | 16.09.2013 r. - oddano do ruchu w zakresie DK 36 - 8,96 km 12.09.2014 r. - oddano do ruchu w zakresie S5 - 29,309 km | 2013 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-01 14:32 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 264 |  |  |  | Kanawka Dorota
63 | A1 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków od km 215+850 do km 230+817 węzeł Kowal - węzeł Sójki | A1 - Budowa A Toruń-Stryków: odc. w.Kowal - w.Sójki, woj. kuj. - pom. | 2012-11-09 | Łódź | 14.967 | 14.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 193 |  |  |  | Kanawka Dorota
64 | A1 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków | Budowa Autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+870 do km 295+850 – Zadanie II. Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000,węzeł Sójki – węzeł Kotliska | A1 - Budowa A Toruń-Stryków: odc.II sekcja 1 Sójki - Kotliska | 2012-11-13 | Łódź | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 191 |  |  |  | Kanawka Dorota
65 | A1 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków | Budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotliska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2 /sekcja 2/ od km 261+000 do km 270+000” | A1 - Budowa A Toruń-Stryków: odc.II sekcja 2 Kotliska - Piątek | 2012-11-13 | Łódź | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 |  | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 192 |  |  |  | Kanawka Dorota
66 | A1 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków | Budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku węzeł Piątek (z węzłem) – węzeł Stryków (bez węzła) odcinek 2 (sekcja 3) od km 270+000 do km 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000 | A1 - Budowa A Toruń-Stryków: odc.II Sekcja 3: Piątek - Stryków | 2012-11-13 | Łódź | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 190 |  |  |  | Kanawka Dorota
67 | A1 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków | Budowa autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko – pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II odcinek 4 węzeł „Stryków I” km 291+300 do km 295+850 | A1 - Budowa A Toruń-Stryków: odc. w.Stryków | 2012-05-25 | Łódź | 7.411 | 7.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | oddanie do ruchu jezdni głównej A2 - 2012-06-03 oddanie do ruchu jezdni głównej A1 - 2012-11-13 A1 - 4,9 A2 - 2,6 | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:06 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 186 |  |  |  | Kanawka Dorota
68 | A1 | Budowa autostrady A1 Pyrzowice - Sośnica | Część IV: Budowa odcinka autostrady A1 Pyrzowice(z węzłem) - Piekary Śląskie (z węzłem), km 474+350 - km 490+427 | A1 - Budowa A Pyrzowice-Maciejów-Sośnica: Część IV: odc. w.Pyrzowice - w.Piekary Śląskie | 2012-05-25 | Katowice | 16.077 | 16.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Pozwolenia na użytkowanie wydawano tylko dla obiektów inżynieryjnych, natomiast odcinek autostrady został dopuszczony do użytkowania na podstawie Zawiadomienia z dnia 17.05.2012 r. o zakończeniu budowy odcinka autostrady. Odpowiedź WINB na zawiadomienie znajduje się w załączniku. | 2012 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:06 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#dla odcinka od 474+350 do 475+909 | PK | 44 |  |  |  | Kanawka Dorota
69 | A1 | Budowa autostrady A1 Pyrzowice - Sośnica | Część III: Budowa odcinka autostrady A1 Piekary Śląskie (bez węzła) - Maciejów (bez węzła), oddanie cząstkowe od km 491+079,84 do km 502+712,31 /odcinek w. Piekary - w. Wieszowa/ | A1 - Budowa A Pyrzowice-Maciejów-Sośnica: Część III: odc. w.Piekary Śląskie(bez węzła) - w.Maciejów(bez węzła) | 2012-06-01 | Katowice | 11.632 | 11.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 22.12.2011 r. - oddano do ruchu część kontraktu: odc. węzeł „Wieszowa” – „Gliwice-Maciejów” (bez węzła) dł. 8,1 km 01.06.2012 r. - oddano do ruchu 12,003 km | 2012 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:07 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 43 |  |  |  | Kanawka Dorota
70 | A1 | Budowa autostrady A1, odcinek: Sośnica (Gliwice) - granica państwa (Gorzyczki), Etap II: Bełk- Gorzyczki | Kontynuacja budowy autostrady płatnej A1, odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach od km 548+897 do km 567+223, długości 18,33 km (cz. 1)/odcinek w. Mszana - w. Gorzyczki/, oddanie cząstkowe od km 556+100 do km 567+223 | A1 - Budowa A Sośnica-Gorzyczki: Etap II Bełk - Gorzyczki: odc. w.Świerklany(bez węzła) - Gorzyczki KONTYNUACJA ROBÓT | 2012-11-30 | Katowice | 11.123 | 11.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | W dniu 30.11.2012 r. oddano do ruchu odc. A1 od Mszany do granica państwa o dł. 10,789 km (pozwolenie na użytkowanie wydano dla odcinka o dł. 11,123 km, od km 556+100 do km 567+223 ). W II kwartale 2014 uzyskano pozwolenie na użytkowanie pozostałego odcinka o dł. 7,203 km i w dniu 23.05.2014 r. oddano do ruchu pozostały odcinek autostrady A1 o dł. 7,537 km. | 2012 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:07 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 204 |  |  |  | Kanawka Dorota
71 | A2 | Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady, w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka – węzeł Ryczołek od km 520+400 do km 541+249 | Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady, w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka – węzeł Ryczołek od km 520+400 do km 541+249 | A2 - Budowa obw. Mińska Mazowieckiego odc.Choszczówka - w.Ryczołek | 2012-08-29 | Warszawa | 20.849 | 20.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 145 |  |  |  | Kanawka Dorota
72 | A2 | Budowa Autostrady A2 Stryków Konotopa | Projekt i budowa autostrady A2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 365+261,42 (od węzła "Stryków I" bez węzła) do km 394+500 (odc. A) - KONTYNUACJA ROBÓT | A2 - Budowa A Stryków-Konotopa: odc.A 365+261,42 (w.Stryków, bez węzła)-394+500 KONTYNUACJA ROBÓT | 2012-06-02 | Łódź | 29.239 | 29.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 228 |  |  |  | Kanawka Dorota
73 | A2 | Budowa Autostrady A2 Stryków Konotopa | Projekt i budowa autostrady A2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 394+500 do km 411+465,8 (odc. B) | A 2 - Budowa A Stryków-Konotopa: odc.B 394+500-411+465,8 | 2012-06-01 | Łódź | 16.966 | 16.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 71 |  |  |  | Kanawka Dorota
74 | A2 | Budowa Autostrady A2 Stryków Konotopa | Kontynuacja projektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie Autostrady A2 od Strykowa do Konotopy na odcinku od km 411+465,8 do km 431+500 (odc. C) - KONTYNUACJA ROBÓT | A2 - Budowa A Stryków-Konotopa: odc.C 411+465,8 - 431+500 KONTYNUACJA ROBÓT | 2012-06-06 | Warszawa | 20.034 | 20.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Umowa został rozwiązana 17.11.2014 r. - w końcowej fazie trwania Kontraktu | 2012 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 13:13 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika | PK | 227 |  |  |  | Kanawka Dorota
75 | A2 | Budowa Autostrady A2 Stryków Konotopa | Projekt i budowa autostrady A2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 431+500 do km 449+100 (odc. D) | A2 - Budowa A Stryków-Konotopa: odc.D 431+500 - 449+100 | 2012-05-27 | Warszawa | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika | PK | 140 |  |  |  | Kanawka Dorota
76 | A2 | Budowa Autostrady A2 Stryków Konotopa | Projekt i budowa autostrady A2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 449+100 do km 456+239,67 (odc. E) | A2 - Budowa A Stryków-Konotopa: odc.E 449+100 - 456+239,67 | 2012-05-23 | Warszawa | 7.075 | 7.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | PnU wydane na odcinek 449+100 - 456+175 (pozostały odcinek zostanie oddany do użytkowania razem z S2) | 2012 |  | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 13:14 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 141 |  |  |  | Kanawka Dorota
77 | A4 | Budowa Autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł Krzyż | Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko w km 455+900 - 479+000 | A 4 - Budowa A Kraków-Tarnów: odc. w.Szarów - w.Brzesko | 2012-11-27 | Kraków | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Oddanie do ruchu nastąpiło później niż wydanie decyzji PnU. 2012-11-29 - oddanie do ruchu w zakresie: jezdnia lewa od km 455+900 do km 479+00 jezdnia prawa od km 455+900 do km 469+060 od km 476+470 do km 479+000 (PnU- Decyzja nr 732/2012 z dnia 27.11.2012). 2012-12-22 - oddanie do ruchu w zakresie: jezdni prawej od km 469+060 - 476+470 (PnU- Decyzja nr 811/2012 z dnia 21.12.2012). Nie dzielimy odcinka - ruch odbywał się po całej długości kontraktu, po jednej jezdni. | 2012 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:11 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag;#Daty oddania do ruchu wyszczególnione w Uwagach tj. 29.11 i 22.12.2012 r., Data PnU wprowadzona jako 27.11.2016 r. | MŁK | 168 |  |  |  | Kanawka Dorota
78 | A4 | Budowa Autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł Krzyż | Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice w km 479+000 do km 499+800 | A4 - Budowa A Kraków-Tarnów: odc. w.Brzesko - w.Wierzchosławice KONTYNUACJA ROBÓT | 2012-11-27 | Kraków | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Oddanie do ruchu nastąpiło później niż wydanie decyzji PnU. W dniu 29.11.2012 r. oddano do ruchu w zakresie jednej jezdni. (PnU- Decyzja nr 733/2012 z dnia 27.11.2012 jezdnia lewa od km 479+000 do km 499+800 jezdnia prawa od km 496+050 do km 499+800) W dniu 15.05.2013 r. oddano do ruchu 2-gą jezdnię (PnU- Decyzja nr 308/2013 z dnia 10.05.2013 jezdnia prawa od km 479+000 do km 496+050) Ponieważ ruch odbywał się po całej długości odcinka - oddań cząstkowych nie rozbijamy na lata. | 2012 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:11 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag;#Daty oddania do ruchu inne niż PnU tj. 29.11.2012 i 15.05.2013 r., opisano w Uwagach, data PnU wprowadzona jako 27.11.2012r. | MŁK | 232 |  |  |  | Kanawka Dorota
79 | A4 | Budowa Autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł Krzyż | Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Wierzchosławice do węzła Krzyż w km 499+800 - 512+739,11 | A4 - Budowa A Kraków-Tarnów: odc. w.Wierzchosławice - w.Krzyż | 2012-11-22 | Kraków | 12.939 | 12.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Oddanie do ruchu nastąpiło później niż wydanie PnU. 29-11-2012 data oddania do ruchu (PnU Decyzja nr 721/2012 z dnia 22-11-2012 prawa i lewa jezdnia od km 499+800 do km 512+739,11) | 2012 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:12 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 170 |  |  |  | Kanawka Dorota
80 | A4 | Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów, odc. w. Krzyż – w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód – w. Świlcza | Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów na odcinku od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód; km około 574+300 do około 581+250 | A4 - Budowa A Tarnów-Rzeszów odc. w.Rzeszów Centralny - w.Rzeszów Wschód | 2012-09-10 | Rzeszów | 8.28 | 6.95 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | FALSE | Rzeczywiste kilometraże odcinków: A-4 od 574+313,44 do 581+263,44 DK19 od 467+030 do 468+360 Ze względu na niewykonanie sąsiednich odcinków decyzja na użytkowanie była dla krótszego odcinka dopiero po wykonaniu dołączenia do sąsiednich odcinków autostrady zostało wydane zgloszenie o zakończeniu robót na krótkie odcinki łaczace (nie była wymagana decyzja na użytkowanie) Dla jednej strony wydano już taki dokument z dnia 21.10.2013 r. Dla drugiej strony wydano taki dokument z dnia 18.07.2016 r. | 2012 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:14 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 173 |  |  |  | Kanawka Dorota
81 | A6 | Budowa węzła "Tczewska" wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do węzła "Rzęśnica" | Budowa węzła "Tczewska" wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do węzła "Rzęśnica" - odcinek od km 90+265 do km 92+500 (I etap) | A6 - Budowa w.Tczewska wraz z przebudową A6 na odc. Kijewo - w.Rzęśnica | 2012-12-21 | Szczecin | 2.235 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | I jezdnia prawa 2012-06-19 II jezdnia lewa 2012-12-21 | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:14 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 229 |  |  |  | Kanawka Dorota
82 | A8 | Budowa obwodnicy Wrocławia A8 | Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, A8 : Część 2: Odcinek od 13+500,00 do km18+174,00 i od km 19+960,00 do km 28+368,75 odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500 w węźle Pawłowice oraz łącznik Długołęka od km 0+575,00 do km 6+235,85 | A8 - Budowa obw. Wrocławia: Część 2: w.Lotnisko - w.Pawłowice (S8 wraz łacznikiem Długołęka) | 2012-10-06 | Wrocław | 0.498 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | TRUE | W dniu 6.10.2012 r. oddano do ruchu w zakresie dwóch jezdni S8, pozostała część oddana do ruchu 31.08.2011 r. A8 -13,083 km S8 -0,498 km DK8 -5,661 km | 2012 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-07 14:57 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#inne uwagi;#brak załacznika potwierdzającego oddanie drogi do ruchu w dniu 06.10.2012r. w uwagach wpisanych przez oddział pomylona kategoria drogi | MK | 150 |  |  |  | Kanawka Dorota
83 | GP4 | Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej Nr 4 Jędrzychowice - Korczowa | Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa km 645+167,00 - 656+481,32 | GP4 - Budowa obw. Jarosławia na DK4 Jędrzychowice - Korczowa | 2012-12-18 | Rzeszów | 11.314 | 0 | 0 | 11.314 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 177 |  |  |  | Kanawka Dorota
84 | GP16 | Budowa Obwodnicy Ełku etap III i IV w ciągu drogi krajowej 16 i 65 | Budowa Obwodnicy Ełku etap III i IV w ciągu drogi krajowej 16 i 65 | GP16/65 - Budowa obw. Ełku etap III i IV w ciągu DK16i65 | 2012-07-23 | Olsztyn | 4.76 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 215 |  |  |  | Kanawka Dorota
85 | GP74 | POPW 4.1-2 "Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski-granica państwa" | Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski-granica państwa | GP74 - Budowa obw. m.Frampol | 2012-12-10 | Lublin | 4.376 | 0 | 0 | 4.376 | 0 | 0 | FALSE | Kilometraż dla Kontraktu podany w Umowie. | 2012 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:15 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 214 |  |  |  | Kanawka Dorota
86 | GP78 | Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa na drodze Nr78 | Budowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Północnej obwodnicy Jędrzejowa | GP78 - Budowa północnej obw. Jędrzejowa na DK78 | 2012-12-10 | Kielce | 7.864 | 0 | 0 | 7.864 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#określającego długość drogi | PK | 213 |  |  |  | Kanawka Dorota
87 | GP50 | Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 | Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 (odcinek 1+441 do 15+100) | GP50 - Budowa obw. Żyrardowa 1+441-15+100 (2/3) | 2012-11-27 | Warszawa | 13.659 | 0 | 0 | 13.659 | 0 | 0 | TRUE | W dniu 27.11.2012 r. oddano do ruchu odcinek 13,659 km, wcześniej oddano od 0+321 do 1+441. na odcinku 0,321 km prowadzone były prace wykończeniowe, ruch na tym odcinku odbywał się objazdem tymczasowym. Dnia 28.01.2013 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla odcinka 0,321 km. | 2012 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:39 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 118 |  |  |  | Kanawka Dorota
88 | GP12 | Budowa obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 na długości około 7,8 km | Budowa obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 na długości około 7,8 km | GP12 - Budowa obw. Opoczna | 2012-01-04 | Łódź | 7.88 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 181 |  |  |  | Kanawka Dorota
89 | S1 | Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Podwarpie etap III odc. w.Pyrzowice - w.Lotnisko km 0+300 - km 2+158,00 (Zadanie realizowane w ramach zadania "Budowa autostrady A1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica" Poz. 3 PBDK) | Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Podwarpie etap III odcinek węzeł "Pyrzowice" - węzeł "Lotnisko" km 0+300 - km 2+158,00 | S1 - Budowa S w.Pyrzowice - w.Lotnisko | 2012-05-25 | Katowice | 1.858 | 0 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 205 |  |  |  | Kanawka Dorota
90 | S5 | Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań (węzeł ,,Kleszczewo") | Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań (węzeł ,,Kleszczewo") Odcinek 1: Gniezno - Czachurki, od km - (0+420) do km 14+475 dł. 14.9 km | S5 - Budowa S odc. Gniezno-Poznań(w.Kleszczewo): odc.1 Gniezno - Czachurki | 2012-06-04 | Poznań | 19.684 | 0 | 14.895 | 4.789 | 0 |  | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 100 |  |  |  | Kanawka Dorota
91 | S5 | Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań (węzeł ,,Kleszczewo") | Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań (węzeł ,,Kleszczewo") Odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo A2, od km 14+475 do km 34+615 dł. 20,14 | S5 - Budowa S odc. Gniezno-Poznań (w.Kleszczewo): odc.2 Czachurki - Kleszczewo | 2012-06-02 | Poznań | 21.84 | 0 | 20.14 | 1.7 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 101 |  |  |  | Kanawka Dorota
92 | S7 | Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały (Południowa Obwodnica miasta Gdańska) | Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały (Południowa Obwodnica miasta Gdańska) | S7 - Budowa S Gdańsk(A1)-Elbląg(S22): odc. Gdańsk(A1) - Koszwały (Południowa obw. m.Gdańska) | 2012-06-08 | Gdańsk | 17.86 | 0 | 17.86 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | DK | 21 |  |  |  | Kanawka Dorota
93 | S7 | Budowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Elbląg (S22) - Olsztynek (S51) | Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kalsk (Pasłęk)- Miłomłyn | S7 - Budowa S Elbląg(S22)-Olsztynek(S51): odc. Kalsk(Pasłęk) - Miłomłyn | 2012-12-27 | Olsztyn | 36.54 | 0 | 36.54 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 167 |  |  |  | Kanawka Dorota
94 | S7 | Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj - Zamówienie nr 1 | Projekt i budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek - Nidzica (km 175+800 do km 203+600) wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51 (km 109+500 do km 115+500) | S7 - Budowa S Olsztynek(S51)-Płońsk(S10): odc. Olsztynek(S51) - Nidzica Progr. ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ | 2012-12-19 | Olsztyn | 31.79 | 0 | 31.412 | 0.378 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 162 |  |  |  | Kanawka Dorota
95 | S8 | Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj - Zamówienie nr 2 część 1 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Jeżewo - Białystok | S8 - Przebudowa S Wyszków-Białystok odc.Jeżewo - Białystok | 2012-09-12 | Białystok | 24.515 | 0 | 22.2 | 2.315 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#data oddania do ruchu - do wyjaśnienia;#Dokument nie wskazuje na dł. oddanych km w pełnym zakresie drogi (bez wskazania na S i GP), brak wskazania w dokumentach daty oddania do uzytkowania bądź PnU | MŁK | 163 |  |  |  | Kanawka Dorota
96 | S8 | Przebudowa do parametrów drogi ekspresowej S8, odcinek Wyszków - Białystok | Budowa Obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej nr 8 w lokalizacji od km 575+550 do km 586+620 i w ciągu drogi krajowej nr 63 w lokalizacji od km 164+600 do km 169+452 wraz z przebudową i budową niezbędnych obiektów i urządzeń służących do utrzymania dróg krajowych i transportu drogowego oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej | S8/GP63 - Przebudowa S Wyszków-Białystok odc. Obw. m.Zambrów i m.Wiśniewo | 2012-10-02 | Białystok | 15.12 | 0 | 11.07 | 4.05 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#Długość i klasy dk nie wynikają z PnU | MŁK | 4 |  |  |  | Kanawka Dorota
97 | S8 | Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj - Zamówienie nr 2 część 2 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka (odc. 324+772 - 346+803,80) | S8 - Przebudowa S odc. Piotrków Trybunalski-Warszawa: Piotrków Trybunalski (A1, w.Piotrków) - Rawa Mazowiecka(DK72): Progr. ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ (odc. 324+772-346+803,80) | 2014-06-30 | Łódź | 22.032 | 0 | 22.032 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Oddanie do ruchu: 2012-10-26 | 2014 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:24 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 164 |  |  |  | Kanawka Dorota
98 | S8 | Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka - Radziejowice | Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa łódzkiego od km 386+000 do km 408+805. | S8 - Budowa S Piotrków Trybunalski-Warszawa odc. Rawa Mazowiecka - gr.woj.łódzkiego | 2012-10-26 | Łódź | 22.805 | 0 | 22.805 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 209 |  |  |  | Kanawka Dorota
99 | S8 | Przebudowa drogi ekspresowej S8 na odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego) | Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie; - ul. J. Piłsudskiego w Markach - ETAP I: węzeł "Modlińska" w Warszawie - węzeł "Piłsudskiego" w Markach | S8 - Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do S na odc. Al.Prymasa Tysiąclecia w Warszawie - ul.J.Piłsudskiego w Markach | 2013-05-29 | Warszawa | 7.125 | 0 | 7.125 | 0 | 0 | 0 | FALSE | - W kolumnie "Data oddania do ruchu (pozwolenie na użytkowanie)" - wskazano datę pozwolenia na użytkowanie obejmującego ciąg główny. - Data oddania inwestycji do eksploataji (wprowadzenie ruchu zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu): 2012-06-07. | 2013 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 13:14 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 144 |  |  |  | Kanawka Dorota
100 | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców | Budowa drogi ekspresowej S8 Wrocław - Syców na odcinku od węzła Pawłowice od km 0+497,88 do węzła Dąbrowa w km 22+593,31 | S8 - Budowa S Wrocław(Psie Pole)-Syców: Etap I Wrocław(w.Pawłowice) - Oleśnica(w.Dąbrowa) | 2012-10-06 | Wrocław | 22.095 | 0 | 22.095 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 2012-09-17 - zasadnicze zakończenie robót 2012-10-06 - data oddania do ruchu odcinka 2013-04-10 i 2013-10-04 - wydano decyzje pozwoleń na użytkowanie dla drogi S8 | 2012 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:26 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 156 |  |  |  | Kanawka Dorota
101 | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców | Budowa drogi ekspresowej S8 Wrocław - Syców na odcinku od węzła Cieśle w km 29+800 do węzła Syców Wschód w km 54+910 | S8 - Budowa S Wrocław(Psie Pole)-Syców: Etap II Oleśnica(w.Cieśle) - Syców(Syców Wschód) | 2012-11-30 | Wrocław | 25.11 | 0 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 157 |  |  |  | Kanawka Dorota
102 | S11 | Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej S11 na odc. Złotkowo - Głuchowo (A2) i w ciągu drogi krajowej nr S5 w rejonie węzła "Głuchowo" autostrady A2 | Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej S11 na odc. Złotkowo - Głuchowo (A2) i w ciągu drogi krajowej; nr S5 w rejonie węzła; "Głuchowo" autostrady A2. Etap I - S11 od węzła Swadzim - km 13+068,00 do węzła Głuchowo - km 25+693,57 oraz S5 w rejonie węzła Głuchowo - od km 0+000 do km 1+605,00 o łącznej długości 14,23 km | S11 - Budowa zachodniej obw. Poznania: Etap I w.Swadzim - w.Głuchowo | 2012-06-02 | Poznań | 5.799 | 0 | 5.799 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 28.11.2011 r. oddano do ruchu odc. w. Swadzim - w. Dąbrówka dł. 8,4 km. Pozostały odcinek oddano w 2012 r. | 2012 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:28 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 99 |  |  |  | Kanawka Dorota
103 | S19 | Budowa drogi ekspresowej S19, odcinek Stobierna - Rzeszów | Odcinek I: Budowa I Etapu drogi ekspresowej S-19 na odcinku "Stobierna - węzeł autostrady A-4 "Rzeszów Wschodni" Odcinek II: Budowa drogi krajowej nr 19 kl. GP od projektowanego wiaduktu W-9 - do ronda Załęże wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi Odcinek III: Przełożenie drogi powiatowej Nr 1382R Rzeszów-Łukawiec-Czarna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi | S19 - Budowa S Stobierna-Rzeszów | 2012-09-10 | Rzeszów | 8.291 | 0 | 6.889 | 1.402 | 0 | 1.091 | TRUE | - Decyzję zezwalającą na użytkowanie Odcinka I Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w dniu 17.08.2012r., a puszczenie ruchu przedmiotowym odcinkiem odbyło się w dniu 10.09.2012r. - Decyzję zezwalającą na użytkowanie Odcinka II Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w dniu 04.09.2012r., lecz z uwagi na brak zakończenia inwestycji sąsiadującej z przedmiotowym odcinkiem, puszczenie ruchu przedmiotowym odcinkiem odbyło się w dopiero w dniu 30.04.2013r. | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:29 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 171 |  |  |  | Kanawka Dorota
104 | S11 | Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej S11 na odc. Złotkowo - Głuchowo (A-2) i w ciągu drogi krajowej nr S5 w rejonie węzła "Głuchowo" autostrady A2 | Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej S11 na odc. Złotkowo - Głuchowo (A-2) i w ciągu drogi krajowej; nr S5 w rejonie węzła "Głuchowo" autostrady A2. Etap IIa - S11 od węzła Złotkowo - km 0+000 do węzła Rokietnica - km 7+7740 o łącznej dł. 7,74 km | S11 - Budowa zachodniej obw. Poznania: Etap IIa w.Złotkowo(z węzłem) - Rokietnica(z węzłem) | 2012-10-30 | Poznań | 7.74 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 259 |  |  |  | Kanawka Dorota
105 | S14 | Budowa obwodnicy miasta Pabianic w rezerwowanym korytarzu drogi krajowej nr 14 bis (łącznik) i S14 na odcinku Ksawerów - Dobroń | Budowa obwodnicy miasta Pabianic w rezerwowanym korytarzu drogi krajowej nr 14 bis (łącznik) i S14 na odcinku Ksawerów - Dobroń (odc. 67+400 - 76+546,43) | S14 - Budowa obw. Pabianic | 2012-07-05 | Łódź | 9.146 | 0 | 9.146 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 184 |  |  |  | Kanawka Dorota
106 | S6 | Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK7) - węzła Karczemki w Gdańsku | Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ulicą Kartuską (DK7) - węzła Karczemki w Gdańsku | S6 - Rozbudowa w.Karczemki | 2012-05-10 | Gdańsk | 4.091 | 0 | 3.418 | 0.673 | 0 | 10.5 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#Brak wskazania w dokumentacji dokładnych zakresów GP i S | MŁK | 175 |  |  |  | Kanawka Dorota
107 | S11 | Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11,odc.płm. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo) | Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 na odc. Złotkowo-Autostrad A2 (Głuchowo) Etap I dł. 14,2 km (budowa wiaduktu WS 22A nad linią kolejową) | S11/S5 - Budowa zachodniej obw. Poznania: Etap I odc. w.Swadzim - w.Głuchowo (z węzłami), (budowa wiaduktu WS 22A nad linią kolejową) | 2012-08-24 | Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 236 |  |  |  | Kanawka Dorota
108 | S3 | Budowa węzła Parłówko wraz z obwodnicą miejscowości Troszyn oraz miejscowości Ostromice w ciągu drogi krajowej nr 3 | Budowa węzła Parłówko wraz z obwodnicą miejscowości Troszyn oraz miejscowości Ostromice w ciągu drogi krajowej nr 3 (wzmocnienie wiaduktu WD-1) | S3 - Budowa w.Parłówko wraz z obw. Troszyna oraz Ostromic (wzmocnienie wiaduktu WD-1) | 2012-01-09 | Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 238 |  |  |  | Kanawka Dorota
109 | A1 | Budowa autostrady A1 Nowe Marzy - Toruń | w. Nowe Marzy - w. Czerniewice (bez węzła) | A1 - Budowa A odc.Nowe Marzy - w.Czerniewice(bez węzła) | 2011-10-14 | Bydgoszcz | 62.4 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2011 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika | MŁK | DPP1 |  |  |  | Kanawka Dorota
110 | A1 | Budowa autostrady A1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica | Część II: Budowa odcinka autostrady A1 od węzła „Sośnica” do węzła „Maciejów” (z węzłem) w ramach zadania: Budowa węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 wraz z odcinkiem autostrady A1 „Sośnica-Maciejów” (z węzłem) od km 510+530 do km 518+734,34 | A1 - Budowa A Pyrzowice-Maciejów - Sośnica: Część II: odc. w.Sośnica (bez węzła) - w.Maciejów | 2011-09-30 | Katowice | 6.017 | 6.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | W związku ze zmianą kilometraża autostrady w stosunku do decyzji ZRID, decyzja zezwalająca na użytkowanie wydana została ,zgodnie z sentencją, dla odcinka od km 511+182,84 do km 517,200 tj. dla 6,017 km. | 2011 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:32 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#pozwolenie na użytkowanie tylko dla odcinka 512+000 - 517+200, uzupełnić brakujące załączniki | PK | 42 |  |  |  | Kanawka Dorota
111 | A1 | Budowa autostrady A1, odcinek: Sośnica (Gliwice) - granica państwa (Gorzyczki), Etap II: Bełk- Gorzyczki | Budowa autostrady płatnej A1 na odcinku od węzła Bełk (bez węzła) do węzła Świerklany od km 534+785 do km 548+897 /odcinek w. Rowień (Żory) - w. Świerklany/ od km 540+500 do km 548+897 | A1 - Budowa A Sośnica-Gorzyczki: Etap II Bełk - Gorzyczki: odc. w.Bełk(bez węzła) - w.Świerklany | 2011-04-20 | Katowice | 8.397 | 8.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Brak uwag | 2011 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:32 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 39 |  |  |  | Kanawka Dorota
118 | A1 | Budowa autostrady A1 Pyrzowice - Sośnica | Część III: Budowa odcinka autostrady A1 Piekary Śląskie (bez węzła) - Maciejów (bez węzła), km 490+427 - km 510+530 (cz. II) /odcinek w. Wieszowa - w. Maciejów/ odcinek od km 502+712,31 do km 511+182,84 | A1 - Budowa A Piekary Śląskie(bez węzła)-Maciejów(bez węzła) Część III, km 490+427 - km 510+530 (cz.II) odcinek w. Wieszowa - w. Maciejów/ odcinek od km 502+712,31 do km 511+182,84 | 2011-12-22 | Katowice | 8.471 | 8.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 01.06.2012 r. - oddano do ruchu 12,003 km. (zgodnie z PnU 11,632 km) W dniu 22.12.2011 r. oddano do ruchu część kontraktu: odc. węzeł „Wieszowa” – „Gliwice-Maciejów” (bez węzła) dł. 8,1 km (zgodnie z PnU 8,471 km) | 2011 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:34 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 43 |  |  |  | Kanawka Dorota
119 | A2 | Budowa autostrady A2; Nowy Tomyśl - Świecko | Nowy Tomyśl - Świecko | A2 - Budowa A Świecko-Nowy Tomyśl | 2011-12-01 | Zielona Góra | 105.905 | 104.525 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2011 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak dokumentu oddanie do ruchu drogi GP=1,38 km; brak dokumentu oddania do ruchu drogi z dnia 2011-12-01 | MK | DPP2 |  |  |  | Kanawka Dorota
120 | A8 | Budowa obwodnicy Wrocławia A8 | Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, A8, Część 1: Łącznik Kobierzyce od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500,00 | A8 - Budowa obw. Wrocławia: Część 1: od A4 (w.Wrocław Południe) - w.Wrocław Lotnisko | 2011-05-05 | Wrocław | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | W 2010 r. oddano do ruchu odc. Magnice – do skrzyżowania z A4 „węzeł Wrocław Południe” od 1+603 do 6+400 + łącznik 2,5 km Kobierzyce (razem około 7, 3km) W 2011 r. - pozostałą część drogi. | 2011 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:35 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#brak dokumentu potwierdzającego oddanie drodi do ruchu 2011-05-05 | MK | 148 |  |  |  | Kanawka Dorota
121 | A8 | Budowa obwodnicy Wrocławia A8 | Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, A-8, Część 2a: Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 | A8 - Budowa obw. Wrocławia: Część 2a: Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi | 2011-08-31 | Wrocław | 1.786 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2011 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 149 |  |  |  | Kanawka Dorota
123 | A8 | Budowa obwodnicy Wrocławia A8 | Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, A8, Część 2: Odcinek od 13+500,00 do km18+174,00 i od km 19+960,00 do km 28+368,75 odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500 w w. Pawłowice oraz łącznik Długołęka od km 0+575,00 do km 6+235,85 (cz. II) | A8 - Budowa obw. Wrocławia: Część 2 : w.Lotnisko - w.Pawłowice (S8 wraz łacznikiem Długołęka do DK8) (13+500-18+174 i 18+960 24+000) (cz. II) | 2011-08-31 | Wrocław | 18.744 | 13.083 | 0 | 5.661 | 0 | 0 | TRUE | W dniu 6.10.2012 r. oddano w zakresie dwóch jezdni S8 OK.0,5 KM | 2011 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:36 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#brak dokumentu potwierdzającego oddanie drogi do ruchu w dniu 31.08.2011 | MK | 150 |  |  |  | Kanawka Dorota
124 | GP19 | Budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze nr 19 | Budowa obwodnicy Wasilkowa w ciągu drogi krajowej nr 19 granica państwa - Białystok - Lublin- granica państwa od Św. Wody do projektowanego węzła na drodze krajowej nr 8 | GP19 - Budowa obw.Wasilkowa | 2011-02-14 | Białystok | 5.033 | 0 | 0 | 5.033 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2011 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | Brak w piśmie wskazanie klasy dk | MŁK | 1 |  |  |  | Kanawka Dorota
125 | GP59 | Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa na drodze Nr 59 | Zachodnia obwodnica Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59 | GP59 - Budowa zachodniej obw. Mrągowa | 2011-06-14 | Olsztyn | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2011 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 172 |  |  |  | Kanawka Dorota
126 | GP12 | Budowa obwodnicy Łęknicy na drodze nr 12 | Budowa Obwodnicy Łęknicy na dr nr 12 | GP12 - Budowa obw. Łęknicy | 2011-12-21 | Zielona Góra | 3.733 | 0 | 0 | 3.733 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2011 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | decyzja na uzykowanie z dnia 21.12.2011r. obejmuje droge o dł. 3,618 km | MK | 158 |  |  |  | Kanawka Dorota
127 | GP35 | Budowa obwodnicy Tyńca Małego w ciągu dk nr 35 | Budowa Obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 77+000 do km 85+000 - Etap I : obwodnica Tyńca Małego od km 79+850 do km 85+000 drogi krajowej nr 35 | GP35 - Budowa obw. Tyńca Małego i Małuszowa: Etap I Obw. Tyńca Małego | 2011-07-21 | Wrocław | 5.016 | 0 | 0 | 5.016 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2011 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#decyzja z dnia 2011-07-21 obejmuje długość drogi 5,15 km | MK | 178 |  |  |  | Kanawka Dorota
128 | GP61 | Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 | "Rozbudowa drogi krajowej nr 61 Warszawa – Ostrołęka na odcinku przejścia przez m. Legionowo odcinek I od km 21+498,70 do km 22+873" | GP61 - Budowa wiaduktu w m.Legionowo: odc. I | 2011-11-24 | Warszawa | 1.374 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | FALSE | Są dwa częściowe pozwolenia na uzytkowanie oraz trzecie dla całosci zadania | 2011 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 13:15 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 203 |  |  |  | Kanawka Dorota
129 | GP61 | Budowa obwodnicy Serocka na dr. Nr 61 | Budowa obwodnicy Serocka w ciągu DK 61 | GP61 - Budowa obw. Serocka | 2011-10-28 | Warszawa | 7.006 | 0 | 0 | 7.006 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2011 |  | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 120 |  |  |  | Kanawka Dorota
130 | GP94 | Budowa obwodnicy Krakowa na odc. Węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica" na dk 94 | „Budowa drogi klasy GP na odcinku od km 0+735 do km 3+225 (wg kilometraża lokalnego) od km 327+938,90 do km 330+428,90 (wg kilometraża DK nr 94, pomiędzy osiami węzłów) łączącej poprzez tereny gminy Wielka Wieś węzeł Radzikowskiego z projektowanym węzłem Modlnica wraz z budową III Etapu węzła Radzikowskiego” | GP94 - Budowa obw. Krakowa odc. w.Radzikowskiego - w.Modlnica (wraz z budową III Etapu budowy w.Radzikowskiego) | 2011-06-07 | Kraków | 4.707 | 0 | 0 | 4.252 | 0.455 | 0 | FALSE | Pierwotny zakres zadania uwzględniał budowę nowego odcinka drogi dwujezdniowej klasy GP o dł. 2,5km oraz przebudowę dk94 na dł. ok.1,6km na drogę dwujezdniową klasy GP. W ramach inwestycji wybudowany został nowy odcinek dwujezdniowej drogi krajowej nr 94 klasy GP o dł. 2,49km pomiędzy osiami węzłów, istniejący przebieg dk94 został przebudowany na dł. 1,762km klasy GP. Ponadto wykonano przedłużenie drogi za węzeł Modlnica o dł. 0,162km i przedłużenie jezdni głównych w węźle Radzikowskiego do połączenia z łącznicami i istniejącymi jezdniami w keirunku Balic o dł. 0,293km. (wykroczenie robót wykonywanie na podstawie zgłoszenia robót budowlanych) PnU decyzja 6/10 z dnia 2011.06.07 Data oddania do ruchu wskazana jako 2011.06.08 | 2011 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:38 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#długość km - do wyjaśnienia;#Data oddania do ruchu (2011.06.08) inna niż PnU (2011.06.07), brak zał.potwierdzającego ilość km | MŁK | 51 |  |  |  | Kanawka Dorota
131 | GP4 | Przebudowa drogi Nr 4 Machowa - Łańcut | Część II: Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut km 527+456-613+767,30 | GP4 - Przebudowa DK odc. Machowa-Łańcut: Część II. Pilzno - Ropczyce: odc.II.1 Pilzno - Nagawczyna, odc.II.2 Nagawczyna - Ropczyce | 2011-04-20 | Rzeszów | 14.087 | 0 | 0 | 14.087 | 0 | 0 | TRUE | W dniu 22.04.2010 r. oddano odc. III Nogawczyna - Ropczyce o dł 9,012 km Wykonanie przedmitowego zadania polegało na przebudowie drogi w związku z czym nie było wymagane wydanie pozwolenia na użytkowanie. Dokument poświadczający datę zakończenia robót to Świadectwo Przejęcia z dnia 04.05.2011 r. w którym wskazana jest data zakończenia robót tj. 20.04.2011 r. | 2011 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:38 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 108 |  |  |  | Kanawka Dorota
132 | GP77 | Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z ul.Lwowską bis w Sandomierzu I etap - budowa drugiego mostu przez rz. Wisłę w Sandomierzu | Zaprojektowanie i budowa drugiego mostu przez rz. Wisłę w Sandomierzu wraz z włączeniem w istniejącą drogę krajową nr 77, tj. Lwowską w Sandomierzu - Etap I | GP77 - Budowa 2-go mostu przez Wisłę wraz z ul.Lwowską bis w Sandomierzu: Etap I | 2011-06-15 | Kielce | 0.944 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2011 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#potwierdzającego długośc drogi | PK | 48 |  |  |  | Kanawka Dorota
133 | GP1 | Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 na odc. Toruń - Włocławek Etap I | Projekt oraz rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 1 Gdańsk-Cieszyn na odcinku Toruń-Włocławek od km 221+200 do km 233+717 (etap I) | GP1 - Projekt oraz rozbudowa i wzmocnienie DK odc. Toruń-Włocławek Etap I | 2011-04-14 | Bydgoszcz | 12.517 | 0 | 0 | 12.517 | 0 | 0 | FALSE | Data 2011-04-14 to data zakończenia robót, przy czym brak sprzeciwu WINB w zakresie rozbudowanej i wzmocnionej dk 1 jest z dnia 2011-08-31. | 2011 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:39 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MŁK | 176 |  |  |  | Kanawka Dorota
134 | GP2 | Przebudowa dk 2 na odc. Zakręt - Siedlce | Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakret - Mińsk Mazowiecki od 495+880 do 516+550 | GP2 - Przebudowa DK na odc. Zakręt - Siedlce: 1: Zakręt-Mińsk Mazowiecki 495+880-516+550 | 2011-12-15 | Warszawa | 20.67 | 0 | 0 | 20.67 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2011 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 131 |  |  |  | Kanawka Dorota
135 | GP12 | Wzmocnienie dk 12 na odc. Łask - Wadlew | Rozbudowa dr kraj Karczmy - Wadlew od km 364+130,08 do km 374+468,66 oraz rozbudowa dr karj od km 374+468,06 do km 374+683,63 wraz z budową ronda w km 374+582,90 - skrzyżowanie z DW 485 w m Wadlew, realizowaną w ramach zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 12 Łask - Wadew od km 364+130,08 do km 374+683,63" | GP12 - Wzmocnienie DK na odc. Łask - Wadlew | 2012-02-24 | Łódź | 10.554 | 0 | 0 | 10.554 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 220 |  |  |  | Kanawka Dorota
136 | S69 | Budowa północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej w ciągu S69 Bielsko-Biała - Żywiec | Budowa Północno-Wschodniej Obwodowej m. Bielsko - Biała, od w. "Komorowice" do w. "Mikuszowice" (Żywiecka/Bystrzańska) w podziale na dwa odc.: Odc. I - Rehabilitacja nawierzchni wraz z podniesieniem standardu ul. Niepodległości do kategorii "S" stanowiącej przedłużenie dk1 Bielsko-Biała - Cieszyn od w. "Komorowice" do w. "Rosta" ("Komorowice-Rosta") Odc. II - Budowa S69 Bielsko Biała -Żywiec-Zwardoń od w. "Rosta" ("Komorowice/Rosta") od w. "Krakowska" do w. "Mikuszowice" ("Żywiecka/Bystrzańska") | S69 - Budowa Północno-Wschodniej obw. m.Bielska-Białej w ciągu S Bielsko-Biała-Żywiec: odc.I - w.Komorowice - w.Rosta(Komorowice/Rosta) odc.II - Rosta(Komorowice/Rosta) - w.Krakowska i w.Krakowska - w.Mikuszowice(Żywiecka/Bystrzańska) | 2011-10-27 | Katowice | 11.85 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | 0.09 | FALSE | Pozwolenia na użytkowanie zostały wydane przez ŚWINB dla obiektów mostowych wraz z dojazdami. Określenie "dojazdy" oznacza oddanie do ruchu odcinka drogi ekspresowej. | 2011 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:40 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#W załączonych dokumentach brakuje decyzji dla drogi głównej | PK | 23 |  |  |  | Kanawka Dorota
137 | S7 | Budowa drogi S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51) Elbląg (w. Kazimierzowo) - Pasłęk (w. Raczki z węzłem) - Miłomłyn | Budowa drogi krajowej S7 Elbląg-Olsztynek, etap I na odcinku Elbląg-Kalsk wraz z budową drogi dojazdowej do pól od ul. Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi krajowej nr 7 oraz rozbudowa węzła drogowego Raczki | S7 - Budowa S Elbląg-Olsztynek: Etap I odc.Elbląg Wschód(bez węzła) – w.Pasłęk Pn(z węzłem) wraz z rozbudową węzła Elbląg Pd(dawniej Raczki) | 2011-07-08 | Olsztyn | 13.72 | 0 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2011 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 84 |  |  |  | Kanawka Dorota
138 | S7 | Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. Skarżysko Kamienna (dk 42)-Występa+odcinek Kielce (dk nr 73, w.Wiśniówka)-Chęciny (w.Chęciny) | Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Skarżysko - Kamienna - Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa od km: 514+900,43 do km:531+571,34 | S7 - Budowa S odc. Skarżysko Kamienna(DK42)-Występa: Obw. m. Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa | 2011-04-27 | Kielce | 16.671 | 0 | 16.671 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2011 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#potwierdzającego długość drogi | PK | 45 |  |  |  | Kanawka Dorota
139 | S8 | Budowa drogi S8 Konotopa - ul. Powązkowska w Warszawie | Budowa drogi ekspresowej S8 Trasa Armii Krajowej od węzła "Konotopa" do węzła "Prymasa Tysiąclecia" km 1+099,00 ÷ km 11+477,07" | S8 - Budowa S Trasa Armii Krajowej odc. w.Konotopa - w.Prymasa Tysiąclecia | 2011-01-17 | Warszawa | 10.378 | 0 | 10.378 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Brak uwag | 2011 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 143 |  |  |  | Kanawka Dorota
140 | S74 | Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów na odcinku Kielce (dk nr 73) - Cedzyna - wylot wschodni z Kielc | Zaprojektowanie i budowa wylotu wschodniego z Kielc drogi S74 na odcinku miejskim oraz budowa drogi S74 na odcinku pozamiejskim od granicy Kielc do Cedzyny z włączeniem do istniejącej drogi krajowej nr 74 w Cedzynie: Etap miejski-2,697km, Etap pozamiejski II-4,074km | S74 - Przebudowa DK12/74 Piotrków Trybunalski-Sulejów-Opatów: Kielce (DK74) - Cedzyna: odc. miejski (wylot wschodni z Kielce) odc. pozamiejski (gr.Kielc-Cedzyna) | 2011-12-15 | Kielce | 6.771 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2011 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 46 |  |  |  | Kanawka Dorota
141 | S19 | Budowa drogi S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów - obwodnica m. Kock i Woli Skromowskiej | Budowa obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej | S19 - Budowa S Międzyrzec Podlaski-Lubartów: Obw. m.Kocka i Woli Skromowskiej | 2011-12-21 | Lublin | 7.87 | 0 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Drogę oddano do ruchu w dniu 21.12.2011 roku, różnica pomiędzy datą PnU (19.12.2011) a oddaniem do ruchu to różnica wynikająca z faktu poinformowania takich instytucji jak m.in. Policja, Straż Pożarna, czy media. | 2011 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:44 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 61 |  |  |  | Kanawka Dorota
142 | S3 | Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice na dr. S3 | Budowa węzła Parłówko wraz z obwodnicą miejscowości Troszyn oraz miejscowości Ostromice w ciągu drogi krajowej nr 3 | S3 - Budowa w.Parłówko wraz z obw. Troszyna oraz Ostromic | 2011-07-07 | Szczecin | 6.131 | 0 | 5.09 | 1.041 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2011 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 166 |  |  |  | Kanawka Dorota
143 | S6 | Budowa obwodnicy Nowogardu na dr. S6 | Budowa obwodnicy m. Nowogardu w ciągu drogi krajowej S6 | S6 - Budowa obw. Nowogardu | 2011-12-21 | Szczecin | 9.41 | 0 | 9.346 | 0.064 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2011 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 185 |  |  |  | Kanawka Dorota
144 | S3 | Budowa obwodnicy Miękowa na dr S3 | Budowa obwodnicy m. Miękowo w ciągu drogi krajowej nr 3 na odcinku km 61+500 do km 65+600 | S3 - Budowa obw. Miękowa (Świnoującie(baza promowa) - Goleniów(S6)) | 2011-12-16 | Szczecin | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2011 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 165 |  |  |  | Kanawka Dorota
146 | S11 | Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11,odc.płm. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo) | Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 na odc. Złotkowo-Autostrad A2 (Głuchowo) Etap I dł. 14,2 km (cz. II) | S11/S5 - Budowa zachodniej obw. Poznania: Etap I odc. w.Swadzim - w.Głuchowo (wraz z węzłami) | 2011-11-28 | Poznań | 8.432 | 0 | 8.432 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 28.11.2011 r. oddano do ruchu odc. w. Swadzim - w. Dąbrówka dł. 8,4 km Pozostała część - 2012-06-02 | 2011 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 99 |  |  |  | Kanawka Dorota
148 | A1 | Budowa autostrady A1 Sośnica - Gorzyczki | Budowa autostrady płatnej A1 na odcinku od węzła Bełk (bez węzła) do węzła Świerklany od km 534+785 do km 548+897 (cz. II) /odcinek w. Bełk (Rybnik) - w. Rowień (Żory)/ odcinek 534+785 do 540+500 | A1 - Budowa A płatnej w.Bełk - w.Świerklany odc. w.Bełk(Rybnik) - w.Rowień (Żory) cz.II | 2010-12-15 | Katowice | 5.715 | 5.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Brak uwag | 2010 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | DPP |  |  |  | Kanawka Dorota
149 | A8 | Budowa obwodnicy Wrocławia A8 | Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8, Część 1: Łącznik Kobierzyce od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500,00 (cz. II) | A8 - Budowa obw. Wrocławia: Część 1: od A4 (wraz z łacznikiem Kobierzyce do DK8) - w.Lotnisko | 2010-04-25 | Wrocław | 7.285 | 0 | 4.796 | 2.489 | 0 | 0 | TRUE | 2010-04-25 oddano do ruchu odc. Magnice – do skrzyżowania z A4 „węzeł Wrocław Południe”od 1+603 do 6+400 + łącznik 2,5 km Kobierzyce (razem około 7, 3km) Pozostała część oddana w 2011 r. Decyzje pozwoleń na użytkowanie wydano w 2010 i 2012 r. | 2010 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:47 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#brak dokumentu potwierdzającego oddanie do ruch drogi w dniu 25.04.2010r | MK | 148 |  |  |  | Kanawka Dorota
150 | S7 | Budowa autostrady A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów - Christo Botewa-Igołomska | Budowy autostrady A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska Etap 2: Budowa drogi krajowej - Trasy Nowohuckiej w Krakowie o docelowych parametrach drogi ekspresowej na odcinku od węzła Bieżanów do węzła Christo Botewa | S7 - Budowa A Wielicka-Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów-Christo Botewa-Igołomska: Etap II odc. w.Bieżanów - w.Christo Botewa | 2010-11-15 | Kraków | 2.705 | 0 | 2.705 | 0 | 0 | 2.635 | FALSE | 16-11-2010- Dopuszczenie do ruchu nastąpiło później niż wydanie PnU (PnU Decyzja nr 45/10 i nr 44/10 z dnia 15-11-2010) | 2010 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:48 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#długość km - do wyjaśnienia;#Data oddania inna niż PnU. Brak potwierdzenia w PnU całości zakresu km i ich parametrów. | MŁK | 50 |  |  |  | Kanawka Dorota
151 | S3 | Budowa drogi S3 Szczecin - Gorzów Wlkp. | Część I: Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin-Gorzów Wielkopolski, Odc. I węzeł "Klucz"-węzeł "Pyrzyce" od km 0+000 do km 28+200 | S3 - Budowa S Szczecin-Gorzów Wielkopolski: odc. I w.Klucz - w.Pyrzyce | 2010-05-12 | Szczecin | 28.2 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2010 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 114 |  |  |  | Kanawka Dorota
152 | S3 | Budowa drogi S3 Szczecin - Gorzów Wlkp. | Część II: Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin-Gorzów Wielkopolski, Odc. II węzeł "Pyrzyce" (bez węzła)-węzeł "Myślibórz"od km 28+200 do km 54+900 | S3 - Budowa S Szczecin-Gorzów Wielkopolski: odc. II w.Pyrzyce(bez węzła) - w.Myślibórz | 2010-10-22 | Szczecin | 26.7 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2010 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 115 |  |  |  | Kanawka Dorota
153 | S3 | Budowa drogi S3 Szczecin - Gorzów Wlkp. | Część III: Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin-Gorzów Wielkopolski, Odc. III węzeł "Myślibórz" (bez węzła)-węzeł "Gorzów Północ" (bez węzła) od km 54+900 do km 81+6130 | S3 - Budowa S Szczecin-Gorzów Wielkopolski: odc. III w.Myślibórz(bez węzła) - w.Gorzów Północ(bez węzła) | 2010-12-23 | Szczecin | 26.713 | 0 | 26.713 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2010 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 116 |  |  |  | Kanawka Dorota
154 | S6 | Budowa obwodnicy Słupska na drodze krajowej Nr 6 | Budowa obwodnicy miasta Słupska | S6 - Budowa obw. Słupska | 2010-10-26 | Gdańsk | 16.319 | 0 | 16.319 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2010 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | DK | 17 |  |  |  | Kanawka Dorota
155 | S69 | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek C2: Szare - Laliki II /odcinek w. Szare - w. Laliki I/ | S69 - Budowa S Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń: odc. C2: Szare - Laliki II | 2010-03-11 | Katowice | 2.677 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Zgodnie z Prawem Budowlanym – pozwolenie na użytkowanie wymagane było jedynie w zakresie obiektów wymienionych w Ar. 55 pkt.1 oraz w przypadku przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót. W związku z powyższym pozwolenie na użytkowanie uzyskano tylko dla tunelu. Budowa drogi ekspresowej S69 na odcinku Szare - Laliki II została zrealizowana w dwóch etapach: - I etap odcinek Szare - Laliki I długości 2,0 km oddano do użytkowania 05.12.2008 r. - II etap odcinek Laliki I - Laliki II długości 2,677 km ( w tym tunel drogowy) oddano do użytkowania 05.03.2010 r. | 2010 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:50 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | do zweryfikowania uzasadnienie Oddziału w uwagach | PK | 31 |  |  |  | Kanawka Dorota
156 | GP40 | Budowa obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu dr. Kraj. Nr 40 (2 etapy) | Budowę południowej obwodnicy w m. Kędzierzyn - Koźle w ciągu drogi krajowej nr 40 - Część A od km 0+964,32 do km 2+460,15 | GP40 - Budowa południowej obw. Kędzierzyna-Koźla: Etap I: odc. A | 2010-08-16 | Opole | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2010 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | DK | 87 |  |  |  | Kanawka Dorota
157 | GP40 | Budowa obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu dr. Kraj. Nr 40 (2 etapy) | Budowa południowej obwodnicy m. Kędzierzyn Koźle wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi krajowej nr 40 - część B od km 2+460 do km 5+933,41 | GP40 - Budowa obw. Kędzierzyna-Koźla: Etap I: odc. B | 2010-08-16 | Opole | 3.473 | 0 | 0 | 3.473 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2010 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | DK | 88 |  |  |  | Kanawka Dorota
158 | GP78 | Budowa obwodnicy Siewierza na drodze Nr 78 | Budowa południowej obwodnicy Siewierza w ciągu drogi krajowej nr 78 | GP78 - Budowa obw. Siewierza | 2010-11-15 | Katowice | 6.977 | 0 | 0 | 6.977 | 0 | 0 | FALSE | Załączone decyzje są kompletne i nie było oddzielnych pozwoleń na część drogową. WINB w Katowicach wydawał Decyzję w takiej właśnie formule tj. wydawane były pozwolenia na użytkowanie wyszczególnionych obiektów inżynierskich wraz z dojazdami, gdzie termin „dojazdy” należało traktować jako odcinki obwodnicy oddawane do ruchu. | 2010 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:52 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#brak dokumentu potwierdzającego długość inwestycji | PK | 26 |  |  |  | Kanawka Dorota
159 | GP4 | Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut km 527+456 - 613+767,30 | Część II: Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut km 527+456-613+767,30. (cz. II) | GP4 - Przebudowa DK Machowa-Łańcut: Część II. Pilzno - Ropczyce: odc.II.1 Pilzno - Nagawczyna; odc.II.2 Nagawczyna - Ropczyce | 2010-04-22 | Rzeszów | 9.012 | 0 | 0 | 9.012 | 0 | 0 | TRUE | W dniu 22.04.2010 r. oddano odc. III Nogawczyna - Ropczyce o dł 9,012 km Pozostał część oddana w 2011 r. Wykonanie przedmitowego zadania polegało na przebudowie drogi w związku z czym nie było wymagane wydanie pozwolenia na użytkowanie. Dokument poświadczający datę zakończenia robót to Świadectwo Przejęcia z dnia 17.05.2010 r. w którym wskazana jest data zakończenia robót tj. 22.04.2010 r. | 2010 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:52 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 108 |  |  |  | Kanawka Dorota
160 | GP4 | Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut km 527+456 - 613+767,30 | Część I: Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut km 527+456-613+767,30. | GP4 - Przebudowa DK Machowa-Łańcut: Część I. 1 Machowa - Pilzno | 2010-06-22 | Rzeszów | 7.493 | 0 | 0 | 7.493 | 0 | 0 | FALSE | Wykonanie przedmitowego zadania polegało na przebudowie drogi w związku z czym nie było wymagane wydanie pozwolenia na użytkowanie. Dokument poświadczający datę zakończenia robót to Świadectwo Przejęcia z dnia 20.07.2010 r. w którym wskazana jest data zakończenia robót tj. 22.06.2010 r. | 2010 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:52 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 107 |  |  |  | Kanawka Dorota
161 | GP4 | Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut; km 527+456 - 613+767,30 | Część I: Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut km 527+456-613+767,30. | GP4 - Przebudowa DK Machowa - Łańcut: Część III. Ropczyce - Klęczany: odc.III.1. Ropczyce - Sędziszów Młp. odc.III. 2. Sędziszów Młp. - Klęczany | 2010-08-13 | Rzeszów | 12.858 | 0 | 0 | 12.858 | 0 | 0 | FALSE | Wykonanie przedmitowego zadania polegało na przebudowie drogi w związku z czym nie było wymagane wydanie pozwolenia na użytkowanie. Dokument poświadczający datę zakończenia robót to Świadectwo Przejęcia z dnia 02.09.2010 r. w którym wskazana jest data zakończenia robót tj. 13.08.2010 r. | 2010 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:53 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 109 |  |  |  | Kanawka Dorota
162 | GP4 | Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut; km 527+456 - 613+767,30 | Część IV: Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut km 527+456-613+767,30. | GP4 - Przebudowa DK Machowa-Łańcut: Część IV. Rzeszów - Łańcut | 2010-06-11 | Rzeszów | 11.42 | 0 | 0 | 11.42 | 0 | 0 | FALSE | Wykonanie przedmitowego zadania polegało na przebudowie drogi w związku z czym nie było wymagane wydanie pozwolenia na użytkowanie. Dokument poświadczający datę zakończenia robót to Świadectwo Przejęcia z dnia 24.06.2010 r. w którym wskazana jest data zakończenia robót tj. 11.06.2010 r. | 2010 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:53 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 110 |  |  |  | Kanawka Dorota
163 | GP16 | Budowa drogi nr 16, odcinek Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku) | Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap III na odcinku Barczewo-Kromerowo-Biskupiec od km 162+100 do km 180+500 | GP16 - Przebudowa DK Olsztyn-Augustów wraz z obw. Olsztyna: Etap III: odc. Barczewo-Kromerowo-Biskupiec | 2010-11-30 | Olsztyn | 18.253 | 0 | 0 | 18.253 | 0 | 0 | FALSE | W załącznikach wyjaśnienia rozbieżności kilometrażu przesłane p. Pawłowi Schuetz w 2011 r. | 2010 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:54 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 79 |  |  |  | Kanawka Dorota
164 | GP2 | Przebudowa dk nr 2 na odcinku Zakręt - Siedlce | Przebudowa dk nr 2 na odc. Zakret - Siedlce, 3: Przebudowa dk2 na odcinku 532+100 do 563+480 oraz przebudowa skrzyżowania w Iganie od km 563+480 do km 564+400 (Siedlce-Ryczołek) | GP2 - Przebudowa DK na odc. Zakręt - Siedlce: 3: 532+100-563+480 oraz przebudowa skrzyżowania w Iganie 563+480-564+400 (Siedlce-Ryczołek) | 2010-07-22 | Warszawa | 32.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2010 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 129 |  |  |  | Kanawka Dorota
165 | GP2 | Przebudowa dk 2 na odc. Zakręt - Siedlce | Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku 516+550 do 532+100 (Ryczołek-Mińsk Mazowiecki) | GP2 - Przebudowa DK na odc. Zakręt - Siedlce: 2: 516+550-532+100 (Ryczołek-Mińsk Mazowiecki) | 2010-06-28 | Warszawa | 15.55 | 0 | 0 | 15.55 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2010 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 130 |  |  |  | Kanawka Dorota
166 | GP10 | Wzmocnienie dk nr 10 odc. gr. wojew kujawsko-pomorskiego - Sierpc | Przebudowa drogi krajowej nr 10 Szczecin - Płońsk, odcinek granica woj. kujawsko-pomorskiego - Płońsk od km 388+676,5 do km 400+186,00 | GP10 - Przebudowa DK odc. gr.woj.kuj.-pom. - Sierpc: odc. 388+676,5-400+186 | 2009-12-17 | Warszawa | 11.51 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 0 | FALSE | zadanie realizowane na podstawie zgłoszenia (nie wymagane pozwolenie na użytkowanie), roboty prowadzone pod ruchem | 2009 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-01 14:37 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 133 |  |  |  | Kanawka Dorota
167 | GP94 | Przebudowa Wzmocnienie dk nr 94 na odc. Mazurowice - Wrocław | Przebudowa Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław - Etap I : Środa Śląska - Wrocław od km 64+129 do km 81+ 639,89 | GP94 - Przebudowa wzmocnienie DK Mazurowice-Wrocław - Etap I: Środa Śląska - Wrocław | 2011-03-25 | Wrocław | 17.511 | 0 | 0 | 17.511 | 0 | 0 | FALSE | 2011-03-25 - data Decyzji pozwolenia na użytkowanie odcinka 2010-11-15 - data oddania do ruchu odcinka | 2011 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:55 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 151 |  |  |  | Kanawka Dorota
168 | GP94 | Przebudowa Wzmocnienie dk nr 94 na odc. Mazurowice - Wrocław - Etap III | Przebudowa Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław - Etap III : Mazurowice - Wilczków 52+759 do km 57+700 | GP94 - Przebudowa wzmocnienie DK94 Mazurowice-Wrocław - Etap III: Mazurowice - Wilczków | 2011-02-25 | Wrocław | 4.941 | 0 | 0 | 4.941 | 0 | 0 | FALSE | 2011-02-25 - data z Decyzji pozwolenia na użytkowanie odcinka 2010-10-29 - data oddania do ruchu odcinka | 2011 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:55 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 153 |  |  |  | Kanawka Dorota
169 | GP12 | Budowa Drugiej Jezdni drogi Krajowej nr 18, Odcinek :Olszyna - Golnice | Przebudowa Drogi Krajowej nr 12 na odcinku Trzebiel Królów | GP12 - Budowa drugiej jezdni DK odc. Olszyna-Golnice: Przebudowa DK12 na odc. Trzebiel-Królów | 2010-11-05 | Zielona Góra | 4.531 | 0 | 0 | 4.531 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2010 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 161 |  |  |  | Kanawka Dorota
170 | GP46 | Budowa obwodnicy Lublińca na drodze nr 46 | Budowa obwodnicy Lublińca w ciągu drogi krajowej nr 46 | GP46 - Budowa obw. Lublińca | 2010-10-26 | Katowice | 5.62 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | FALSE | Załączone decyzje są kompletne i nie było oddzielnych pozwoleń na część drogową. WINB w Katowicach wydawał Decyzję w takiej właśnie formule tj. wydawane były pozwolenia na użytkowanie wyszczególnionych obiektów inżynierskich wraz z dojazdami, gdzie termin „dojazdy” należało traktować jako odcinki obwodnicy oddawane do ruchu. | 2010 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:56 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#brak dokumentacji potwierdzającej długość drogi | PK | 25 |  |  |  | Kanawka Dorota
171 | GP60 | Budowa obwodnicy Gostynina na drodze Nr 60 | Budowa obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60 odcinek: od km 0+000,00 (km istn.42+600,00) do km 8+804,00 (km istn. 52+566,81) | GP60 - Budowa obw. Gostynina | 2010-02-10 | Warszawa | 8.804 | 0 | 0 | 8.804 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2010 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 123 |  |  |  | Kanawka Dorota
172 | GP4 | Budowa obwodnicy Ropczyc na drodze krajowej Nr 4 | Kontynuacja zadania pn. "Budowa obwodnicy Ropczyc w ciągu drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice - Korczowa od km 561+357 do km 565+454" | GP4 - Budowa obw. Ropczyc w DK4 Jędrzychowice-Korczowa KONTYNUACJA ROBÓT | 2010-11-08 | Rzeszów | 4.097 | 0 | 0 | 4.097 | 0 | 0 | FALSE | 08.11.2010 r. - decyzja na użytkowanie 10.11.2010 r. - oddano do uzytkowania zasadniczą trasę zg. z opisem w Protokole odbioru ostatecznego 13.12.21011 r. -wykonano umocnienia skarp i nasypów (roboty uzupełniające) i tego dnia dokonano odbioru całości robót | 2010 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:57 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 230 |  |  |  | Kanawka Dorota
173 | GP50 | Budowa obwodnicy Mszczonowa na drodze krajowej Nr 50 | Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 2+920 do km 9+220 - Etap II | GP50 - Budowa obw. Mszczonowa: Etap II | 2010-10-28 | Warszawa | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2010 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 117 |  |  |  | Kanawka Dorota
174 | GP65 | Budowa obwodnicy Gołdapi na drodze Nr 65 | Wykonanie robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Gołdapi w ciągu drogi krajowej Nr 65 Granica Państwa od km 2+290 do km 7+900 | GP65 - Budowa obw. Gołdapi | 2010-10-21 | Olsztyn | 5.61 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2010 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 80 |  |  |  | Kanawka Dorota
175 | GP74 | Budowa obwodnicy miasta Kraśnik w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki - Rzeszów i nr 74 Kielce-Kraśnik | Budowa obwodnicy m. Kraśnik w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki-Rzeszów i nr 74 Kielce Kraśnik | GP74/GP19 - Budowa obw. m.Kraśnik | 2010-11-09 | Lublin | 5.268 | 0 | 0 | 5.268 | 0 | 0 | FALSE | Drogę oddano do ruchu w dniu 09.11.2010 roku, różnica pomiędzy datą PnU (08.11.2010) a oddaniem do ruchu to różnica wynikająca z faktu poinformowania takich instytucji jak m.in. Policja, Straż Pożarna, czy media. Kilometraż wybudowanej obwodnicy wskazany jest m.in. w decyzji lokalizacyjnej – punkt 2a (na dole strony nr 2). | 2010 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:57 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 59 |  |  |  | Kanawka Dorota
176 | GP63 | Przejście przez Pisz na drodze Nr 63 | Przebudowa skrzyżowania ulic : Gustawa Gizewiusza, Grunwaldzkiej, Dworcowej, Klementowskiego oraz Okopowej w m. Pisz. | G58/63 - Przejście przez Pisz: Przebudowa skrzyż. ul.Gustawa Gizewiusza, Grunwaldzkiej, Dworcowej, Klementowskiego oraz Okopowej w m.Pisz. | 2010-12-29 | Olsztyn | 0.359 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0.378 | FALSE | Brak uwag | 2010 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 83 |  |  |  | Kanawka Dorota
177 | S69 | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń | Remont drogi krajowej nr 69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek B: Przybędza - Milówka od km 27+470 do km 35+975 | S69 - Budowa S Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń: Remont DK69; odc. B: Przybędza - Milówka | 2010-01-20 | Katowice | 8.505 | 0 | 0 | 8.505 | 0 | 0 | FALSE | Kontrakt polegał na remoncie DK69 na długości 8,505 km - oddanie do użytkowania następowało etapami po wykonaniu remontu każdego etapu - odcinka drogi w latach 2008 - 2009. Prace były prowadzone w oparciu o zgłoszenie robót, dlatego nie wymagane było uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie. | 2010 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:58 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#dodać dokument potwierdzający zakończenie/odebranie robót | PK | 29 |  |  |  | Kanawka Dorota
178 | GP2 | Wzmocnienie nawierzchni dk nr 2 na odc. Sochaczew - Ożarów | Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Sochaczew-Paprotnia km od 425+845 do km 441+300 | GP2 - Przebudowa DK: Sochaczew-Paprotnia | 2010-09-21 | Warszawa | 15.455 | 0 | 0 | 15.455 | 0 | 0 | FALSE | zadanie realizowane na podstawie zgłoszenia | 2010 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 13:17 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 134 |  |  |  | Kanawka Dorota
179 | GP2 | Wzmocnienie nawierzchni dk nr 2 na odc. Sochaczew - Ożarów | Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Paprotnia-Ołtarzew od km 441+350 do km 458+712 z wyłączeniem przejścia przez m. Błonie i m. Święcice | GP2 - Przebudowa DK: Paprotnia-Ołtarzew | 2010-09-21 | Warszawa | 17.362 | 0 | 0 | 17.362 | 0 | 0 | FALSE | zadanie realizowane na podstawie zgłoszenia (nie wymagane pozwolenie na użytkowanie), roboty prowadzone pod ruchem Datę 21.09.2010 r. - (protokół usuniecia usterek) - przyjęto za dzień odebrania robót | 2010 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 13:17 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 135 |  |  |  | Kanawka Dorota
180 | A1 | Budowa autostrady A1 Pyrzowice - Sośnica | Część I: Budowa Węzła Sośnica na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 w km 517+980,04 | A1 - Budowa A Pyrzowice-Maciejów - Sośnica: Część I: Budowa w.Sośnica na skrzyżowaniu A1/A4 | 2009-12-23 | Katowice | 2.174 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2009 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:58 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#brak dokumentu potwierdzającego długość oddanej drogi do użytku | PK | 41 |  |  |  | Kanawka Dorota
181 | A1 | Budowa autostrady A1, odc. Sośnica-Gorzyczki (etap I) | Budowa autostrady A1 na odcinku Sośnica – Bełk | A1 - Budowa A Sośnica-Gorzyczki: Etap I: odc. Sośnica - Bełk | 2009-12-22 | Katowice | 15.411 | 15.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Pozwolenie na użytkowanie nie było uzyskiwane. Droga została oddana do ruchu na podstawie zawiadomienia o zakończeniu robót, przyjętego przez ŚWINB bez uwag. W załączeniu m.in. odpowiedź ŚWINB na zawiadomienie o zakończeniu robót. | 2009 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:58 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 38 |  |  |  | Kanawka Dorota
182 | A4 | Budowa autostrady A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów - Christo Botewa -Igołomska | Budowy autostrady A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska Etap 1: Budowa autostrady A4 odc. Węzeł Wielicka - Węzeł Szarów od km:436+000 do km:455,900 | A4 - Budowa A w.Wielicka-w.Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów-Christo Botewa-Igołomska: Etap I - odc. w.Wielicka - w.Szarów | 2009-10-28 | Kraków | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | PnU dezycja nr 47/09 z dnia 28.10.2009 r. | 2009 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 11:59 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MŁK | 49 |  |  |  | Kanawka Dorota
183 | A4 | Budowa autostrady A4 Zgorzelec - Krzyżowa | Budowa autostrady A4 Zgorzelec - Krzyżowa : Odc. A: Zgorzelec - Wykroty od km 0+000 do km 22+000 | A4 - Budowa A Zgorzelec-Krzyżowa: odc. A: Zgorzelec - Wykroty | 2009-08-14 | Wrocław | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2009 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#brak dokumentu potwierdzającego oddanie do ruchu w dniu 14.09.2009 | MK | 154 |  |  |  | Kanawka Dorota
184 | A4 | Budowa autostrady A4 Zgorzelec - Krzyżowa | Budowa autostrady A4 Zgorzelec - Krzyżowa : Odc. B: Wykroty - Krzyżowa od km 22+000 do km 51+400 | A4 - Budowa A Zgorzelec-Krzyżowa: odc. B: Wykroty - Krzyżowa | 2009-08-14 | Wrocław | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2009 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#brak dokumentu potwierdzającego oddanie do ruchu drogi w dniu 2009-08-14 | MK | 155 |  |  |  | Kanawka Dorota
185 | A4 | Rozbudowa węzła Murckowska z budową dróg dojazdowych na autostradzie A4 | Przebudowa węzła Murckowska wraz budową dróg dojazdowych od km 335+818,30 do km 341+254,03 | A4/DK86 - Rozbudowa w.Murckowska z budową dróg dojazdowych na A: Etap II | 2009-11-16 | Katowice | 5.436 | 5.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Pozwolenia na użytkowanie wydawano tylko dla obiektów inżynieryjnych, natomiast odcinek ciągu głównego został dopuszczony do użytkowania na podstawie Zawiadomienia o zakończeniu budowy odcinka autostrady. Odpowiedź WINB na zawiadomienie znajduje się w załączniku. | 2009 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-01 14:38 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 27 |  |  |  | Kanawka Dorota
186 | S11 | Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej S11 (2 etapy), etap I | Budowa obwodnicy m. Ostrów Wielkopolski w ciągu drogi ekspresowej S11 od km 393+900 do km 400+000, etap I | S11 - Budowa obw. m.Ostrowa Wielkopolksiego - Etap I | 2009-11-24 | Poznań | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2009 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 98 |  |  |  | Kanawka Dorota
187 | S10 | Budowa dogi S5 i S10 Bydgoszcz - Stryszek i Białe Błota | Budowa drogi ekspresowej Bydgoszcz-Stryszek-Białe Błota: Węzeł Stryszek-Węzeł Białe Błota - III etap | S5/S10 - Budowa S Bydgoszcz-Stryszek-Białe Błota: w.Stryszek - w.Białe Błota - Etap III | 2009-12-18 | Bydgoszcz | 10.397 | 0 | 10.397 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Pikieraż obliczany od 50+669 do 61+066 | 2009 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:01 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | DK | 10 |  |  |  | Kanawka Dorota
188 | S7 | Budowa drogi S7 Grójec - Białobrzegi | Przebudowa drogi ekspresowej S7 odcinek Grójec Białobrzegi | S7 - Budowa S odc. Grójec - Białobrzegi | 2010-05-04 | Warszawa | 17.834 | 0 | 17.834 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2010 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 119 |  |  |  | Kanawka Dorota
189 | S7 | Budowa węzła Kielce Północ na drodze Nr 7 | Budowa węzła komunikacyjnego KIELCE PÓŁNOC, w ciągu drogi krajowej Nr S7 odcinek Występa - Wiśniówka (od km 531+804,02 do km 539+078,24) wraz z rozbudową drogi krajowej Nr 73 do parametrów 2-jezdniowej drogi klasy GP odcinek Wiśniówka – granica m. Kielce (od km 1+200,24 do km 3+579,19) | S7/GP73 - Budowa w.Kielce Północ | 2009-10-14 | Kielce | 9.653 | 0 | 7.274 | 2.379 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2009 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 47 |  |  |  | Kanawka Dorota
190 | S7 | Budowa dr. S7 Myślenice - Lubień, z obwodnicą Lubnia | Budowa obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu drogi ekspresowej S7 Warszawa – Rabka od km 710+145 do km 714+119 | S7 - Budowa S Myślenice-Lubień z obw. Lubnia: obw. Lubnia | 2009-12-10 | Kraków | 3.974 | 0 | 3.974 | 0 | 0 | 0 | FALSE | W dniu 10-07-2009 (przed uzyskaniem PnU) dopuszczono do ruchu wiodący odcinek obwodnicy Lubnia celem umożliwienia wykonania całego zakresu robót. w dniu 10-12-2009 wydano Decyzję pozwolenia na użytkowanie nr 55/09 i nr 56/09 | 2009 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:02 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 52 |  |  |  | Kanawka Dorota
191 | S8 | Przebudowa drogi ekspresowej S8 Radzymin-Wyszków, odcinek Radzymin-Wyszków | Przebudowa drogi ekspresowej S8 Radzymin-Wyszków, odcinek Radzymin-Wyszków | S8 - Budowa S Radzymin-Wyszków: odc. Radzymin - Wyszków | 2009-07-30 | Warszawa | 18.656 | 0 | 18.656 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Pełny pikietaż trasy to od 485+418 do 504+274 | 2009 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 13:17 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 137 |  |  |  | Kanawka Dorota
192 | S10 | Budowa obwodnicy Stargardu na drodze S10 | Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 10 | S10 - Budowa południowej obw. m.Stargard Szczeciński odc. w.Lipnik - w.Święte | 2009-12-21 | Szczecin | 13.43 | 0 | 12.599 | 0.831 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2009 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 111 |  |  |  | Kanawka Dorota
193 | S11 | Rozbudowa dwujezdniowej drogi krajowej nr S11 Kołobrzeg-Poznań-Pleszew-Bytom, odcinek autostradowy A2 "Krzesiny"-Kórnik od km 288+719,79 do km 302+786,80 (pikietaż globalny) | Rozbudowa drogi krajowej nr S11 Poznań-Kórnik etap IV od km 16+556,25 do km 21+519,48 (roboczy) | S11 - Rozbudowa DK Poznań-Kórnik Etap IV | 2010-06-21 | Poznań | 4.962 | 0 | 4.962 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Rozbudowa drogi Poznań-Kórnik podzielona była na pięć etapów: II, IIIa, IIIb, IIIc, IV. Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków następowało w następujących latach: - etap II, IIIa, IIIb - o łącznej długości 7,019 km w 2008 roku - etap IIIc - o długości 2,085 km w 2009 roku - etap IV - o długości 4,962 km w 2010 roku | 2010 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:03 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 94 |  |  |  | Kanawka Dorota
194 | S7 | Rozbudowa obwodnicy Płońska na drodze Nr7 | Rozbudowa Drogi Krajowej 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Płońska od km 275+700 do km 280+400 | S7 - Rozbudowa DK odc. obw. Płońska | 2009-08-25 | Warszawa | 4.7 | 0 | 3.705 | 0.995 | 0 | 0 | FALSE | W kolumnie dot. daty oddania do ruchu została podana data spisania protokołu ostatecznego | 2009 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:03 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 127 |  |  |  | Kanawka Dorota
195 | S10 | Budowa obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi krajowej S10 | Budowa obwodnicy m. Wyrzysk w ciągu drogi krajowej nr 10 Piła - Bydgoszcz od km 0+000,00 do km 7+795,39 (kilometraż roboczy) | S10 - Budowa obw. m. Wyrzysk w ciągu DK Piła-Bydgoszcz | 2010-04-21 | Poznań | 7.795 | 0 | 7.795 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2010 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 96 |  |  |  | Kanawka Dorota
196 | GP8 | Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok - Katrynka - Przewalanka | Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok - Katrynka - Przewalanka, odcinek Białystok - Katrynka od km 648+117,00 do km 654+548,00 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej | GP8 - Przebudowa DK Białystok-Katrynka-Przewalanka odc. Białystok - Katrynka | 2009-12-22 | Białystok | 6.431 | 0 | 0 | 6.431 | 0 | 0 | FALSE | Ponieważ przebudowa prowadzona była pod ruchem, brak jest pozwolenia na użytkowanie drogi. Proponuje się przyjęcie jako datę przekazania drogi do użytkowania dzień wprowadzenia docelowej stałej organizacji ruchu - protokół w załączeniu. | 2009 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:04 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | W protokole brak wskazania klasy dk | MŁK | 2 |  |  |  | Kanawka Dorota
197 | GP61 | Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 | Przebudowa drogi krajowej 61 Warszawa-Ostrołęka na odcinku przejścia przez m. Legionowo, odc. II od km 19+515 do 20+390 wraz z wiaduktem nad torami PKP | GP61 - Przebudowa DK Warszawa-Ostrołęka na odc. przejścia przez Legionowo, odc. II | 2010-07-29 | Warszawa | 0.875 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2010 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 125 |  |  |  | Kanawka Dorota
198 | GP2 | Przebudowa dk 2 na odc. Zakręt - Siedlce | Przebudowa dk nr 2 na odc. Zakręt - Siedlce, 4: Przebudowa dk 2 na odcinku 564+400 do 574+600 obwodnica Siedlec | GP2 - Przebudowa DK na odc. Zakręt - Siedlce: 4: obw. Siedlec | 2009-08-05 | Warszawa | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2009 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 128 |  |  |  | Kanawka Dorota
199 | GP10 | Wzmocnienie dk 10 na odc. gr. wojew. kujawsko-pomorskiego - Sierpc | Przebudowa drogi krajowej nr 10 Szczecin - Płońsk, odcinek granica woj. kujawsko -pomorskiego - Płońsk od km 377+211,8 do km 388+676,5 | GP10 - Przebudowa DK odc. gr.woj.kuj.-pom. - Sierpc: odc. 377+211,8-388+676,5 | 2009-06-30 | Warszawa | 11.465 | 0 | 0 | 11.465 | 0 | 0 | FALSE | zadanie realizowane na podstawie zgłoszenia | 2009 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 13:19 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 132 |  |  |  | Kanawka Dorota
200 | GP94 | Przebudowa Wzmocnienie dk nr 94 na odc. Mazurowice - Wrocław | Przebudowa Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław - Etap II : Wilczków - Środa Śląska od km 57+700 do km 64+129 | GP94 - Przebudowa wzmocnienie DK odc. Mazurowice-Wrocław - Etap II: Wilczków - Środa Śląska | 2010-04-06 | Wrocław | 6.429 | 0 | 0 | 6.429 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2010 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 152 |  |  |  | Kanawka Dorota
201 | GP25 | Budowa obwodnicy Nowych Skalmierzyc na drodze Nr 25 | Budowa obwodnicy m. Nowe Skalmierzyce w ciągu drogi krajowej nr 25 od km 0+000 do km 7+355,25 | GP25 - Budowa obw. Nowych Skalmierzyc | 2009-09-11 | Poznań | 7.355 | 0 | 0 | 7.355 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2009 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 97 |  |  |  | Kanawka Dorota
202 | GP43 | Budowa obwodnicy Krzepic na drodze nr 43 | Budowa obwodnicy w m.Krzepic na drogi krajowej nr 43 | GP43 - Budowa obw. Krzepic | 2009-10-08 | Katowice | 5.652 | 0 | 0 | 5.652 | 0 | 0 | FALSE | Załączone decyzje są kompletne i nie było oddzielnych pozwoleń na część drogową. WINB w Katowicach wydawał Decyzję w takiej właśnie formule tj. wydawane były pozwolenia na użytkowanie wyszczególnionych obiektów inżynierskich wraz z dojazdami, gdzie termin „dojazdy” należało traktować jako odcinki obwodnicy oddawane do ruchu. | 2009 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:05 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#prosze dołączyć wnoisek do decyzji o wydanie pozwolenia na użytkowanie oraz dokument potwierdzający długość drogi oddanej do ruchu | PK | 24 |  |  |  | Kanawka Dorota
203 | GP1 | Budowa obwodnicy Krośniewic w ciągu dróg krajowych 1 i 2 | Budowa obwodnicy Krośniewic na DK 1 i 2 | GP1i2 - Budowa obw. Krośniewic | 2009-12-14 | Łódź | 6.75 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2009 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 69 |  |  |  | Kanawka Dorota
204 | GP60 | Budowa obwodnicy Raciąża na drodze Nr 60 | "Budowa obwodnicy Raciąża w ciągu drogi nr 60 od km 112+194,20 do km 116 +786,00 | GP60 - Budowa obw. Raciąża | 2009-12-21 | Warszawa | 4.592 | 0 | 0 | 4.592 | 0 | 0 | FALSE | W kolumnie dot. daty oddania do ruchu podano datę ostatecznego odbioru robót wskazaną w ŚP | 2009 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 13:20 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 124 |  |  |  | Kanawka Dorota
205 | GP2 | Rozbudowa dr nr 2 odc. Kutno - Łowicz | Rozbudowa drogi nr 2 Kutno - Łowicz - zadanie C | GP2 - Rozbudowa DK Kutno-Łowicz - Zad. C | 2009-07-22 | Łódź | 22.434 | 0 | 0 | 22.434 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2009 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 4Z |  |  |  | Kanawka Dorota
206 | GP2 | Przebudowa drogi Nr 2 Siedlce - Terespol | Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku obwodnicy Białej Podlaskiej | GP2 - Przebudowa DK Siedlce-Terespol: Obw. Białej Podlaskiej | 2009-12-16 | Lublin | 10.97 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 0 | FALSE | W dniu 16.12.2009 uzyskano PnU wiaduktu w ciągu DW nr 811 i 812 nad obw. m. Biała Podlaska i wówczas zmieniona została organizacja ruchu na taką bez utrudnień i po całej trasie został puszczony ruch bez ograniczeń. | 2009 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:06 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 66 |  |  |  | Kanawka Dorota
208 | GP7 | Przebudowa drogi Nr 7 Kraków - Chyżne (odcinek Zabornia-Chyżne) | Przebudowa DK 7 Zabornia -Chyżne, w km 729+116 - 763+728 | GP7 - Przebudowa DK Kraków-Chyżne odc. Zabornia-Chyżne | 2009-11-13 | Kraków | 34.577 | 0 | 0 | 34.577 | 0 | 0 | FALSE | Brak pozwolenia na użytkowanie dla ciągu głównego- roboty budowlane prowadzone na podstawie zgłoszenia. ŚP z dnia 30.12.2008 r. dla odc.: dk 7 729+116 - 738+448 - roboty zakończone w dniu 30.12.2008 r. ŚP z dnia 25.09.2009 r. dla odc.: dk 7 738+448 - 750+132 i dk 7 751+162 - 763+728 - roboty zakończone w dniu 28.08.2009 r. ŚP z dnia 9.12.2009 r. dla odc. dk 7 750+132 - 751+162 - roboty zakończone w dniu 13.11.2009 r. | 2009 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:06 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#długość km - do wyjaśnienia;#data oddania do ruchu - do wyjaśnienia;#Ilość km ze ŚP to 34,612 - do wyjaśnienia różnica, dodatkowo pytanie czy daty oddania do użytkowania analogiczne jak zakończenie robót, ŚP czy inna? Brak dokumentu potwierdzającego oddanie do użytkowania | MŁK | 55 |  |  |  | Kanawka Dorota
209 | GP63 | Przejście przez Pisz na drodze Nr 63 | Budowa nowego przebiegu dróg krajowych nr 58 i 63 w m. Pisz - etap I, od skrzyż. Ulic Klementowskiego z Kwiatową do km ok. 95+000 drogi krajowej nr 63 | G58/63 - Przejście przez Pisz: Etap I: od skrzyż. ul.Klementowskiego z ul.Kwiatową | 2009-06-23 | Olsztyn | 2.951 | 0 | 0 | 2.951 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2009 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 82 |  |  |  | Kanawka Dorota
210 | GP1 | Przebudowa dk nr 1 na odc. Pruszcz Gdański-Pszczółki | Przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 1 odc. Pruszcz Gdański - Pszczółki od km 19+650 do km 30+750 | GP1 - Przebudowa odc. Pruszcz Gdański - Pszczółki | 2009-06-30 | Gdańsk | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | FALSE | Przebudowa/wzmocnienie - nie wymagano pozowlenia na użytkowanie. | 2009 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:07 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | DK | 19 |  |  |  | Kanawka Dorota
211 | GP10 | Rekonstrukcja nawierzchni (rozbudowa i wzmocnienie) drogi krajowej nr 10 na odcinku Toruń-Blinno od km 325+965 do km 377+256 | Rekonstrukcja nawierzchni (rozbudowa i wzmocnienie) drogi krajowej nr 10 na odcinku Toruń-Blinno od km 325+965 do km 377+256 ETAP II Wawrzonkowo Blinno (powiat lipnowski) od km 340+675,05 do km 377+071,50 | GP10 - Wzmocnienie DK Dobrzejewice-Blinno: Etap II odc. Lipnowski | 2009-10-31 | Bydgoszcz | 36.396 | 0 | 0 | 36.396 | 0 | 0 | FALSE | 2009-10-31 - data oddania do ruchu zgodna z data zakończenia robót (ŚP) | 2009 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:07 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | dołączyć zawiadomienie do WINB z dnia 10.01.2012 | PK | 12 |  |  |  | Kanawka Dorota
212 | GP17 | Przebudowa ze wzmocnieniem dk nr 17 odc. Piaski-Łopiennik wraz z przebudową skrzyżowania w m. Piaski | Przebudowa ze wzmocnieniem odc. Piaski-Łopiennik wraz z przebudową skrzyżowania w m. Piaski - cz.1. DK nr 17 od km 114+203 do km 114+780 wraz ze skrzyżowaniem istniejących dróg krajowych Nr 17 i Nr 12 w m. Piaski - Część I | GP17 - Przebudowa ze wzmocnieniem odc. Piaski-Łopiennik wraz z przebudową skrzyżowania w m.Piaski: Część I | 2009-09-27 | Lublin | 0.577 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | FALSE | 2009-09-27 - to data zakończenia robót, roboty prowadzone były pod ruchem - Tymczasowa organizacja ruchu. | 2009 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:07 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 62 |  |  |  | Kanawka Dorota
213 | GP17 | Przebudowa ze wzmocnieniem dk nr 17 odc. Piaski-Łopiennik wraz z przebudową skrzyżowania w m. Piaski | Przebudowa ze wzmocnieniem odc. Piaski-Łopiennik wraz z przebudową skrzyżowania w m. Piaski - cz.2. DK nr 17 od km 114+780,00 do km 131+297,00 z wyłączeniem odc. od km. 130+799,85 do km 130+897,63 - Część II | GP17 - Przebudowa ze wzmocnieniem odc. Piaski-Łopiennik wraz z przebudową skrzyżowania w m.Piaski: Część II | 2009-11-25 | Lublin | 16.419 | 0 | 0 | 16.419 | 0 | 0 | FALSE | 2009-11-25 - to data zakończenia robót, roboty prowadzone były pod ruchem - Tymczasowa organizacja ruchu. | 2009 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:07 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 63 |  |  |  | Kanawka Dorota
214 | GP4 | Przebudowa i wzmocnienie obwodnicy Tarnowa na dr. kr. 4 | Przebudowa i wzmocnienie obwodnicy Tarnowa w c/d krajowej nr 4 | GP4 - Przebudowa i wzmocnienie obw. Tarnowa | 2009-05-30 | Kraków | 9.295 | 0 | 0 | 9.295 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2009 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#data oddania do ruchu - do wyjaśnienia;#Brak załącznika potwierdzającego oddanie do ruchu w dniu 30.05.2009 r. | MŁK | 57 |  |  |  | Kanawka Dorota
215 | A2 | Budowa autostrady A2 węzeł Stryków II - węzeł Stryków I wraz z łącznikiem do drogi Nr 14 | Budowa autostrady A 2 w. Stryków II - w. Stryków I wraz z łącznikiem do dr. Nr 14 | A2 - Budowa A w.Stryków II - w.Stryków I wraz z łącznikiem do DK14 | 2008-12-19 | Łódź | 4.761 | 1.7 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2008 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:46 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 67 |  |  |  | Kanawka Dorota
216 | A4 | Wzmocnienie autostrady A4 Balice - Opatkowice | Przebudowa autostrady A4 na odc. Balice Opatkowice 411+346-427+458,86 | A4 - Przebudowa A na odc. Balice Opatkowice | 2008-12-01 | Kraków | 16.113 | 16.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Roboty drogowe były prowadzone na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. Zgodnie z protokołem z dnia 09.06.2009 r. ŚP zostało wystawione przez Inżyniera 15.12.2008 r. i potwierdza zasadnicze zakończenie robót w dniu 30.11.2008 r. | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-01 14:45 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#inne uwagi;#Dł km z Protokołu to 17,12, a w danych to 16,113. Dodatkowo nazwa z protokołu odbioru ostatecznego wskazuje przebudowę A4 na odc. Węzeł Balice I - Węzeł Zakopiański, a wprowadzona nazwa w tym odicnku jest inna. | PK | 53 |  |  |  | Kanawka Dorota
217 | A1 | A1 na odc. Rusocin (Gdańsk)-Nowe Marzy (Grudziądz) | Swarożyn-Nowe Marzy | A1 - Budowa A płatnej Rusocin(Gdańsk)-Nowe Marzy(Grudziądz) odc. Swarożyn-Nowe Marzy | 2008-10-17 | Gdańsk | 64.21 | 64.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2008 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:09 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#Decyzje potwierdzaja oddanie dla 41,019 km | DK | DPP4 |  |  |  | Kanawka Dorota
218 | S7 | Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Obwodnica Grójca | Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Obwodnica Grójca | S7 - Przebudowa DK na odc. obw. Grójca | 2008-09-17 | Warszawa | 8.286 | 0 | 8.286 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Brak uwag | 2008 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:11 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 121 |  |  |  | Kanawka Dorota
219 | S7 | Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk | Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk | S7 - Przebudowa DK na odc. Białobrzegi - Jedlińsk | 2008-07-11 | Warszawa | 15.699 | 0 | 13.405 | 2.294 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2008 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:12 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 122 |  |  |  | Kanawka Dorota
220 | S7 | Budowa dr. S7 Myślenice - Lubień, z obwodnicą Lubnia | Budowa dr. S-7 Myślenice - Lubień, z obw. Lubnia odc. Myślenice - Pcim, część 1 | S7 - Budowa S Myślenice-Lubień z obw. Lubnia odc. Myślenice - Pcim, część 1 | 2008-03-20 | Kraków | 2.728 | 0 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | TRUE | "Wykonane odcinki były oddawane do ruchu sukcesywnie w czasie trwania kontraku wynikało to z potrzeby przełożenia ruchu z DK 7 (relizacja zadania pod ruchem) w 2006 r. oddano do ruchu 3,008 km w 2007 r. oddano do ruchu 6,5 km w 2008 r. oddano do ruchu 2,728 km decyzja z dnia 20.03.2008 r. | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:16 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MŁK | S_50.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
221 | S8 | Budowa drogi S8 Radzymin - Wyszków z obwodnicą Wyszkowa | Budowa drogi ekspresowej S8 Radzymin-Wyszków, odcinek Obwodnica Wyszkowa | S8 - Budowa S Radzymin-Wyszków: odc. obw. Wyszkowa | 2008-11-14 | Warszawa | 12.798 | 0 | 12.798 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 13:20 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 136 |  |  |  | Kanawka Dorota
222 | S11 | Rozbudowa dwujezdniowej drogi krajowej nr S11 Kołobrzeg-Poznań-Pleszew-Bytom, odcinek autostradowy A2 "Krzesiny"-Kórnik od km 288+719,79 do km 302+786,80 (pikietaż globalny) | Rozbudowa dwujezdniowej drogi krajowej nr S11 odc. Poznań "Krzesiny"-Kórnik, etap II, IIIa, IIIb | S11 - Rozbudowa DK Poznań-Kórnik, etap II, IIIa, IIIb | 2008-11-24 | Poznań | 7.019 | 0 | 7.019 | 0 | 0 | 0 | TRUE | W 2008 r. oddano do ruchu 7,019 km: etap II - dł. 2,507 km - oddane do ruchu 20/06/2008r. etap IIIa - dł. 3,026 km - oddane do ruchu 24/11/2008r. etap IIIb - dł. 1,486 km - oddane do ruchu 29/09/2008r. | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-02 11:13 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 93 |  |  |  | Kanawka Dorota
223 | S22 | Przebudowa drogi krajowej nr S22 na odcinku Elbląg - Grzechotki | Przebudowa drogi krajowej Nr 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki; Odcinek III Elbląg-Chruściel | S22 - Przebudowa DK Elbląg-Grzechotki: Odc. III Elbląg - Chruściel | 2008-09-10 | Olsztyn | 28.755 | 0 | 28.755 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:17 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | Oddział | 77 |  |  |  | Kanawka Dorota
224 | S22 | Przebudowa drogi krajowej nr S22 na odcinku Elbląg - Grzechotki | Przebudowa drogi krajowej Nr 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki; Odcinek II Chruściel Maciejewo | S22 - Przebudowa DK Elbląg-Grzechotki: Odc. II Chruściel - Maciejewo | 2008-07-11 | Olsztyn | 10.443 | 0 | 10.443 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:17 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 76 |  |  |  | Kanawka Dorota
225 | S22 | Przebudowa drogi krajowej nr S22 na odcinku Elbląg - Grzechotki | Przebudowa drogi krajowej Nr 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki; odcinek I Maciejewo-Grzechotki | S22 - Przebudowa DK Elbląg-Grzechotki: Odc. I Maciejewo - Grzechotki | 2008-08-27 | Olsztyn | 10.865 | 0 | 10.865 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:17 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 75 |  |  |  | Kanawka Dorota
226 | S3 | Budowa Obwodnicy Nowej Soli na drodze Nr 3 | Budowa północnego obejścia Nowej Soli w ciągu DK 3 Świnoujście - Jakuszyce od km 293,930 + km 309,090 | S3 - Budowa obw. Nowej Soli | 2008-09-04 | Zielona Góra | 15.16 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:17 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 160 |  |  |  | Kanawka Dorota
227 | S69 | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń | Budowa Drogi Ekspresowej S69 Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek D1: Laliki II - Zwardoń | S69 - Budowa S Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń: odc. D1: Laliki II - Zwardoń | 2008-12-05 | Katowice | 1.781 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:18 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 32 |  |  |  | Kanawka Dorota
228 | GP2 | Budowa drogi ekspresowej S2 w Warszawie, odc.w."Konotopa" - w."Puławska" wraz z odc. w."Lotnisko"- Marynarska (S79) | Warszawa odc. ul. Poleczki (ul. Osmańska - Wirażowa) wraz z wiaduktem | GP2 - Warszawa odc. ul.Poleczki (ul.Osmańska-Wirażowa) wraz z wiaduktem) | 2008-04-01 | Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.298 | FALSE | Brak uwag | 2008 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:18 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | S_24.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
229 | GP3 | Budowa obwodnicy Międzyzdroje na drodze S3 | Budowa obwodnicy Międzyzdroje na drodze S3, 12+006 - 14+970 | S3 - Budowa obw. Międzyzdrojów | 2008-06-20 | Szczecin | 2.964 | 0 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | FALSE | "Brak uwag" | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:19 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 112 |  |  |  | Kanawka Dorota
230 | GP12 | Budowa I etapu obwodnicy m. Puławy długości 12,71 km wraz z budową nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach dł 1038,2m | Budowa I etapu obwodnicy m. Puławy długości 12,71 km wraz z budową nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach dł. 1038,2m | GP12 - Budowa obw. Puław (Etap I: w.Anielin-Puławy) wraz z budową nowego mostu przez Wisłę | 2008-07-12 | Lublin | 12.708 | 0 | 0 | 12.708 | 0 | 0 | FALSE | Drogę oddano do ruchu w dniu 12.07.2008 roku, różnica pomiędzy datą PnU (04.07.2008) a oddaniem do ruchu to różnica wynikająca z faktu poinformowania takich instytucji jak m.in. Policja, Straż Pożarna, czy media. | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:21 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 58 |  |  |  | Kanawka Dorota
231 | GP17 | Budowa obwodnicy m. Hrebenne w ciągu DK nr 17 wraz z remontem DK nr 17 na odcinku Tomaszów Lubelski Hrebenne | Budowa obwodnicy m. Hrebenne dług. 2,006 km w ciągu drogi krajowej nr 17 Warszawa - Lublin -Zamość - Granica Państwa, odcinek od km 289+400 do km 291+406 | S17 - Budowa obw. m.Hrebenne wraz z remontem DK17 odc. Tomaszów Lubelski Hrebenne | 2008-04-25 | Lublin | 2.006 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:21 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 60 |  |  |  | Kanawka Dorota
232 | GP19 | Budowa obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego na drodze Nr 19 | Budowa obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego na drodze Nr 19 | GP19 - Budowa obw. Międzyrzeca Podlaskiego | 2008-04-19 | Lublin | 6.633 | 0 | 0 | 6.633 | 0 | 0 | FALSE | Pozwolenie na użytkowanie jest z dnia 11.04.2008 roku, natomiast wpłynęło do Oddziału w dniu 15.04.2008 roku. Po powiadomieniu m.in.. Policji, Straży pożarnej ruch został puszczony w dniu 19.04.2008 roku. | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:23 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | S_89.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
233 | GP22 | Budowa Obwodnicy Chojnic na drodze nr 22 | Budowa obwodnicy miasta Chojnic wraz z infrastrukturą - I etap | GP22 - Budowa obw. Chojnic | 2008-12-11 | Gdańsk | 14.149 | 0 | 0 | 14.149 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:23 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#Brak wskazania w dokumentacji dokładnego zakresu GP | MŁK | 13 |  |  |  | Kanawka Dorota
234 | GP25 | Budowa obwodnicy Konina na drodze Nr 25 | Rozbudowa drogi krajowej nr 25 odc. Obwodnica Konina na terenie gm. Stare Miasto. | GP25 - Rozbudowa DK odc. obw. Konina na terenie gm. Stare Miasto | 2008-09-01 | Poznań | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | FALSE | W dokumentach brak długości. Długość odczytana z mapy oraz potwierdzona protokołem odbioru (długośc zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku). | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:24 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 95 |  |  |  | Kanawka Dorota
235 | GP28 | Budowa obwodnicy Biecza na drodze Nr 28 | Budowa obwodnicy Biecza na drodze Nr 28 Wadowice - Nowy Sącz - Przemyśl od km:168+450 do km:173+495 | GP28 - Budowa obw. Biecza | 2008-10-14 | Kraków | 5.045 | 0 | 0 | 5.045 | 0 | 0 | FALSE | Dopuszczenie do ruchu nastąpiło dnia 16-10-2008 po uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie (14-10-2008) | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:24 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | DK | 56 |  |  |  | Kanawka Dorota
236 | GP2 | Przebudowa drogi Nr 2 Siedlce - Terespol | Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku: Siedlce – gr. woj. lubelskiego. | GP2 - Przebudowa DK odc. Siedlce-Terespol: Siedlce - gr.woj.lubelskiego | 2008-05-31 | Lublin | 24.887 | 0 | 0 | 24.887 | 0 | 0 | FALSE | 2008-05-31 - to data zakończenia robót, roboty prowadzone były pod ruchem - Tymczasowa organizacja ruchu. | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:25 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#data oddania do ruchu - do wyjaśnienia;#brak dokumentu potwierdzającego, że w dniu 2008-05-31 zakończono roboty | MK | S_120.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
237 | GP2 | Przebudowa drogi Nr 2 Siedlce - Terespol | Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Biała-Podlaska – Terespol | GP2 - Przebudowa DK odc. Siedlce-Terespol: Biała-Podlaska - Terespol | 2008-06-30 | Lublin | 30.848 | 0 | 0 | 30.848 | 0 | 0 | FALSE | Odcinek składał się z 2 Zadań, gdzie sporzadzone zostały 2 Protokoły odbioru ostatecznego robót. Dla Zadnaia nr 1 [641+486 - 655+942] roboty zakończono w dniu 08.01.2008r. Dla Zadai nr 2 [655+942 - 672+336,90] roboty zakończono w dniu 30.06.2008r. | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-07 14:23 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | inne uwagi;#zadanie 1 pikietaż 641+489 - 655+942 km 14,456, bład w opisie | MK | S_120.4 |  |  |  | Kanawka Dorota
238 | GP4 | Wzmocnienie drogi Nr 4 Kraków - Targowisko - Tarnów | Targowisko-Tarnów | GP4 - Wzmocnienie Kraków-Targowisko-Tarnów odc. Targowisko-Tarnów | 2008-12-17 | Kraków | 34.396 | 0 | 0 | 34.396 | 0 | 0 | FALSE | Roboty drogowe prowadzone były w km 454+634 - 457+876, 461+020 do 472+654, 472+654 do 475+392, 477+561 do 482+335 , 484+959 do 491+303, 495,197 do 500+863- łączna dł. 34,396km. | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:26 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#inne uwagi;#PnU długość drogi 46,228km, z podanego pikietażu w uwagach km 34,398km ; do wyjasnienia | MK | S_122.2 |  |  |  | Kanawka Dorota
239 | GP9 | Przebudowa mostu w Nagnajowie na drodze Nr 9 | Przebudowa mostu w Nagnajowie na drodze Nr 9 | GP9 - Przebudowa mostu w Nagnajowie DK9 | 2008-07-30 | Rzeszów | 0.426 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | FALSE | Jako dokument poświadczający datę oddania do ruchu załączony został protokół odbioru ostatecznego z dnia 12.08.2008 r. w którym wskazana jest data zakończenia robót w pkt 15 tj. 30.08.2008 r. | 2008 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:27 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | S_130.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
240 | GP16 | Rozbudowa drogi Nr 16 Gietrzwałd - Naglady i Wójtowo - Barczewo (II etap) | Rozbudowa drogi Nr 16 - etap II odcinek Gietrzwałd - Naglady i Wójtowo - Barczewo | GP16 - Rozbudowa DK Gietrzwałd-Naglady i Wójtowo-Barczewo Naglady i Wójtowo - Barczewo Etap II | 2008-11-26 | Olsztyn | 13.37 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:27 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 81 |  |  |  | Kanawka Dorota
241 | GP22 | Przejście przez Starogard Gdański na drodze Nr 22 | Przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 22 w m. Starogard Gdański od km 316+900 do km 322+220 wraz z uporządkowaniem przyległych układu komunikacyjnego | GP22 - Przejście przez Starogard Gdański | 2008-12-11 | Gdańsk | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | TRUE | W 2007 r. oddano do ruchu 3,5 km; Przebudowa/wzmocnienie - nie wymagano pozowlenia na użytkowanie. | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:27 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | data oddania do ruchu - do wyjaśnienia;#było prawdopodobnie oddanie cząstkowe - brak dokumentu potwierdzającego | DK | 18 |  |  |  | Kanawka Dorota
242 | GP51 | Rozbudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Barcikowo -Spręcowo od km 69+430 do km 74+370 oraz budowa obwodnicy m. Spręcowo w ciągu drogi krajowej nr 51 od km 74+370 do km 76+927 | Rozbudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Barcikowo -Spręcowo od km 69+430 do km 74+370 oraz budowa obwodnicy m. Spręcowo w ciągu drogi krajowej nr 51 od km 74+370 do km 76+927 | GP51 - Rozbudowa DK na odc. Barcikowo-Spręcowo wraz z budową obw. m.Spręcowo | 2008-06-03 | Olsztyn | 7.497 | 0 | 0 | 7.497 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:28 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 78 |  |  |  | Kanawka Dorota
243 | GP61 | Przebudowa drogi Nr 61 Zegrze - Serock | Rozbudowa Drogi Krajowej nr 61 między m. Zegrze - Serock na odc. od km 33+788 do 36+528 | GP61 - Rozbudowa DK m. Zegrze - Serock | 2009-02-23 | Warszawa | 2.74 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | FALSE | Roboty zostały ukończone dnia 30.01.2009 r. Roboty zostały odebrane z dnia 23.02.2009 r. i taką datę przyjęto jako oddanie drogi do użytkowania. | 2009 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:28 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 126 |  |  |  | Kanawka Dorota
244 | GP79 | Przebudowa drogi Nr 79 Warszawa - Piaseczno (ul. Energetyczna) wraz z połączeniem CH Auchan | Przebudowa drogi Nr 79 Warszawa - Piaseczno (ul. Energetyczna) wraz z połączeniem CH Auchan | GP79 - Przebuowa DK Warszawa-Piaseczno (ul.Energetyczna) wraz z połączeniem CH Auchan | 2008-02-29 | Warszawa | 1.965 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:29 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | S_143.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
245 | GP81 | Przebudowa drogi krajowej nr 81 na odcinku od miejscowości Drogomyśl do węzła Harbutowice od km 53+300 do km 63+788 | Przebudowa drogi krajowej nr 81 na odcinku od miejscowości Drogomyśl do węzła Harbutowice od km 53+300 do km 63+788 | GP81 - Przebudowa DK odc. Drogomyśl - w.Harbutowice | 2008-05-10 | Katowice | 10.488 | 0 | 0 | 10.488 | 0 | 0 | FALSE | Przebudowa DK81 (podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś) odbywała się pod ruchem. Zadanie realizowane na zgłoszenie zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego. Dla obiektów mostowych (Estakady w Skoczowie, mostu nad Bładnicą i przejścia gospodarczego w Ochabach) uzyskano PnB i pozwolenia na użytkowanie. | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:29 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 22 |  |  |  | Kanawka Dorota
246 | GP10 | Wzmocnienie na dr krajowej nr 10 odc. Dobrzejewice-Blinno | Rekonstrukcja nawierzchni (rozbudowa i wzmocnienie) drogi krajowej nr 10 na odcinku Toruń (Dobrzejewice) - Blinno (gr. woj. mazowieckiego) od km 325+965 do km 377+256. Etap I. Odcinek 1 od km 329+456 do km 334+686, Odcinek 2 od km 336+186 do km 340+675 | GP10 - Wzmocnienie DK odc. Dobrzejewice - Blinno | 2008-10-30 | Bydgoszcz | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 0 | 0 | FALSE | Protokół ostatecznego odbioru robót potwierdza prawidłową długość oddanego odcinka. Data 2008-10-30 odnosi się do daty zakończenia robót. Brak sprzeciwu WINB z dnia 2009-05-19. | 2008 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:29 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MŁK | 11 |  |  |  | Kanawka Dorota
247 | GP2 | Rozbudowa drogi nr 2 Łowicz - gr. Woj. Mazowieckiego | Rozbudowa drogi nr 2 Łowicz - gr. Woj. Mazowieckiego | GP2 - Rozbudowa DK Łowicz - gr. woj.maz. | 2008-11-21 | Łódź | 13.113 | 0 | 0 | 13.113 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2008 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:29 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 5Z |  |  |  | Kanawka Dorota
248 | GP22 | Przebudowa i wzmocnienie dk nr 22 gr. woj.-Chrząstowo | Remont ze wzmocnieniem nawierzchni drogi krajowej nr 22 odc. Buszkowo (gr. woj.) - Chrząstowo od km 205+748 do km 224+260 | GP22 - Przebudowa i wzmocnienie odc. gr.woj. - Chrząstowo | 2008-11-24 | Gdańsk | 18.512 | 0 | 0 | 18.512 | 0 | 0 | FALSE | Przebudowa/wzmocnienie - nie wymagano pozowlenia na użytkowanie. | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:30 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | DK | 15 |  |  |  | Kanawka Dorota
249 | GP22 | "Przejście przez Czersk w ciągu dr. kr. nr 22, I etap" | Przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 22 odc. Pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Rzemieślniczą i Szkolną w miejscowości Czersk | GP22 - Przejście przez Czersk | 2008-08-20 | Gdańsk | 0.585 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | FALSE | Przebudowa/wzmocnienie - nie wymagano pozowlenia na użytkowanie. | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:30 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia | DK | 14 |  |  |  | Kanawka Dorota
250 | GP45 | Wzmocnienie drogi nr 45 w m. Winów | Przebudowa drogi krajowej nr 45 gr. państ. Opole-Kluczborg -Praszka-Złoczew na odcinku w m. Winów km 94+100,00- km 94+809,00 | GP45 - Wzmocnienie DK w m. Winów | 2008-10-23 | Opole | 0.709 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:30 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | DK | 89 |  |  |  | Kanawka Dorota
251 | GP46 | Wzmocnienie drogi nr 46 odc. Paczków - Ścibórz | Przebudowa drogi krajowej nr 46 Kłodzko-Nysa- Opole - Częstochowa - Szczekociny na odc. Paczków - Ścibórz km 30+544,86-35+790,60 | GP46 - Wzmocnienie DK odc. Paczków - Ścibórz | 2008-10-28 | Opole | 5.246 | 0 | 0 | 5.246 | 0 | 0 | FALSE | zadanie na zgłoszenie - pozwolenie na użytkowanie nie wymagane. w załączeniu protokół odbioru | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:30 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | DK | 86 |  |  |  | Kanawka Dorota
252 | GP46 | Przebudowa drogi 94/46 na odc. Obwodnicy północnej m. Opola | Przebudowa drogi 94/46 na odcinku Obwodnicy Północnej m. Opola km 99+290,16 - km 103+826,17 | GP94/GP46 - Przebudowa DK na odc. obw. północnej m. Opola | 2008-11-27 | Opole | 4.536 | 0 | 0 | 4.536 | 0 | 0 | FALSE | zadanie na zgłoszenie - pozwolenie na użytkowanie nie wymagane. w załączeniu protokół odbioru | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:31 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | DK | 90 |  |  |  | Kanawka Dorota
253 | GP12 | Tymczasowy dojazd do nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach | Tymczasowy dojazd do nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach Część 1. Przebudowa al. 1000-lecia Państwa Polskiego i ul. Żyrzyńskiej w Puławach, od km 0 + 000 do km 1 + 828,54 (al. 1000-lecia),od km 0 + 000 do 0 + 308,17 (ul. Żyrzyńska) Część 2. Remont drogi wojewódzkiej na odc. Żyrzyn – Puławy, Woj. lubelskie, od km 0 + 153,30 do km 10 + 103,30 | GP12/17 - Tymczasowy dojazd do nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach | 2008-12-29 | Lublin | 14.558 | 0 | 0 | 14.558 | 0 | 0 | TRUE | 9,950 km - data zakończenia robót w dniu 07-07-2008 r. (roboty konstrukcyjne) oraz 23.07.2008 r. (pozostałe roboty) 4,607 km - data zakończenia robót w dniu: 1) 2,13675 km - 20-06-2008 r. (roboty konstrukcyjne) oraz 03.07.2008 r. (pozostałe roboty) 2) 1,61280 km - 04-11-2008 r. 3) 0,858 km - 15-12-2008 r. 4) 0,300 km - 19.12.2008 r. | 2008 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:31 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 64 |  |  |  | Kanawka Dorota
254 | GP55 | Przebudowa odc. dr. kr.nr 55 w m. Kwidzyn wraz z przebudową 3 skrzyżowań na 3 ronda w m. Kwidzyn | Przebudowa odcinka ul. Sportowej w msc. Kwidzyn w ciągu drogi krajowej nr 55 od km 62+833,00 do km 63,865,68 | GP55 - Przebudowa odc. DK w m.Kwidzyn wraz z przebudową 3 skrzyżowań na 3 rondach | 2009-02-28 | Gdańsk | 1.032 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | FALSE | Przebudowa - nie wymagano pozowlenia na użytkowanie. | 2009 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:31 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | DK | 16 |  |  |  | Kanawka Dorota
255 | A6 | Przebudowa autostrady A6, odc. Klucz- Kijewo | Przedbudowa autostrady A6, odc. Klucz- Kijewo | A6 - Budowa A odc. Klucz- Kijewo | 2007-09-26 | Szczecin | 7.734 | 7.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2007 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-02 14:01 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 8Z |  |  |  | Kanawka Dorota
256 | A1 | A1 na odc. Rusocin (Gdańsk)-Nowe Marzy (Grudziądz) | Rusocin-Swarożyn | A1 - Budowa A płatnej Rusocin-Nowe Marzy odc. Rusocin-Swarożyn | 2007-12-21 | Gdańsk | 24.791 | 24.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2007 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:32 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#Brak dokumentów potwierdzających oddanie do ruchu: dla lewej jezdni od km. 0+800 do 0+900; prawa jezdnia od km 0+000 do km. 1+200. Należy dodatkowo przesłać wyjaśnienie w zakresie wyłączeń wskazanych w decyzji WIK/KU/7114/318/07 z dnia 21.12.2007 | PK | DPP3 |  |  |  | Kanawka Dorota
257 | S1 | Budowa drogi S1 Bielsko-Biała - Cieszyn | Odcinek: Obwodnica Skoczowa - Kontynuacja Robót niezakończonych | S1 - Budowa S Bielsko-Biała-Cieszyn: odc. obw. Skoczowa KONTYNUACJA ROBÓT | 2007-09-20 | Katowice | 5.444 | 0 | 5.444 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2007 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:34 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 35 |  |  |  | Kanawka Dorota
258 | S1 | Budowa drogi S1 Bielsko-Biała - Cieszyn | Cieszyn (w. Krasna) - Cieszyn (gr. Państwa) | S1 - Budowa S Bielsko-Biała-Cieszyn: odc. Cieszyn(w.Krasna) - Cieszyn(gr.Państwa) | 2007-09-22 | Katowice | 4.833 | 0 | 4.833 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Roboty na zgłoszenie zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego. Podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś. Nie uzyskiwano Pozwolenia na użytkowanie. | 2007 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:34 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#długość km - do wyjaśnienia;#brak dokumentu potwierdzającego zakończenie robót i długośc odicnka | PK | S_23.6 |  |  |  | Kanawka Dorota
259 | S3 | Budowa Zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego na drodze S3 II etap | Budowa Zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego - etap II w ciągu DK 3 Świnoujście - Jakuszyce od km 0+00 + do km 9+467 | S3 - Budowa zachodniej obw. Gorzowa Wielkopolskiego | 2007-11-12 | Zielona Góra | 9.467 | 0 | 9.467 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2007 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:34 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 159 |  |  |  | Kanawka Dorota
260 | S10 | Budowa dogi S5 i S10 Bydgoszcz - Stryszek i Białe Błota | Budowa drogi ekspresowej Bydgoszcz-Stryszek-Białe Błota: Węzeł Stryszek - II etap | S5/S10 - Budowa S Bydgoszcz-Stryszek-Białe Błota: Etap II w.Stryszek | 2007-12-06 | Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | W ramach węzła zbudowano 4 niezależne konstrukcje nośne wiaduktu WD-3 o łacznej długości 273,6 m oraz 1,887 km dróg dojazdowych, które zostały oddane do ruchu w 2010 r. | 2007 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:37 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | DK | 9 |  |  |  | Kanawka Dorota
261 | S8 | Przebudowa drogi ekspresowej S8 Radzymin-Wyszków, odcinek Obwodnica Radzymina | Przebudowa drogi ekspresowej S8 Radzymin-Wyszków, odcinek Obwodnica Radzymina | S8 - Budowa S Radzymin-Wyszków: odc. obw. Radzymina | 2007-04-25 | Warszawa | 6.466 | 0 | 6.466 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2007 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 13:28 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 138 |  |  |  | Kanawka Dorota
265 | S11 | Rozbudowa dwujezdniwej drogi krajowej nr S11 Kołobrzeg-Poznań-Pleszew-Bytom, odcinek autostradowy A2 "Krzesiny"-Kórnik od km 288+719,79 do km 302+786,80 (pikietaż globalny) | Rozbudowa drogi krajowej S11, odcinek Poznań "Krzesiny"- Kórnik etap IIIc, odc. od km 11+445,00 do km 13+530,00 (pikietaż robooczy) | S11 - Rozbudowa DK Poznań-Kórnik, Etap IIIc | 2009-07-13 | Poznań | 2.085 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Rozbudowa drogi Poznań-Kórnik podzielona była na pięć etapów: II, IIIa, IIIb, IIIc, IV. Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków następowało w następujących latach: - etap II, IIIa, IIIb - o łącznej długości 7,019 km w 2008 roku - etap IIIc - o długości 2,085 km w 2009 roku - etap IV - o długości 4,962 km w 2010 roku | 2009 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:38 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 94 |  |  |  | Kanawka Dorota
267 | S7 | Budowa dr. S7 Myślenice - Lubień, z obwodnicą Lubnia | S7 - Budowa S Myślenice-Lubień z obw. Lubnia odc. Myślenice - Pcim, część 2 | S7 - Budowa S Myślenice-Lubień z obw. Lubnia odc. Myślenice - Pcim, część 2 | 2007-10-16 | Kraków | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | TRUE | "Wykonane odcinki były oddawanedo ruchu sukcesywnie w czasie trwania kontraku wynikało to z potrzeby przełożenia ruchu z DK 7 (relizacja zadania pod ruchem) w 2006 r. oddano do ruchu 3,008 km w 2007 r. oddano do ruchu 6,5 km w 2008 r. oddano do ruchu 2,728 km Na odcinkuek dł. 2,6km (PnU nr 7/08) został dopuszczony ruch przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (ruch po "placu budowy"). | 2007 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:41 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | S_50.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
268 | S17 | Budowa obwodnicy Garwolina na drodze S17 | Budowa obwodnicy Garwolina na drodze S17 | S17 - Budowa obw. Garwolina | 2007-09-20 | Warszawa | 12.797 | 0 | 12.797 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2007 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:41 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | S_66.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
269 | S69 | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń | Budowa Drogi Ekspresowej S69 Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek A1: węzeł Żywiec - węzeł Browar | S69 - Budowa S Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odc. A1: w.Żywiec - w.Browar | 2007-01-04 | Katowice | 3.185 | 0 | 3.185 | 0 | 0 | 1.46 | FALSE | Do ruchu oddano odcinek drogi ekspresowej oraz łącznik o długości 1,460 km. Pozwolenie na użytkowanie uzyskane dla sumy tych odcinków. | 2007 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:42 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#dodać załącznik potwierdzający długość dróg pozostałych i S | PK | 1Z |  |  |  | Kanawka Dorota
270 | S69 | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń | Budowa Drogi Ekspresowej S69 Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek A2: węzeł Browar - węzeł Przybędza | S69 - Budowa S Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odc. A2: w.Browar - w.Przybędza | 2007-01-04 | Katowice | 4.866 | 0 | 4.866 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2007 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:42 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 28 |  |  |  | Kanawka Dorota
271 | S69 | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń | Budowa Drogi Ekspresowej S69 Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek C1: Milówka - Szare | S69 - Budowa S Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odc. C1: Milówka - Szare | 2007-01-04 | Katowice | 2.855 | 0 | 2.855 | 0 | 0 | 1.824 | FALSE | Brak uwag | 2007 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:42 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#do wyjaśnienia długość dróg pozostałych | PK | 30 |  |  |  | Kanawka Dorota
272 | GP8 | Budowa obwodnicy Augustowa | Budowa obwodnicy Augustowa łącznie z przebudową ul. Kardynała Wyszyńskiego na drodze nr 8 | GP8 - Budowa obw. Augustowa, ul. Wyszyńskiego | 2007-11-30 | Białystok | 1.992 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | FALSE | W chwili obecnej odcinek nie jest w zarządzie GDDKiA. Po wybudowaniu obwodnicy Augustowa, stary przebieg drogi DK8, zgodnie z przepisami został przekazany gminie, a po zmianie ustawy trafił do Marszałka Województwa. Proponuje się usunięcia odcinka z systemu. | 2007 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:43 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | W protokole brak wskazania klasy dk | MŁK | 219 |  |  |  | Kanawka Dorota
273 | GP61 | Budowa obwodnicy Stawisk na drodze Nr 61 | Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S61 od S8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 175 + 202 do km 181 + 691,04 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej | GP61 -Budowa obw. m. Stawiski | 2013-12-16 | Białystok | 6.489 | 0 | 0 | 6.489 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2013 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:43 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | Klasa dk do wyjaśnienia, brak zasadności zamieszczania pisma z dnia 26.08.2014 | MŁK | 248 |  |  |  | Kanawka Dorota
275 | A4 | Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów, odc. w. Krzyż – w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód – w. Świlcza | Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów, na odc. od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachodni km około 537+550 do około 570+300 | A4 - Budowa A Tarnów-Rzeszów w.Krzyż - w.Rzeszów Wschód: odc. w.Dębica Pustynia - w.Rzeszów Zachodni | 2013-10-10 | Rzeszów | 32.75 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2013 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:43 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 182 |  |  |  | Karpowicz Paweł
276 | GP18 | Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (j.płn) | Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (j.płn) odc. w.Olszyna - w.Golnice 69+000-71+533 część 4 etap II | GP18 - Budowa A Olszyna-Golnice(j.płn) część 4 etap II | 2007-09-24 | Zielona Góra | 2.533 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | TRUE | Odcinek IV oddano w dwóch etapach: I etap - odc. od w. "Iłowa" 37+500 - 69+000 II etap - odc. od 69+000 do w. "Golnice" PnU są zgodne z Pozwoleniami na Budowę. Zakres prac na pozostałych odcinkach nie wymagał PnU (odcinki zrealizowane przez Oddział Wrocław). | 2007 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:52 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#pozwolenie na użytkowanie z dnia 07.09.2007 dla odc. o dł. 1,708 km; brak dokumentu potwierdzającego oddanie do ruchu odc. o dł 0,825 km | MK | S_18.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
277 | GP5 | Budowa drogi S5 i S10, Bydgoszcz -Stryszek i Białe Błota | Budowa drogi ekspresowej Bydgoszcz-Stryszek-Białe Błota: Bydgoszcz-Stryszek (bez węzła) - I etap | S5/S10 - Budowa DK Bydgoszcz-Stryszek-Białe Błota: Etap I - Bydgoszcz - Stryszek(bez węzła) | 2007-06-27 | Bydgoszcz | 5.481 | 0 | 0 | 5.481 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2007 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:50 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika | MŁK | 8 |  |  |  | Kanawka Dorota
278 | GP1 | Budowa obwodnicy Kowala na drodze nr 1 (obecnie 91e) | Budowa obwodnicy Kowala na DK 1 | GP1 - Budowa obw.Kowala | 2007-12-12 | Bydgoszcz | 4.05 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | FALSE | Obecnie odc. dk 91e od km 0+000 do km 4+228 | 2007 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:50 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MŁK | 6 |  |  |  | Kanawka Dorota
279 | GP17 | Budowa obwodnicy m. Hrebenne w ciągu DK nr 17 wraz z remontem DK nr 17 na odcinku Tomaszów Lubelski Hrebenne | Remont drogi krajowej nr 17 na odcinku Tomaszów Lubelski - Hrebenne, od km 211+170 do km 233+300 | GP17 - Remont DK odc. Tomaszów Lubelski - Hrebenne | 2007-09-05 | Lublin | 12.13 | 0 | 0 | 12.13 | 0 | 0 | FALSE | 2007-09-05 - to data zakończenia robót | 2007 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:50 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 3Z |  |  |  | Kanawka Dorota
280 | GP50 | Budowa obwodnicy Arynowa na drodze Nr 50 | Budowa obwodnicy Arynowa na drodze Nr 50 | GP50 - Budowa obw. Arynowa | 2007-08-31 | Warszawa | 1.892 | 0 | 0 | 1.892 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2007 |  | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:50 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | S_96.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
281 | GP1 | Przebudowa mostu w Chełmnie na drodze nr 1 | Remont i wzmocnienie mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Chełmno w ciągu drogi krajowej nr 1 Gdańsk-Cieszyn-Granica Państwa w km 143+450 | GP1 - Przebudowa mostu w Chełmnie | 2007-11-12 | Bydgoszcz | 1.063 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2007 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-02 10:50 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#Brak mozliwości obliczenia dł. oddanej drogi na podstawie zał. dokumentów. | MŁK | 5 |  |  |  | Kanawka Dorota
282 | GP2 | Rozbudowa drogi nr 1, gr. Woj. Kuj-pom., Krośniewice i łęczyca - Sierpów | Rozbudowa drogi nr 1, gr. woj. Kuj-pom., Krośniewice i Łęczyca - Sierpów | GP 1 - Rozbudowa DK gr.woj.kuj-pom. - Krośniewice i Łęczyca - Sierpów | 2007-11-22 | Łódź | 10.55 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2007 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:51 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 68 |  |  |  | Kanawka Dorota
283 | GP2 | Przebudowa drogi Nr 2 Siedlce - Terespol | Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku gr. woj. mazow. – pocz. Obw. Białej Podlaskiej | GP 2 - Przebudowa DK odc. Siedlce-Terespol: gr.woj. maz. - pocz. obw. Białej Podlaskiej | 2007-11-26 | Lublin | 31.032 | 0 | 0 | 31.032 | 0 | 0 | FALSE | 2007-11-26 - to data zakończenia robót | 2007 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:52 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | S_120.2 |  |  |  | Kanawka Dorota
284 | GP4 | Budowa obwodnicy Wojnicza na drodze Nr 4 | Budowa obwodnicy Wojnicza na drodze Nr 4 | GP4 - Budowa obw. Wojnicza | 2007-06-19 | Kraków | 3.745 | 0 | 0 | 3.745 | 0 | 0 | FALSE | 2007-07-09 - to data oddania do ruchu 2007-06-19 - data wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie | 2007 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:52 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | DK | S_123 |  |  |  | Kanawka Dorota
285 | GP7 | Przebudowa drogi Nr 7 Jazowa - Elbląg | Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Jazowa - Elbląg | GP7 - Przebudowa DK Jazowa - Elbląg | 2007-07-20 | Olsztyn | 14.071 | 0 | 3.904 | 10.167 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2007 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:52 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 85 |  |  |  | Kanawka Dorota
286 | GP7 | Wzmocnienie drogi Nr 7 Gdańsk - Jazowa wraz z przebudową mostu w Kiezmarku | Wzmocnienie drogi Nr 7 Gdańsk - Jazowa wraz z przebudową mostu w Kiezmarku | GP7 - Wzmocnienie DK Gdańsk - Jazowa wraz z przebudową mostu w Kiezmarku | 2007-11-30 | Gdańsk | 4.109 | 0 | 0 | 4.109 | 0 | 0 | TRUE | W 2006 r. oddano do ruchu 38,026 km; Przebudowa/wzmocnienie - nie wymagano pozowlenia na użytkowanie. | 2007 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:53 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika | DK | S_125.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
287 | GP50 | Przebudowa drogi krajowej nr 50 odcinek: Grójec- Mińsk Mazowiecki | Część I: Przebudowa drogi krajowej nr 50 odcinek: Grójec- Mińsk Maz. Zadanie1 Grójec -Góra Kalwaria | GP50 - Przebudowa DK odc. Grójec-Mińsk Mazowiecki: Cz.I: Zad.1 Grójec - Góra Kalwaria | 2008-02-21 | Warszawa | 31.583 | 0 | 0 | 31.583 | 0 | 0 | TRUE | Odcinek został oddawany do użytkowania odcinkami w dniach: 21.02.2008, 22.02.2008, 29.02.2008 i 12.05.2008. | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:53 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 146 |  |  |  | Kanawka Dorota
288 | GP50 | Przebudowa drogi krajowej nr 50 odcinek: Grójec- Mińsk Mazowiecki | Część II: Przebudowa drogi krajowej nr 50 odcinek: Grójec- Mińsk Mazowiecki Zadanie 2: Góra Kalwaria - Mińsk Maz. | GP50 - Przebudowa DK odc. Grójec-Mińsk Mazowiecki: Cz.II: Zad.2: Góra Kalwaria - Mińsk Maz. | 2007-07-15 | Warszawa | 35.385 | 0 | 0 | 35.385 | 0 | 0 | FALSE | Roboty zostały ukończone 15.07.2007 r. - zgodnie z informacją zamieszczoną w ŚP | 2007 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 13:30 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 147 |  |  |  | Kanawka Dorota
289 | GP61 | Budowa obw. Jabłonnej na dk 61 | Budowa obw. Jabłonnej na dk 61 | GP61 - Budowa obw. Jabłonnej | 2007-12-18 | Warszawa | 3.698 | 0 | 0 | 3.698 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2007 |  | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:53 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | S_147.14 |  |  |  | Kanawka Dorota
290 | GP1 | Rozbudowa drogi Nr 1 Łódź - Tuszyn | Rozbudowa drogi Nr 1 Łódź - Tuszyn | GP1 - Rozbudowa DK Łódź - Tuszyn | 2008-03-10 | Łódź | 7.493 | 0 | 0 | 7.493 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2008 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:53 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | S_147.16 |  |  |  | Kanawka Dorota
295 | GP22 | Przejście przez Starogard Gdański na drodze Nr 22 (cz. II) | Przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 22 w m. Starogard Gdański od km 316+900 do km 322+220 wraz z uporządkowaniem przyległych układu komunikacyjnego (cz. II) | GP22 - Przejście przez Starogard Gdański (cz. II) | 2007-06-30 | Gdańsk | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | TRUE | W 2007 r. oddano do ruchu 3,5 km, Ostateczne oddanie do ruchu w 2008 R.; Przebudowa/wzmocnienie - nie wymagano pozowlenia na użytkowanie. | 2007 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:54 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#data oddania do ruchu - do wyjaśnienia;#było prawdopodobnie oddanie cząstkowe - brak dokumentu potwierdzającego | DK | 18 |  |  |  | Kanawka Dorota
296 | GP20 | Przebudowa drogi Nr 20 Żukowo - Gdynia | Przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 20 Gdynia-Żukowo odc. od km 297+820 do km 312+400 (dł.14,6km) | GP20 - Przebudowa DK Żukowo - Gdynia | 2008-06-30 | Gdańsk | 10.125 | 0 | 0 | 10.125 | 0 | 0 | TRUE | "W roku 2007 oddano do ruchu 10,125 km. W 2006 r. oddano odcinek o długości 4,455 km. Za datę oddania do ruchu przyjęto datę zakończenia robót wskazaną w Świadectwie Przejęcia (2008 R.)"; Przebudowa/wzmocnienie - nie wymagano pozowlenia na użytkowanie. | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:54 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | inne uwagi;#czy było oddanie cząstkowe? jesli nie, należy połączyć z ID 316 | DK | 20 |  |  |  | Kanawka Dorota
297 | GP10 | Budowa obwodnicy m. Kobylanka, Morzyczan, Zieleniewo w ciągu dk nr 10 Szczecin - Bydgoszcz | Budowa obwodnicy m. Kobylanka, Morzyczan, Zieleniewo w ciągu dk nr 10 Szczecin - Bydgoszcz | GP10 - Budowa obw. m.Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniowo | 2007-09-14 | Szczecin | 10.594 | 0 | 0 | 9.926 | 0.668 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2007 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:54 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 7Z |  |  |  | Kanawka Dorota
298 | A2 | Budowa autostrady A 2, odc. Konin – Emilia | Budowa autostrady A 2, odc. Dąbie - Emilia Sekcja Dąbie - Wartkowice | A2 - Budowa A odc. Dąbie-Emilia Sekcja Dąbie - Wartkowice | 2006-07-25 | Łódź | 15.855 | 15.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2006 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:54 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 6Z |  |  |  | Kanawka Dorota
299 | A2 | Budowa autostrady A 2, odc. Konin – Emilia | Budowa autostrady A 2, odc. Dąbie - Emilia Sekcja Wartkowice - Emilia | A2 - Budowa A odc. Dąbie-Emilia Sekcja Wartkowice - Emilia | 2006-07-25 | Łódź | 23.9 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2006 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:55 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 73 |  |  |  | Kanawka Dorota
300 | A2 | Budowa autostrady A2, odc. Konin – Stryków II | Budowa autostrady A2, odc. Konin – Stryków, sekcja Emilia – Stryków II | A2 - Budowa A odc. Konin–Stryków Sekcja Emilia - Stryków II | 2006-07-25 | Łódź | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2006 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:55 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 74 |  |  |  | Kanawka Dorota
301 | A2 | Budowa autostrady A 2, odc. Konin – Dąbie | Budowa autostrady A 2, odc. Konin – Dąbie Sekcja Konin- Koło | A2 - Budowa A odc. Konin–Dąbie: Sekcja Konin - Koło | 2006-07-25 | Poznań | 27.44 | 27.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | współfinansowane ze środków EBI | 2006 | PBDK 2008-2012;#brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:55 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 102 |  |  |  | Kanawka Dorota
302 | A2 | Budowa autostrady A 2, odc. Konin – Dąbie | Budowa autostrady A 2, odc. Konin – Dąbie Sekcja Koło- Dąbie | A2 - Budowa A odc. Konin–Dąbie: Sekcja Koło- Dąbie | 2006-07-25 | Poznań | 18.145 | 18.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | współfinansowane ze środków EBI | 2006 | PBDK 2008-2012;#brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:55 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 103 |  |  |  | Kanawka Dorota
303 | A4 | Przebudowa autostrady A4 Wrocław - Krzywa | Przebudowa autostrady A4 Wrocław - Krzywa | A4 - Przebudowa A Wrocław - Krzywa | 2006-08-15 | Wrocław | 92.057 | 92.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2006 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:55 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika | MK | S_10.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
304 | S1 | Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie (II etap) | Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie (II etap) | S1 - Pyrzowice-Podwarpie Etap II | 2006-11-16 | Katowice | 9.446 | 0 | 9.446 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2006 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:56 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | S_20.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
305 | S1 | Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Skoczów -Cieszyn | Odcinek: Skoczów - Cieszyn | S1 - Budowa S Bielsko-Biała-Cieszyn: odc. Cieszyn - Skoczów | 2005-10-03 | Katowice | 6.729 | 0 | 6.729 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2005 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:56 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 33 |  |  |  | Kanawka Dorota
306 | S1 | Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Skoczów -Cieszyn | Odcinek: Bielsko-Biała - Jasienica | S1 - Budowa S Bielsko-Biała-Cieszyn: odc. Bielsko-Biała - Jasienica | 2006-12-04 | Katowice | 11.16 | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2006 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:56 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 37 |  |  |  | Kanawka Dorota
307 | S1 | Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Skoczów -Cieszyn | Odcinek: Obwodnica Grodźca | S1 - Budowa S Bielsko-Biała-Cieszyn: odc. Obw. Grodźca | 2006-12-12 | Katowice | 4.918 | 0 | 4.918 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2006 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:56 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 36 |  |  |  | Kanawka Dorota
308 | S8 | Budowa obwodnicy Oleśnicy S8 i przejścia przez Smardzów w ciagu dk nr 8 | Budowa obwodnicy miasta Oleśnicy w ciągu drogi krajowej nr 8 odcinek Wrocław - Syców od km 0+000 przypadającego za miejscowością Smardzów do km 12+750 za miejscowością Cieśle w części przebiegu trasy zasadniczej | S8 - Budowa obw. Oleśnicy | 2006-11-24 | Wrocław | 12.75 | 0 | 7.832 | 4.918 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2006 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:56 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag;#długość km - do wyjaśnienia;#brak dokumentu potwierdzającego klsaę drogi S i klasę drogi GP | PK | S_61.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
309 | S3 | Przebudowa nawierzchni drogi krajowej nr 3, odc. Sulechów - Racula | Przebudowa nawierzchni drogi krajowej nr 3, odc. Sulechów - Racula | S3 - Przebudowa nawierzchni DK Sulechów - Racula | 2006-11-07 | Zielona Góra | 20.718 | 0 | 20.718 | 0 | 0 | 0 | FALSE | zadanie było realizowane na „zgłoszenie” | 2006 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:57 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#brak dokumentu potwierdzającego oddanie drogi do ruchu | MK | 9Z |  |  |  | Kanawka Dorota
310 | S69 | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń | Budowa Drogi Ekspresowej S69 Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek D2: Zwardoń - Myto | S69 - Budowa S Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń odc. D2: Zwardoń - Myto | 2005-01-31 | Katowice | 1.358 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2005 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:57 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 2Z |  |  |  | Kanawka Dorota
311 | S7 | Budowa dr. S7 Myślenice - Lubień, z obwodnicą Lubnia (cz. III) | S7 - Budowa S Myślenice-Lubień z obw. Lubnia odc. Myślenice - Pcim, część 3 Pcim-Lubień | S7 - Budowa S Myślenice-Lubień z obw. Lubnia odc. Myślenice - Pcim, część 3 Pcim-Lubień | 2006-12-18 | Kraków | 3.008 | 0 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | TRUE | "Wykonane odcinki były oddawane do ruchu sukcesywnie w czasie trwania kontraku wynikało to z potrzeby przełożenia ruchu z DK 7 (relizacja zadania pod ruchem) w 2006 r. oddano do ruchu 3,008 km w 2007 r. oddano do ruchu 6,5 km w 2008 r. oddano do ruchu 2,728 km". Odcinek został dopuszczony do ruchu przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (ruch po "placu budowy") | 2006 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:41 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | S_50.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
312 | GP18 | Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (j.płn) | Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (j.płn) odc. Królów-Żary 9+550-24+930 i odc. Żary-Iłowa 24+930-37+500 | GP18 - Budowa A Olszyna-Golnice(j.płn) część 2i3 | 2006-09-27 | Zielona Góra | 27.95 | 0 | 0 | 27.95 | 0 | 0 | TRUE | Odcinek II "Królów" - "Żary" 9+550 - 24+930 Odcinek III "Żary" - "Iłowa" 24+930-37+500 W celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie odcinków objętych pozwoleniem na budowę, konieczne było przełożenie ruchu na część drogi nowowybudowanej. Wobec powyższego oddanie do ruchu nastąpiło 27.09.2006 r., a kolejno uzyskano pozowlenie na użytkowanie. | 2006 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:50 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#brak dokumentu potwierdzającego oddania do ruchu części drogi w dniu 27.09.2006 | MK | S_18.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
314 | GP7 | Wzmocnienie drogi Nr 7 Gdańsk - Jazowa wraz z przebudową mostu w Kiezmarku (cz. II) | Wzmocnienie drogi Nr 7 Gdańsk - Jazowa wraz z przebudową mostu w Kiezmarku (cz. II) | GP7 - Wzmocnienie DK Gdańsk - Jazowa wraz z przebudową mostu w Kiezmarku (cz. II) | 2006-06-30 | Gdańsk | 38.026 | 0 | 0 | 38.026 | 0 | 0 | TRUE | "W 2006 r. oddano do ruchu 38,026 km Pozostałą część (4,109 km) oddano w 2007 r."; Przebudowa/wzmocnienie - nie wymagano pozowlenia na użytkowanie. | 2006 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:57 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika | DK | S_125.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
316 | GP20 | Przebudowa drogi Nr 20 Żukowo - Gdynia (cz. II) | Przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 20 Gdynia-Żukowo odc. od km 297+820 do km 312+400 (dł.14,6km) (cz. II) | GP20 - Przebudowa DK Żukowo - Gdynia (cz. II) | 2008-06-30 | Gdańsk | 4.455 | 0 | 0 | 4.455 | 0 | 0 | TRUE | "W roku 2007 oddano do ruchu 10,125 km. W 2006 r. oddano odcinek o długości 4,455 km. Za datę oddania do ruchu przyjęto datę zakończenia robót wskazaną w Świadectwie Przejęcia (2008 R.)"; Przebudowa/wzmocnienie - nie wymagano pozowlenia na użytkowanie. | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:58 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | inne uwagi;#Czy było oddanie czastkowe? Jeśli nie, należy połączyć z ID 296 | DK | 20 |  |  |  | Kanawka Dorota
317 | GP3 | Budowa Obwodnicy Międzyrzecza na drodze S3 | Międzyrzecz (dk nr 3, w. Północ) - Międzyrzecz (dk nr 3, w. Południe) | GP3 - Budowa obw. Międzyrzecza odc. Międzyrzecz (DK3, w.Północ) - Międzyrzecz(DK3, w.Południe) | 2006-08-04 | Zielona Góra | 7.248 | 0 | 0 | 7.248 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2006 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 13:59 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | S_28.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
318 | GP4 | Wzmocnienie drogi Nr 4 Kraków - Targowisko - Tarnów | Kraków - Targowisko | GP4 - Wzmocnienie DK Targowisko-Tarnów odc. Kraków - Targowisko | 2006-07-26 | Kraków | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2006 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:00 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | S_122.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
319 | A4 | Budowa autostrady A4 Kleszczów - Sośnica | Budowa autostrady A4 Kleszczów - Sośnica | A4 - Budowa A Kleszczów - Sośnica | 2005-10-26 | Opole | 19.1 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2005 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:01 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | DK | S_11.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
320 | A4 | Budowa autostrady A4 Sośnica - Murckowska | Budowa autostrady A4 Sośnica - Murckowska | A4 - Budowa A Sośnica-Murckowska odc. w.Sośnica - w.Wirek | 2005-01-10 | Katowice | 9.533 | 9.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Pozwolenie na użytkowanie zostało wydane zarówno dla cz. I i cz. II, tj. dla odcinka o długości 15,77 km | 2005 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:02 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | S_12.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
322 | A4 | Budowa autostrady A4 Sośnica - Murckowska | Budowa autostrady A4 Sośnica - Murckowska (cz. II) | A4 - Budowa A Sośnica-Murckowska odc. w.Wirek - w.Batorego | 2005-01-10 | Katowice | 6.237 | 6.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Pozwolenie na użytkowanie zostało wydane zarówno dla cz. I i cz. II, tj. dla odcinka o długości 15,77 km | 2005 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:02 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | S_12.2 |  |  |  | Kanawka Dorota
323 | S7 | Budowa obwodnicy Jędrzejowa na drodze Nr7 | Budowa Obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 7 Warszawa-Kraków od km: 554+941,71 do km: 560+736,19 | S7 - Budowa obw. Jędrzejowa w ciągu DK Warszawa-Kraków | 2005-07-01 | Kielce | 5.795 | 0 | 3 | 2.795 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2005 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:04 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#brak dokumentu potwierdzającego długość dróg dla poszczególnych klas | PK | S_46.8 |  |  |  | Kanawka Dorota
324 | GP18 | Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (j.płn) | Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (j.płn) odc. w.Olszyna-w.Królów 0+633-9+550 | GP18 - Budowa A Olszyna-Golnice(j.płn) część 1 | 2005-12-23 | Zielona Góra | 8.917 | 0 | 0 | 8.917 | 0 | 0 | TRUE | Odcinek I w. "Olszyna" - w. "Królów" 0+633 - 9+550 W celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie odcinków objętych pozwoleniem na budowę, konieczne było przełożenie ruchu na część drogi nowowybudowanej. Wobec powyższego oddanie do ruchu nastąpiło 23.12.2005 r., a kolejno uzyskano pozowlenie na użytkowanie. Prawidłowo odcinek rozpoczyna się od km 0+633 w załączonym dokumencie pojawiła się literówka. | 2005 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:50 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#brak dokumentu potwierdzającego częściowe oddanie do ruchu drogi z dnia 2005.12.23 | MK | S_18.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
325 | A4 | Budowa autostrady A-4 Sośnica- Murckowska | w. Batorego - w. Mikołowska | A4 - Budowa A Sośnica-Murckowska odc. w.Batorego - w.Mikołowska | 2001-11-30 | Katowice | 4.401 | 4.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2001 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:04 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika | PK | S_12.3 |  |  |  | Karpowicz Paweł
327 | S69 | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek C2: Szare - Laliki II /odcinek w. Laliki I - w. Laliki II/ | S69 - Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń: odc. C2: Szare - Laliki II | 2008-12-05 | Katowice | 1.996 | 0 | 1.996 | 0 | 0 |  | TRUE | Budowa drogi ekspresowej S69 na odcinku Szare - Laliki II została zrealizowana w dwóch etapach: - I etap odcinek Szare - Laliki I długości 2,0 km oddano do użytkowania 05.12.2008 r. - II etap odcinek Laliki I - Laliki II długości 2,677 km ( w tym tunel drogowy) oddano do użytkowania 05.03.2010 r. | 2008 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:05 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 31 |  |  |  | Majorowski Paweł
328 | GP7 | Wzmocnienie drogi Nr 7 Kraków - Myślenice (jezdnia lewa) | Wzmocnienie drogi Nr 7 Kraków - Myślenice (jezdnia lewa) | GP7 - Wzmocnienie DK Kraków - Myślenice (jezdnia lewa) | 2009-09-17 | Kraków | 29.153 | 0 | 0 | 29.153 | 0 |  | FALSE | PnU dotyczy jedynie obiektu inżynierskiego w ciągu DK7. Część drogowa wykonywana była na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. | 2009 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:05 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 54 |  |  |  | Krzysztof Łata
329 | GP87 | Udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad na drodze nr 87 wraz z dojazdami | Udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad na drodze nr 87 wraz z dojazdami (km od 25+069,18 do 28+107,01) | GP87 - Udział w budowie mostu (granicznego) w Piwnicznej wraz z dojazdami na rzece Poprad | 2015-08-19 | Kraków | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 3.04 |  | FALSE | Brak uwag | 2015 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:06 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK |  |  |  |  | Krzysztof Łata
330 | GP60 | Budowa obwodnicy Kutna o długości 3,2 km wraz z przebudową drogi krajowej nr 60 na odcinku 11,6 km. | Budowa obwodnicy Kutna o długości 3,2 km wraz z przebudową drogi krajowej nr 60 na odcinku 11,6 km. | GP60 - Budowa obw. Kutna | 2005-08-18 | Łódź | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2005 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:06 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | [6 empty] | Putek Daniel
331 | GP72 | Budowa obwodnicy Rawy Mazowieckiej w ciągu drogi krajowej nr 72 | Budowa obwodnicy Rawy Mazowieckiej w ciągu drogi krajowej nr 72 | GP72 - Budowa obw. Rawy Mazowieckiej | 2005-11-18 | Łódź | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2005 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:50 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | [6 empty] | Putek Daniel
332 | S7 | Przebudowa węzła Elbląg Wschód, droga krajowa nr 22 | Przebudowa Węzła Transportowego Elbląg Wschód | S7 - Przebudowa w.Elbląg Wschód, DK22 | 2005-11-03 | Olsztyn | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag | 2005 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 15:50 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | Oddział |  |  |  |  | Gromadka Wojmir
333 | GP16 | Przebudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Kisielice-Ogrodzieniec | 165/REH - Przebudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Kisielice-Ogrodzieniec od km 46+407,5 do km 46+853,15 i od km 47+234,33 do km 48+175,47 oraz od km 50+000 do km 52+828,28 | DK16 - Przebudowa DK Kisielice-Ogrodzieniec | 2006-09-27 | Olsztyn | 4.215 | 0 | 0 | 4.215 | 0 |  | FALSE | "Brak uwag" | 2006 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:08 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | [6 empty] | Gromadka Wojmir
334 | GP5 | Budowa obwodnicy Szubina na drodze nr 5 | Budowa obwodnicy Szubina na drodze nr 5 | GP5 - Budowa obw. Szubina | 2006-07-13 | Bydgoszcz | 5.727 | 0 | 0 | 5.727 | 0 |  | FALSE | Droga w parametrach klasy S Inwestycja finansowana z funduszy Banku Światowego | 2006 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:08 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika | MŁK |  |  |  |  | Andrzejewski Piotr
335 | S10 | Budowa południowej obwodnicy Torunia na drodze S10 (jedna jezdnia) | Budowa południowej obwodnicy Torunia na drodze S10 (jedna jezdnia) | S10 - Budowa obw. Torunia | 2005-11-14 | Bydgoszcz | 12.497 | 0 | 11.164 | 1.333 | 0 |  | FALSE | droga finansowana z funduszu PHARE | 2005 | brak w PBDK | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:08 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika | MŁK |  |  |  |  | Andrzejewski Piotr
336 | GP95 | Budowa autostrady A1 Nowe Marzy - Toruń | Budowa łacznic na węźle Grudziądz | A1 - Budowa A1 odc. Nowe Marzy-Toruń, budowa łącznic na w.Grudziądz | 2011-10-14 | Bydgoszcz | 0.225 | 0 | 0 | 0.225 | 0 |  | FALSE | nadanie nr drogi krajowej w poźniejszym terminie | 2011 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:09 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika | MŁK | DPP1 |  |  |  | Andrzejewski Piotr
337 | GP96 | Budowa autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy - Toruń | Budowa łacznic na węźle Turzno | A1 - Budowa A1 odc. Nowe Marzy-Toruń, budowa łacznic na w.Turzno | 2013-03-27 | Bydgoszcz | 1.586 | 0 | 0 | 1.586 | 0 |  | FALSE | nadanie nr dr krajowej w późniejszym terminie. Pozwolenie na użytkowanie zgodnie w wnioskiem | 2013 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:09 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | długość km - do wyjaśnienia;#Brak potwierdzenia dł. drogi w dokumencie | MŁK | DPP1 |  |  |  | Andrzejewski Piotr
338 | GP15 | „Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462 do km 299+944,00” | „Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462 do km 299+944,00” | GP15 - Budowa obw. Brodnicy | 2016-06-24 | Bydgoszcz | 1.482 | 0 | 0 | 1.482 | 0 |  | FALSE | W ewidencji odcinek drogi o pikietażu lokalnym - nr 15d o długości rzeczywistej 1,303 km 25-06-2016 r. - data oddania do ruchu 24-06-2016 r. - data z decyzji o pozwoleniu na użytkowanie | 2016 | PBDK 2011-2015;#PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:10 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag;#Wyłącznie ŚP wskazuje na km drogi | MK | 289 | 114 | 2014-11-13 |  | Andrzejewski Piotr
340 | GP18 | Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (j.płn) | Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (j.płn) odc. w.Iłowa 37+500-69+000 | GP18 - Budowa A Olszyna-Golnice(j.płn) część 4 etap I | 2006-10-25 | Zielona Góra | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | TRUE | Odcinek IV oddano w dwóch etapach: I etap - odc. od w. "Iłowa" 37+500 - 69+000 II etap - odc. od 69+000 do w. "Golnice" W celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie odcinka objętego pozwoleniem na budowę, konieczne było przełożenie ruchu na część drogi nowowybudowanej. Wobec powyższego oddanie do ruchu nastąpiło 25.10.2006 r., a kolejno uzsykano pozwolenie na użytkowanie. | 2006 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 12:51 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | brak załącznika;#brak dokumentu potwierdzającego częsciowe oddanie drogi do ruchu z dnia 25.10.2005 | MK | S_18.1 |  |  |  | Kanawka Dorota
341 | GP50 | Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 | Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 | GP50 - Budowa obw. Żyrardowa (3/3) | 2013-01-28 | Warszawa | 0.321 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | TRUE | W dniu 27.11.2012 r. oddano do ruchu odcinek 14,779 km, na odcinku 0,321 km prowadzone były prace wykończeniowe, ruch na tym odcinku odbywał się objazdem tymczasowym. Dnia 28.01.2013 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla odcinka 0,321 km. | 2013 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:39 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 118 |  |  |  | Kanawka Dorota
342 | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1), odcinek 6 (węzeł Łask - węzeł Róża) od km 182+000 do km 183+350, odcinek 7 (węzeł Dobroń - węzeł Róża) od km 76+479,94 do km 79+800,00 | S8 - Budowa S odc. w.Walichnowy-Łódź(A1) odc.6 (w.Róża) i odc.7 (w.Dobroń - w.Róża) | 2014-04-10 | Łódź | 4.67 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |  | TRUE | 10-04-2014 r. wystawiono pozwolenie na użytkowanie odcinka o dł. 3,32 +węzeł o dł. 1,350 | 2014 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:11 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 233 |  |  |  | Putek Daniel
343 | A1 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków od km 230+817 do km 230+889, od km 232+536 do km 233+802, od km 235+462 do km 237+346, węzeł Kowal - węzeł Sójki, województwo mazowieckie. | A1 - Budowa A Toruń-Stryków: odc. w.Kowal - w.Sójki, woj.maz. | 2012-11-08 | Łódź | 3.222 | 3.222 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:11 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 193 |  |  |  | Putek Daniel
345 | A1 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków od km 215+850 do km 245+800 węzeł Kowal - węzeł Sójki | A1 - Budowa A Toruń-Stryków: odc. w.Kowal - w.Sójki, woj.łódz. | 2012-11-14 | Łódź | 11.761 | 11.761 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:12 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 193 |  |  |  | Putek Daniel
346 | A1 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków | Budowa autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko – pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II odcinek 4 węzeł „Stryków I” km 291+000 do km 291+300 | A1 - Budowa A Toruń-Stryków: odc. w.Stryków 291+000-291+300 | 2012-08-09 | Łódź | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:13 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 186 |  |  |  | Putek Daniel
348 | S8 | Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj - Zamówienie nr 2 część 2 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka (odc. 346+803,8 - 356+700) | S8 - Przebudowa S odc. Piotrków Trybunalski-Warszawa: Piotrków Trybunalski (A1, w.Piotrków) - Rawa Mazowiecka (DK72): Progr. ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ (odc. 346+803,8 - 356+700) | 2014-02-19 | Łódź | 9.896 | 0 | 9.896 | 0 | 0 |  | TRUE | Oddanie do ruchu: 2012-10-26 | 2014 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:14 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 164 |  |  |  | Putek Daniel
349 | S8 | Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj - Zamówienie nr 2 część 2 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka (odc. 356+700 - 357+150, 357+610 - 367+000) | S8 - Przebudowa S odc. Piotrków Trybunalski-Warszawa: Piotrków Trybunalski (A1, w.Piotrków) - Rawa Mazowiecka (DK72): Progr. ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ (odc. 356+700-357+150 i 357+610-367+000) | 2014-03-24 | Łódź | 9.84 | 0 | 9.84 | 0 | 0 |  | TRUE | Oddanie do ruchu: 2012-10-26 | 2014 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:14 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 164 |  |  |  | Putek Daniel
350 | S8 | Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj - Zamówienie nr 2 część 2 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka (odc. 367+000 - 376+800) | S8 - Przebudowa S odc. Piotrków Trybunalski-Warszawa: Piotrków Trybunalski (A1, w.Piotrków) - Rawa Mazowiecka (DK72): Progr. ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ (odc. 367+000-376+800) | 2014-08-28 | Łódź | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 |  | TRUE | Oddanie do ruchu: 2012-10-26 | 2014 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:15 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 164 |  |  |  | Putek Daniel
351 | S8 | Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj - Zamówienie nr 2 część 2 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka (odc. 376+800 - 386+000) | S8 - Przebudowa S odc. Piotrków Trybunalski-Warszawa: Piotrków Trybunalski (A1, w.Piotrków) - Rawa Mazowiecka (DK72): Progr. ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ (odc. 376+800 - 386+000) | 2014-03-24 | Łódź | 9.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 |  | TRUE | Oddanie do ruchu: 2012-10-26 | 2014 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:15 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 164 |  |  |  | Putek Daniel
352 | S14 | Budowa obwodnicy miasta Pabianic w rezerwowanym korytarzu drogi krajowej nr 14 bis (łącznik) i S14 na odcinku Ksawerów - Dobroń | Budowa obwodnicy miasta Pabianic w rezerwowanym korytarzu drogi krajowej nr 14 bis (łącznik) i S14 na odcinku Ksawerów - Dobroń (odc. 61+363,47 - 67+400) | S14 - Budowa obw. Pabianic (odc. 61+363,47-67+400) | 2012-04-19 | Łódź | 6.037 | 0 | 0.167 | 5.87 | 0 |  | FALSE | Brak uwag | 2012 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:16 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 184 |  |  |  | Putek Daniel
354 | A4 | Budowa autostrady A4, odcinek Rzeszów - Korczowa | Zaprojektowanie i wykonanie autostrady A4 Rzeszów - Korczowa na odcinku Jarosław "Węzeł Wierzbna" (bez węzła) - Radymno (z węzłem) - długości ok. 25 km | A4 - Budowa A odc. Rzeszów-Korczowa: odc. Jarosław w.Wierzbna(bez węzła) - Radymno(z węzłem) cz.II | 2013-05-27 | Rzeszów | 17.555 | 17.555 | 0 | 0 | 0 |  | TRUE | Dnia 27.05.2013 r. oddano do ruchu odcinek w. Pawłosiów - w. Radymno dł. 17,556 km. W dniu 20.12.2013 r. oddano do ruchu pozostały odcinek (8,099 km). | 2013 | PBDK 2008-2012;#PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:16 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 105 |  |  |  | Kanawka Dorota
355 | A1 | Budowa Autostrady A1 Stryków-Tuszyn | Kontynuacja projektu: budowy autostrady A1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 -Zadanie III odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950) | A1 - Budowa A Stryków-w.Tuszyn, Zad. III odc. 320+010-335+937,65(bez odc. 322+150-324+950) KONTYNUACJA ROBÓT | 2016-07-01 | Łódź | 13.128 | 13.128 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | Brak uwag | 2016 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:19 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 283 | 450 | 2014-09-30 |  | Kanawka Dorota
356 | A1 | Budowa Autostrady A1 Stryków-Tuszyn | Kontynuacja projektu: budowy autostrady A1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie II odcinek od km 310+000 do km 320+000 | A1 - Budowa A Stryków-w.Tuszyn, Zad. II odc. 310+000-320+010 KONTYNUACJA ROBÓT | 2016-07-01 | Łódź | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | Brak uwag | 2016 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:19 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 282 | 453 | 2014-10-06 |  | Kanawka Dorota
357 | A1 | Budowa Autostrady A1 Stryków-Tuszyn | Kontynuacja projektu: budowy autostrady A1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie I odcinek od km 295+850 (od węzła "Stryków I" bez węzła) do km 310+000 | A1 - Budowa A Stryków-w.Tuszyn, Zad. I odc. 295+850(w.Stryków I(bez węzłą))-310+000 KONTYNUACJA ROBÓT | 2016-07-01 | Łódź | 14.15 | 14.15 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | Brak uwag | 2016 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:20 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 281 | 451 | 2014-10-03 |  | Kanawka Dorota
359 | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku: węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1), odcinek 8 (węzeł Róża - Wrocław): od km 183+350,00 do km 202+700,00 | S8 - Budowa S w.Walichnowy-Łódź (A1); odc.8 - w.Róża - Wrocław (cz.II) | 2016-07-01 | Łódź | 4.05 | 0 | 4.05 | 0 | 0 |  | TRUE | Oddanie do ruchu odcinka w. Róża - w. Rzgów nastąpiło dnia 11.04.2014 r. o dł. 15,3 km. Pozostały odcinek o długości 4,05 km był wyłączony z ruchu do czasu oddania A1 Stryków - Tuszyn. Oddanie całego odcinka do ruchu nastapiło dnia 01.07.2016 r. | 2016 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:21 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 234 |  |  |  | Kanawka Dorota
360 | A4 | Budowa Autostrady A4 na odcinku Rzeszów - Jarosław | Budowa Autostrady A 4,odcinek Rzeszów (węzeł rzeszów Wschód) - Jarosław ( węzeł Wierzbna) od km 581+250 do km 622+450 | A4 - Budowa A Rzeszów-Jarosław: odc. w.Wschód - w.Wierzbna | 2013-12-20 | Rzeszów | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | TRUE | Oddanie do ruchu w. Wierzbna - 2013-12-20 o dł. 1,1 km. Oddanie do ruchu pozostałego odcinka z utrudnieniami - 2016-07-20. Oddanie do ruchu całego odcinka bez utrudnień w przebiegu ruchu planowane jest na sierpień 2016 r. | 2013 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:22 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 202 |  |  |  | Kanawka Dorota
362 | A4 | Budowa Autostrady A4 na odcinku Rzeszów - Jarosław | Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi | A4 - Budowa A Rzeszów-Jarosław: odc. w.Wschód - w.Wierzbna KONTYNUACJA ROBÓT | 2016-07-20 | Rzeszów | 40.1 | 40.1 | 0 | 0 | 0 |  | TRUE | Oddanie do ruchu w. Wierzbna - 2013-12-20 o dł. 1,1 km. Oddanie do ruchu pozostałego odcinka z utrudnieniami - 2016-07-20. Oddanie do ruchu całego odcinka bez utrudnień - 2016-08-31 | 2016 | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:22 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu |  |  | 280 | 449 | 2014-09-16 |  | Kanawka Dorota
363 | S19 | Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów - Kraśnik | Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów - Kraśnik na odcinku od węzła "Dąbrowica" (bez węzła) do węzła "Konopnica" (wraz z węzłem) i połączeniem z istniejącą DK19 wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od węzła "Konopnica" do DK19 | S19 - Budowa zachodniej obw. Lublina odc. w. Dąbrowica(Sławinek) - w.Konopnica(Lublin Węglin) | 2016-12-09 | Lublin | 9.763 | 0 | 9.763 | 0 | 0 |  | FALSE | pozwolenie na użytkowanie 01.12.2016; oddanie do ruchu 09.12.2016 | 2016 | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:23 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 286 | 281 | 2014-10-29 |  | Kanawka Dorota
364 | S8 | Przebudowa drogi S8 Wyszków - Białystok; odc. 2 Wiśniewo - Mężenin; odc. 3 Mężenin - Jeżewo | Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław - Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina, od km 586+310 do km 601+700 | S8 - Rozbudowa S odc. Wiśniewo - Mężenin | 2016-12-21 | Białystok | 15.39 | 0 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | FALSE | brak | 2016 | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:23 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 278 | 383 | 2014-08-07 |  | Kanawka Dorota
366 | GP50 | Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 | Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 (odcinek od 0+321 do 1+441 ) jedna z trzech części | GP50 - Budowa obw. Żyrardowa 0+321-1+441 (1/3) | 2012-10-30 | Warszawa | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | TRUE | brak | 2012 | PBDK 2008-2012 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:39 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | PK | 118 |  |  |  | Karpowicz Paweł
367 | S3 | S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza | Budowa drogi S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól na odcinku Sulechów (w.Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego oraz II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza | S3 - Budowa S Gorzów Wielkopolski-Nowa Sól odc. II jezdnia obw, Międzyrzecza | 2016-12-12 | Zielona Góra | 6.37 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 2016-10-19 oddanie do ruchu dwujezdniowego odcinka obwodnicy od km 0 do km 6,370 z wyłączeniem w. "Międzyrzecz Zachód". Ruch odbywa się na podstawie Czasowej Organizacji Ruchu. W związku z trwającymi robotami nadal mogą występować utudnienia w ruchu. | 2016 | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:26 | 2017-06-19 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 291 |  |  |  | Kączkowska Magdalena
368 | S7 | 031. Budowa drogi S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51) | Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek pododcinek Miłomłyn - Ostróda Północ (pododcinek "A") | S7 - Budowa S odc. Miłomłyn - Ostróda Pn (pododcinek A) | 2016-12-16 | Olsztyn | 9.163 | 0 | 9.163 | 0 | 0 | 0 | FALSE | - | 2016 | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:26 | 2017-03-22 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 287 | 30 | 2014-11-05 |  | Kosek Magdalena
369 | GP74 | 1314. Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu dk nr 74 | Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciagu dk nr 74 | GP74 -Budowa obw. m. Bełchatowa | 2016-12-23 | Łódź | 10.915 | 0 | 0 | 10.915 | 0 | 0 | FALSE | Brak | 2016 | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:26 | 2017-04-15 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MK | 301 | 62 | 2014-12-31 |  | Kączkowska Magdalena
370 | GP20 | Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk nr 20 | Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk nr 20 | GP20 - Budowa obw. Kościerzyny |  | Gdańsk | 7.646 | 0 | 0 | 7.646 | 0 |  | FALSE | brak |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:27 | 2017-09-10 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 279 | 135 | 2014-09-10 |  | Kosek Magdalena
372 | S8 | S8 Wyszków - Białystok, odc. Mężenin - Jeżewo | Mężenin - Jeżewo | S8 - Rozbudowa S Wyszków-Białystok odc. Mężenin - Jeżewo |  | Białystok | 14.26 | 0 | 14.26 | 0 | 0 |  | FALSE | brak |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:27 | 2017-07-15 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 299 | 384 | 2014-12-22 |  | Kosek Magdalena
373 | S3 | S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza | Budowa drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S3 km 0+00,00 - km 11+660,00 | S3 - Budowa obw. Gorzowa Wielkopolskiego (II jezdnia) |  | Zielona Góra | 11.66 | 0 | 11.66 | 0 | 0 |  | FALSE | brak |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:27 | 2017-05-28 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 274 | 238 | 2014-09-30 |  | Kosek Magdalena
374 | S8 | S8 w.Marki (bez węzła) do w.Radzymin Pd | Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 w.Marki(bez węzła) do w.Radzymin Pd w podziale na zad: Zad. II - Projekt i budowa S na odc. II w.Kobyłka(bez węzła) – w.Radzymin Pd | S8 - Radziejowice-Białystok odc. Kobyłka(bez węzła) - Radzymin Pd |  | Warszawa | 7.24 | 0 | 7.24 | 0 | 0 |  | FALSE | brak |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:32 | 2017-11-28 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 294 | 294 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | Kosek Magdalena
375 | S8 | S8 Wyszków - Białystok, odc. granica woj. mazowieckiego – Zambrów | gr. woj. mazowieckiego - Zambrów | S8 - Rozbudowa S8 odc.gr.woj.maz. - Zambrów |  | Białystok | 14.912 | 0 | 14.912 | 0 | 0 |  | FALSE | brak |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:32 | 2017-07-15 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 306 | 385 | 2015-01-28 |  | Kosek Magdalena
376 | S7 | S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51) | "B" Ostróda Pn - Ostróda Pd wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu dk 16 | S7 - Budowa S odc. Ostróda Pn - Ostróda Pd wraz z obw. Ostródy w ciągu DK16 pododcinek B |  | Olsztyn | 18.363 | 0 | 9.663 | 8.7 | 0 |  | FALSE | brak |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:32 | 2017-08-15 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 316 | 32 | 2015-06-15 |  | Kosek Magdalena
377 | S11 | Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu S 11 | Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu S11 Murzynówko - Jarocin | S11 - Budowa obw.Jarocina odc. Murzynówko - Jarocin |  | Poznań | 13.113 | 0 | 10.18 | 2.933 | 0 |  | FALSE | brak |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:33 | 2017-08-18 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 290 | 27 | 2014-11-18 |  | Kosek Magdalena
378 | S19 | Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. Sokołów Młp. Północ (bez węzła) - Stobierna | Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. Sokołów Młp. Północ (bez węzła) - Stobierna | S19 - Budowa S Lublin-Rzeszów, odc. Sokołów Młp. Pn(bez węzła) - Stobierna |  | Rzeszów | 12.496 | 0 | 12.496 | 0 | 0 |  | FALSE | brak |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:33 | 2017-06-30 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 268 | 460 | 2014-06-05 |  | Kosek Magdalena
379 | S19 | Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. "Świlcza" - w. Rzeszów Południe | Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. "Świlcza" - w. Rzeszów Południe | S19 - Budowa S Lublin-Rzeszów, odc. w.Świlcza - w.Rzeszów Pd (Kielanówka) |  | Rzeszów | 6.309 | 0 | 6.309 | 0 | 0 |  | FALSE | brak |  | PBDK 2014-2023 | Karpowicz Paweł | 2017-02-03 15:01 | 2017-08-31 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 265 | 461 | 2014-04-09 |  | Kosek Magdalena
380 | S5 | S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) | 1. S5 Poznań - Wrocław, odc. 1 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 108+758 do km 123+700 | S5 - Poznań-Wrocław, odc. w.Korzeńsko - Wrocław (A8, w.Widawa) zad.1 108+758-123+700 |  | Wrocław | 14.942 | 0 | 14.942 | 0 | 0 |  | FALSE | brak |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-07 09:38 | 2017-10-30 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 272 | 113 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | Kosek Magdalena
381 | S5 | S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) | 2. S5 Poznań - Wrocław, odc.2 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 123+700 do km 137+500 | S5 - Poznań-Wrocław, odc. w.Korzeńsko - Wrocław (A8, w.Widawa) zad.2 123+700 137+500 |  | Wrocław | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 |  | FALSE | brak |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-07 09:38 | 2017-12-12 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 276 | 127 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | Kosek Magdalena
382 | S5 | S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno (węzeł Mielno) z węzłem - Gniezno (dk 5, węzeł Łubowo) | S5 Żnin - Gniezno, odc. w.Mielno (z węzłem) - Gniezno (dk 5, w.Łubowo) od km 0+000 do km 18+330,21 | S5 - Żnin-Gniezno, odc. w.Mielno(z węzłem) - Gniezno(DK5, w.Łubowo) |  | Poznań | 18.33 | 0 | 18.33 | 0 | 0 |  | FALSE | brak |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:33 | 2017-07-03 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 295 | 323 | 2014-12-03 |  | Kosek Magdalena
383 | GP15 | Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 15 | Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 15 | GP15 - Budowa obw. Inowrocławia |  | Bydgoszcz | 18.088 | 0 | 0 | 18.088 | 0 |  | FALSE | Brak |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:53 | 2017-07-26 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 288 | 134 | 2014-11-05 |  | Kosek Magdalena
384 | S5 | S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) | 3. S5 Poznań - Wrocław, odc.3 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 137+500 do km 156+792 wraz z rozbudową węzła Widawa | S5 - Poznań-Wrocław, odc. w.Korzeńsko - Wrocław (A8, w.Widawa) zad.3 137+500-156+792 wraz z rozbudową w.Widawa |  | Wrocław | 19.292 | 0 | 19.292 | 0 | 0 |  | FALSE | brak |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-07 09:38 | 2017-12-10 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 277 | 172 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | Kosek Magdalena
385 | S11 | Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S 11 | Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu S11 etap II | S11 - Budowa obw. Ostrowa Wlkp. Etap II |  | Poznań | 12.8 | 0 | 12.8 | 0 | 0 |  | FALSE | brak |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:34 | 2017-07-10 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 284 | 33 | 2014-10-10 | 2014-11-18 | Kosek Magdalena
386 | S5 | S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn | Poznań (A2, w.Głuchowo) - Wronczyn | S5 - Budowa S Poznań (A2, w.Głuchowo) - Wronczyn |  | Poznań | 15.875 | 0 | 15.875 | 0 | 0 |  | FALSE | brak |  | brak danych | Karpowicz Paweł | 2017-02-03 15:01 | 2017-11-30 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 322 | 46 | 2015-07-30 |  | Kosek Magdalena
387 | GP41/GP46 | Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41 i 46 | Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41 i 46 | GP41/GP46 - Budowa obw. Nysy w ciągu DK41i46 |  | Opole | 16.495 | 0 | 0 | 16.495 | 0 |  | FALSE | brak |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:34 | 2017-11-02 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 273 | 117 | 2014-08-06 |  | Kosek Magdalena
388 | S7 | S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10), odc. Nidzica - Napierki ( w. Napierki) z węzłem | Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania: &Zadanie nr 1: Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica - Północ (z węzłem) do węzła Nidzica - Południe (z węzłem) | S7 - Budowa S Nidzica-w.Napierki, zad.1 obw. Nidzicy od w.Nidzica Pn(z węzłem) - w.Nidzica Pd(z węzłem) |  | Olsztyn | 9.07 | 0 | 9.07 | 0 | 0 |  | FALSE | brak |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:35 | 2017-05-16 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 303 | 277 | 2015-01-22 |  | Kosek Magdalena
389 | S7 | S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10), odc. Nidzica - Napierki ( w. Napierki) z węzłem | Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: od węzła Nidzica - Południe (bez węzła) do msc. Napierki | S7 - Budowa S Nidzica-w.Napierki, zad.2 Nidzica Pd(bez węzła) - Napierki |  | Olsztyn | 12.991 | 0 | 12.991 | 0 | 0 |  | FALSE | brak |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:35 | 2017-05-16 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 304 | 278 | 2015-01-22 |  | Kosek Magdalena
390 | GP44 | Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44 | Budowa IV i V odcinka obwodnicy Skawiny na odcinku od ulicy Energetyków do włączenia do drogi krajowej nr 44 poprzez rondo czterowlotowe. | GP44 - Budowa IV i V odc. obw. Skawiny na odc. od ul.Energetyków do włączenia do dk nr 44 poprzez rondo czterowlotowe |  | Kraków | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 |  | FALSE | brak |  | brak danych | Karpowicz Paweł | 2017-02-03 15:01 | 2017-11-30 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK |  | 464 | 2016-03-29 | 2017-03-01 | Kosek Magdalena
391 | S7 | S7, odc. A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska odc. Kraków (w. Igołomska, dk. nr 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy) | S7, odc. A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska odc. Kraków (w. Igołomska, dk. nr 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy) | S7 - odc. A Wielicka-Szarów wraz z S7 Bieżanów-Christo Botewa-Igołomska odc. Kraków(w.Igołomska, DK79) - Kraków w.Christo Botewa(Rybitwy) |  | Kraków | 4.473 | 0 | 4.473 | 0 | 0 |  | FALSE | brak |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:36 | 2017-07-22 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK | 271 | 192 | 2014-07-22 |  | Kosek Magdalena
392 | GP44 | Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44 | Przebudowa skrzyżowania na włączeniu I odcinka wybudowanej obwodnicy Skawiny do istniejącej dk 44 | GP44 - Przebudowa skrzyż. na włączeniu I odc. wybudowanej obw. Skawiny do istniejącej DK44 |  | Kraków | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |  | FALSE | b |  | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:36 | 2017-11-22 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano | MK |  | 136 | 2016-11-23 | 2016-12-23 | Kosek Magdalena
394 | GP74 | Budowa obwodnicy miasta Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8 | Budowa obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8 | GP74 - Budowa obw. m. Wielunia w ciągu DK8(74) |  | Łódź | 13.242 | 0 | 0 | 13.242 | 0 | 0 | FALSE | Docelowo obwodnica Wielunia znajdzie się w ciągu DK 74 |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:36 | 2017-04-01 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MŁK | 292 | 83 | 2014-12-01 |  | Kączkowska Magdalena
395 | S7 | Budowa drogi S7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego | Budowa drogi S7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (dk 78 w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego | S7 - Budowa S odc. Jędrzejów (dk78 w.Piaski) - gr.woj.święt. |  | Białystok | 19.933 | 0 | 19.933 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag |  | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 15:43 | 2017-05-16 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MŁK | 285 | 177 | 2014-10-16 |  | Kączkowska Magdalena
396 | S51 | Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek | Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek | S51 - odc. Olsztyn - Olsztynek |  | Białystok | 13.345 | 0 | 13.345 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag |  | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 14:37 | 2017-05-16 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MŁK | 307 | 328 | 2015-02-06 |  | Kączkowska Magdalena
397 | S7 | Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk)- Jędrzejów odc. Radom - granica województwa mazowieckiego | Budowa drogi krajowej Nr S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego | S7 - Warszawa-Kraków odc. koniec obw. Radomia - gr.woj.maz. |  | Białystok | 22.001 | 0 | 22.001 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag |  | brak danych | Kączkowska Magdalena | 2017-02-03 15:50 | 2017-06-04 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MŁK | 270 | 297 | 2014-07-03 |  | Kączkowska Magdalena
398 | S7 | Budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe - Rychnowo (pododcinek C1) | Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek z podziałem na 2 zadania; Zadanie nr 1 - Ostróda Południe - Rychnowo (pododcinek C1) | S7 - Budowa S Miłomłyn – Olsztynek zad.1 odc. Ostróda Pd - Rychnowo (pododcinek C1) |  | Olsztyn | 8.805 | 0 | 8.805 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 09:25 | 2017-06-22 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MŁK | 310 | 72 | 2015-04-22 |  | Kączkowska Magdalena
399 | S7 | Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek | Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek z podziałem na 2 zadania; Zadanie nr 2 - Rychnowo - Olsztynek(pododcinek C2) | S7 - Budowa S Miłomłyn-Olsztynek zad.2 odc. Rychnowo - Olsztynek (pododcinek C2) |  | Olsztyn | 11.25 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 09:30 | 2017-06-22 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MŁK | 311 | 255 | 2015-04-22 |  | Kączkowska Magdalena
400 | S8 | Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od w.Marki (bez węzła) do w.Radzymin Pd w podziale na zadania | Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od w.Marki (bez węzła) do w.Radzymin Pd w podziale na zadania: Zadanie I - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku I w.Marki(bez węzła) – w.Kobyłka(z węzłem) | S8 - Projekt i budowa S w.Marki(bez węzła)-w.Radzymin Pd zad.1 odc. w.Marki(bez węzła) - w.Kobyłka(z węzłem) |  | Warszawa | 8.129 | 0 | 8.129 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 09:40 | 2017-07-28 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MŁK | 293 | 293 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | Kączkowska Magdalena
401 | S7 | Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, odc. w.Chęciny - Jędrzejów | Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny- Jędrzejów | S7 - Budowa S w.Chęciny - Jędrzejów (pocz. obw) |  | Kielce | 21.553 | 0 | 21.553 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Brak uwag |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-06 09:45 | 2017-10-15 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MŁK | 317 | 143 | 2015-06-15 |  | Kączkowska Magdalena
402 | S3 | Budowa drogi S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól na odcinku Sulechów (w.Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego oraz II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza | Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól odc. 1 od km 272+650 do km 286+043, (odc. Sulechów - Zielona Góra Północ) | S3 - Budowa 2-giej jezdni S Sulechów-Nowa Sól odc. 1 odc. Sulechów - w.Zielona Góra Północ (272+650-286+043) |  | Zielona Góra | 13.393 | 0 | 13.393 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Kontrakt jest dwuetapowy jak niżej Etap I - 272+650-286+043 - data zakończenia 2017-08-10 Etap II - 275+856,76-276+420,96 - data zakończenia 2019-08-10 Jednak Etap II zawiera się kilometrażowo w I Etapie dlatego dł. odc. poszczególnych etapów nie powinno się sumować. Ostateczna data zakończenia przypada na 2019 r. |  | PBDK 2014-2023 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-07 11:53 | 2017-08-10 | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | bez uwag | MŁK | 309 | 234 | 2015-04-10 |  | Kączkowska Magdalena
403 | brak | Budowa drogi ekspresowej S8 Trasa Armii Krajowej od węzła "Konotopa" do węzła "Prymasa Tysiąclecia" | Rozbudowa ul. Piastowskiej wraz z drogami dojazdowymi w Ożarowie Mazowieckim w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących z linią kolejową Warszawa – Poznań i powiązania projektowaną trasą ekspresową AK S8 (odcinek węzeł ,,Konotopa’’ - węzeł ,,Mory’’) | DP1517 - Rozbudowa ul. Piastowskiej wraz z drogami dojazdowymi w Ożarowie Mazowieckim | 2011-08-31 | Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | FALSE | Oddanie do ruchu dot. 0,823 km DP 1517. | 2011 | PBDK 2011-2015 | Kączkowska Magdalena | 2017-02-08 13:12 |  | Element | wpi/Lists/Drogi oddane do ruchu | nie zweryfikowano;#brak załącznika | MŁK | 179 |  |  |  | Kączkowska Magdalena

## Dla KZGW
Dane dla KZGW lista inwestycji realizowanych przez GDDKiA, w eksploatacji, realizacji, przetargu, przygotowaniu zgodnie z PBDK.
Dane z kol. 1-22 przygotowano na podstawie Centralnego Zasobu Danych GDDKiA, podsumowania znajdują się w arkuszu "Sumy"
Dane z kol. 23-30 do uzupełnienia
Lp. | ID DODR | ID BDoK | ID CZD | Oddział | Klasa i nr drogi | Nazwa projektu | Nazwa Kontraktu (z wyszcególnieniem oddania cząstkowego) | Skrótowa nazwa Kontraktu | Status inwestycji | Sumaryczna długość odcinka [km] | Długość dróg - klasa A [km] | Długość dróg - klasa S [km] | Długość dróg - klasa GP [km] | Długość dróg - klasa G [km] | Data podpisania umowy z Wykonawcą | Data rozpoczęcia realizacji robót | Data wydania pozwolenia na użytkowanie (Data oddania do ruchu) | Planowana data oddania do użytkowania Stan na: styczeń 2017 | Uwagi do kol. 17 lub 18 | Obiekty inżynieryjne CZD | Obiekty inżynieryjne BDoK | Współrzędne geograficzne inwestycji (WGS 84) |  |  |  | Uwagi
[22 empty] | początek |  | koniec
[22 empty] | szer. geogr. [dd,ddddd] | dł. geogr. [dd,ddddd] | szer. geogr. [dd,ddddd] | dł. geogr. [dd,ddddd]
[9 empty] | SUMY: | 468.48 | 89.001 | 221.374 | 157.221 | 0.884 |  |  |  | Ilość odcinków: | 657
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  |  | 6 | Białystok | S19 | 1. Kuźnica - Sokółka | 064. Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) - Białystok, odc. Kuźnica - Korycin |  | Przygotowanie | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-30 |  | brak danych
2 |  |  | 7 | Białystok | S19 | Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) - Białystok, odc. Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz z odcinkiem dk 65 w. Sochonie - w. Dobrzyniewo | 0645. Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) - Białystok, odc. Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz z odcinkiem dk 65 w. Sochonie - w. Dobrzyniewo |  | Przygotowanie | 47.315 | 0 | 37.428 | 9.887 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-31 |  | 81 szt
3 |  |  | 8 | Białystok | S19 | 1. Choroszcz (w. Białystok Zachód) - Ploski | 065. Budowa drogi S19 Białystok-Międzyrzec Podlaski, odc. Choroszcz-Ploski-Chlebczyn |  | Przygotowanie | 59.24 | 0 | 42 | 17.24 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-30 |  | 81 szt.
4 |  |  | 9 | Białystok | S19 | 2. Ploski - Chlebczyn | 065. Budowa drogi S19 Białystok-Międzyrzec Podlaski, odc. Choroszcz-Ploski-Chlebczyn |  | Przygotowanie | 74.87 | 0 | 68.37 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-30 |  | 141 szt.
5 |  |  | 44 | Białystok | S61 | 1. węzeł "Podborze" (z węzłem) - węzeł "Śniadowo" (bez węzła) | 072. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn |  | Przygotowanie | 19.463 | 0 | 19.463 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-15 |  | mosty - 4; wiadukty - 21, przejścia dla zwierząt - 6, pozostałe - 10
6 |  |  | 45 | Białystok | S61 | 2. węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła) | 072. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn |  | Przygotowanie | 16.999 | 0 | 16.999 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-15 |  | mosty - 3; wiadukty - 10; przejścia dla zwierząt - 1
7 |  |  | 47 | Białystok | S61 | 3. odcinek: węzeł Łomża Południe (z węzłem) – węzeł Łomża Zachód (bez węzła) | 072. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn |  | Przygotowanie | 16.078 | 0 | 7.171 | 8.907 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-15 |  | 1, 0, 9,7,0,0
8 |  |  | 53 | Białystok | S61 | 5. węzeł "Kolno" (z węzłem) - węzeł "Stawiski" (bez węzła) | 072. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn |  | Przygotowanie | 19.647 | 0 | 16.432 | 3.215 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-16 |  | mosty/przejścia dla zwierząt - 3, wiadukty - 9, przejścia dla zwierząt - 6, pozostałe 22
9 |  |  | 55 | Białystok | S61 | 6. węzeł "Stawiski" (bez węzła) - do Obwodnicy Szczuczyna | 072. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn |  | Przygotowanie | 18.002 | 0 | 18.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-16 |  | mosty - 3, wiadukty - 12, przejścia dla zwierząt- 6, pozostałe 19
10 |  |  | 226 | Białystok | GP8 | Katrynka - Przewalanka | 084. Przebudowa drogi Nr 8 Białystok - Katrynka |  | Przygotowanie | 11.858 | 0 | 0 | 11.858 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | nie dotyczy
11 |  |  | 227 | Białystok | GP8 | Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok - Augustów na odc. Przewalanka - Korycin | 085. Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok - Augustów na odc. Przewalanka - Korycin |  | Przygotowanie | 10.95 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1, 0, 5
12 |  |  | 229 | Białystok | GP8 | 1. Korycin - Suchowola z obwodnicą Suchowoli | 0851. Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok - Augustów na odc. Korycin - Augustów łącznie z obwodnicami: Suchowoli, Sztabina i Białobrzeg |  | Przygotowanie | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-30 |  | 6,1,1, 6
13 |  |  | 230 | Białystok | GP8 | 2. Suchowola - Sztabin z obwodnicą Sztabina | 0851. Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok - Augustów na odc. Korycin - Augustów łącznie z obwodnicami: Suchowoli, Sztabina i Białobrzeg |  | Przygotowanie | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-30 |  | 2,2,1,2
14 |  |  | 231 | Białystok | GP8 | 3. Sztabin - pocz. obw. Augustów z obwodnicą Białobrzeg | 0851. Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok - Augustów na odc. Korycin - Augustów łącznie z obwodnicami: Suchowoli, Sztabina i Białobrzeg |  | Przygotowanie | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-30 |  | 0, 2, 3, 2
15 |  |  | 331 | Białystok | S61 | 4. odcinek węzeł Łomża Zachód (z węzłem) – węzeł Kolno (bez węzła) | 072. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn |  | Przygotowanie | 16.7894 | 0 | 12.9224 | 3.867 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-31 |  | 3, 0, 10, 5
16 |  |  | 368 | Białystok | S19 | 2. Sokółka - Korycin z obwodnicą Sokółki | 064. Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) - Białystok, odc. Kuźnica - Korycin |  | Przygotowanie | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-30 |  | brak danych
17 |  |  | 470 | Białystok | S16 | 1. węzeł Guty bez węzła - węzeł Grajewo Południe z węzłem | 0587. Budowa drogi ekspresowej S16 Ełk - Knyszyn |  | Przygotowanie | 21.5 | 0 | 15.5 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-15 |  | brak opracowań
18 |  |  | 471 | Białystok | S16 | 2. węzeł Grajewo Południe (bez węzła) - węzeł Goniądz (z węzłem) | 0587. Budowa drogi ekspresowej S16 Ełk - Knyszyn |  | Przygotowanie | 17.3 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-15 |  | brak opracowań
19 |  |  | 472 | Białystok | S16 | 3. węzeł Goniądz (bez węzła) - węzeł Knyszyn (z węzłem) | 0587. Budowa drogi ekspresowej S16 Ełk - Knyszyn |  | Przygotowanie | 27.7 | 0 | 25.7 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2025-11-15 |  | brak opracowań
20 |  |  | 25 | Białystok | S61 | koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek | 075. S61 obwodnica Augustowa - granica państwa, odc. koniec obw. Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek |  | Przetarg | 24.2 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-30 |  | mosty - 5 szt., wiadukty drogowe - 24 szt., przejścia dla zwierząt - 6 szt., inne obiekty - 2 szt.
21 |  | 333 | 36 | Białystok | S61 | S61 obwodnica Augustowa - granica państwa odc. obwodnica Suwałk | Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 - Odcinek A i Odcinek B | S61 - Projekt i Budowa obw. Suwałk | Realizacja | 15.73 | 0 | 12.83 | 0.67 | 2.23 | 2015-09-29 | 0 |  | 2019-04-14 | 0 | mosty - 1 (PZ), wiadukty drogowe - 11, przejścia dla zwierząt - 7 | WD - 7 szt.
22 |  | 375 | 444 | Białystok | S61 | 0726. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obw. Augustowa (obw. Szczuczyna, II jezdnia) | obw. Szczuczyna, II jezdnia | S61 - Budowa obw. Szczuczyna, II jezdnia | Realizacja | 6.58 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-11-30 (13 miesięcy) lub 2020-08-31 (19 miesięcy) | nie dotyczy
23 | 397 | 270 | 297 | Białystok | S7 | Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk)- Jędrzejów odc. Radom - granica województwa mazowieckiego | Budowa drogi krajowej Nr S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego | S7 - Warszawa-Kraków odc. koniec obw. Radomia - gr.woj.maz. | Realizacja | 22.001 | 0 | 22.001 | 0 | 0 | 2014-07-03 | 2014-08-04 |  | 2017-06-30 | 0 | 4 obiekty mostowe, 14 wiaduktów, 2 kładki dla pieszych, 2 przejście dla zwierząt, 1 przejazd gospodarczy, 2 kładki technologiczne | mosty - 4 wiadukty - 14 kładki - 2 przejscia dla zwierząt - 2 przejazdy gospodarcze - 1 przepusty - 237
24 | 395 | 285 | 177 | Białystok | S7 | Budowa drogi S7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego | Budowa drogi S7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (dk 78 w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego | S7 - Budowa S odc. Jędrzejów (dk78 w.Piaski) - gr.woj.święt. | Realizacja | 19.933 | 0 | 19.933 | 0 | 0 | 2014-10-16 | 2014-10-24 |  | 2017-05-16 | 0 | 6 wiaduktów nad S7 w ciągu dróg lokalnych oraz powiatowych, 3 wiadukty w ciągu S7, 4 mosty w ciągu S7, 2 mosty w ciągu dróg dojazdowych, 1 przejście podziemne pod S7, 2 kładki dla pieszych nad S7, 3 przejazdy gospodarcze pod S7, 2 przejścia dla zwierząt średnich nad S7, 12 przepustów dla zwierząt małych pod S7. | mosty - 6 wiadukty - 9 kładki dla pieszych - 2 podziemne przejscie dla pieszych - 1 przejscia dla duzych zwierząt - 2 przejazdy gospodarcze - 3 przepusty dla małych zwierząt - 12
25 | 372 | 299 | 384 | Białystok | S8 | S8 Wyszków - Białystok, odc. Mężenin - Jeżewo | Mężenin - Jeżewo | S8 - Rozbudowa S Wyszków-Białystok odc. Mężenin - Jeżewo | Realizacja | 14.26 | 0 | 14.26 | 0 | 0 | 2014-12-22 | 2014-12-22 |  | 2017-07-15 | 0 | Mosty - 1 szt., przejścia dla zwierząt - 7 szt., wiadukty - 9 szt., | mosty - 2szt. przejście podziemne PP - 1 szt. wiadukty drogowe - 9 szt. przejścia dla zwierząt - 5 szt.
26 | 396 | 307 | 328 | Białystok | S51 | Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek | Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek | S51 - odc. Olsztyn - Olsztynek | Realizacja | 13.345 | 0 | 13.345 | 0 | 0 | 2015-02-06 | 2015-02-06 |  | 2017-05-16 | 0 | mosty - 6 szt, wiadukty - 5 szt, przejścia dla zwierzat duzych - 4 szt, przejazdy gospodarcze - 5 szt | mosty - 6 szt. wiadukty - 10 szt.; przejścia dla zwierząt - 4 szt.
27 | 375 | 306 | 385 | Białystok | S8 | S8 Wyszków - Białystok, odc. granica woj. mazowieckiego – Zambrów | gr. woj. mazowieckiego - Zambrów | S8 - Rozbudowa S8 odc.gr.woj.maz. - Zambrów | Realizacja | 14.912 | 0 | 14.912 | 0 | 0 | 2015-01-28 | 2015-03-10 |  | 2017-07-15 | 0 | mosty - 1 szt., wiadukty drogowe - 7 szt., przejścia dla zwierząt - 6 szt., inne obiekty (przepusty) - 78 szt. | mosty - 1 szt wiadukty - 7 szt. przejścia dla zwierząt - 9 szt.
28 |  | 358 | 225 | Białystok | S8 | Rozbudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. Wyszków - granica woj. Podlaskiego | Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej - granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km” | S8 - Rozbudowa DK Wyszków-Białystok odc. Ostrów Mazowiecka - gr. woj. podlaskiego | Realizacja | 9.3966 | 0 | 9.3966 | 0 | 0 | 2016-02-02 | 2016-02-02 |  | 2018-07-16 | 0 | wiadukty - 4 szt.; kładka dla pieszych - 1 szt.; przejścia dla zw. (obiekty mostowe) - 5 szt.; przejścia dla zw. - 12 szt.; przepusty - 19 szt. | wiadukty - 4 szt.; kładka dla pieszych - 1 szt.; przejścia dla zw. (obiekty mostowe) - 5 szt.; przejścia dla zw. - 12 szt.; przepusty - 19 szt.
29 |  | 357 | 1 | Białystok | S8 | Rozbudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. Wyszków - granica woj. Podlaskiego | Wykonanie "Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego”, odcinek:Wyszków – węzeł „Poręba” (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00 o długości ok. 12,99 km | S8 - Rozbudowa DK Wyszków-Białystok odc. Wyszków - w.Poręba | Realizacja | 12.99 | 0 | 12.99 | 0 | 0 | 2016-01-28 | 2016-02-22 |  | 2018-07-15 | 0 | mosty - 2 szt.; wiadukty - 6 szt.; przejścia dla zw. (obiekty mostowe) - 8 szt.; przejścia dla zwierząt.- 36 szt.; przepusty - 15 szt. | mosty - 2 szt.; wiadukty - 6 szt.; przejścia dla zw. (obiekty mostowe) - 8 szt.; przejścia dla zwierząt.- 36 szt.; przepusty - 15 szt.
30 |  | 360 | 327 | Białystok | S8 | Rozbudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. Wyszków - granica woj. Podlaskiego | Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego”, odcinek Ib – węzeł „Poręba” (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok. 16,11 km | S8 - Rozbudowa DK Wyszków-Białystok odc. Poręba(bez węzła) - Ostrów Mazowiecka | Realizacja | 16.11 | 0 | 16.11 | 0 | 0 | 2016-02-17 | 2016-02-22 |  | 2018-07-15 | 0 | mosty - 7 szt.; wiadukty - 6 szt.; przejścia dla zw. (obiekty mostowe) - 7 szt.; kładka - 1 szt. /przejścia dla zw. - 16 szt. przepusty - 15 szt. | mosty - 7 szt.; wiadukty - 6 szt.; przejścia dla zw. (obiekty mostowe) - 7 szt.; kładka - 1 szt. /przejścia dla zw. - 16 szt. przepusty - 15 szt.
31 | 272 | 219 | 0 | Białystok | GP8 | Budowa obwodnicy Augustowa | Budowa obwodnicy Augustowa łącznie z przebudową ul. Kardynała Wyszyńskiego na drodze nr 8 | GP8 - Budowa obw. Augustowa, ul. Wyszyńskiego | W eksploatacji | 1.992 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 2006-08-25 | 2006-08-30 | 2007-11-30 |  | W chwili obecnej odcinek nie jest w zarządzie GDDKiA. Po wybudowaniu obwodnicy Augustowa, stary przebieg drogi DK8, zgodnie z przepisami został przekazany gminie, a po zmianie ustawy trafił do Marszałka Województwa. Proponuje się usunięcia odcinka z systemu. | 18: 2 - przebudowa mostów w m. Ozorków i w m. Sierpów, 16 - przepustów | 0
32 | 124 | 1 | 0 | Białystok | GP19 | Budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze nr 19 | Budowa obwodnicy Wasilkowa w ciągu drogi krajowej nr 19 granica państwa - Białystok - Lublin- granica państwa od Św. Wody do projektowanego węzła na drodze krajowej nr 8 | GP19 - Budowa obw.Wasilkowa | W eksploatacji | 5.033 | 0 | 0 | 5.033 | 0 | 2007-02-05 | 2007-02-14 | 2011-02-14 |  |  | mosty - 2 szt.; wiadukty - 6 szt.; przejścia dla zw. (obiekty mostowe) - 8 szt.; przejścia dla zwierząt.- 36 szt.; przepusty - 15 szt. | M - 2 szt. WD - 5 szt. T -1 szt. P- 3 szt.
33 | 196 | 2 | 0 | Białystok | GP8 | Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok - Katrynka - Przewalanka | Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok - Katrynka - Przewalanka, odcinek Białystok - Katrynka od km 648+117,00 do km 654+548,00 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej | GP8 - Przebudowa DK Białystok-Katrynka-Przewalanka odc. Białystok - Katrynka | W eksploatacji | 6.431 | 0 | 0 | 6.431 | 0 | 2008-06-24 | 2008-07-23 | 2009-12-22 |  | Ponieważ przebudowa prowadzona była pod ruchem, brak jest pozwolenia na użytkowanie drogi. Proponuje się przyjęcie jako datę przekazania drogi do użytkowania dzień wprowadzenia docelowej stałej organizacji ruchu - protokół w załączeniu. | #N/A | M - 1 szt. WD - 3 szt. T - 2 szt. PZ - 2 szt. P - 2 szt.
34 | 95 | 163 | 0 | Białystok | S8 | Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj - Zamówienie nr 2 część 1 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Jeżewo - Białystok | S8 - Przebudowa S Wyszków-Białystok odc.Jeżewo - Białystok | W eksploatacji | 24.515 | 0 | 22.2 | 2.315 | 0 | 2009-08-12 | 2009-08-19 | 2012-09-12 |  |  | 22 obiekty: most w ciągu S5-5 szt. most w ciągu DK5-1 szt. most w ciągu drogi serwisowej-1 szt. wiadukt w ciągu DK5 nad S5-1 szt. wiadukt w ciągu drogi serwisowej -1 szt. wiadukt nad S5-1 szt. wiadukt w ciągu drogi powiatowej nad S5-4 szt. wiadukt w ciągu drogi gminnej-2szt. wiadukt w ciągu drogi S5-4 szt. przejście dolne dla dużych zwierząt pod S5-1 szt. przejście górne dla zwierząt dużych nad S5-1 szt. | mosty i wiadukty – 17 szt. przejazdy gospodarcze – 7 szt kładki – 2 szt. przepusty – 90 szt.
35 | 96 | 4 | 0 | Białystok | S8 | Przebudowa do parametrów drogi ekspresowej S8, odcinek Wyszków - Białystok | Budowa Obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej nr 8 w lokalizacji od km 575+550 do km 586+620 i w ciągu drogi krajowej nr 63 w lokalizacji od km 164+600 do km 169+452 wraz z przebudową i budową niezbędnych obiektów i urządzeń służących do utrzymania dróg krajowych i transportu drogowego oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej | S8/GP63 - Przebudowa S Wyszków-Białystok odc. Obw. m.Zambrów i m.Wiśniewo | W eksploatacji | 15.12 | 0 | 11.07 | 4.05 | 0 | 2009-11-09 | 2009-11-23 | 2012-10-02 |  |  | #N/A | MS - 4 WS - 4 WD - 3 PG - 2 MD - 2 Suma - 15
36 | 29 | 218 | 0 | Białystok | S61 | Budowa obwodnicy Augustowa | Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko) | GP8/S61 - Budowa ob. Augustowa | W eksploatacji | 34.238 | 0 | 12.75 | 21.488 | 0 | 2011-03-11 | 2011-03-11 | 2014-11-06 |  |  | #N/A | mosty, wiadukty, przejazdy gospodarcze itp. - 36 szt. przepusty – 212 szt. (w tym 35 szt. o świetle powyżej 3,5m)
37 | 273 | 248 | 0 | Białystok | GP61 | Budowa obwodnicy Stawisk na drodze Nr 61 | Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S61 od S8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 175 + 202 do km 181 + 691,04 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej | GP61 -Budowa obw. m. Stawiski | W eksploatacji | 6.489 | 0 | 0 | 6.489 | 0 | 2012-07-20 | 2012-08-17 | 2013-12-16 |  |  | #N/A | M - 1 szt. WD - 3szt. PZ - 2szt. Przepusty - 38 szt.
38 | 6 | 256 | 16 | Białystok | GP61 | Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na dr Nr 61 | Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61Szczuczyn – Augustów, na odcinku od km projektowanego 236+649 (km istn. 237+153) do km projektowanego 248+412 (km istn. 248+160) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzenie podziału nieruchomości | G61 - Budowa obw. m.Bargłów Kościelny | W eksploatacji | 11.763 | 0 | 0 | 11.763 | 0 | 2013-02-14 | 2013-02-28 | 2015-11-13 |  | Data oddania do ruchu wskazana na dzień 2015-11-17, PnU natomiast wydane w dniu 2015-11-13. | 13 szt.; estakady: 2 szt., przejścia dla zwierząt: 1 szt. (PZDs), wiadukty: 8 szt. (w tym 2 szt. w ciągu S17) , tunele: 1 szt., przejazdy gospodarcze (pod S17): 1 szt., /obiekty w ciągu drogi S nad tą samą przeszkodą i w tym samym km liczone są jako jedna szt./ | 2 - PZ 1 - M 1 - WE 4 - WD
39 | 364 | 278 | 383 | Białystok | S8 | Przebudowa drogi S8 Wyszków - Białystok; odc. 2 Wiśniewo - Mężenin; odc. 3 Mężenin - Jeżewo | Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław - Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina, od km 586+310 do km 601+700 | S8 - Rozbudowa S odc. Wiśniewo - Mężenin | W eksploatacji | 15.39 | 0 | 15.39 | 0 | 0 | 2014-08-07 | 2014-08-07 | 2016-12-21 |  |  | mosty- 1, przejścia dla zwierząt- 1, wiadukty- 7 | wiadukty drogowe - 8 szt. ( w tym 2 z funkcją przejscia dla zwierząt) przejścia dla zwierząt - 7 szt.
40 | 5 | 275 | 11 | Białystok | GP61 | Budowa Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S61 | Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka (S8) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno) na odcinku od km 197+550,00 do km 205+557,00, długości 8,007km - kontynuacja robót | GP61 - Budowa obw. m.Szczuczyn KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 8.007 | 0 | 1.476 | 6.531 | 0 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 2015-11-13 |  |  | 25 szt.,; mosty: 1 szt., estakady: 3 szt., przejścia dla zwierząt: 2 szt. (PZDd - 1 szt., PZGd - 1 szt.), wiadukty : 4 szt. (w tym 1 szt. w ciągu S17), przejazdy gospodarcze (pod S17): 1 szt., kładka dla pieszych: 1 szt., przepusty (PZM): 13 szt. /obiekty w ciągu drogi S nad tą samą przeszkodą i w tym samym km liczone są jako jedna szt./ | most-1 szt wiadukty-2 szt estakady - 6 szt. przejścia dla zwierząt-4 szt przepusty-7 szt
41 |  |  | 140 | Bydgoszcz | GP91 | Rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 91 (1) na odc. Toruń-Włocławek etap II | 137. Rozbudowa i wzmocnienie dk 91 (dawniej dk 1) na odc. Toruń - Włocławek etap II |  | Przygotowanie | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | wiadukt - 45,12 mb, most - 12 mb
42 |  |  | 372 | Bydgoszcz | S10 | S10 Piła-Bydgoszcz odc. węzeł Wyrzysk - węzeł Pawłówek (bez węzłów) | 0463. S10 Bydgoszcz – Piła (węzeł Pawłówek – węzeł Wyrzysk) |  | Przygotowanie | 40.825 | 0 | 40.825 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 |  | Zostanie podana na kolejnym etapie projektowania, po dokonaniu wyboru wariantów.
43 |  |  | 375 | Bydgoszcz | S10 | S10 Toruń (A1) - S8 | 0465. S10 Warszawa – Toruń (Wołomin S8 – Toruń A1) |  | Przygotowanie | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-11-30 |  | brak danych
44 |  |  | 417 | Bydgoszcz | GP25 | 1. Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego | 1036. Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego |  | Przygotowanie | 6.402 | 0 | 0 | 6.402 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-30 |  | estakada - 1, wiadukt pod linią kolejową - 1, przejazd gospodarczy -3,
45 |  |  | 418 | Bydgoszcz | GP25 | 2. Budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego | 1036. Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego |  | Przygotowanie | 2.345 | 0 | 0 | 2.345 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-30 |  | most - 1
46 |  |  | 433 | Bydgoszcz | S10 | S10 Toruń-Bydgoszcz wraz z w. Czerniewice (Toruń Południe) | 0464. S10 Toruń-Bydgoszcz wraz z w. Czerniewice |  | Przygotowanie | 50.391 | 0 | 50.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-31 |  | Nazwy zostaną podane na kolejnym etapie projektowania, po dokonaniu wyboru wariantów.
47 |  |  | 401 | Bydgoszcz | GP25 | Budowa obwodnicy Inowrocławia (łącznik) | 0945. Budowa obwodnicy Inowrocławia (łącznik) |  | Przetarg | 4.88 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-06-22 |  | 4 (poza węzłem)
48 |  | 344 | 330 | Bydgoszcz | S5 | Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego | Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części. Część nr 3 : Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Białe Błota” (bez węzła) do węzła „Szubin” (bez węzła) o długości około 9,7 km | S5 - Projekt i budowa S Nowe Marzy - gr.woj.kuj.-pom i wielk. 4 części cz.3 w.Białe Błota – w.Szubin(bez węzła) | Realizacja | 9.7 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 2015-10-12 | 0 |  | 2018-08-16 | W przypadku gdy Wykonwca uzyska PnB/Zrid lub ropocznie jakiś element robót "na zgłoszenie" przed 15 grudnia 2016 roku, wówczas przy ustalaniu daty planowanego zakończenia robót należy uwzględnić 2 okresy zimowe. Wówczas Data zakończenia robót nastąpi 13 października 2018 roku. | 12 | mosty - 3 wiadukty - 14 przepusty - przejścia dla zwierząt - 3 kładki - 0
49 |  | 341 | 104 | Bydgoszcz | S5 | Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego | Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części. Część nr 2 : Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko” (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) o długości około 22,4 km. | S5 - Projekt i budowa S Nowe Marzy - gr.woj.kuj.-pom i wielk. 3 części cz.2 w.Dworzysko(bez węzła) – Aleksandrowo(z węzłem) | Realizacja | 22.4 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 2015-10-12 | 0 |  | 2019-06-16 | Do okresu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych od 15.12 do 15.03. Planowany Czas na Ukończenia tj. 16.06.2019 r. zakłada uzyskanie decyzji ZRID w okresie zimowym 2016/2017. | min. 11 | mosty - 0 wiadukty - 7 przepusty - przejścia dla zwierząt - 2 kładki - 2
50 | 383 | 288 | 134 | Bydgoszcz | GP15 | Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 15 | Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 15 | GP15 - Budowa obw. Inowrocławia | Realizacja | 18.088 | 0 | 0 | 18.088 | 0 | 2014-11-05 | 2015-02-23 |  | 2017-07-26 | Data wyliczona jako 27 miesiący od Daty Rozpoczęcia bez dwóch okresów zimowych (jako Datę Rozpoczęcia należy rozumieć datę zawarcia Umowy prze obie Strony, 05.11.2014r. ), ze zwględu na wydaną zmianę decyzji ZRID 23.12.2015r. w tym dniu zakończył się okres projektowania, po wyliczeniu Czas na Ukończenie upływa 28.07.2017r. | 2szt. - mosty, 2szt. - PZ, 2szt. - PG, 8szt. - wiadukty | mosty - 2 szt. (dodatkowo pełnią funkcję przejścia dla małych zwierząt), wiadukty - 8 szt., przejazdy gospodarcze - 2 szt., przejścia dla małych zwierząt - 4 szt.
51 |  | 343 | 329 | Bydgoszcz | S5 | Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego | Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części. Część nr 2 : Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Tryszczyn” (bez węzła) do węzła „Białe Błota” (bez węzła) o długości około 13,5 km | S5 - Projekt i budowa S Nowe Marzy - gr.woj.kuj.-pom i wielk. 4 części cz.2 w.Tryszczyn(bez węzła) – w.Białe Błota(bez węzła) | Realizacja | 13.4735 | 0 | 13.4735 | 0 | 0 | 2015-10-12 | 2017-03-16 |  | 2019-03-16 | W przypadku gdy Wykonwca uzyska PnB/Zrid lub ropocznie jakiś element robót "na zgłoszenie" przed 15 grudnia 2016 roku, wówczas przy ustalaniu daty planowanego zakończenia robót należy uwzględnić 2 okresy zimowe. Planowane zakończenie nastąpiłoby 16 listopada 2018. Datę zakończenia robót wpisano analogiczną do planowanej daty zakończenia robót. | 16 | mosty - 1 wiadukty - 12 przepusty - przejścia dla zwierząt - 4 kładki - 0
52 |  | 345 | 107 | Bydgoszcz | S5 | Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego | Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części. Część nr 4 : Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem) o długości około 19,3 km | S5 - Projekt i budowa S Nowe Marzy - gr.woj.kuj.-pom i wielk. 4 części cz.4 w.Szubin(z węzłem) – w.Jaroszewo(z węzłem) | Realizacja | 19.3 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 2015-10-12 | 2017-03-16 |  | 2019-03-16 | Do okresu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Data rozpoczęcia robót została przyjeta tożsamo jak planowane rozpoczęcie. Data zakończenia robót została przyjęta tożsamo jako planowane zakończenie. Kontraktowa data zakończenia uzależniona jest od faktycznej daty rozpoczęcia robót. | 20 | mosty - 1 wiadukty - 10 przepusty - przejścia dla zwierząt - 2 kładki - 2
53 |  | 340 | 103 | Bydgoszcz | S5 | Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego | Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części. Część nr 1 : Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Nowe Marzy” (bez węzła) do węzła „Dworzysko” (z węzłem) o długości około 23.3 km | S5 - Projekt i budowa S Nowe Marzy - gr.woj.kuj.-pom i wielk. cz.1 Nowe Marzy – Dworzysko | Realizacja | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 2015-10-12 | 2017-03-16 |  | 2019-06-16 | Do okresu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych od 15.12 do 15.03. Planowany Czas na Ukończenia tj. 16.06.2019 r. zakłada uzyskanie decyzji ZRID w okresie zimowym 2016/2017. Data rozpoczęcia robót została przyjeta tożsamo jak planowane rozpoczęcie. Data zakończenia robót została przyjęta tożsamo jako planowane zakończenie. Kontraktowa data zakończenia uzależniona jest od faktycznej daty rozpoczęcia robót. | min 26 (25 + 1 obiekt przeniesiony z odcinka 2 Dworzysko - Aleksandrowo) tj. kładka dla pieszych, przejście dla zwierząt, wiadukt drogowy, most w ciągu drogi ekspresowej, wiadukt w ciągu drogi ekspresowej, wiadukt kolejowy | mosty - 2 wiadukty - 19 przepusty - przejścia dla zwierząt - 3 kładki - 2
54 |  | 346 | 108 | Bydgoszcz | S5 | Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego | Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części. Część nr 3 : Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Jaroszewo” (bez węzła) do granicy województwa o długości około 25,1 km | S5 - Projekt i budowa S Nowe Marzy - gr.woj.kuj.-pom i wielk. 3 części cz.3 w.Jaroszewo(bez węzła) – gr. woj. | Realizacja | 25.1 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 2015-10-12 | 2017-03-16 |  | 2019-06-16 | Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca) Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) Data rozpoczęcia robót została przyjeta tożsamo jak planowane rozpoczęcie. Data zakończenia robót została przyjęta tożsamo jako planowane zakończenie. Kontraktowa data zakończenia uzależniona jest od faktycznej daty rozpoczęcia robót. | 16 - (WS - 4, WD - 6, KD - 2 (kładki), MS - 1 (most w ciągu S), PZ - 3) | mosty - 4 wiadukty - 14 przepusty - przejścia dla zwierząt - 0 kładki - 0
55 |  | 342 | 105 | Bydgoszcz | S5 | Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego | Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części. Część nr 1 : Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km | S5 - Projekt i budowa S Nowe Marzy - gr.woj.kuj.-pom i wielk. 4 części cz.1 w.Aleksandrowo – w.Tryszczyn(z węzłem) | Realizacja | 14.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 2015-10-12 | 2017-05-31 |  | 2019-03-16 | Do okresu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Data rozpoczęcia robót została przyjęta tożsamo jak planowane rozpoczęcie. Data zakończenia robót została przyjęta tożsamo jako planowane zakończenie. Kontraktowa data zakończenia uzależniona jest od faktycznej daty rozpoczęcia robót. | 14 | mosty - 0 wiadukty - 10 przepusty - przejścia dla zwierząt - 3 kładki - 0
56 | 277 | 8 | 0 | Bydgoszcz | GP5 | Budowa drogi S5 i S10, Bydgoszcz -Stryszek i Białe Błota | Budowa drogi ekspresowej Bydgoszcz-Stryszek-Białe Błota: Bydgoszcz-Stryszek (bez węzła) - I etap | S5/S10 - Budowa DK Bydgoszcz-Stryszek-Białe Błota: Etap I - Bydgoszcz - Stryszek(bez węzła) | W eksploatacji | 5.481 | 0 | 0 | 5.481 | 0 | 2005-11-03 | 2005-11-28 | 2007-06-27 |  |  | 81 szt. | 2 przejścia dla zwierząt
57 | 281 | 5 | 0 | Bydgoszcz | GP1 | Przebudowa mostu w Chełmnie na drodze nr 1 | Remont i wzmocnienie mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Chełmno w ciągu drogi krajowej nr 1 Gdańsk-Cieszyn-Granica Państwa w km 143+450 | GP1 - Przebudowa mostu w Chełmnie | W eksploatacji | 1.063 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 2006-09-29 | 2006-10-23 | 2007-11-12 |  |  | #N/A | 1 most
58 | 260 | 9 | 0 | Bydgoszcz | S10 | Budowa dogi S5 i S10 Bydgoszcz - Stryszek i Białe Błota | Budowa drogi ekspresowej Bydgoszcz-Stryszek-Białe Błota: Węzeł Stryszek - II etap | S5/S10 - Budowa S Bydgoszcz-Stryszek-Białe Błota: Etap II w.Stryszek | W eksploatacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-05-07 | 2007-05-15 | 2007-12-06 |  | W ramach węzła zbudowano 4 niezależne konstrukcje nośne wiaduktu WD-3 o łacznej długości 273,6 m oraz 1,887 km dróg dojazdowych, które zostały oddane do ruchu w 2010 r. | 141 szt. | 1 wiadukt
59 | 278 | 6 | 0 | Bydgoszcz | GP1 | Budowa obwodnicy Kowala na drodze nr 1 (obecnie 91e) | Budowa obwodnicy Kowala na DK 1 | GP1 - Budowa obw.Kowala | W eksploatacji | 4.05 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 2007-05-07 | 2007-05-15 | 2007-12-12 |  | Obecnie odc. dk 91e od km 0+000 do km 4+228 | brak danych | 5 przepustów
60 | 246 | 11 | 0 | Bydgoszcz | GP10 | Wzmocnienie na dr krajowej nr 10 odc. Dobrzejewice-Blinno | Rekonstrukcja nawierzchni (rozbudowa i wzmocnienie) drogi krajowej nr 10 na odcinku Toruń (Dobrzejewice) - Blinno (gr. woj. mazowieckiego) od km 325+965 do km 377+256. Etap I. Odcinek 1 od km 329+456 do km 334+686, Odcinek 2 od km 336+186 do km 340+675 | GP10 - Wzmocnienie DK odc. Dobrzejewice - Blinno | W eksploatacji | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 0 | 2008-03-26 | 2008-04-01 | 2008-10-30 |  | Protokół ostatecznego odbioru robót potwierdza prawidłową długość oddanego odcinka. Data 2008-10-30 odnosi się do daty zakończenia robót. Brak sprzeciwu WINB z dnia 2009-05-19. | wiadukty - 8, mosty -1 | wiadukty drogowe 5 szt. Przejazdy gosp. 3 szt. Przejścia dla dużych zwierząt 1 szt.
61 | 211 | 12 | 0 | Bydgoszcz | GP10 | Rekonstrukcja nawierzchni (rozbudowa i wzmocnienie) drogi krajowej nr 10 na odcinku Toruń-Blinno od km 325+965 do km 377+256 | Rekonstrukcja nawierzchni (rozbudowa i wzmocnienie) drogi krajowej nr 10 na odcinku Toruń-Blinno od km 325+965 do km 377+256 ETAP II Wawrzonkowo Blinno (powiat lipnowski) od km 340+675,05 do km 377+071,50 | GP10 - Wzmocnienie DK Dobrzejewice-Blinno: Etap II odc. Lipnowski | W eksploatacji | 36.396 | 0 | 0 | 36.396 | 0 | 2008-05-13 | 2008-05-28 | 2009-10-31 |  | 2009-10-31 - data oddania do ruchu zgodna z data zakończenia robót (ŚP) | odc. Brzozowo-Miękowo - wiadukty - 6 szt., most - 1 szt., przejazd gospodarczy - 1 szt., przejścia ekologiczne - 5 szt., przepusty - 23 szt. obwodnica Brzozowa - wiadukty - 1 szt, przejscie dla zwierząt - 1 szt, przejazd gospodarczy-1 szt., przepusty - 4 szt. | kładka dla pieszych - 1 szt przepusty - 70 szt
62 | 187 | 10 | 0 | Bydgoszcz | S10 | Budowa dogi S5 i S10 Bydgoszcz - Stryszek i Białe Błota | Budowa drogi ekspresowej Bydgoszcz-Stryszek-Białe Błota: Węzeł Stryszek-Węzeł Białe Błota - III etap | S5/S10 - Budowa S Bydgoszcz-Stryszek-Białe Błota: w.Stryszek - w.Białe Błota - Etap III | W eksploatacji | 10.397 | 0 | 10.397 | 0 | 0 | 2008-07-18 | 2008-08-08 | 2009-12-18 |  | Pikieraż obliczany od 50+669 do 61+066 | 29; mosty drogowe: 11 szt., wiadukty drogowe: 15 szt., kładki dla pieszych: 2 szt., dolne przejście dla pieszych: 1 szt.; dane wg aktualnej KP | wiadukty drogowe 5 szt. Przejazdy gosp. 3 szt. Przejścia dla dużych zwierząt 1 szt.
63 | 133 | 176 | 0 | Bydgoszcz | GP1 | Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 na odc. Toruń - Włocławek Etap I | Projekt oraz rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 1 Gdańsk-Cieszyn na odcinku Toruń-Włocławek od km 221+200 do km 233+717 (etap I) | GP1 - Projekt oraz rozbudowa i wzmocnienie DK odc. Toruń-Włocławek Etap I | W eksploatacji | 12.517 | 0 | 0 | 12.517 | 0 | 2009-08-05 | 2009-09-04 | 2011-04-14 |  | Data 2011-04-14 to data zakończenia robót, przy czym brak sprzeciwu WINB w zakresie rozbudowanej i wzmocnionej dk 1 jest z dnia 2011-08-31. | wiadukty drogowe - 10szt, estakada - 1szt, przejazdy gospodarcze - 3szt, samodzielne przejscia dla zwierząt - 4szt, przepusty - 4 szt | 1
64 | 36 | 254 | 0 | Bydgoszcz | A1 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków | Kontynuacja budowy autostrady A1 Toruń - Stryków. Odcinek I Czerniewice-Odolion od km 151+900 do km 163+300, odcinek II Odolion-Brzezie od km 163+300 do km 186+366 | A1 - Budowa A Toruń-Stryków: odc.I Czerniewice-Odolion, odc.II Odolion-Brzezie KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 34.448 | 34.448 | 0 | 0 | 0 | 2013-04-03 | 2013-04-26 | 2013-12-23 |  |  | 20 szt.; mosty: 7 szt., wiadukty: 12 szt., górne przejście dla dużych zwiarząt: 1 szt.; dane wg aktualnej KP | wiadukty drog -11 wiadukty aut - 7 przejazdy gosp - 4 objekty ekolog -6 wiadukty kolej - 1 mosty autostra - 2
65 | 8 | 255 | 0 | Bydgoszcz | A1 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków | Kontynuacja Budowa Autostrady A1 Toruń - Stryków, odcinek III:węzeł Brzezie (z węzłem) - węzeł Kowal (bez węzła) km 186+348 ÷ 215+850 | A1 - Budowa A1 Toruń-Stryków: odc. III Brzezie- Kowal - KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 29.502 | 29.502 | 0 | 0 | 0 | 2013-04-03 | 2013-04-26 | 2013-12-23 i 2014-04-30 |  | 21.12.2013 r. oddano do ruchu odcinek w. Brzezie - w. Pikutkowo 10,252 km (wczesniej, niż planowano) 30.04.2014 r. oddano do ruchu odcinek w. Pikutkowo - w. Kowal 19,250 km. | mosty - 5 szt , wiadukty - 5 szt, przejścia dla zwierząt - 24 szt | wiadukty drog -13 wiadukty aut - 9 przejazdy gosp - 2 objekty ekolog - 3
66 | 338 | 289 | 114 | Bydgoszcz | GP15 | „Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462 do km 299+944,00” | „Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462 do km 299+944,00” | GP15 - Budowa obw. Brodnicy | W eksploatacji | 1.482 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 2016-06-24 |  | W ewidencji odcinek drogi o pikietażu lokalnym - nr 15d o długości rzeczywistej 1,303 km 25-06-2016 r. - data oddania do ruchu 24-06-2016 r. - data z decyzji o pozwoleniu na użytkowanie | #N/A | estakada - 1 szt. przepusty - 4 szt.
67 | 335 | 0 | 0 | Bydgoszcz | S10 | Budowa południowej obwodnicy Torunia na drodze S10 (jedna jezdnia) | Budowa południowej obwodnicy Torunia na drodze S10 (jedna jezdnia) | S10 - Budowa obw. Torunia | W eksploatacji | 12.497 | 0 | 11.164 | 1.333 | 0 | #N/A | #N/A | 2005-11-14 |  | droga finansowana z funduszu PHARE | #N/A | #N/A
68 | 334 | 0 | 0 | Bydgoszcz | GP5 | Budowa obwodnicy Szubina na drodze nr 5 | Budowa obwodnicy Szubina na drodze nr 5 | GP5 - Budowa obw. Szubina | W eksploatacji | 5.727 | 0 | 0 | 5.727 | 0 | #N/A | #N/A | 2006-07-13 |  | Droga w parametrach klasy S Inwestycja finansowana z funduszy Banku Światowego | #N/A | #N/A
69 | 109 | DPP1 | 0 | Bydgoszcz | A1 | Budowa autostrady A1 Nowe Marzy - Toruń | w. Nowe Marzy - w. Czerniewice (bez węzła) (oraz budowa łacznic na w.Grudziądz (GP95) i na w.Turzno (GP96)) | A1 - Budowa A odc.Nowe Marzy - w.Czerniewice(bez węzła) | W eksploatacji | 64.211 | 62.4 | 0 | 1.811 | 0 | #N/A | #N/A | 2011-10-14 i 2013-03-27 |  | PnU dnia 2011-10-14 wydane dla odc. A1 62,4km oraz GP95 0,225km, a dnia 2013-03-27 dla GP96 1,586km nadanie nr dr krajowej w późniejszym terminie. Pozwolenie na użytkowanie zgodnie w wnioskiem | #N/A | #N/A
70 |  |  | 282 | Gdańsk | GP22 | Budowa obwodnicy m. Malbork w ciągu dk nr 22 gr państwa - Gorzów Wlkp. - Grzechotki - gr państwa | 103. Budowa obwodnicy m. Malbork w ciągu dk nr 22 gr. Panstwa - Gorzów Wlkp. - Grzechotki - granica państwa |  | Przygotowanie | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | mosty - 8 szt., wiadukty - 6 szt., konstrukcje oporowe - 1 szt., estakady - 1szt., przejścia dla zwierząt - 9szt., tunele - 0szt., pozostałe - 0szt. | [5 empty] | brak ważnej decyzji środowiskowej, nie ma zatem ustalonego wariantu
71 |  |  | 335 | Gdańsk | GP22 | Budowa obwodnicy Starogardu Gdańskiego | 1025. Budowa obwodnicy Starogardu Gdańskiego |  | Przygotowanie | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | brak danych - etap STEŚ - analizowane są III warianty trasy | [5 empty] | nie został ustalony jeszcze wariant preferowany
72 |  |  | 109 | Gdańsk | S6 | Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła) | 029. Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej |  | Przetarg | 15.61 | 0 | 15.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | mosty - 3szt., estakady - 3szt., przejścia dla zwierząt - 17szt., wiadukty - 13szt., tunele - 0szt. , pozostałe |  | 18.2553 | 54.2626 | 18.2256 | 54.1915
73 |  |  | 118 | Gdańsk | S6 | Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem) | 029. Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej |  | Przetarg | 22.85 | 0 | 16.08 | 6.77 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | mosty - 1szt., estakady - 4szt., przejścia dla zwierząt - 27szt. , wiadukty - 25szt., tunele - 0szt., pozostałe |  | 18.2256 | 54.1915 | 18.3513 | 54.1725
74 |  |  | 137 | Gdańsk | S6 | Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk S6 na odcinku Słupsk – Lębork. Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska – w. Bobrowniki (z węzłem) | 027. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Lębork |  | Przetarg | 16.022 | 0 | 16.022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | mosty - 0 , estakady - 1, przejścia dla zwierząt - 15, wiadukty - 7, tunele - 0, pozostałe - 1 |  | 17.0833 | 54.2807 | 17.2024 | 54.3144
75 |  |  | 139 | Gdańsk | S6 | Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk S6 na odcinku Słupsk – Lębork. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem) | 027. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Lębork |  | Przetarg | 13.152 | 0 | 13.152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | mosty - 2 , estakady - 0, przejścia dla zwierząt - 7, wiadukty - 6, tunele - 0, pozostałe - 0 |  | 17.2024 | 54.3144 | 17.3209 | 54.2948
76 |  |  | 144 | Gdańsk | S6 | Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk S6 na odcinku Słupsk – Lębork. Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem) | 027. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Lębork |  | Przetarg | 10.88 | 0 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | mosty - 9 , estakady - 0, przejścia dla zwierząt - 5, wiadukty - 12, tunele - 0, pozostałe - 0 |  | 17.3209 | 54.2948 | 17.4125 | 54.3123
77 |  |  | 149 | Gdańsk | S6 | Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 1: w. Leśnice (bez węzła) – w. Łęczyce (z węzłem) | 028. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta |  | Przetarg | 17.439 | 0 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | mosty - 2 szt., estakady - 2 szt.,wiadukty - 4 szt., przejścia dla zwierząt małych - 13szt., tunele - 4 szt., |  | 17.4125 | 54.3123 | 17.5342 | 54.3599
78 |  |  | 153 | Gdańsk | S6 | Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 2: w. Łęczyce (bez węzła) – w. Luzino (z węzłem) | 028. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta |  | Przetarg | 15.003 | 0 | 15.003 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | mosty - 0 szt., estakady - 2 szt., wiadukty - 8 szt., przejścia dla zwierząt - 15szt., tunele - 0 szt. |  | 17.5342 | 54.3599 | 18.0644 | 54.3312
79 |  |  | 159 | Gdańsk | S6 | Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 3: w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem) | 028. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta |  | Przetarg | 10.255 | 0 | 10.255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | mosty - 2 szt., estakady - 2 szt., wiadukty - 7 szt., przejścia dla zwierząt - 5 szt. |  | 18.0644 | 54.3312 | 18.1316 | 54.2934
80 |  |  | 160 | Gdańsk | S6 | Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 4: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem) | 028. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta |  | Przetarg | 20.192 | 0 | 20.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | mosty - 1 szt., estakady - 1 szt., wiadukty - 22 szt., przejścia dla zwierząt - 10 szt., przejścia podziemne dla pieszych - 2 szt., kładka dla pieszych - 1 szt. |  | 18.1316 | 54.2934 | 18.2553 | 54.2626
81 |  |  | 326 | Gdańsk | S6 | Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk S6 na odcinku Słupsk – Lębork. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu Obwodnicy Słupska | 027. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Lębork |  | Przetarg | 9.51 | 0 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | mosty - 3 , estakady - 0, przejścia dla zwierząt - 0, wiadukty - 1, tunele - 0, pozostałe - 0, |  | 16.5543 | 54.2624 | 17.0833 | 54.2807
82 |  | 329 | 142 | Gdańsk | S7 | S7 Gdańsk - Warszawa odc. węzeł Nowy Dwór Gdański (km 38+000) - początek Obwodnicy Elbląga | Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo) z podziałem na 2 Części. Część nr 2: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) –Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo | S7 - Gdańsk - Elbląg odc. Koszwały - Elbląg (w.Kazimierzowo) odc. węzeł Nowy Dwór Gdański (km 38+000) - początek Obwodnicy Elbląga, Zadanie 2 | Realizacja | 20.021 | 0 | 19.137 | 0 | 0.884 | 2015-10-09 | 2015-10-09 |  |  | 0 | 22 obiekty + 1 tunel dla pieszych + 11 przejść dla zwierząt = 34 szt. | mosty - 11 szt. wiadukty - 11 szt. przejścia dla zwierząt - 11 szt. tunele dla pieszych - 1 szt. | 19.0619 | 54.1237 | 19.2155 | 54.0913
83 |  | 328 | 138 | Gdańsk | S7 | S7 Gdańsk - Warszawa odc. koniec Południowej Obwodnicy Gdańska - w. Nowy Dwór Gdański | Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo) z podziałem na 2 Części. Część nr 1: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański | S7 - Gdańsk - Elbląg odc. Koszwały - Elbląg (w.Kazimierzowo) odc. koniec Południowej Obwodnicy Gdańska - w. Nowy Dwór Gdański, Zadanie 1 | Realizacja | 20.497 | 0 | 20.497 | 0 | 0 | 2015-10-09 | 2015-10-09 |  |  | 0 | 25 obiektów + 1 tunel dla pieszych + 13 przejść dla zwierząt = 39 szt. | mosty - 14 szt. wiadukty - 11 szt. przejścia dla zwierząt - 13 szt. tunele dla pieszych - 1 szt. | 18.4945 | 54.1726 | 19.0619 | 54.1237
84 | 370 | 279 | 135 | Gdańsk | GP20 | Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk nr 20 | Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk nr 20 | GP20 - Budowa obw. Kościerzyny | Realizacja | 7.646 | 0 | 0 | 7.646 | 0 | 2014-09-10 | 2015-10-21 |  |  | brak | 8 szt. - wiaduktów; 1 szt. - przejście dla zwierząt | wiadukt drogi obwodowej - 3 szt. wiadukt drogowy - 5 szt. Przejścia dla zwierząt - 1 szt. | 17.5638 | 54.0649 | 18.0059 | 54.0819
85 | 296 | 20 | 0 | Gdańsk | GP20 | Przebudowa drogi Nr 20 Żukowo - Gdynia | Przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 20 Gdynia-Żukowo odc. od km 297+820 do km 312+400 (dł.14,6km) | GP20 - Przebudowa DK Żukowo - Gdynia | W eksploatacji | 14.58 | 0 | 0 | 14.58 | 0 | 2006-08-04 | 2006-08-19 | 2008-06-30 |  | W roku 2007 oddano do ruchu 10,125 km. W 2006 r. oddano odcinek o długości 4,455 km. Za datę oddania do ruchu przyjęto datę zakończenia robót wskazaną w Świadectwie Przejęcia (2008 r.)"; Przebudowa/wzmocnienie - nie wymagano pozowlenia na użytkowanie. | 13 szt.: mosty: 5 szt., wiadukty: 6 szt., kładka dla pieszych: 1 szt., górne przejście dla zwierząt: 1 szt. | 0 | 18.2624 | 54.2707 | 18.2153 | 54.2043
86 | 295 | 18 | 0 | Gdańsk | GP22 | Przejście przez Starogard Gdański na drodze Nr 22 (cz. II) | Przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 22 w m. Starogard Gdański od km 316+900 do km 322+220 wraz z uporządkowaniem przyległych układu komunikacyjnego | GP22 - Przejście przez Starogard Gdański | W eksploatacji | 5.32 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 2006-08-31 | 2006-09-01 | 2007-06-30 i 2008-12-11 |  | 2007-06-30 oddano do ruchu 3,5 km S, Pozostałe 1,820 km S oddano do ruchu 2008-12-11. Przebudowa/wzmocnienie - nie wymagano pozowlenia na użytkowanie. | 2 duze przejścia dla zwierząt | 0 | 18.2855 | 53.5709 | 18.3243 | 53.5818
87 | 233 | 13 | 0 | Gdańsk | GP22 | Budowa Obwodnicy Chojnic na drodze nr 22 | Budowa obwodnicy miasta Chojnic wraz z infrastrukturą - I etap | GP22 - Budowa obw. Chojnic | W eksploatacji | 14.149 | 0 | 0 | 14.149 | 0 | 2006-09-12 | 2006-10-09 | 2008-12-11 |  |  | na S51 - 21 obiektów inżynierskich: 2 mosty, 16 wiaduktów (w tym estakada), 2 przejścia dla pieszych i 1 kładka dla pieszych, na GP 53 - 2 obiekty inżynierskie: 1 wiadukt, 1 most | wiadukty -7szt tunele-3 szt przejście podziemne-1szt przepusty-12 szt | 17.3849 | 53.4237 | 17.2806 | 53.412
88 | 249 | 14 | 0 | Gdańsk | GP22 | "Przejście przez Czersk w ciągu dr. kr. nr 22, I etap" | Przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 22 odc. Pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Rzemieślniczą i Szkolną w miejscowości Czersk | GP22 - Przejście przez Czersk | W eksploatacji | 0.585 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 2008-02-28 | 2008-03-20 | 2008-08-20 |  | Przebudowa/wzmocnienie - nie wymagano pozowlenia na użytkowanie. | 9 obiektów w ciągu (WS/MS), 1 przejście górne dla zwierząt (PZDG), 7 obiektów nad drogą (WD), 30 przepustów w ciągu trasy głównej | 0 | 17.5813 | 53.4745 | 17.5836 | 53.4743
89 | 248 | 15 | 0 | Gdańsk | GP22 | Przebudowa i wzmocnienie dk nr 22 gr. woj.-Chrząstowo | Remont ze wzmocnieniem nawierzchni drogi krajowej nr 22 odc. Buszkowo (gr. woj.) - Chrząstowo od km 205+748 do km 224+260 | GP22 - Przebudowa i wzmocnienie odc. gr.woj. - Chrząstowo | W eksploatacji | 18.512 | 0 | 0 | 18.512 | 0 | 2008-05-26 | 2008-05-27 | 2008-11-24 |  | Przebudowa/wzmocnienie - nie wymagano pozowlenia na użytkowanie. | #N/A | przepusty- 9 szt | 17.0002 | 53.3259 | 17.1421 | 53.3735
90 | 210 | 19 | 0 | Gdańsk | GP1 | Przebudowa dk nr 1 na odc. Pruszcz Gdański-Pszczółki | Przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 1 odc. Pruszcz Gdański - Pszczółki od km 19+650 do km 30+750 | GP1 - Przebudowa odc. Pruszcz Gdański - Pszczółki | W eksploatacji | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2008-06-05 | 2008-06-10 | 2009-06-30 |  | Przebudowa/wzmocnienie - nie wymagano pozowlenia na użytkowanie. | #N/A | przepusty-2 szt | 18.3759 | 54.1512 | 18.421 | 54.1007
91 | 254 | 16 | 0 | Gdańsk | GP55 | Przebudowa odc. dr. kr.nr 55 w m. Kwidzyn wraz z przebudową 3 skrzyżowań na 3 ronda w m. Kwidzyn | Przebudowa odcinka ul. Sportowej w msc. Kwidzyn w ciągu drogi krajowej nr 55 od km 62+833,00 do km 63,865,68 | GP55 - Przebudowa odc. DK w m.Kwidzyn wraz z przebudową 3 skrzyżowań na 3 rondach | W eksploatacji | 1.032 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 2008-08-06 | 2008-08-08 | 2009-02-28 |  | Przebudowa - nie wymagano pozowlenia na użytkowanie. | wiadukty drogowe-5, przejścia zespolone-2, mosty-1, przepusty ekologiczne-18, przepustów pod DK61-14 | 0 | 18.5602 | 53.432 | 18.5641 | 53.4257
92 | 154 | 17 | 0 | Gdańsk | S6 | Budowa obwodnicy Słupska na drodze krajowej Nr 6 | Budowa obwodnicy miasta Słupska | S6 - Budowa obw. Słupska | W eksploatacji | 16.319 | 0 | 16.319 | 0 | 0 | 2008-08-05 | 2008-08-19 | 2010-10-26 |  |  | w ramach KP O/Lublin 3 przejścia dla zwierząt PZM, 1 wiadukt, 1 przepust, kładka dla pieszych (KOPI nr 7/2016 z dnia 02.09.2016r.) w ramach KP O/Rzeszów 2 mosty, 5 wiaduktów 14 przejść | most-1 szt wiadukty-10 szt przejścia dla zwierząt-3 szt przejazd gospodarczy-1 szt przepusty-19 szt | 16.5543 | 54.2624 | 17.0833 | 54.2807
93 | 92 | 21 | 0 | Gdańsk | S7 | Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały (Południowa Obwodnica miasta Gdańska) | Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały (Południowa Obwodnica miasta Gdańska) | S7 - Budowa S Gdańsk(A1)-Elbląg(S22): odc. Gdańsk(A1) - Koszwały (Południowa obw. m.Gdańska) | W eksploatacji | 17.86 | 0 | 17.86 | 0 | 0 | 2009-10-06 | 2009-10-15 | 2012-06-08 |  |  | 4 wiadukty drogowe, 8 mostów drogowych | 1 most w ciągu drogi głównej, 9 wiaduktów drogowych, 1 estakada z łącznicami w ciągu drogi głównej, 1 przejście dla zwierząt, 1 przepust skrzynkowy, 1 przejście ekologiczne | 18.3513 | 54.1725 | 18.4945 | 54.1726
94 | 106 | 175 | 0 | Gdańsk | S6 | Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK7) - węzła Karczemki w Gdańsku | Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ulicą Kartuską (DK7) - węzła Karczemki w Gdańsku | S6 - Rozbudowa w.Karczemki | W eksploatacji | 4.091 | 0 | 3.418 | 0.673 | 0 | 2010-03-12 | 2010-03-23 | 2012-05-10 |  |  | mosty-0, estakady-5, przejscia dla zwierzat-0, wiadukty-0, tunele-0, pozostałe - przejazdy nad lub pod projektowana drogą-5 | 13 obiektów w tym: 11 - wiadukty dgogowe 1 - kładka 1 - przepust | 18.3107 | 54.2202 | 18.3148 | 54.2013
95 | 47 | 198 | 0 | Gdańsk | GP90 | Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90 | Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90 | GP90 - Budowa mostu przez rz.Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami | W eksploatacji | 11.928 | 0 | 0 | 11.928 | 0 | 2010-09-03 | 2010-09-20 | 2013-07-25 |  |  | 15 - wiadukty, 3 - mosty, 6 - przejścia dla zwierząt, 9 - przepusty | mosty-3 szt estakady -3 szt przejścia dla zwierząt-3 szt wiadukt gospodarczy -1 szt | 18.4615 | 53.4622 | 18.5627 | 53.452
96 | 256 | DPP3 | 0 | Gdańsk | A1 | A1 na odc. Rusocin (Gdańsk)-Nowe Marzy (Grudziądz) | Rusocin-Swarożyn | A1 - Budowa A płatnej Rusocin-Nowe Marzy odc. Rusocin-Swarożyn | W eksploatacji | 24.791 | 24.791 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 2007-12-21 |  |  | #N/A | #N/A | 18.3633 | 54.1444 | 18.4017 | 54.0216
97 | 217 | DPP4 | 0 | Gdańsk | A1 | A1 na odc. Rusocin (Gdańsk)-Nowe Marzy (Grudziądz) | Swarożyn-Nowe Marzy | A1 - Budowa A płatnej Rusocin(Gdańsk)-Nowe Marzy(Grudziądz) odc. Swarożyn-Nowe Marzy | W eksploatacji | 64.21 | 64.21 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 2008-10-17 |  |  | #N/A | #N/A | 18.4017 | 54.0216 | 18.3909 | 53.4039
98 | 314 | S_125.1 | 0 | Gdańsk | GP7 | Wzmocnienie drogi Nr 7 Gdańsk - Jazowa wraz z przebudową mostu w Kiezmarku | Wzmocnienie drogi Nr 7 Gdańsk - Jazowa wraz z przebudową mostu w Kiezmarku | GP7 - Wzmocnienie DK Gdańsk - Jazowa wraz z przebudową mostu w Kiezmarku | W eksploatacji | 38.026 | 0 | 0 | 38.026 | 0 | #N/A | #N/A | 2006-06-30 i 2007-11-30 |  | Dnia 2006-06-30 oddano do ruchu 38,026 km Pozostałą część 4,109 km oddano 2007-11-30. Przebudowa/wzmocnienie - nie wymagano pozowlenia na użytkowanie. | #N/A | #N/A | 18.4945 | 54.1726 | 19.151 | 54.1009 | odcinek od Przejazdowa do Koszwał (tj. końca Południowej Obwodnicy Gdańska) nie jest już w zarządzie GDDKIA, zatem początek podano w m.Koszwały. Jednocześnie należy mieć na wzgledzie, że odcinek tej drogi pokrywa się z realizowaną obecnie inwestycją budowy S7 Koszwały-Kazimierzowo. DK7 na tym odcinku zostanie przekazana innemu zarządcy drogi w 2018 roku.
99 |  |  | 146 | Katowice | S1 | Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku–Białej | 007. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku–Białej |  | Przygotowanie | 39.71 | 0 | 39.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-30 |  | 38 WD, 17 MD, 5 PZ, 1 E, 1 KdP, 1 PGosp
100 |  |  | 158 | Katowice | A1 | Autostrada A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn Odc. E gr. woj. łódzkiego – w. Rząsawa (bez węzła) | 002. Autostrada A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn, odc. E gr. woj. łódzkiego – w. Rząsawa (bez węzła) |  | Przygotowanie | 16.907 | 16.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-31 |  | 1 MA/PZ, 3 PZ, 4 WA, 4 WD, 4 PG
101 |  |  | 169 | Katowice | S1 | Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) | 0075. Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) |  | Przygotowanie | 8.53 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-01 |  | 3 mosty, 2 tunele (dwu-nawowe), 5 estakad, 1 przejazd gospodarczy ramowy
102 |  |  | 324 | Katowice | S1 | Przebudowa drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie - Dąbrowa Górnicza | 0065. Przebudowa drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza |  | Przygotowanie | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-31 |  | Budowa obiektów: 2 mosty, 4 wiadukty, 2 przepusty, 2 kładki dla pieszych, 2 mury oporowe, 7 przejść dla zwierząt
103 |  |  | 337 | Katowice | GP78 | 1. Obwodnica Poręby i Zawiercia - Odcinek 1: Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów) | 1355. Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia DK 78 |  | Przygotowanie | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-30 |  | 8 widauktów, 2 mosty
104 |  |  | 338 | Katowice | GP78 | 2. Obwodnica Poręby i Zawiercia - Odcinek 2: odcinek w m. Zawiercie (Kromołów - Żerkowice) | 1355. Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia DK 78 |  | Przygotowanie | 7.726 | 0 | 0 | 7.726 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-31 |  | 4 wiadukty
105 |  |  | 343 | Katowice | S11 | Budowa drogi S11 Kępno - A1, odcinek obwodnica Tarnowskich Gór | 0527. Budowa drogi S11 Kępno-A1, odcinek obwodnica Tarnowskich Gór |  | Przygotowanie | 17.2 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-05-30 |  | brak danych
106 |  |  | 423 | Katowice | GP1 | Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK1 z DW 933 i drogą gminną w Pszczynie | 0772. Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK1 z DW 933 i drogą gminną w Pszczynie |  | Przygotowanie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-11-30 |  | brak danych
107 |  |  | 424 | Katowice | S11 | Budowa drogi S11 Kępno-A1, odc. granica województwa opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór (z wyłączeniem obwodnicy Tarnowskich Gór) | 0526. Budowa drogi S11 Kępno-A1, odc. granica województwa opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór (z wyłączeniem obwodnicy Tarnowskich Gór) |  | Przygotowanie | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-05-31 |  | brak danych
108 |  |  | 167 | Katowice | S1 | Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. "Pyrzowice" - w. "Lotnisko") | 006. Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. "Pyrzowice" - w. "Lotnisko") |  | Przetarg | 9.722 | 0 | 9.722 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-03-15 |  | 6 obiektów mostowych, 2 przepusty ramowe
109 |  | 325 | 133 | Katowice | A1 | Autostrada A1 węzeł Pyrzowice - koniec obwodnicy Częstochowy | „Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odcinek I: węzeł "Woźniki" (bez węzła) – węzeł "Pyrzowice" (bez węzła)" | A1 - Budowa A Tuszyn–Pyrzowice, odc I: w.Woźniki(bez węzła) - w.Pyrzowice(bez węzła) | Realizacja | 15.15 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-26 | 2015-08-26 |  | 2018-11-26 | 0 | 1 most, 1 estakada nad rzeką, drogą powiatowa i przejściem dla zwierząt, 2 wiadukty w ciągu autostrady (WA), 9 wiaduktów nad autostradą (WD), 1 kładka technologiczna nad autostradą dla świateł nawigacyjnych lotniska | WD - 9 WA - 2 WK - 1 MA - 1 EST - 1 TA - 1 PZS - 1
110 |  | 314 | 119 | Katowice | A1 | Autostrada A1 węzeł Pyrzowice - koniec obwodnicy Częstochowy | „Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odcinek G: węzeł „Blachownia" (bez węzła) - węzeł „Zawodzie” (z węzłem)” | A1 - Budowa A Tuszyn–Pyrzowice, odc G: w.Blachownia(bez węzła) - w.Zawodzie(z węzłem) | Realizacja | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-31 | 2015-08-31 |  | 2018-11-30 | Data zakończenia robót przy założeniach: - wypełnienie przez Wykonawcę I Kamienia Milowego, tj. 10 m-cy od daty złożenia kompletnego wniosku o ZRID, - okres projektowy kończy się z dniem uzyskania przez Wykonawcę ostatniej decyzji ZRID co zgodnie z terminami wskazanymi w Kpa oszacowano na 15 m-cy | 1 most, 2 estakady w ciągu autostrady nad łąkami w Walaszczykach, 3 wiadukty w ciągu autostrady (WA), 2 wiadukty nad autostradą (WD) | WA - 3 WD - 2 EA - 1 MA/PZ - 1
111 |  | 313 | 120 | Katowice | A1 | Autostrada A1 węzeł Pyrzowice - koniec obwodnicy Częstochowy | „Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia” (z węzłem)” | A1 - Budowa A Tuszyn–Pyrzowice, odc F: w.Rząsawa(z węzłem) - w.Blachownia(z węzłem) | Realizacja | 20.27 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 2015-10-12 | 2015-10-12 |  | 2019-03-16 | Data zakończenia robót przy założeniach: - wypełnienie przez Wykonawcę I Kamienia Milowego, tj. 10 m-cy od daty złożenia kompletnego wniosku o ZRID, - okres projektowy kończy się z dniem uzyskania przez Wykonawcę ostatniej decyzji ZRID co zgodnie z terminami wskazanymi w Kpa oszacowano na 15 m-cy | 4 mosty, 12 wiaduktów w ciągu autostrady (WA), 9 wiaduktów nad autostradą (WD), 1 wiadukt kolejowy | WA - 11 WD - 8 MA/PZ - 4
112 |  | 324 | 122 | Katowice | A1 | Autostrada A1 węzeł Pyrzowice - koniec obwodnicy Częstochowy | „Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odcinek H: węzeł "Zawodzie" (bez węzła) – węzeł "Woźniki" (z węzłem)" | A1 - Budowa A Tuszyn–Pyrzowice, odc H: w.Zawodzie(bez węzła) – w.Woźniki(z węzłem) | Realizacja | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2016-03-04 | 2016-03-04 |  | 2019-06-17 | 0 | 2 mosty, 6 wiaduktów w ciągu autostrady (WA), 9 wiaduktów nad autostradą (WD) | WD - 9 PG - 4 WA - 2 MA - 2
113 | 305 | 33 | 0 | Katowice | S1 | Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Skoczów -Cieszyn | Odcinek: Skoczów - Cieszyn | S1 - Budowa S Bielsko-Biała-Cieszyn: odc. Cieszyn - Skoczów | W eksploatacji | 6.729 | 0 | 6.729 | 0 | 0 | 2002-10-02 | 2002-10-28 | 2005-10-03 |  |  | 15 ( 2 mosty, 2 przejścia dla zwierząt, 9 wiaduktów, 2 przejścia dla pieszych) + 1 dodatkowe przejście dla pieszych (aneks nr 3 do umowy) | 1 - estakada 2 - wiadukty 3 - przejazdy gospodarcze
114 | 310 | 2Z | 0 | Katowice | S69 | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń | Budowa Drogi Ekspresowej S69 Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek D2: Zwardoń - Myto | S69 - Budowa S Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń odc. D2: Zwardoń - Myto | W eksploatacji | 1.358 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 2002-11-15 | 2002-12-23 | 2005-01-31 |  |  | #N/A | 0
115 | 306 | 37 | 0 | Katowice | S1 | Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Skoczów -Cieszyn | Odcinek: Bielsko-Biała - Jasienica | S1 - Budowa S Bielsko-Biała-Cieszyn: odc. Bielsko-Biała - Jasienica | W eksploatacji | 11.16 | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 2003-06-04 | 2003-07-04 | 2006-12-04 |  |  | 24 : mosty, przejścia dla zwierząt, wiadukty, kładka dla pieszych | 3 - przejazdy gospodarcze 3 - wiadukty 4 - estakady
116 | 271 | 30 | 0 | Katowice | S69 | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń | Budowa Drogi Ekspresowej S69 Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek C1: Milówka - Szare | S69 - Budowa S Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odc. C1: Milówka - Szare | W eksploatacji | 2.855 | 0 | 2.855 | 0 | 0 | 2004-06-30 | 2004-07-15 | 2007-01-04 |  |  | mosty - 3 szt , wiadukty - 4 szt, przejścia dla zwierząt - 19 szt | 0
117 | 307 | 36 | 0 | Katowice | S1 | Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Skoczów -Cieszyn | Odcinek: Obwodnica Grodźca | S1 - Budowa S Bielsko-Biała-Cieszyn: odc. Obw. Grodźca | W eksploatacji | 4.918 | 0 | 4.918 | 0 | 0 | 2004-11-15 | 2004-11-26 | 2006-12-12 |  |  | mosty - 1 (PZ), wiadukty drogowe - 11, przejścia dla zwierząt - 7 | 3 - przejazdy gospodarcze 1 - wiadukt 3 - estakady
118 | 269 | 1Z | 0 | Katowice | S69 | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń | Budowa Drogi Ekspresowej S69 Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek A1: węzeł Żywiec - węzeł Browar | S69 - Budowa S Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odc. A1: w.Żywiec - w.Browar | W eksploatacji | 3.185 | 0 | 3.185 | 0 | 0 | 2005-06-06 | 2005-06-20 | 2007-01-04 |  | Do ruchu oddano odcinek drogi ekspresowej oraz łącznik o długości 1,460 km. Pozwolenie na użytkowanie uzyskane dla sumy tych odcinków. | #N/A | 0
119 | 270 | 28 | 0 | Katowice | S69 | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń | Budowa Drogi Ekspresowej S69 Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek A2: węzeł Browar - węzeł Przybędza | S69 - Budowa S Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odc. A2: w.Browar - w.Przybędza | W eksploatacji | 4.866 | 0 | 4.866 | 0 | 0 | 2005-06-30 | 2006-07-17 | 2007-01-04 |  |  | #N/A | 0
120 | 257 | 35 | 0 | Katowice | S1 | Budowa drogi S1 Bielsko-Biała - Cieszyn | Odcinek: Obwodnica Skoczowa - Kontynuacja Robót niezakończonych | S1 - Budowa S Bielsko-Biała-Cieszyn: odc. obw. Skoczowa KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 5.444 | 0 | 5.444 | 0 | 0 | 2006-11-07 | 2006-11-21 | 2007-09-20 |  |  | 2 mosty, 7 wiaduktów, 2 kładki pieszo-rowerowe, 2 przejścia dla zwierząt, 3 przepusty | 1 - przejazd gospodarczy 2 - wiadukty 3 - estakady 1 - skrzyżowanie dwupoziomowe
121 | 181 | 38 | 0 | Katowice | A1 | Budowa autostrady A1, odc. Sośnica-Gorzyczki (etap I) | Budowa autostrady A1 na odcinku Sośnica – Bełk | A1 - Budowa A Sośnica-Gorzyczki: Etap I: odc. Sośnica - Bełk | W eksploatacji | 15.411 | 15.411 | 0 | 0 | 0 | 2007-01-22 | 2007-02-21 | 2009-12-22 |  | Pozwolenie na użytkowanie nie było uzyskiwane. Droga została oddana do ruchu na podstawie zawiadomienia o zakończeniu robót, przyjętego przez ŚWINB bez uwag. W załączeniu m.in. odpowiedź ŚWINB na zawiadomienie o zakończeniu robót. | nie dotyczy | MA -12 MD - 7 WD -6 WK- 1 WA - 6 NA - 1 PP - 1
122 | 245 | 22 | 0 | Katowice | GP81 | Przebudowa drogi krajowej nr 81 na odcinku od miejscowości Drogomyśl do węzła Harbutowice od km 53+300 do km 63+788 | Przebudowa drogi krajowej nr 81 na odcinku od miejscowości Drogomyśl do węzła Harbutowice od km 53+300 do km 63+788 | GP81 - Przebudowa DK odc. Drogomyśl - w.Harbutowice | W eksploatacji | 10.488 | 0 | 0 | 10.488 | 0 | 2007-02-15 | 2007-03-10 | 2008-05-10 |  | Przebudowa DK81 (podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś) odbywała się pod ruchem. Zadanie realizowane na zgłoszenie zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego. Dla obiektów mostowych (Estakady w Skoczowie, mostu nad Bładnicą i przejścia gospodarczego w Ochabach) uzyskano PnB i pozwolenia na użytkowanie. | 9 wiaduktów, 1 tunel, 1 wanna szczelna, 2 konstrukcje oporowe. | 0
123 | 227 | 32 | 0 | Katowice | S69 | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń | Budowa Drogi Ekspresowej S69 Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek D1: Laliki II - Zwardoń | S69 - Budowa S Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń: odc. D1: Laliki II - Zwardoń | W eksploatacji | 1.781 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 2007-06-12 | 2007-06-29 | 2008-12-05 |  |  | mosty - 5 szt , wiadukty - 10 szt, przejścia dla zwierząt - 17 szt | 0
124 | 185 | 27 | 0 | Katowice | A4 | Rozbudowa węzła Murckowska z budową dróg dojazdowych na autostradzie A4 | Przebudowa węzła Murckowska wraz budową dróg dojazdowych od km 335+818,30 do km 341+254,03 | A4/DK86 - Rozbudowa w.Murckowska z budową dróg dojazdowych na A: Etap II | W eksploatacji | 5.436 | 5.436 | 0 | 0 | 0 | 2007-09-04 | 2007-09-26 | 2009-11-16 |  | Pozwolenia na użytkowanie wydawano tylko dla obiektów inżynieryjnych, natomiast odcinek ciągu głównego został dopuszczony do użytkowania na podstawie Zawiadomienia o zakończeniu budowy odcinka autostrady. Odpowiedź WINB na zawiadomienie znajduje się w załączniku. | 13 - 3 mosty, 10 wiaduktów, 5 przejść dla zwierząt | wiadukty drogowe - 7 szt kładka dla pieszych - 1 szt przejścia podziemne - 2 szt
125 | 327 | 31 | 0 | Katowice | S69 | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek C2: Szare - Laliki II /odcinek w. Laliki I - w. Laliki II/ i /odcinek w. Szare - w. Laliki I/ | S69 - Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń: odc. C2: Szare - Laliki II | W eksploatacji | 4.673 | 0 | 4.673 | 0 | 0 | 2007-10-26 | 2007-11-19 | 2008-12-05 i 2010-03-11 |  | Budowa drogi ekspresowej S69 na odcinku Szare - Laliki II została zrealizowana w dwóch etapach: - I etap odcinek Szare - Laliki I długości 1,966 km oddano do użytkowania 05.12.2008 r. - II etap odcinek Laliki I - Laliki II długości 2,677 km ( w tym tunel drogowy) oddano do użytkowania 05.03.2010 r. Zgodnie z Prawem Budowlanym – pozwolenie na użytkowanie wymagane było jedynie w zakresie obiektów wymienionych w Ar. 55 pkt.1 oraz w przypadku przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót. W związku z powyższym pozwolenie na użytkowanie uzyskano tylko dla tunelu. | 3 szt ( 2 wiadukty, 1 przejście dla zwierząt) | 0
126 | 180 | 41 | 0 | Katowice | A1 | Budowa autostrady A1 Pyrzowice - Sośnica | Część I: Budowa Węzła Sośnica na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 w km 517+980,04 | A1 - Budowa A Pyrzowice-Maciejów - Sośnica: Część I: Budowa w.Sośnica na skrzyżowaniu A1/A4 | W eksploatacji | 2.174 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 2008-05-30 | 2008-06-30 | 2009-12-23 |  |  | 36 | wiadukt autostradowy - 4 wiadukt drogowy - 7 most autostradowy - 1
127 | 202 | 24 | 0 | Katowice | GP43 | Budowa obwodnicy Krzepic na drodze nr 43 | Budowa obwodnicy w m.Krzepic na drogi krajowej nr 43 | GP43 - Budowa obw. Krzepic | W eksploatacji | 5.652 | 0 | 0 | 5.652 | 0 | 2008-06-12 | 2008-07-07 | 2009-10-08 |  | Załączone decyzje są kompletne i nie było oddzielnych pozwoleń na część drogową. WINB w Katowicach wydawał Decyzję w takiej właśnie formule tj. wydawane były pozwolenia na użytkowanie wyszczególnionych obiektów inżynierskich wraz z dojazdami, gdzie termin „dojazdy” należało traktować jako odcinki obwodnicy oddawane do ruchu. | #N/A | most - 2 szt. wiadukt - 1 szt.
128 | 177 | 29 | 0 | Katowice | S69 | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń | Remont drogi krajowej nr 69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek B: Przybędza - Milówka od km 27+470 do km 35+975 | S69 - Budowa S Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń: Remont DK69; odc. B: Przybędza - Milówka | W eksploatacji | 8.505 | 0 | 0 | 8.505 | 0 | 2008-07-07 | 2008-07-21 | 2010-01-20 |  | Kontrakt polegał na remoncie DK69 na długości 8,505 km - oddanie do użytkowania następowało etapami po wykonaniu remontu każdego etapu - odcinka drogi w latach 2008 - 2009. Prace były prowadzone w oparciu o zgłoszenie robót, dlatego nie wymagane było uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie. | #N/A | 0
129 | 111 | 39 | 0 | Katowice | A1 | Budowa autostrady A1, odcinek: Sośnica (Gliwice) - granica państwa (Gorzyczki), Etap II: Bełk- Gorzyczki | Budowa autostrady płatnej A1 na odcinku od węzła Bełk (bez węzła) do węzła Świerklany od km 534+785 do km 548+897 /odcinek w. Rowień (Żory) - w. Świerklany/ od km 540+500 do km 548+897 | A1 - Budowa A Sośnica-Gorzyczki: Etap II Bełk - Gorzyczki: odc. w.Bełk(bez węzła) - w.Świerklany | W eksploatacji | 8.397 | 8.397 | 0 | 0 | 0 | 2008-08-07 | 2008-08-29 | 2011-04-20 |  |  | #N/A | MA - 8 MD - 5 WD -9 WK- 1 przejścia dla zwierząt: dużych - 4, średnich: 3, małych - 32
130 | 136 | 23 | 0 | Katowice | S69 | Budowa północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej w ciągu S69 Bielsko-Biała - Żywiec | Budowa Północno-Wschodniej Obwodowej m. Bielsko - Biała, od w. "Komorowice" do w. "Mikuszowice" (Żywiecka/Bystrzańska) w podziale na dwa odc.: Odc. I - Rehabilitacja nawierzchni wraz z podniesieniem standardu ul. Niepodległości do kategorii "S" stanowiącej przedłużenie dk1 Bielsko-Biała - Cieszyn od w. "Komorowice" do w. "Rosta" ("Komorowice-Rosta") Odc. II - Budowa S69 Bielsko Biała -Żywiec-Zwardoń od w. "Rosta" ("Komorowice/Rosta") od w. "Krakowska" do w. "Mikuszowice" ("Żywiecka/Bystrzańska") | S69 - Budowa Północno-Wschodniej obw. m.Bielska-Białej w ciągu S Bielsko-Biała-Żywiec: odc.I - w.Komorowice - w.Rosta(Komorowice/Rosta) odc.II - Rosta(Komorowice/Rosta) - w.Krakowska i w.Krakowska - w.Mikuszowice(Żywiecka/Bystrzańska) | W eksploatacji | 11.85 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | 2008-10-22 | 2008-11-12 | 2011-10-27 |  | Pozwolenia na użytkowanie zostały wydane przez ŚWINB dla obiektów mostowych wraz z dojazdami. Określenie "dojazdy" oznacza oddanie do ruchu odcinka drogi ekspresowej. | 13 w tym 8 wiaduktów drogowych, 1 most, 4 przejścia dla zwierząt | estakady - 3 szt. wiadukty - 17 szt. kładki - 3 szt. palisada - 1 szt. mury oporowe - 4 szt. tunel dla pieszych - 1 szt. przepusty - 17 szt inne obiekty - 5 szt.
131 | 170 | 25 | 0 | Katowice | GP46 | Budowa obwodnicy Lublińca na drodze nr 46 | Budowa obwodnicy Lublińca w ciągu drogi krajowej nr 46 | GP46 - Budowa obw. Lublińca | W eksploatacji | 5.62 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 2008-10-23 | 2008-11-14 | 2010-10-26 |  | Załączone decyzje są kompletne i nie było oddzielnych pozwoleń na część drogową. WINB w Katowicach wydawał Decyzję w takiej właśnie formule tj. wydawane były pozwolenia na użytkowanie wyszczególnionych obiektów inżynierskich wraz z dojazdami, gdzie termin „dojazdy” należało traktować jako odcinki obwodnicy oddawane do ruchu. | mosty - 5 szt., wiadukty drogowe - 24 szt., przejścia dla zwierząt - 6 szt., inne obiekty - 2 szt. | wiadukt - 6 szt. estakada - 1 szt.
132 | 158 | 26 | 0 | Katowice | GP78 | Budowa obwodnicy Siewierza na drodze Nr 78 | Budowa południowej obwodnicy Siewierza w ciągu drogi krajowej nr 78 | GP78 - Budowa obw. Siewierza | W eksploatacji | 6.977 | 0 | 0 | 6.977 | 0 | 2008-10-23 | 2008-11-14 | 2010-11-15 |  | Załączone decyzje są kompletne i nie było oddzielnych pozwoleń na część drogową. WINB w Katowicach wydawał Decyzję w takiej właśnie formule tj. wydawane były pozwolenia na użytkowanie wyszczególnionych obiektów inżynierskich wraz z dojazdami, gdzie termin „dojazdy” należało traktować jako odcinki obwodnicy oddawane do ruchu. | nie dotyczy | wiadukt - 8 szt.
133 | 110 | 42 | 0 | Katowice | A1 | Budowa autostrady A1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica | Część II: Budowa odcinka autostrady A1 od węzła „Sośnica” do węzła „Maciejów” (z węzłem) w ramach zadania: Budowa węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 wraz z odcinkiem autostrady A1 „Sośnica-Maciejów” (z węzłem) od km 510+530 do km 518+734,34 | A1 - Budowa A Pyrzowice-Maciejów - Sośnica: Część II: odc. w.Sośnica (bez węzła) - w.Maciejów | W eksploatacji | 6.017 | 6.017 | 0 | 0 | 0 | 2009-03-09 | 2009-03-31 | 2011-09-30 |  | W związku ze zmianą kilometraża autostrady w stosunku do decyzji ZRID, decyzja zezwalająca na użytkowanie wydana została ,zgodnie z sentencją, dla odcinka od km 511+182,84 do km 517,200 tj. dla 6,017 km. | nie dotyczy | wiadukt drogowy - 1 wiadukt autostradowy - 3 estakady - 2 wiadukt kolejowy - 4 przejścia dla zwierząt - 3
134 | 118 | 43 | 0 | Katowice | A1 | Budowa autostrady A1 Pyrzowice - Sośnica | Część III: Budowa odcinka autostrady A1 Piekary Śląskie (bez węzła) - Maciejów (bez węzła), km 490+427 - km 510+530 odc. w.Wieszowa - w.Maciejów 502+712,31-511+182,84 i odc. w.Piekary - w.Wieszowa 491+079,84-502+712,31 | A1 - Budowa A Pyrzowice-Maciejów-Sośnica: Część III: odc. w.Piekary Śląskie(bez węzła) - w.Maciejów(bez węzła) | W eksploatacji | 20.103 | 20.103 | 0 | 0 | 0 | 2009-06-16 | 2009-07-08 | 2011-12-22 i 2012-06-01 |  | W dniu 22.12.2011 r. oddano do ruchu część kontraktu: odc. w.Wieszowa - Gliwice-Maciejów (bez węzła) dł. 8,1 km (zgodnie z PnU 8,471 km) 01.06.2012 r. - oddano do ruchu 12,003 km. (zgodnie z PnU 11,632 km) | 12 wiaduktów, 1 przejście dla zwierząt, 1 wanna szczelna, 1 przepust. | wiadukt autostradowy - 19 most autostradowy - 1 wiadukt drogowy - 7 widukt kolejowy - 3 przejście dla zwierząt - 1
135 | 68 | 44 | 0 | Katowice | A1 | Budowa autostrady A1 Pyrzowice - Sośnica | Część IV: Budowa odcinka autostrady A1 Pyrzowice(z węzłem) - Piekary Śląskie (z węzłem), km 474+350 - km 490+427 | A1 - Budowa A Pyrzowice-Maciejów-Sośnica: Część IV: odc. w.Pyrzowice - w.Piekary Śląskie | W eksploatacji | 16.077 | 16.077 | 0 | 0 | 0 | 2009-07-27 | 2009-08-20 | 2012-05-25 |  | Pozwolenia na użytkowanie wydawano tylko dla obiektów inżynieryjnych, natomiast odcinek autostrady został dopuszczony do użytkowania na podstawie Zawiadomienia z dnia 17.05.2012 r. o zakończeniu budowy odcinka autostrady. Odpowiedź WINB na zawiadomienie znajduje się w załączniku. | mosty - 4; wiadukty - 21, przejścia dla zwierząt - 6, pozostałe - 10 | wiadukt autostradowy - 8 most autostradowy - 2 most drogowy - 1 wiadukt drogowy - 8 widukt kolejowy - 1
136 | 70 | 204 | 0 | Katowice | A1 | Budowa autostrady A1, odcinek: Sośnica (Gliwice) - granica państwa (Gorzyczki), Etap II: Bełk- Gorzyczki | Kontynuacja budowy autostrady płatnej A1, odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach od km 548+897 do km 567+223, długości 18,33 km (cz. 1)/odcinek w. Mszana - w. Gorzyczki/, oddanie cząstkowe od km 556+100 do km 567+223 | A1 - Budowa A Sośnica-Gorzyczki: Etap II Bełk - Gorzyczki: odc. w.Świerklany(bez węzła) - Gorzyczki KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 11.123 | 11.123 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-01 | 2010-10-08 | 2012-11-30 |  | W dniu 30.11.2012 r. oddano do ruchu odc. A1 od Mszany do granica państwa o dł. 10,789 km (pozwolenie na użytkowanie wydano dla odcinka o dł. 11,123 km, od km 556+100 do km 567+223 ). W II kwartale 2014 uzyskano pozwolenie na użytkowanie pozostałego odcinka o dł. 7,203 km i w dniu 23.05.2014 r. oddano do ruchu pozostały odcinek autostrady A1 o dł. 7,537 km. | przejścia dla zwierząt - 3, wiadukty - 5, | WD - 13 WA - 2 MA - 11 MD - 3 KP- 1 PP - 2 przejścia dla zwierząt - 3
137 | 89 | 205 | 0 | Katowice | S1 | Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Podwarpie etap III odc. w.Pyrzowice - w.Lotnisko km 0+300 - km 2+158,00 (Zadanie realizowane w ramach zadania "Budowa autostrady A1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica" Poz. 3 PBDK) | Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Podwarpie etap III odcinek węzeł "Pyrzowice" - węzeł "Lotnisko" km 0+300 - km 2+158,00 | S1 - Budowa S w.Pyrzowice - w.Lotnisko | W eksploatacji | 1.858 | 0 | 1.858 | 0 | 0 | 2010-11-15 | 2010-11-29 | 2012-05-25 |  |  | przejścia dla zwierząt - 15, wiadukty - 5 | wiadukty drogowe - 2 szt
138 | 9 | 261 | 0 | Katowice | A1 | Budowa autostrady A1, odcinek: Sośnica (Gliwice) - granica państwa (Gorzyczki), Etap II: Bełk- Gorzyczki | Dokończenie budowy autostrady płatnej A1, odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach od km 548+897 do km 567+223, długości 18,33 km /odcinek w. Świerklany - w. Mszana/ | A1 - Budowa A Sośnica-Gorzyczki: Etap II Bełk - Gorzyczki: odc. w.Świerklany (bez węzła) - Gorzyczki - II KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 7.203 | 7.203 | 0 | 0 | 0 | 2013-10-04 | 2013-10-15 | 2014-05-22 |  | 30.11.2012 r. oddano do ruchu odc. Mszana - granica państwa A1a 37+931 - 48+720 (dł. 10,789 km) 25.05.2013 - zamawiający odstąpił od umowy z poprzednim Wykonawcą robót (Alpine Bau) 23.05.2014 - oddano do ruchu pozostały odcinek autostrady A1 o dł. 7,537 km | 29 szt.; mosty: 2 szt., estakady: 9 szt., przejścia dla zwierząt: 6 szt. (PZDd - 1szt., PZDs - 3 szt., PZGsz - 1 szt., PZDsz - 1 szt), wiadukty: 10 szt. (w tym 4 szt. w ciągu S17), przejazdy gospodarcze (pod S17): 2 szt., /obiekty w ciągu drogi S nad tą samą przeszkodą i w tym samym km liczone są jako jedna szt./ | most - 1 szt.
139 | 35 | 269 | 0 | Katowice | S69 | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odc. Węzeł Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec /odcinek w. Mikuszowice - w. Buczkowice/ i /odcinek w. Buczkowice - w. Żywiec/ | S69 - Budowa S Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odc. w.Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 15.56 | 0 | 15.56 | 0 | 0 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 2014-11-05 i 2015-07-23 |  | Dokończenie budowy 15,56 km drogi ekspresowej S69 zostało zrealizowane w dwóch etapach: 06.11.2014 r. – oddano do użytkowania odc. w. Mikuszowice – w. Buczkowice o dł. 6,200 km (pikietaż 9+100-15+300), 24.07.2015 r. - oddano do użytkowania odc. w.Buczkowice - Żywiec o dł. 9,360 km (pikietaż 15+300-24+660) | #N/A | most - 7, wiadukt - 14, kładka dla pieszych - 3, estakada - 1
140 | 325 | S_12.3 | 0 | Katowice | A4 | Budowa autostrady A-4 Sośnica- Murckowska | w. Batorego - w. Mikołowska | A4 - Budowa A Sośnica-Murckowska odc. w.Batorego - w.Mikołowska | W eksploatacji | 4.401 | 4.401 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 2001-11-30 |  |  | #N/A | #N/A
141 | 320 | S_12.1 | 0 | Katowice | A4 | Budowa autostrady A4 Sośnica - Murckowska | Budowa autostrady A4 Sośnica - Murckowska | A4 - Budowa A Sośnica-Murckowska odc. w.Sośnica - w.Wirek | W eksploatacji | 9.533 | 9.533 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 2005-01-10 |  | Pozwolenie na użytkowanie zostało wydane zarówno dla cz. I i cz. II, tj. dla odcinka o długości 15,77 km | #N/A | #N/A
142 | 322 | S_12.2 | 0 | Katowice | A4 | Budowa autostrady A4 Sośnica - Murckowska | Budowa autostrady A4 Sośnica - Murckowska (cz. II) | A4 - Budowa A Sośnica-Murckowska odc. w.Wirek - w.Batorego | W eksploatacji | 6.237 | 6.237 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 2005-01-10 |  | Pozwolenie na użytkowanie zostało wydane zarówno dla cz. I i cz. II, tj. dla odcinka o długości 15,77 km | #N/A | #N/A
143 | 304 | S_20.1 | 0 | Katowice | S1 | Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie (II etap) | Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie (II etap) | S1 - Pyrzowice-Podwarpie Etap II | W eksploatacji | 9.446 | 0 | 9.446 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 2006-11-16 |  |  | #N/A | #N/A
144 | 258 | S_23.6 | 0 | Katowice | S1 | Budowa drogi S1 Bielsko-Biała - Cieszyn | Cieszyn (w. Krasna) - Cieszyn (gr. Państwa) | S1 - Budowa S Bielsko-Biała-Cieszyn: odc. Cieszyn(w.Krasna) - Cieszyn(gr.Państwa) | W eksploatacji | 4.833 | 0 | 4.833 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 2007-09-22 |  | Roboty na zgłoszenie zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego. Podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś. Nie uzyskiwano Pozwolenia na użytkowanie. | #N/A | #N/A
145 | 148 | DPP | 0 | Katowice | A1 | Budowa autostrady A1 Sośnica - Gorzyczki | Budowa autostrady płatnej A1 na odcinku od węzła Bełk (bez węzła) do węzła Świerklany od km 534+785 do km 548+897 (cz. II) /odcinek w. Bełk (Rybnik) - w. Rowień (Żory)/ odcinek 534+785 do 540+500 | A1 - Budowa A płatnej w.Bełk - w.Świerklany odc. w.Bełk(Rybnik) - w.Rowień (Żory) cz.II | W eksploatacji | 5.715 | 5.715 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 2010-12-15 |  |  | #N/A | #N/A
146 |  |  | 125 | Kielce | GP77 | Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu | 133. Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z ul.Lwowską bis w Sandomierzu |  | Przygotowanie | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | przebudowa istniejacego mostu na rzece Wiśle + 5 wiaduktów + mury oporowe
147 |  |  | 164 | Kielce | GP42 | Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze nr 42 | 116. Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze nr 42 |  | Przygotowanie | 11.72 | 0 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-31 |  | 4 wiadukty nad projektowaną drogą, 4 wiadukty w ciągu projektowanej drogi, 3 mosty , 1 przejście podzienme dla pieszych, 1 tunel dla duzych zwierząt, 1 wiadukt dla dużych zwierząt
148 |  |  | 170 | Kielce | GP42 | Przejście przez Starachowice na drodze Nr 42 | 117. Przejście przez Starachowice na drodze Nr 42 |  | Przygotowanie | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | wiadukty-10, kładka dla pieszych - 1, Przejście podziemne -2, mosty -2, Przejazd gospodarczy -5
149 |  |  | 171 | Kielce | GP73 | Budowa obwodnic Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 | 126. Budowa obwodnic Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 |  | Przygotowanie | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-15 |  | 1 kładka dla pieszych, 2 mosty: na rz. Morawka i cieku bez nazwy oraz estakada nad rz. Czarna Nida
150 |  |  | 178 | Kielce | GP42 | Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu dróg nr 42 i 9 | 118. Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego na drodze nr 42 i 9 |  | Przygotowanie | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | mosty - 7 z funkcją przejścia dla zwierząt i 1 w ciągu GP oraz 5 ciągu DD, wiadukty - 3 z funkcją przejścia dla zwierząt i 8 w ciągu GP oraz 7 nad GP, przejścia dla zwierząt - 7 wiaduktów pod GP, tunele - 4 jako przejścia dla pieszych pod GP, mury oporowe - 3, przepusty - 20
151 |  |  | 181 | Kielce | S74 | 1. granica woj. łódzkiego - Przełom/Mniów | 0764. Budowa drogi S74 Sulejów - Kielce, odc. gr. woj. łódzkiego - Kielce (dk nr 73) |  | Przygotowanie | 27.6 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-31 |  | Mosty - 3, wiadukty - 3 w ciągu S-74 i 7 nad S-74, przejścia dla zwierząt (duże i średnie) - 13 w ciągu S-74 i 1 nad S-74.
152 |  |  | 182 | Kielce | S74 | 2. Przełom/Mniów - Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód) | 0764. Budowa drogi S74 Sulejów - Kielce, odc. gr. woj. łódzkiego - Kielce (dk nr 73) |  | Przygotowanie | 16.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-31 |  | mosty z funkcją przejście dla zwierzą t- 5, wiadukty - 7 w ciągu S74 i 5 nad S74, przejście dla zwierząt nad S74 - 1
153 |  |  | 184 | Kielce | S74 | 3. Węzeł Kielce Zachód - Kielce (dk nr 73) | 0764. Budowa drogi S74 Sulejów - Kielce, odc. gr. woj. łódzkiego - Kielce (dk nr 73) |  | Przygotowanie | 4.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-30 |  | wiadukty - 11 nad S-74 w ciągach ulic krzyżujących się z S-74, kładki dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową - 2 nad S74 oraz 1 przejście dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową pod S-4, mury oporowe, tzw. „tunel otwarty” zlokalizowany w ciągu projektowanej drogi S74
154 |  |  | 422 | Kielce | GP9 | Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk9 | 0862. Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk9 |  | Przygotowanie | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-01 |  | 3szt. , w tym - most: 2 szt, wiadukt: 1 szt
155 |  |  | 434 | Kielce | S74 | 1. Cedzyna - Łagów | 0767. Budowa drogi S74 Kielce - Nisko, odc. Cedzyna - Jałowęsy |  | Przygotowanie | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-31 |  | w wariancie 6-4 przewidziano ogółem 23 obiekty inżynierskie, z czego 13 obiektów w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S 74, 9 obiektów w ciągu dróg krzyżujących się z drogą S 74 oraz 1 obiekt nad drogąekspresową jako przejście dla zwierząt w formie zielonego mostu
156 |  |  | 435 | Kielce | S74 | 2.Łagów - Jałowęsy | 0767. Budowa drogi S74 Kielce - Nisko, odc. Cedzyna - Jałowęsy |  | Przygotowanie | 14.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-31 |  | w wariancie preferowanym 'b' przewidziano ogółem 15 obiektów inżynierskich, z czego 6 obiektów w ciągu projewanej drogi ekspresowej S74 i 9 obiektów w ciągu dróg krzyżujących się z drogą S-74
157 |  |  | 436 | Kielce | S74 | Budowa obwodnicy Opatowa S74 i dk 9 | 0769. Budowa obwodnicy Opatowa S74 i dk9 |  | Przygotowanie | 15.6 | 0 | 9.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-30 |  | zostanie okreslone w późniejszym stadium dokumentacji
158 |  |  | 123 | Kielce | S7 | Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. gr. woj. mazowieckiego / świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna | 0362. Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. gr. woj. mazowieckiego / świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna |  | Przetarg | 7.57 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-04-30 |  | mosty - 2, wiadukty drogowe 6 (5 w ciagu S-7 i 1 nad S7), 2 przejścia dla zwierząt średnich (2 wiadukty), 5 przejść dla zwierząt małych (przepusty), 2 ściany oporowe, 2 mury oporowe
159 | 401 | 317 | 143 | Kielce | S7 | Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, odc. w.Chęciny - Jędrzejów | Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny- Jędrzejów | S7 - Budowa S w.Chęciny - Jędrzejów (pocz. obw) | Realizacja | 25.134 | 0 | 21.553 | 0 | 3.581 | 2015-06-15 | 2015-07-15 |  | 2017-10-15 | 0 | 7 wiaduktów nad S7, w tym: 4 typu WD w ciągu dróg lokalnych i 3 typu WDZ w ciągu przejść dla zwierząt ( 1 dla dużych zwierząt i 2 dla średnich); 15 wiaduktów w ciągu S7, w tym: 12 typu WS nad drogami lokalnymi i linią kolejową oraz 3 typu WSZ -dolne przejścia dla zwierząt ( 2- dla dużych , 1dla średnich); 3 mosty w ciągu S7 ( 6 obiektów, po jednym dla każdej jezdni); 1 most w ciągu DK 7; 2 mosty w ciagu dróg dojazdowych | mosty – 6 wiadukty - 15 tunel dla ruchu pieszo- rowerowego - 1 wiadukty ekologiczne dla zwierząt dużych i średnich - 6 przepusty (przejścia dla zwierząt małych i płazów) - 47 przejazdy gospodarcze - 5
160 |  | 318 | 298 | Kielce | S7 | Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej | Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej | S7 - Projekt i budowa S Radom-Jędrzejów pododc. Obw. Radomia KONTYNUACJA ROBÓT | Realizacja | 24.65 | 0 | 24.65 | 0 | 0 | 2015-07-29 | 2015-08-13 |  | 2018-10-29 | 0 | 29 sztuk, w tym: 4 mosty pełniące jednocześnie funkcję zintegrowanego przejścia dla dużych i średnich zwierząt; 23 wiadukty a w tym dwa, zintegrowane z przejazdami gospodarczymi, przejścia dla dużych i średnich zwierząt; 2 kładki dla pieszych. | mosty - 4 szt. wiadukty drogowe - 23 szt. kladki dla pieszych - 2 szt.
161 | 189 | 47 | 0 | Kielce | S7 | Budowa węzła Kielce Północ na drodze Nr 7 | Budowa węzła komunikacyjnego KIELCE PÓŁNOC, w ciągu drogi krajowej Nr S7 odcinek Występa - Wiśniówka (od km 531+804,02 do km 539+078,24) wraz z rozbudową drogi krajowej Nr 73 do parametrów 2-jezdniowej drogi klasy GP odcinek Wiśniówka – granica m. Kielce (od km 1+200,24 do km 3+579,19) | S7/GP73 - Budowa w.Kielce Północ | W eksploatacji | 9.653 | 0 | 7.274 | 2.379 | 0 | 2007-06-22 | 2007-07-03 | 2009-10-14 |  |  | 1, 0, 9,7,0,0 | wiadukty - 6 szt. kładka - 1 szt. przepusty - 11 szt.
162 | 138 | 45 | 0 | Kielce | S7 | Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. Skarżysko Kamienna (dk 42)-Występa+odcinek Kielce (dk nr 73, w.Wiśniówka)-Chęciny (w.Chęciny) | Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Skarżysko - Kamienna - Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa od km: 514+900,43 do km:531+571,34 | S7 - Budowa S odc. Skarżysko Kamienna(DK42)-Występa: Obw. m. Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa | W eksploatacji | 16.671 | 0 | 16.671 | 0 | 0 | 2009-01-27 | 2009-02-24 | 2011-04-27 |  |  | mosty - 3; wiadukty - 10; przejścia dla zwierząt - 1 | 4 estakady, 2 mosty, 8 wiaduktów, 2 kładki dla pieszych, 2 przejścia dla zwierząt, 10 przepustów
163 | 140 | 46 | 0 | Kielce | S74 | Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów na odcinku Kielce (dk nr 73) - Cedzyna - wylot wschodni z Kielc | Zaprojektowanie i budowa wylotu wschodniego z Kielc drogi S74 na odcinku miejskim oraz budowa drogi S74 na odcinku pozamiejskim od granicy Kielc do Cedzyny z włączeniem do istniejącej drogi krajowej nr 74 w Cedzynie: Etap miejski-2,697km, Etap pozamiejski II-4,074km | S74 - Przebudowa DK12/74 Piotrków Trybunalski-Sulejów-Opatów: Kielce (DK74) - Cedzyna: odc. miejski (wylot wschodni z Kielce) odc. pozamiejski (gr.Kielc-Cedzyna) | W eksploatacji | 6.771 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | 2009-04-24 | 2009-05-22 | 2011-12-15 |  |  | 17 obiektów inżynierskich: - wiadukt drogowy nad S5 7 szt. - przejazd gospodarczy pod S5 2szt. - wiadukt ekologiczny nad S5 1szt. - most w ciągu S5 3szt. - wiadukt w ciągu S5 2szt. - przejście dla zwierząt pod S5 1szt. - kładka dla pieszych nad S5 1szt. | most - 1 wiadukty - 3 tunel - 1 kładka dla pieszych - 1 przepusty - 3
164 | 132 | 48 | 0 | Kielce | GP77 | Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z ul.Lwowską bis w Sandomierzu I etap - budowa drugiego mostu przez rz. Wisłę w Sandomierzu | Zaprojektowanie i budowa drugiego mostu przez rz. Wisłę w Sandomierzu wraz z włączeniem w istniejącą drogę krajową nr 77, tj. Lwowską w Sandomierzu - Etap I | GP77 - Budowa 2-go mostu przez Wisłę wraz z ul.Lwowską bis w Sandomierzu: Etap I | W eksploatacji | 0.944 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 2008-10-17 | 2009-08-18 | 2011-06-15 |  |  | 17: most, przejście dla zwierząt, wiadukty) | most - 1 szt.
165 | 53 | 201 | 0 | Kielce | S7 | Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. Skarżysko Kamienna (dk 42)-Występa+odcinek Kielce (dk nr 73, w.Wiśniówka)-Chęciny (w.Chęciny) | Rozbudowa drogi S7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, KIELCE (DK73 węzeł Wiśniówka) - Chęciny (węzeł Chęciny). | S7 - Rozbudowa obw. Kielc na odc. Kielce (DK73 w.Wiśniówka) - Chęciny (w.Chęciny). | W eksploatacji | 22.731 | 0 | 22.731 | 0 | 0 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | 2013-08-16 |  | 2013-07-23 z tymczasową org ruchu. Od 2013-08-29 odcinek po Audycie BRD, zatwierdzono stałą org ruchu i odcinek funkcjonuje, jako droga klasy "S". | 9 - wiadukty, 7 - przejścia dla zwierząt, 10 - przepusty | most - 9 wiadukty - 18 przejścia dla pieszych - 3 przejścia dla zwierząt - 3
166 | 86 | 213 | 0 | Kielce | GP78 | Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa na drodze Nr78 | Budowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Północnej obwodnicy Jędrzejowa | GP78 - Budowa północnej obw. Jędrzejowa na DK78 | W eksploatacji | 7.864 | 0 | 0 | 7.864 | 0 | 2010-10-28 | 2010-11-25 | 2012-12-10 |  |  | 35 mostów,42estakady,7 wiaduktów w ciągu S19, 21 wiaduktów nad S19, 3 tunele, 19 przejść dedykowanych jedynie dla zwierząt | wiadukty - 6 szt. przejazdy drogowe - 2 szt. kładka - 1 szt.
167 | 323 | S_46.8 | 0 | Kielce | S7 | Budowa obwodnicy Jędrzejowa na drodze Nr7 | Budowa Obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 7 Warszawa-Kraków od km: 554+941,71 do km: 560+736,19 | S7 - Budowa obw. Jędrzejowa w ciągu DK Warszawa-Kraków | W eksploatacji | 5.795 | 0 | 3 | 2.795 | 0 | #N/A | #N/A | 2005-07-01 |  |  | #N/A | #N/A
168 |  |  | 145 | Kraków | GP47 | Budowa DK Nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odc. Rdzawka - Nowy Targ km 5+064,20 - km 21+200,00 | 121. Budowa DK Nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odc. Rdzawka - Nowy Targ km 5+064,20 - km 22+234,95 |  | Przygotowanie | 16.136 | 0 | 0 | 16.136 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | mosty-2, estakady-0, przejścia dla zwierzat-0, wiadukty-19, tunele-0, pozostałe - 6 (przejazdy nad lub pod proj DK 47 lub w ciagu DK 47)
169 |  |  | 168 | Kraków | GP73 | Przebudowa dk 73 na odc. Szczucin - Dąbrowa Tarnowska | 127. Przebudowa dk 73 na odc. Szczucin - Dąbrowa Tarnowska |  | Przygotowanie | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 obiekty mostowe, 20 przepustów z czego 13 to przejścia dla zwierząt
170 |  |  | 185 | Kraków | GP73 | Przebudowa / wzmocnienie nawierzchni dk 73 na odc. Dąbrowa - Tarnów | 129. Przebudowa / wzmocnienie nawierzchni dk 73 na odc. Dąbrowa – Tarnów |  | Przygotowanie | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17 przepustów, w tym 4 przejścia dla zwierząt
171 |  |  | 189 | Kraków | GP28 | Budowa obwodnicy m. Zator dk nr 28 | 106. Budowa obwodnicy m. Zator dk. nr 28 |  | Przygotowanie | 2.066 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-30 |  | 5 : 1 wiadukt zintegrowany z przejściem dla zwierząt, 1 przepust pełniący funkcję przejścia dla zwierząt, 1 tunel pełniący funkcję podziemnego przejścia dla pieszych, 2 mosty zintegrowane z przejściem dla zwierząt
172 |  |  | 258 | Kraków | GP79 | Budowa obwodnicy Zabierzowa na drodze nr 79 | 136. Budowa obwodnicy Zabierzowa na drodze nr 79 |  | Przygotowanie | 10.167 | 0 | 0 | 10.167 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-30 |  | 1 tunel dwukomorowy (na odc. I) z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku pod starodrożem drogi krajowej o długości 370 m 13 obiektów mostowych (5 na odc. I + łącznik pd. nad potokiem Wedonka oraz 6 na odc. II + łącznica do starodroża dk 79)
173 |  |  | 265 | Kraków | GP73 | Przełożenie drogi Nr 73 umożliwiające połączenie autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą Nr 4 (węzeł Lwowska) | 130. Przełożenie drogi Nr 73 umożliwiające połączenie autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą Nr 4 (węzeł Lwowska) |  | Przygotowanie | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | wiadkuty - 3, estakady - 1, przejazdy gospodarcze - 1, przejście dla zwierząt średnich - 1
174 |  |  | 268 | Kraków | GP75 | Przebudowa / wzmocnienie nawierzchni dk 75 na odc. (Kraków) Niepołomice - Targowisko | 132. Przebudowa / wzmocnienie nawierzchni dk 75 na odc. (Kraków) Niepołomice – Targowisko |  | Przygotowanie | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | estakada - 1, most -1, kładka dla pieszych - 3, przepusty - 22
175 |  |  | 321 | Kraków | S52 | Budowa drogi ekspresowej S52 na odcinku Bielsko Biała - Głogoczów (BDI) | 0716. Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej w ciągu dk nr 52 |  | Przygotowanie | 60.967 | 0 | 60.967 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-28 |  | mosty - 40, wiadukty - 95, przepusty - 31, ściany oporowe - 2
176 |  |  | 333 | Kraków | GP28 | Obwodnica Nowego Sącza i Chełmca - Odcinek na terenie gminy Chełmiec | 1065. Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28 |  | Przygotowanie | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-12-15 |  | 4 obiekty
177 |  |  | 415 | Kraków | GP75 | Odc. I - II etap łącznika "brzeskiego" | 1325. Budowa dk nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz |  | Przygotowanie | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2027-06-30 |  | brak informacji na tym etapie
178 |  |  | 466 | Kraków | S52 | odc. I - węzeł Modlniczka (Radzikowskiego) - węzeł Modlnica | 0715. Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S52 |  | Przygotowanie | 2.328 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-15 |  | Brak
179 |  |  | 467 | Kraków | S52 | odc. II węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice | 0715. Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S52 |  | Przygotowanie | 12.545 | 0 | 12.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-15 |  | W ciągu S52: 6 wiaduktów, 5 tuneli (rozważana możliwość zamiany dwóch tuneli na wykopy), nad S52: 4 wiadukty, w ciągu dróg zbiorczych: 3 mosty.
180 |  |  | 476 | Kraków | GP75 | Odc. II od Brzeska na włączeniu do dk 75 do Nowego Sącza | 1325. Budowa dk nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz |  | Przygotowanie | 44.7 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2027-06-30 |  | brak informacji na tym etapie
181 |  |  | 151 | Kraków | S7 | 1. Moczydło (gr. Woj. Świętokrzyskiego) - Szczepanowice | 038. S7 gr. woj. świętokrzyskiego - Kraków |  | Przetarg | 23.14 | 0 | 23.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-31 |  | wiadukty drogowe - 19szt, estakada - 1szt, przejazdy gospodarcze - 3 szt, samodzelne przejsci dala zwierząt - 6 szt, przepusty-16szt.
182 |  |  | 176 | Kraków | S7 | 2. Szczepanowice - Widoma | 038. S7 gr. woj. świętokrzyskiego - Kraków |  | Przetarg | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-30 |  | wiadukty drogowe - 10szt, estakada - 1szt, przejazdy gospodarcze - 3szt, samodzielne przejscia dla zwierząt - 4szt, przepusty - 4 szt
183 |  |  | 179 | Kraków | S7 | 3. Widoma - w. Nowa Huta (dawniej w. Igołomska) | 038. S7 gr. woj. świętokrzyskiego - Kraków |  | Przetarg | 18.279 | 0 | 18.279 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-30 |  | wariant autorski: wiadukty - 33szt, mosty - 7szt, przejścia dla zwierząt - 5szt, przejścia podziemne - 4szt, kładka dla pieszych - 1 szt, przepusty, mur oporowy
184 |  |  | 386 | Kraków | GP47 | Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dk 47 z drogą wojewódzka nr 961 w Poroninie | 1215. Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dk 47 z drogą wojewódzką 961 w Poroninie |  | Przetarg | 0.587 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |  | 0 |  | mosty drogowe 2szt., wiadukt drogowy 1 szt., wiadukt kolejowy 1 szt., tunel 1 szt., kładka dla pieszych 1 szt., przejście podziemne 1 szt., mur oporowy 2 szt.
185 | 392 | 372 | 465 | Kraków | GP44 | Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44 | Przebudowa skrzyżowania na włączeniu I odcinka wybudowanej obwodnicy Skawiny do istniejącej dk 44 | GP44 - Przebudowa skrzyż. na włączeniu I odc. wybudowanej obw. Skawiny do istniejącej DK44 | Realizacja | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2016-08-22 | 0 |  | 2017-11-22 | 0 | brak danych | #N/A
186 | 390 | 371 | 464 | Kraków | GP44 | Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44 | Budowa IV i V odcinka obwodnicy Skawiny na odcinku od ulicy Energetyków do włączenia do drogi krajowej nr 44 poprzez rondo czterowlotowe. | GP44 - Budowa IV i V odc. obw. Skawiny na odc. od ul.Energetyków do włączenia do dk nr 44 poprzez rondo czterowlotowe | Realizacja | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-03-29 | 0 |  | 2017-11-30 | Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie czasu na ukończenie - wniosek w trakcie rozpatrywania | brak danych | #N/A
187 | 391 | 271 | 192 | Kraków | S7 | S7, odc. A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska odc. Kraków (w. Igołomska, dk. nr 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy) | S7, odc. A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska odc. Kraków (w. Igołomska, dk. nr 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy) | S7 - odc. A Wielicka-Szarów wraz z S7 Bieżanów-Christo Botewa-Igołomska odc. Kraków(w.Igołomska, DK79) - Kraków w.Christo Botewa(Rybitwy) | Realizacja | 4.473 | 0 | 4.473 | 0 | 0 | 2014-07-22 | 2014-08-18 |  | 2017-07-22 | 0 | wiadukty drogowe - 8szt, mosty drogowe - 4szt, przejazd drogowy - 1szt, przejścia dla pieszych - 2szt, przepusty 9szt. | mosty drogowe - 4 szt. wiadukty drogowe - 8 szt. przejazd drogowy - 1 szt. przejścia dla pieszych - 2 szt. przepusty - 9 szt.
188 |  | 363 | 345 | Kraków | S7 | S7 (w. Lubień) - Rabka (w. Zabornia) | Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22 - ZADANIE 3 | S7 - Budowa S Lubień-Rabka odc. Skomielna Biała - Chabówka i GP47 Chabówka - Rabka Zdrój | Realizacja | 5.896 | 0 | 5.019 | 0.877 | 0 | 2016-03-31 | 2016-03-31 |  | 2018-07-31 | 0 | mosty-0, estakady -7 (w tym 4 na łacznicach w obrebie węzła Skomielna), przejscia dla zwierzat-0, wiadukty-2 ( w tym 1 w obrębie węzła Skomielna), tunele-0, pozostałe - przejazdy nad lub pod projektowana drogą-5 ( w tym jeden w obrebie weżła Zabornia), przepusty ramowe na ciekach-4 | mosty-0, estakady -7 (w tym 4 na łacznicach w obrebie węzła Skomielna), przejscia dla zwierzat-0, wiadukty-2 ( w tym 1 w obrębie węzła Skomielna), tunele-0, pozostałe - przejazdy nad lub pod projektowana drogą-5 ( w tym jeden w obrebie weżła Zabornia), przepusty ramowe na ciekach-4
189 |  | 369 | 175 | Kraków | S7 | S7 Lubień - Rabka odc. Lubień - Naprawa | Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój na odcinku Lubień-Naprawa, od km ok. 713+580 do ok. 721+170,00 | S7 Lubień - Rabka odc. Lubień - Naprawa | Realizacja | 7.59 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 2016-06-29 | 2016-06-29 |  | 2018-10-29 | 0 | mosty-0, estakady-5, przejscia dla zwierzat-0, wiadukty-0, tunele-0, pozostałe - przejazdy nad lub pod projektowana drogą-5 | 5- estakady 5- przejazdy nad lub pod projektowana drogą 2 - MOP
190 |  | 370 | 344 | Kraków | S7 | S7 Lubień - Rabka odc. Naprawa - Skomielna Biała | Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu | S7 Lubień - Rabka odc. Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową tunelu | Realizacja | 3.05 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 2016-06-29 | 2016-06-29 |  | 2021-03-01 | Planowana data zakończenia robót to data złożenia kompletnego wniosku o Pozwolenie na Uzytkowanie. Planowana data uzyskania PnU 01.03.2021. | mosty-0, estakady-1, przejścia dla zwierzat-0, wiadukty-0, tunele-1, pozostałe-0 | 1 - estakada 1 - tunel
191 |  | 373 | 136 | Kraków | GP73 | 128. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73 | Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73 | GP73 - Budowa obw. Dąbrowy Tarnowskiej | Realizacja | 6.918 | 0 | 0 | 6.918 | 0 | 2016-11-23 | 2017-01-02 |  | 0 | Zmieniono uwzgledniając okresy zimowe. | 8 w tym: - 1 most na potoku Bagienica, - 5 wiaduktów drogowych (3 nad drogami i ulicami, 2 nad linią kolejową), - 2 przejścia dla zwierząt.
192 | 190 | 52 | 0 | Kraków | S7 | Budowa dr. S7 Myślenice - Lubień, z obwodnicą Lubnia | Budowa obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu drogi ekspresowej S7 Warszawa – Rabka od km 710+145 do km 714+119 | S7 - Budowa S Myślenice-Lubień z obw. Lubnia: obw. Lubnia | W eksploatacji | 3.974 | 0 | 3.974 | 0 | 0 | 2006-03-13 | 2006-04-03 | 2009-12-10 |  | W dniu 10-07-2009 (przed uzyskaniem PnU) dopuszczono do ruchu wiodący odcinek obwodnicy Lubnia celem umożliwienia wykonania całego zakresu robót. w dniu 10-12-2009 wydano Decyzję pozwolenia na użytkowanie nr 55/09 i nr 56/09 | #N/A | 5 mostów 2 wiadukty 6 przepustów 7 murów
193 | 216 | 53 | 0 | Kraków | A4 | Wzmocnienie autostrady A4 Balice - Opatkowice | Przebudowa autostrady A4 na odc. Balice Opatkowice 411+346-427+458,86 | A4 - Przebudowa A na odc. Balice Opatkowice | W eksploatacji | 16.113 | 16.113 | 0 | 0 | 0 | 2006-10-13 | 2007-04-01 | 2008-12-01 |  | Roboty drogowe były prowadzone na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. Zgodnie z protokołem z dnia 09.06.2009 r. ŚP zostało wystawione przez Inżyniera 15.12.2008 r. i potwierdza zasadnicze zakończenie robót w dniu 30.11.2008 r. | mosty/przejścia dla zwierząt - 3, wiadukty - 9, przejścia dla zwierząt - 6, pozostałe 22 | przebudowa: 19 wiaduktów ,4 mosty,16 przepustów; budowa: 1 kładka pieszo-rowerowa przez rz.. Wisłę,
194 | 235 | 56 | 0 | Kraków | GP28 | Budowa obwodnicy Biecza na drodze Nr 28 | Budowa obwodnicy Biecza na drodze Nr 28 Wadowice - Nowy Sącz - Przemyśl od km:168+450 do km:173+495 | GP28 - Budowa obw. Biecza | W eksploatacji | 5.045 | 0 | 0 | 5.045 | 0 | 2007-03-12 | 2007-04-10 | 2008-10-14 |  | Dopuszczenie do ruchu nastąpiło dnia 16-10-2008 po uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie (14-10-2008) | #N/A | 7 (3 mosty, 2 wiadukty, 2 mury oporowe)
195 | 182 | 49 | 0 | Kraków | A4 | Budowa autostrady A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów - Christo Botewa -Igołomska | Budowy autostrady A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska Etap 1: Budowa autostrady A4 odc. Węzeł Wielicka - Węzeł Szarów od km:436+000 do km:455,900 | A4 - Budowa A w.Wielicka-w.Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów-Christo Botewa-Igołomska: Etap I - odc. w.Wielicka - w.Szarów | W eksploatacji | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 2007-04-03 | 2007-04-16 | 2009-10-28 |  | PnU dezycja nr 47/09 z dnia 28.10.2009 r. | nie dotyczy | 5 mostów w ciągu autostrady, - 6 wiaduktów drogowych nad autostradą, - 14 wiaduktów w ciągu autostrady, - 3 mosty drogowe zlokalizowane poza korpusem autostrady A4, - 1 przejście dla zwierząt, - 13 przepustów,
196 | 208 | 55 | 0 | Kraków | GP7 | Przebudowa drogi Nr 7 Kraków - Chyżne (odcinek Zabornia-Chyżne) | Przebudowa DK 7 Zabornia -Chyżne, w km 729+116 - 763+728 | GP7 - Przebudowa DK Kraków-Chyżne odc. Zabornia-Chyżne | W eksploatacji | 34.577 | 0 | 0 | 34.577 | 0 | 2007-08-24 | 2007-08-24 | 2009-11-13 |  | Brak pozwolenia na użytkowanie dla ciągu głównego- roboty budowlane prowadzone na podstawie zgłoszenia. ŚP z dnia 30.12.2008 r. dla odc.: dk 7 729+116 - 738+448 - roboty zakończone w dniu 30.12.2008 r. ŚP z dnia 25.09.2009 r. dla odc.: dk 7 738+448 - 750+132 i dk 7 751+162 - 763+728 - roboty zakończone w dniu 28.08.2009 r. ŚP z dnia 9.12.2009 r. dla odc. dk 7 750+132 - 751+162 - roboty zakończone w dniu 13.11.2009 r. | mosty - 3, wiadukty - 12, przejścia dla zwierząt- 6, pozostałe 19 | przebudowa: 1 wiaduktu nad PKP 8 mostów,52 przepustów;
197 | 328 | 54 | 0 | Kraków | GP7 | Wzmocnienie drogi Nr 7 Kraków - Myślenice (jezdnia lewa) | Wzmocnienie drogi Nr 7 Kraków - Myślenice (jezdnia lewa) | GP7 - Wzmocnienie DK Kraków - Myślenice (jezdnia lewa) | W eksploatacji | 29.153 | 0 | 0 | 29.153 | 0 | 2007-08-20 | 2007-09-20 | 2009-09-17 |  | PnU dotyczy jedynie obiektu inżynierskiego w ciągu DK7. Część drogowa wykonywana była na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. | 7 | budowa: 1 kładki dla pieszych nad DK, 2 estakad na wężle w Myślenicach, przebudowa: 3 wiaduktów drogowych, 3 mostów, 45 przepustów, remont: 2 przejść podziemnych dla pieszych
198 | 214 | 57 | 0 | Kraków | GP4 | Przebudowa i wzmocnienie obwodnicy Tarnowa na dr. kr. 4 | Przebudowa i wzmocnienie obwodnicy Tarnowa w c/d krajowej nr 4 | GP4 - Przebudowa i wzmocnienie obw. Tarnowa | W eksploatacji | 9.295 | 0 | 0 | 9.295 | 0 | 2008-05-29 | 2008-06-11 | 2009-05-30 |  |  | 21 szt.; mosty: 6 szt., wiadukty: 8 szt., kładka dla pieszych: 1 szt., dolne przejścia dla zwierząt: 4 szt., górne przejścia dla zwierząt: 2 szt. | 7 (3 mosty, 2 wiadukty, 2 mury oporowe)
199 | 150 | 50 | 0 | Kraków | S7 | Budowa autostrady A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów - Christo Botewa-Igołomska | Budowy autostrady A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska Etap 2: Budowa drogi krajowej - Trasy Nowohuckiej w Krakowie o docelowych parametrach drogi ekspresowej na odcinku od węzła Bieżanów do węzła Christo Botewa | S7 - Budowa A Wielicka-Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów-Christo Botewa-Igołomska: Etap II odc. w.Bieżanów - w.Christo Botewa | W eksploatacji | 2.705 | 0 | 2.705 | 0 | 0 | 2008-10-10 | 2008-10-24 | 2010-11-15 |  | 16-11-2010- Dopuszczenie do ruchu nastąpiło później niż wydanie PnU (PnU Decyzja nr 45/10 i nr 44/10 z dnia 15-11-2010) | wiadukty - 10 szt, przejście dla zwierząt - 1 szt | 4 obiekty mostowe (2 wiadukty nad A4, 1 estakada, 1 most) przepust P1
200 | 130 | 51 | 0 | Kraków | GP94 | Budowa obwodnicy Krakowa na odc. Węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica" na dk 94 | „Budowa drogi klasy GP na odcinku od km 0+735 do km 3+225 (wg kilometraża lokalnego) od km 327+938,90 do km 330+428,90 (wg kilometraża DK nr 94, pomiędzy osiami węzłów) łączącej poprzez tereny gminy Wielka Wieś węzeł Radzikowskiego z projektowanym węzłem Modlnica wraz z budową III Etapu węzła Radzikowskiego” | GP94 - Budowa obw. Krakowa odc. w.Radzikowskiego - w.Modlnica (wraz z budową III Etapu budowy w.Radzikowskiego) | W eksploatacji | 4.707 | 0 | 0 | 4.252 | 0.455 | 2009-02-12 | 2009-02-26 | 2011-06-07 |  | Pierwotny zakres zadania uwzględniał budowę nowego odcinka drogi dwujezdniowej klasy GP o dł. 2,5km oraz przebudowę dk94 na dł. ok.1,6km na drogę dwujezdniową klasy GP. W ramach inwestycji wybudowany został nowy odcinek dwujezdniowej drogi krajowej nr 94 klasy GP o dł. 2,49km pomiędzy osiami węzłów, istniejący przebieg dk94 został przebudowany na dł. 1,762km klasy GP. Ponadto wykonano przedłużenie drogi za węzeł Modlnica o dł. 0,162km i przedłużenie jezdni głównych w węźle Radzikowskiego do połączenia z łącznicami i istniejącymi jezdniami w keirunku Balic o dł. 0,293km. (wykroczenie robót wykonywanie na podstawie zgłoszenia robót budowlanych) PnU decyzja 6/10 z dnia 2011.06.07 Data oddania do ruchu wskazana jako 2011.06.08 | 1 - most, 4 - przepusty | 5 obiektów mostowych (2 w/c łącznic węzeł Radzikowskiego, 2 węzeł Modlnica, 1 Modlniczka, 3 przepusty ramowe
201 | 77 | 168 | 0 | Kraków | A4 | Budowa Autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł Krzyż | Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko w km 455+900 - 479+000 | A 4 - Budowa A Kraków-Tarnów: odc. w.Szarów - w.Brzesko | W eksploatacji | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 2009-12-22 | 2010-01-26 | 2012-11-27 |  | Oddanie do ruchu nastąpiło później niż wydanie decyzji PnU. 2012-11-29 - oddanie do ruchu w zakresie: jezdnia lewa od km 455+900 do km 479+00 jezdnia prawa od km 455+900 do km 469+060 od km 476+470 do km 479+000 (PnU- Decyzja nr 732/2012 z dnia 27.11.2012). 2012-12-22 - oddanie do ruchu w zakresie: jezdni prawej od km 469+060 - 476+470 (PnU- Decyzja nr 811/2012 z dnia 21.12.2012). Nie dzielimy odcinka - ruch odbywał się po całej długości kontraktu, po jednej jezdni. | 4 obiekty mostowe, 20 przepustów z czego 13 to przejścia dla zwierząt | WD - 15 WA - 4 MA - 4 MD - 2 PZ - 2 WK - 1 KP - 1
202 | 79 | 170 | 0 | Kraków | A4 | Budowa Autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł Krzyż | Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Wierzchosławice do węzła Krzyż w km 499+800 - 512+739,11 | A4 - Budowa A Kraków-Tarnów: odc. w.Wierzchosławice - w.Krzyż | W eksploatacji | 12.939 | 12.939 | 0 | 0 | 0 | 2010-01-04 | 2010-01-27 | 2012-11-22 |  | Oddanie do ruchu nastąpiło później niż wydanie PnU. 29-11-2012 data oddania do ruchu (PnU Decyzja nr 721/2012 z dnia 22-11-2012 prawa i lewa jezdnia od km 499+800 do km 512+739,11) | wiadukty-10, kładka dla pieszych - 1, Przejście podziemne -2, mosty -2, Przejazd gospodarczy -5 | WD - 6 WA - 5 MA - 1
203 | 78 | 232 | 0 | Kraków | A4 | Budowa Autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł Krzyż | Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice w km 479+000 do km 499+800 | A4 - Budowa A Kraków-Tarnów: odc. w.Brzesko - w.Wierzchosławice KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 2011-09-27 | 2011-10-06 | 2012-11-27 |  | Oddanie do ruchu nastąpiło później niż wydanie decyzji PnU. W dniu 29.11.2012 r. oddano do ruchu w zakresie jednej jezdni. (PnU- Decyzja nr 733/2012 z dnia 27.11.2012 jezdnia lewa od km 479+000 do km 499+800 jezdnia prawa od km 496+050 do km 499+800) W dniu 15.05.2013 r. oddano do ruchu 2-gą jezdnię (PnU- Decyzja nr 308/2013 z dnia 10.05.2013 jezdnia prawa od km 479+000 do km 496+050) Ponieważ ruch odbywał się po całej długości odcinka - oddań cząstkowych nie rozbijamy na lata. | mosty (1 szt.) , estakady (3 szt.), wiadukty (5 szt.) - w tym przejścia dla zwierząt (5szt.) | WD-9 WA-7 MA-3 MZ-4 PZ-2
204 | 318 | S_122.1 | 0 | Kraków | GP4 | Wzmocnienie drogi Nr 4 Kraków - Targowisko - Tarnów | Kraków - Targowisko | GP4 - Wzmocnienie DK Targowisko-Tarnów odc. Kraków - Targowisko | W eksploatacji | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | #N/A | #N/A | 2006-07-26 |  |  | #N/A | #N/A
205 | 284 | S_123 | 0 | Kraków | GP4 | Budowa obwodnicy Wojnicza na drodze Nr 4 | Budowa obwodnicy Wojnicza na drodze Nr 4 | GP4 - Budowa obw. Wojnicza | W eksploatacji | 3.745 | 0 | 0 | 3.745 | 0 | #N/A | #N/A | 2007-06-19 |  | 2007-07-09 - to data oddania do ruchu 2007-06-19 - data wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie | #N/A | #N/A
206 | 238 | S_122.2 | 0 | Kraków | GP4 | Wzmocnienie drogi Nr 4 Kraków - Targowisko - Tarnów | Targowisko-Tarnów | GP4 - Wzmocnienie Kraków-Targowisko-Tarnów odc. Targowisko-Tarnów | W eksploatacji | 34.396 | 0 | 0 | 34.396 | 0 | #N/A | #N/A | 2008-12-17 |  | Roboty drogowe prowadzone były w km 454+634 - 457+876, 461+020 do 472+654, 472+654 do 475+392, 477+561 do 482+335 , 484+959 do 491+303, 495,197 do 500+863- łączna dł. 34,396km. | #N/A | #N/A
207 | 329 | 0 | 0 | Kraków | GP87 | Udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad na drodze nr 87 wraz z dojazdami | Udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad na drodze nr 87 wraz z dojazdami (km od 25+069,18 do 28+107,01) | GP87 - Udział w budowie mostu (granicznego) w Piwnicznej wraz z dojazdami na rzece Poprad | W eksploatacji | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | #N/A | #N/A | 2015-08-19 |  |  | #N/A | #N/A
208 | 311 | S_50.1 | 0 | Kraków | S7 | Budowa dr. S7 Myślenice - Lubień, z obwodnicą Lubnia (cz. III) | S7 - Budowa S Myślenice-Lubień z obw. Lubnia odc. Myślenice - Pcim, część 3 Pcim-Lubień | S7 - Budowa S Myślenice-Lubień z obw. Lubnia odc. Myślenice - Pcim | W eksploatacji | 12.236 | 0 | 12.236 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 2006-12-18 i 2007-10-16 i 2008-03-20 |  | Wykonane odcinki były oddawane do ruchu sukcesywnie w czasie trwania kontraku wynikało to z potrzeby przełożenia ruchu z DK 7 (relizacja zadania pod ruchem) 2006-12-18 oddano do ruchu 3,008 km 2007-10-16 oddano do ruchu 6,5 km 2008-03-20 oddano do ruchu 2,728 km decyzja z dnia 20.03.2008 r. Odcinek został dopuszczony do ruchu przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (ruch po "placu budowy") | #N/A | #N/A
209 |  |  | 64 | Lublin | S12 | 1. Piaski (koniec obw.) - Dorohucza (w. Dorohucza) | 057. S12 Piaski - Dorohusk (gr. państwa) |  | Przygotowanie | 12.932 | 0 | 12.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-30 |  | mosty: 2 szt., przejścia dla zwierzat: 18 szt., wiadukty: 5 szt., przejazdy: 4 szt.
210 |  |  | 89 | Lublin | GP74 | Budowa obwodnicy Gorajca na drodze Nr 74 | 1317. Budowa obwodnicy Gorajca na drodze Nr 74 |  | Przygotowanie | 6.658 | 0 | 0 | 6.658 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-31 |  | most-1, przejazdy pod obwodnicą-2, wiadukt-1
211 |  |  | 236 | Lublin | S19 | 3. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Radzyń Podlaski (węzeł Radzyń 2) | 066. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów w. „Lubartów Północ” |  | Przygotowanie | 21.7 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-31 |  | mosty: 3 szt., przejścia dla zwierząt: 12 szt., wiadukty: 9 szt.
212 |  |  | 239 | Lublin | S19 | 4. Radzyń Podlaski - Kock (początek obwodnicy) | 066. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów w. „Lubartów Północ” |  | Przygotowanie | 18.8 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-31 |  | mosty: 1 szt., przejścia dla zwierząt: 15 szt., wiadukty: 6 szt.
213 |  |  | 240 | Lublin | S12 | 2. Dorohucza (w. Dorohucza) - Chełm (w. Janów) | 057. S12 Piaski - Dorohusk (gr. państwa) |  | Przygotowanie | 26.505 | 0 | 26.505 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-30 |  | mosty: 2 szt., przejścia dla zwierząt: 32 szt., wiadukty: 9 szt., przejazdy: 9 szt.
214 |  |  | 242 | Lublin | S19 | 6. Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - w. Lubartów Północ | 066. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów w. „Lubartów Północ” |  | Przygotowanie | 15.74 | 0 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-31 |  | mosty: 0 szt., przejścia dla zwierząt: 2 szt., wiadukty: 6 szt.
215 |  |  | 243 | Lublin | S12 | 3. w. Srebrzyszcze - Dorohusk | 057. S12 Piaski - Dorohusk (gr. państwa) |  | Przygotowanie | 22.964 | 0 | 22.964 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-30 |  | mosty: 0 szt., przejścia dla zwierząt: 52 szt., wiadukty: 6 szt., przejazdy: 10 szt.
216 |  |  | 256 | Lublin | S17 | 1. Piaski (w. Chełm) - w. Łopiennik | 062. S17 Piaski (w. Chełm) - Hrebenne ( z wyłączeniem obw. Tomaszowa Lubelskiego) |  | Przygotowanie | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-11-29 |  | 13 szt.; estakady: 2 szt., przejścia dla zwierząt: 1 szt. (PZDs), wiadukty: 8 szt. (w tym 2 szt. w ciągu S17) , tunele: 1 szt., przejazdy gospodarcze (pod S17): 1 szt., /obiekty w ciągu drogi S nad tą samą przeszkodą i w tym samym km liczone są jako jedna szt./
217 |  |  | 260 | Lublin | S17 | 2. w. "Łopiennik" - w. "Krasnystaw I" | 062. S17 Piaski (w. Chełm) - Hrebenne ( z wyłączeniem obw. Tomaszowa Lubelskiego) |  | Przygotowanie | 10.8 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-11-29 |  | 8 szt.; mosty: 1 szt., estakady: 1 szt., przejścia dla zwierząt: 2 szt. (PZDd i PZDs), wiadukty: 4 szt. (w tym 1 szt. w ciągu S17), /obiekty w ciągu drogi S nad tą samą przeszkodą i w tym samym km liczone są jako jedna szt./
218 |  |  | 261 | Lublin | S17 | 3. w. "Krasnystaw I" - w. "Sitaniec" | 062. S17 Piaski (w. Chełm) - Hrebenne ( z wyłączeniem obw. Tomaszowa Lubelskiego) |  | Przygotowanie | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-11-29 |  | 29 szt.; mosty: 2 szt., estakady: 9 szt., przejścia dla zwierząt: 6 szt. (PZDd - 1szt., PZDs - 3 szt., PZGsz - 1 szt., PZDsz - 1 szt), wiadukty: 10 szt. (w tym 4 szt. w ciągu S17), przejazdy gospodarcze (pod S17): 2 szt., /obiekty w ciągu drogi S nad tą samą przeszkodą i w tym samym km liczone są jako jedna szt./
219 |  |  | 262 | Lublin | S17 | 4. w. "Sitaniec" - w. "Hrubieszów" | 062. S17 Piaski (w. Chełm) - Hrebenne ( z wyłączeniem obw. Tomaszowa Lubelskiego) |  | Przygotowanie | 12.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-11-29 |  | 13 szt.; mosty: 2 szt., przejścia dla zwierząt: 2 szt. (PZDsz - 1 szt., PZGsz - 1 szt.), wiadukty: 7 szt. (w tym 4 szt. w ciągu S17), przepusty (PZM): 2 szt. /obiekty w ciągu drogi S nad tą samą przeszkodą i w tym samym km liczone są jako jedna szt./
220 |  |  | 274 | Lublin | S17 | 5. w. "Hrubieszów" - Tomaszów Lubelski (początek obwodnicy) | 062. S17 Piaski (w. Chełm) - Hrebenne ( z wyłączeniem obw. Tomaszowa Lubelskiego) |  | Przygotowanie | 29.3 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-11-29 |  | 34 szt.; mosty: 2 szt., estakady: 4 szt., przejścia dla zwierząt: 3 szt. (PZDd - 1 szt., PZGd - 2 szt.), wiadukty: 7 szt. (w tym 1 szt. w ciągu S17), przejazdy gospodarcze (pod S17): 6 szt., przepusty (PZM): 12 szt. /obiekty w ciągu drogi S nad tą samą przeszkodą i w tym samym km liczone są jako jedna szt./
221 |  |  | 275 | Lublin | S17 | 6. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy) | 062. S17 Piaski (w. Chełm) - Hrebenne ( z wyłączeniem obw. Tomaszowa Lubelskiego) |  | Przygotowanie | 17.281 | 0 | 17.281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-11-29 |  | 25 szt.,; mosty: 1 szt., estakady: 3 szt., przejścia dla zwierząt: 2 szt. (PZDd - 1 szt., PZGd - 1 szt.), wiadukty : 4 szt. (w tym 1 szt. w ciągu S17), przejazdy gospodarcze (pod S17): 1 szt., kładka dla pieszych: 1 szt., przepusty (PZM): 13 szt. /obiekty w ciągu drogi S nad tą samą przeszkodą i w tym samym km liczone są jako jedna szt./
222 |  |  | 442 | Lublin | S19 | 1. gr. woj. lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (początek obwodnicy) | 066. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów w. „Lubartów Północ” |  | Przygotowanie | 10.7 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-31 |  | mosty: 0 szt., przejścia dla zwierząt: 6 szt., wiadukty: 5 szt.
223 |  |  | 462 | Lublin | S12 | Budowa obwodnicy Chełma | 0575. Budowa obwodnicy Chełma |  | Przygotowanie | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-30 |  | 36 szt.; mosty: 2 szt., przejścia dla zwierząt: 21 szt., wiadukty: 11 szt., przepusty: 2 szt.
224 |  |  | 463 | Lublin | S19 | 1. w. Lubartów Północ - Lublin (w. Lubartów) | 0664. Budowa S19 Lublin-Lubartów |  | Przygotowanie | 23.805 | 0 | 23.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-31 |  | 21 szt.; most zintegrowany z przejściem dla zwierząt średnich: 1 szt, przejście dla zwierząt dużych zintegrowane z linią kolejową oraz istniejącą dk nr 19: 1 szt., wiadukt kolejowy - 1 szt., wiadukty drogowe: 13 szt., kładka pieszo-jezdna: 1 szt., kładka dla pieszych: 4 szt.
225 |  |  | 477 | Lublin | S19 | 2. Obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego (dobudowa drugiej jezdni) | 066. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów w. „Lubartów Północ” |  | Przygotowanie | 6.633 | 0 | 6.633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-31 |  | 2 wiadukty
226 |  |  | 478 | Lublin | S19 | 5. obwodnica kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni) | 066. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów w. „Lubartów Północ” |  | Przygotowanie | 7.874 | 0 | 7.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-31 |  | 2 mosty, 2 wiadukty
227 |  |  | 279 | Lublin | S17 | Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciagu drogi S17 | 063. Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S17 |  | Przetarg | 9.58 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-15 |  | 9 szt.: estakada: 1szt., wiadukty drogowe: 5 szt., dolne średnie przejście dla zwierząt: 2 szt., przepust: 1 szt.,
228 |  |  | 283 | Lublin | S19 | 2. Lublin -w. "Niedrzwica Duża (W. Niedrzwica D.) | 067. S19 Lublin-Rzeszów, odc. Lublin - Kraśnik |  | Przetarg | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-30 |  | 15 szt. (obiekty w ciągu drogi S nad tę samą przeszkodą i w tym samym km liczone są jako jedna szt.)
229 |  |  | 285 | Lublin | S19 | 4. obwodnica m. Kraśnik (w. "Kraśnik" obecnie "Kraśnik Północ" - w. "Słodków' obecnie "Kraśnik Południe" z węzłami) | 067. S19 Lublin-Rzeszów, odc. Lublin - Kraśnik |  | Przetarg | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-30 |  | 11 szt. (obiekty w ciągu drogi S nad tę samą przeszkodą i w tym samym km liczone są jako jedna szt.)
230 |  |  | 390 | Lublin | S19 | 3. w. "Niedrzwica Duża (w. Niedrzwica D.) - Kraśnik | 067. S19 Lublin-Rzeszów, odc. Lublin - Kraśnik |  | Przetarg | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-30 |  | 17
231 |  |  | 412 | Lublin | S19 | 1. Kraśnik (w. "Słodków" obecnie "Kraśnik Południe" bez węzła) - Janów Lubelski (w. Kopce obecnie Janów Lub. Północ" bez węzła) początek obwodnicy | 0675. S19 Kraśnik-Stobierna, odc. Kraśnik (węzeł „Słodków" obecnie „Kraśnik Południe" bez węzła) - węzeł „Łążek Ordynacki" obecnie „Lasy Janowskie" (z węzłem) |  | Przetarg | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-30 |  | 19 szt. w wariancie węzła nr I, 20 szt. w wariancie węzła nr II (obiekty w ciągu drogi S nad tę samą przeszkodą i w tym samym km liczone są jako jedna szt.)
232 |  |  | 413 | Lublin | S19 | 2. obwodnica m. Janów Lubelski (w. Kopce obecnie "Janów Lub. Pólnoc'- w. Jonaki obecnie Janów Lub. Południe" z węzłami) | 0675. S19 Kraśnik-Stobierna, odc. Kraśnik (węzeł „Słodków" obecnie „Kraśnik Południe" bez węzła) - węzeł „Łążek Ordynacki" obecnie „Lasy Janowskie" (z węzłem) |  | Przetarg | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-30 |  | 5 szt. (obiekty w ciągu drogi S nad tę samą przeszkodą i w tym samym km liczone są jako jedna szt.)
233 |  |  | 414 | Lublin | S19 | 3. Janów Lubelski (w. Jonaki obecnie "Janów Lub. Południe" bez węzła) - w. Łążek Ordynacki obecnie "Lasy Janowskie" (z węzłem) | 0675. S19 Kraśnik-Stobierna, odc. Kraśnik (węzeł „Słodków" obecnie „Kraśnik Południe" bez węzła) - węzeł „Łążek Ordynacki" obecnie „Lasy Janowskie" (z węzłem) |  | Przetarg | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-30 |  | 15 szt. (obiekty w ciągu drogi S nad tą samą przeszkodą i w tym samym km liczone są jako jedna szt.)
234 |  | 331 | 244 | Lublin | S17 | S17 Warszawa (w.Zakręt) - Lublin odc. gr.woj. - w. Skrudki (z węzłem) | Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła) z podziałem na trzy części: Część nr 1: odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem) | S17 - Projekt i budowa S Garwolin-Kurów odc. gr.woj.maz. I lub.-w.Kurów część 1: gr.woj.maz. i lub. – w.Skrudki(z węzłem) | Realizacja | 20.172 | 0 | 20.172 | 0 | 0 | 2015-11-09 | 0 |  | 2019-04-15 | 0 | 43 szt.; *w ciągu S17 - mosty: 8 szt., wiadukty: 14 szt., dolne przejście dla pieszych: 2szt, dolne przejścia dla zwierząt dużych: 6 szt.; *nad S17-wiadukty: 8 szt., kładka dla pieszych: 1 szt., *pozostałe:- mosty: 2 szt., wiadukty: 2 szt., dane wg PB | 5 mostów, 19 wiaduktów, 1 kładka, 1 przejście dla pieszych, 7 przejść dla zwierząt, 1 przepust
235 |  | 319 | 10 | Lublin | S17 | S17 Warszawa (w.Zakręt) -Garwolin odc. w. Lubelska (bez węzła) - początek obw. Kołbieli | Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 1: na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200 dług. ok. 15,151 km | S17 - Projekt i budowa S Warszawa-Garwolin odc. W.Lubelska(bez węzła)-Garwolin część 1: w.Lubelska(bez węzła) - pocz. obw. Kołbieli | Realizacja | 15.151 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 2016-01-27 | 0 |  | 2019-05-27 | 0 | 29; mosty drogowe: 11 szt., wiadukty drogowe: 15 szt., kładki dla pieszych: 2 szt., dolne przejście dla pieszych: 1 szt.; dane wg aktualnej KP | 32; mosty drogowe: 12 szt., wiadukty drogowe: 16 szt., kładki dla pieszych: 2 szt., dolne przejście dla pieszych: 2 szt.
236 |  | 355 | 68 | Lublin | S17 | S17 Warszawa (w.Zakręt) -Garwolin odc. obw. m. Kołbiel w ciągu S-17 | Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 2: na odcinku obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 dług. ok. 8,700 km | S17 - Projekt i budowa S Warszawa-Garwolin odc. W.Lubelska(bez węzła)-Garwolin część 2: obw. Kołbieli | Realizacja | 8.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 2016-01-27 | 0 |  | 2019-05-27 | 0 | 16 szt.; mosty drogowe: 4 szt., wiadukty drogowe; 11 szt., kładka dla pieszych: 1 szt.; dane wg aktualnej KP | 16 szt.; mosty drogowe: 3 szt., wiadukty drogowe; 12 szt., kładka dla pieszych: 1 szt.
237 |  | 356 | 71 | Lublin | S17 | S17 Warszawa (w.Zakręt) -Garwolin odc. koniec obw. Kołbieli - początek obw. Garwolina | Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 3: na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok. km 40+915 dług. ok. 13,015 km | S17 - Projekt i budowa S Warszawa-Garwolin odc. W.Lubelska(bez węzła)-Garwolin część 3: koniec obw. Kołbieli - początek obw. Garwolina | Realizacja | 13.015 | 0 | 13.015 | 0 | 0 | 2016-01-27 | 0 |  | 2019-05-27 | 0 | 11 szt; wiadukty drogowe: 7 szt., wiadukt kolejowy: 1 szt., kładki dla pieszych: 1 szt., górne przejście dla dużych zwierząt: 2 szt.; dane wg aktualnej KP | 16 wiaduktów drogowych
238 |  | 300 | 254 | Lublin | S17 | Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła) | Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy. | S17 - Projekt i budowa S Garwolin-Kurów odc. gr.woj.maz. I lub.-w.Kurów część 3: odc. dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy | Realizacja | 11.84 | 0 | 11.84 | 0 | 0 | 2014-12-30 | 2016-04-28 |  | 2018-04-30 | brak | 20 szt.; mosty: 7 szt., wiadukty: 12 szt., górne przejście dla dużych zwiarząt: 1 szt.; dane wg aktualnej KP | 8 wiadukty, 1 przejścia dla zwierząt, 4 mosty, 34 przepusty
239 |  | 332 | 253 | Lublin | S17 | S17 Garwolin - Kurów odc. w. Skrudki (bez węzła) - Kurów (S12 w. Sielce) | Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła) z podziałem na trzy części: Część nr 2: odcinek węzeł „Skrudki” (bez węzła) – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła) | S17 - Projekt i budowa S Garwolin-Kurów odc. gr.woj.maz. I lub.-w.Kurów część 2: w.Skrudki(bez węzła) – w.Kurów | Realizacja | 13.164 | 0 | 13.164 | 0 | 0 | 2015-10-19 | 2017-01-18 |  | 2019-04-15 | 0 | 12 szt.; mosty: 2 szt., wiadukty: 7 szt.; górne przejścia dla zwierzat: 3 szt., dane wg PB | 2 mosty, 5 wiaduktów, 12 przejść dla zwierząt, 2 przepusty
240 |  | 320 | 20 | Lublin | S17 | S17 Warszawa (w.Zakręt) - Lublin odc. koniec obw. Garwolina - koniec obw. Gończyc | Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - Gończyce (koniec obwodnicy) od ok. km 49+973 do ok. km 62+200 długości ok. 12,227 km | S17 - Projekt i budowa S Garwolin-Kurów odc. Garwolin(koniec obw.)-gr.woj.maz. i lub. część 1: odc. koniec obw. Garwolina - koniec obw. Gończyc | Realizacja | 12.227 | 0 | 12.227 | 0 | 0 | 2015-09-22 | 2017-03-15 |  | 2019-04-22 | Zmiana daty wynika z aktualizacji harmonogramu wynikającej z podpisania w dniu 22.09.2015 r. Umowy z Wykonawcą Robót | 13 szt.: mosty: 5 szt., wiadukty: 6 szt., kładka dla pieszych: 1 szt., górne przejście dla zwierząt: 1 szt. | 3 mosty, 6 wiaduktów, 1 kładka, 26 przejść dla zwierząt, 71 przepustów
241 |  | 321 | 57 | Lublin | S17 | S17 Warszawa (w.Zakręt) - Lublin odc. koniec obw. Gończyc - gr. woj. | Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 długości ok. 13,012 km | S17 - Projekt i budowa S Garwolin-Kurów odc. Garwolin(koniec obw.)-gr.woj.maz. i lub. część 2: odc. koniec obw. Gończyc - gr.woj.maz. i lub. | Realizacja | 13.012 | 0 | 13.012 | 0 | 0 | 2015-09-22 | 2017-03-15 |  | 2019-04-22 | Zmiana daty wynika z aktualizacji harmonogramu wynikającej z podpisania w dniu 22.09.2015 r. Umowy z Wykonawcą Robót | 21 szt.; mosty: 6 szt., wiadukty: 8 szt., kładka dla pieszych: 1 szt., dolne przejścia dla zwierząt: 4 szt., górne przejścia dla zwierząt: 2 szt. | 4 mosty, 8 wiaduktów, 1 kładka, 44 przejść dla zwierząt, 46 przepustów
242 | 279 | 3Z | 0 | Lublin | GP17 | Budowa obwodnicy m. Hrebenne w ciągu DK nr 17 wraz z remontem DK nr 17 na odcinku Tomaszów Lubelski Hrebenne | Remont drogi krajowej nr 17 na odcinku Tomaszów Lubelski - Hrebenne, od km 211+170 do km 233+300 | GP17 - Remont DK odc. Tomaszów Lubelski - Hrebenne | W eksploatacji | 12.13 | 0 | 0 | 12.13 | 0 | 2006-02-03 | 2006-03-06 | 2007-09-05 |  | 2007-09-05 - to data zakończenia robót | #N/A | 0
243 | 230 | 58 | 0 | Lublin | GP12 | Budowa I etapu obwodnicy m. Puławy długości 12,71 km wraz z budową nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach dł 1038,2m | Budowa I etapu obwodnicy m. Puławy długości 12,71 km wraz z budową nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach dł. 1038,2m | GP12 - Budowa obw. Puław (Etap I: w.Anielin-Puławy) wraz z budową nowego mostu przez Wisłę | W eksploatacji | 12.708 | 0 | 0 | 12.708 | 0 | 2006-02-16 | 2006-03-07 | 2008-07-12 |  | Drogę oddano do ruchu w dniu 12.07.2008 roku, różnica pomiędzy datą PnU (04.07.2008) a oddaniem do ruchu to różnica wynikająca z faktu poinformowania takich instytucji jak m.in. Policja, Straż Pożarna, czy media. | #N/A | 0
244 | 231 | 60 | 0 | Lublin | GP17 | Budowa obwodnicy m. Hrebenne w ciągu DK nr 17 wraz z remontem DK nr 17 na odcinku Tomaszów Lubelski Hrebenne | Budowa obwodnicy m. Hrebenne dług. 2,006 km w ciągu drogi krajowej nr 17 Warszawa - Lublin -Zamość - Granica Państwa, odcinek od km 289+400 do km 291+406 | S17 - Budowa obw. m.Hrebenne wraz z remontem DK17 odc. Tomaszów Lubelski Hrebenne | W eksploatacji | 2.006 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 2006-06-08 | 2006-07-07 | 2008-04-25 |  |  | #N/A | 0
245 | 237 | 66 | 0 | Lublin | GP2 | Przebudowa drogi Nr 2 Siedlce - Terespol | Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Biała-Podlaska – Terespol | GP2 - Przebudowa DK odc. Siedlce-Terespol: Biała-Podlaska - Terespol | W eksploatacji | 30.848 | 0 | 0 | 30.848 | 0 | 2008-05-19 | 2008-06-17 | 2008-06-30 |  | Odcinek składał się z 2 Zadań, gdzie sporzadzone zostały 2 Protokoły odbioru ostatecznego robót. Dla Zadnaia nr 1 [641+486 - 655+942] roboty zakończono w dniu 08.01.2008r. Dla Zadai nr 2 [655+942 - 672+336,90] roboty zakończono w dniu 30.06.2008r. | 5: (mosty, wiadukty) | MD-2
246 | 212 | 62 | 0 | Lublin | GP17 | Przebudowa ze wzmocnieniem dk nr 17 odc. Piaski-Łopiennik wraz z przebudową skrzyżowania w m. Piaski | Przebudowa ze wzmocnieniem odc. Piaski-Łopiennik wraz z przebudową skrzyżowania w m. Piaski - cz.1. DK nr 17 od km 114+203 do km 114+780 wraz ze skrzyżowaniem istniejących dróg krajowych Nr 17 i Nr 12 w m. Piaski - Część I | GP17 - Przebudowa ze wzmocnieniem odc. Piaski-Łopiennik wraz z przebudową skrzyżowania w m.Piaski: Część I | W eksploatacji | 0.577 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 2008-08-28 | 2008-09-18 | 2009-09-27 |  | 2009-09-27 - to data zakończenia robót, roboty prowadzone były pod ruchem - Tymczasowa organizacja ruchu. | 10: most, przejście dla zwierząt, wiadukty | 1 most
247 | 213 | 63 | 0 | Lublin | GP17 | Przebudowa ze wzmocnieniem dk nr 17 odc. Piaski-Łopiennik wraz z przebudową skrzyżowania w m. Piaski | Przebudowa ze wzmocnieniem odc. Piaski-Łopiennik wraz z przebudową skrzyżowania w m. Piaski - cz.2. DK nr 17 od km 114+780,00 do km 131+297,00 z wyłączeniem odc. od km. 130+799,85 do km 130+897,63 - Część II | GP17 - Przebudowa ze wzmocnieniem odc. Piaski-Łopiennik wraz z przebudową skrzyżowania w m.Piaski: Część II | W eksploatacji | 16.419 | 0 | 0 | 16.419 | 0 | 2008-08-27 | 2008-09-18 | 2009-11-25 |  | 2009-11-25 - to data zakończenia robót, roboty prowadzone były pod ruchem - Tymczasowa organizacja ruchu. | 11: most, przejścia dla zwierząt, wiadukty) | 2 mosty
248 | 175 | 59 | 0 | Lublin | GP74 | Budowa obwodnicy miasta Kraśnik w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki - Rzeszów i nr 74 Kielce-Kraśnik | Budowa obwodnicy m. Kraśnik w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki-Rzeszów i nr 74 Kielce Kraśnik | GP74/GP19 - Budowa obw. m.Kraśnik | W eksploatacji | 5.268 | 0 | 0 | 5.268 | 0 | 2009-04-07 | 2009-04-25 | 2010-11-09 |  | Drogę oddano do ruchu w dniu 09.11.2010 roku, różnica pomiędzy datą PnU (08.11.2010) a oddaniem do ruchu to różnica wynikająca z faktu poinformowania takich instytucji jak m.in. Policja, Straż Pożarna, czy media. Kilometraż wybudowanej obwodnicy wskazany jest m.in. w decyzji lokalizacyjnej – punkt 2a (na dole strony nr 2). | 3 (most, wiadukty) | 2 estakady, wiadukt, tunel, 4 przejazdy gospodarcze, 4 przepusty
249 | 141 | 61 | 0 | Lublin | S19 | Budowa drogi S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów - obwodnica m. Kock i Woli Skromowskiej | Budowa obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej | S19 - Budowa S Międzyrzec Podlaski-Lubartów: Obw. m.Kocka i Woli Skromowskiej | W eksploatacji | 7.87 | 0 | 7.87 | 0 | 0 | 2009-08-04 | 2009-08-27 | 2011-12-21 |  | Drogę oddano do ruchu w dniu 21.12.2011 roku, różnica pomiędzy datą PnU (19.12.2011) a oddaniem do ruchu to różnica wynikająca z faktu poinformowania takich instytucji jak m.in. Policja, Straż Pożarna, czy media. | 3 obiekty: - 1 most w ciągu drogi S11 i drogi dojazdowej - 2 wiadukty: jeden w ciągu drogi wojewódzkiej natomiast drugi w ciągu drogi powiatowej | mosty - 2 wiadukty - 6 przepusty - 102
250 | 60 | 208 | 0 | Lublin | S17 | Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski | "ZADANIE 5: Rozbudowa drogi krajowej nr 17 (121) na odcinku Lublin (węzeł Witosa) - Piaski (początek obwodnicy) od km 616+616 do km 630+400 z uwzględnieniem jej rozbudowy do parametrów drogi ekspresowej od km 618+300 do km 630+400 (długości 12,1 km); ZADANIE 5a: Budowa ulicy ""Projektowanej"" (obecnie Al.. NSZZ ""Solidarność"") klasy G, odcinek od Al. Witosa (wraz z węzłem) w Lublinie do Al. Lotników Polskich w Świdniku" | S17 - Budowa S Kurów-Lublin-Piaski: w.Witosa - Piaski (5) | W eksploatacji | 13.784 | 0 | 12.1 | 1.684 | 0 | 2010-11-12 | 2010-12-07 | 2013-07-11 |  | Roboty prowadzone pod ruchem. Data zakończenia robót wskazana w Świadectwie Przejecia do 27.01.2013. Pozwolenie na użytkowanie - 11.07.2013 r. | #N/A | wiadukt - 8 most - 7 kładki dla pieszych - 6 łącznice węzłowe i skrzyżowania - 2
251 | 85 | 214 | 0 | Lublin | GP74 | POPW 4.1-2 "Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski-granica państwa" | Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski-granica państwa | GP74 - Budowa obw. m.Frampol | W eksploatacji | 4.376 | 0 | 0 | 4.376 | 0 | 2011-01-17 | 2011-02-10 | 2012-12-10 |  | Kilometraż dla Kontraktu podany w Umowie. | #N/A | 1 - wiadukty 39 - przepusty
252 | 59 | 212 | 0 | Lublin | S17 | Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski | ZADANIE 1: odcinek Kurów (od węzła "Sielce" wraz z węzłem) - węzeł "Bogucin" (wraz z węzłem) | S17 - Budowa S Kurów-Lublin-Piaski: odc. Kurów (w.Sielce z węzłem) - w.Bogucin(z węzłem) (zad.1) | W eksploatacji | 24.857 | 0 | 23.734 | 1.123 | 0 | 2011-03-03 | 2011-03-31 | 2013-05-27 |  | W związku ze zmianą nazewnictwa węzłów odcinek docelowo będzie nosił nazwę: Kurów (S12, węzeł "Kurów Zachód") - węzeł "Jastków" Kilometraz dla Kontraktu podano w opisie drogowym Projektu Wykonawczego dla Zadania 1 - strona 4 (od km -0+204,78 do km 24+652 = 24,86 km) Ww. długość zawiera długość ciągu głównego, tj. 23,734 km, oraz łączną długość dróg klasy GP, tj. 1,123 km (w tym włączenie drogi ekspresowej do istniejącej drogi krajowej nr 17 po starym śladzie - 204,78m oraz po nowym sladzie - 918,34m (strona 8 opisu). | #N/A | wiadukt - 13 most - 7 przejścia dla zwierząt - 7
253 | 21 | 221 | 0 | Lublin | S17 | Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski | ZADANIE 2: odcinek węzeł "Bogucin" - węzeł "Dąbrowica" wraz z węzłem; ZADANIE 2a: Budowa drogi krajowej klasy GP, odcinek węzeł "Dąbrowica" - granica administracyjna miasta Lublina | S17 - Budowa S Kurów-Lublin-Piaski: w.Bogucin - w.Dąbrowica (2) | W eksploatacji | 12.2 | 0 | 10.202 | 1.998 | 0 | 2011-06-09 | 2011-07-09 | 2014-09-25 |  | W związku ze zmianą nazewnictwa węzłów odcinek docelowo będzie nosił nazwę: w.Jastków - w.Lublin Sławinek Decyzja pozwolenia na użytkowanie dla Zadania nr 2 została wydana w dniu 10.09.2014 r., od decyzji przysługiwało odwołanie. Decyzja stała się ostateczna w dniu 25.09.2104 r. i z taką datą oddano odcinek do ruchu. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie w swojej treści omyłkowo nie zawiera dł. km dla pkt. o brzmieniu "dwujezdniowej drogi ekspresowej S17(S12)(S19), przekrój drogi: z rezerwą zewnętrzną na trzecie pasy ruchu", dokumentem potwierdzającym omyłkę spowodowaną pominięciem dł. odcinka w/w drogi jest decyzja ZRID, z dnia 21.06.2011 roku (strona nr 4). | 7 przepustów | wiadukt - 8 most - 1 przejścia dla zwierząt - 2
254 | 22 | 240 | 0 | Lublin | S17 | Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski | ZADANIE 4: Odcinek węzeł „Lubartów” – węzeł „Witosa” z włączeniem do drogi Lublin – Piaski | S17 - Budowa S Kurów-Lublin-Piaski: w.Lubartów – Witosa(4) | W eksploatacji | 12.84 | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 2011-12-06 | 2011-12-14 | 2014-10-15 |  | W związku ze zmianą nazewnictwa węzłów odcinek docelowo będzie nosił nazwę: w.Lublin Rudnik - w.Lublin Felin | mosty: 2 szt., przejścia dla zwierząt: 32 szt., wiadukty: 9 szt., przejazdy: 9 szt. | 1 - estakada, 10 - wiadukty, 2 - mosty, 2 - kładki dla pieszych, 2 - przejścia dla zwierząt
255 | 28 | 239 | 0 | Lublin | S17 | Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski | ZADANIE 3: Odcinek węzeł "Dąbrowica" - węzeł "Lubartów" (wraz z węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł "Lubartów" - granica administracyjna miasta Lublina | S17 - Budowa S Kurów-Lublin-Piaski: Dąbrowica - Lubartów (3) | W eksploatacji | 12.742 | 0 | 9.59 | 3.152 | 0 | 2011-12-06 | 2011-12-14 | 2014-10-31 |  | W związku ze zmianą nazewnictwa węzłów odcinek docelowo będzie nosił nazwę: w. Lublin Sławinek - w. Lublin Rudnik Kilometraz dla Kontraktu podano w opisie drogowym Projektu Wykonawczego dla Zadania 3 - strona 59. | mosty: 1 szt., przejścia dla zwierząt: 15 szt., wiadukty: 6 szt. | 14 - wiadukty, 3 - kładki dla pieszych
256 | 363 | 286 | 281 | Lublin | S19 | Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów - Kraśnik | Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów - Kraśnik na odcinku od węzła "Dąbrowica" (bez węzła) do węzła "Konopnica" (wraz z węzłem) i połączeniem z istniejącą DK19 wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od węzła "Konopnica" do DK19 | S19 - Budowa zachodniej obw. Lublina odc. w. Dąbrowica(Sławinek) - w.Konopnica(Lublin Węglin) | W eksploatacji | 9.763 | 0 | 9.763 | 0 | 0 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 2016-12-09 |  | pozwolenie na użytkowanie 01.12.2016; oddanie do ruchu 09.12.2016 | 13 szt. (2 mosty, 7 wiaduktów, 4 kładki) | 9 wiaduktów, 1 kładka, 1 przejście dla zwierząt, 1 przejazd gospodarczy
257 | 7 | 312 | 0 | Lublin | GP74 | POPW 4.1-3 "Budowa obwodnicy m. Hrubieszów w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski-granica państwa" | Kontynuacja projektu: budowy obwodnicy m. Hrubieszów w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski-granica państwa | GP74 - Budowa obw. m.Hrubieszów - KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 9.269 | 0 | 0 | 9.269 | 0 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-10-21 |  | Kilometraż dla Kontraktu podany w Umowie. | 1 - wiadukt | 4 - mosty 7 - wiadukty 18 - przejścia dla zwierząt 96 - przepusty
258 | 253 | 64 | 0 | Lublin | GP12 | Tymczasowy dojazd do nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach | Tymczasowy dojazd do nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach Część 1. Przebudowa al. 1000-lecia Państwa Polskiego i ul. Żyrzyńskiej w Puławach, od km 0 + 000 do km 1 + 828,54 (al. 1000-lecia),od km 0 + 000 do 0 + 308,17 (ul. Żyrzyńska) Część 2. Remont drogi wojewódzkiej na odc. Żyrzyn – Puławy, Woj. lubelskie, od km 0 + 153,30 do km 10 + 103,30 | GP12/17 - Tymczasowy dojazd do nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach | W eksploatacji | 14.558 | 0 | 0 | 14.558 | 0 | 1. 2008-05-27 2. 2008-06-10 3. 2008-09-05 4. 2008-09-05 5. 2008-09-11 6. 2008-11-03 7. 2008-11-12 8. 2008-12-12 | 1. 2008-06-02, 2. 2008-06-10, 3. 2008-09-11, 4. 2008-11-06 | 2008-12-29 |  | 9,950 km - data zakończenia robót w dniu 07-07-2008 r. (roboty konstrukcyjne) oraz 23.07.2008 r. (pozostałe roboty) 4,607 km - data zakończenia robót w dniu: 1) 2,13675 km - 20-06-2008 r. (roboty konstrukcyjne) oraz 03.07.2008 r. (pozostałe roboty) 2) 1,61280 km - 04-11-2008 r. 3) 0,858 km - 15-12-2008 r. 4) 0,300 km - 19.12.2008 r. | mosty: 2 szt., przejścia dla zwierzat: 18 szt., wiadukty: 5 szt., przejazdy: 4 szt. | 0
259 | 283 | S_120.2 | 0 | Lublin | GP2 | Przebudowa drogi Nr 2 Siedlce - Terespol | Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku gr. woj. mazow. – pocz. Obw. Białej Podlaskiej | GP 2 - Przebudowa DK odc. Siedlce-Terespol: gr.woj. maz. - pocz. obw. Białej Podlaskiej | W eksploatacji | 31.032 | 0 | 0 | 31.032 | 0 | #N/A | #N/A | 2007-11-26 |  | 2007-11-26 - to data zakończenia robót | #N/A | #N/A
260 | 232 | S_89.1 | 0 | Lublin | GP19 | Budowa obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego na drodze Nr 19 | Budowa obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego na drodze Nr 19 | GP19 - Budowa obw. Międzyrzeca Podlaskiego | W eksploatacji | 6.633 | 0 | 0 | 6.633 | 0 | #N/A | #N/A | 2008-04-19 |  | Pozwolenie na użytkowanie jest z dnia 11.04.2008 roku, natomiast wpłynęło do Oddziału w dniu 15.04.2008 roku. Po powiadomieniu m.in.. Policji, Straży pożarnej ruch został puszczony w dniu 19.04.2008 roku. | #N/A | #N/A
261 | 236 | S_120.1 | 0 | Lublin | GP2 | Przebudowa drogi Nr 2 Siedlce - Terespol | Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku: Siedlce – gr. woj. lubelskiego. | GP2 - Przebudowa DK odc. Siedlce-Terespol: Siedlce - gr.woj.lubelskiego | W eksploatacji | 24.887 | 0 | 0 | 24.887 | 0 | #N/A | #N/A | 2008-05-31 |  | 2008-05-31 - to data zakończenia robót, roboty prowadzone były pod ruchem - Tymczasowa organizacja ruchu. | #N/A | #N/A
262 | 206 | S_120.4 | 0 | Lublin | GP2 | Przebudowa drogi Nr 2 Siedlce - Terespol | Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku obwodnicy Białej Podlaskiej | GP2 - Przebudowa DK Siedlce-Terespol: Obw. Białej Podlaskiej | W eksploatacji | 10.97 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | #N/A | #N/A | 2009-12-16 |  | W dniu 16.12.2009 uzyskano PnU wiaduktu w ciągu DW nr 811 i 812 nad obw. m. Biała Podlaska i wówczas zmieniona została organizacja ruchu na taką bez utrudnień i po całej trasie został puszczony ruch bez ograniczeń. | 5: (mosty, wiadukty) | MD-2
263 |  |  | 26 | Łódź | GP91 | 2. od dk 1 do gr. m. Piotrków Trybunalski | 140. Rozbudowa dk 91 na odc. Tuszyn - gr. woj. śląskiego |  | Przygotowanie | 8.75 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-15 |  | nie dotyczy
264 |  |  | 34 | Łódź | A1 | 1. węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł Piotrków Południe (z węzłem) | 0011. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Tuszyn - gr. woj. łódzkiego/ślaskiego |  | Przygotowanie | 15.862 | 15.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-12-20 |  | ilość obiektów inżynierskich - 16 (przejście dla zwierząt, wiadukty, kładka dla pieszych)
265 |  |  | 37 | Łódź | A1 | 2. węzeł "Piotrków Południe" (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem) | 0011. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Tuszyn - gr. woj. łódzkiego/ślaskiego |  | Przygotowanie | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-12-20 |  | 24 : mosty, przejścia dla zwierząt, wiadukty, kładka dla pieszych
266 |  |  | 38 | Łódź | GP91 | 4. od m. Piotrków Trybunalski do m. Kamieńsk | 140. Rozbudowa dk 91 na odc. Tuszyn - gr. woj. śląskiego |  | Przygotowanie | 10.958 | 0 | 0 | 10.958 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-15 |  | nie dotyczy
267 |  |  | 40 | Łódź | GP91 | 6. od m. Kamieńsk do m. Radomsko | 140. Rozbudowa dk 91 na odc. Tuszyn - gr. woj. śląskiego |  | Przygotowanie | 8.645 | 0 | 0 | 8.645 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-15 |  | nie dotyczy
268 |  |  | 42 | Łódź | GP91 | 8. od m. Radomsko do granicy województwa łódzkiego/ śląskiego | 140. Rozbudowa dk 91 na odc. Tuszyn - gr. woj. śląskiego |  | Przygotowanie | 7.108 | 0 | 0 | 7.108 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-15 |  | nie dotyczy
269 |  |  | 48 | Łódź | A1 | 3. węzeł Kamieńsk (bez węzła) - węzeł Radomsko (z węzłem) | 0011. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Tuszyn - gr. woj. łódzkiego/ślaskiego |  | Przygotowanie | 16.72 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-12-20 |  | 17: most, przejście dla zwierząt, wiadukty)
270 |  |  | 49 | Łódź | GP91 | 1. obwodnica m. Srock | 140. Rozbudowa dk 91 na odc. Tuszyn - gr. woj. śląskiego |  | Przygotowanie | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-15 |  | nie dotyczy
271 |  |  | 59 | Łódź | GP91 | 3. obwodnica m. Rozprza | 140. Rozbudowa dk 91 na odc. Tuszyn - gr. woj. śląskiego |  | Przygotowanie | 11.85 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-15 |  | 3 (most, wiadukty)
272 |  |  | 63 | Łódź | A1 | 4. węzeł Radomsko (bez węzła) - granica województwa łódzkiego / śląskiego | 0011. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Tuszyn - gr. woj. łódzkiego/ślaskiego |  | Przygotowanie | 7.023 | 7.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-12-20 |  | 11: most, przejścia dla zwierząt, wiadukty)
273 |  |  | 66 | Łódź | GP91 | 5. obwodnica m. Kamieńsk | 140. Rozbudowa dk 91 na odc. Tuszyn - gr. woj. śląskiego |  | Przygotowanie | 5.03 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-15 |  | 5: (mosty, wiadukty)
274 |  |  | 70 | Łódź | GP91 | Budowa obwodnicy Radomska | 141. Budowa obwodnicy Radomska |  | Przygotowanie | 11.262 | 0 | 0 | 11.262 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-31 |  | 7 ( mosty, wiadukty)
275 |  |  | 93 | Łódź | GP8 | Wzmocnienie dk 8 na odc. Walichnowy - Wieluń | 081. Wzmocnienie dk 8 na odc. Sokolniki – Wieluń |  | Przygotowanie | 12.394 | 0 | 0 | 12.394 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8 - most (1), przepusty (7)
276 |  |  | 100 | Łódź | GP14 | Rozbudowa dk 14 na odc. Łowicz - Głowno | 089. Rozbudowa dk 14 na odc. Łowicz - Głowno |  | Przygotowanie | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4: kładka dla ciągu pieszo - rowerowego,most,wiadukt kolejowy, tunel
277 |  |  | 219 | Łódź | GP91 | Wzmocnienie dk 1 na odc. Sierpów - Emilia | 139. Wzmocnienie dk 91 (dawniej dk 1) na odc. Sierpów – Emilia |  | Przygotowanie | 16.496 | 0 | 0 | 16.496 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18: 2 - przebudowa mostów w m. Ozorków i w m. Sierpów, 16 - przepustów
278 |  |  | 220 | Łódź | GP91 | Wzmocnienie dk 1 przejście przez Łęczycę | 138. Wzmocnienie dk 91 (dawniej dk 1) przejście przez Łęczycę |  | Przygotowanie | 3.218 | 0 | 0 | 3.218 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | przebudowa 3 przepustów
279 |  |  | 221 | Łódź | GP12 | Wzmocnienie dk 12 na odc. Słomków - Sieradz | 088. Wzmocnienie dk 12 na odc. Słomków – Sieradz |  | Przygotowanie | 12.22 | 0 | 0 | 12.22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7 przepustów
280 |  |  | 222 | Łódź | GP14 | Przebudowa dk 14 na odc.Głowno - gr.Łodzi | 090. Przebudowa dk 14 na odc. Głowno - gr. Łodzi |  | Przygotowanie | 14.789 | 0 | 0 | 14.789 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18:przebudowa 6 obiektów mostowych w tym 3 na przepust, przebudowa 12 przepustów drogowych
281 |  |  | 420 | Łódź | brak | Rozbudowa dk nr 48 odc. Inowłódz - granica woj. mazowieckiego wraz z budową obwodnic m. Inowłódz i m. Poświętne | 1216. Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku od km 14+400 do km 34+049 wraz z budową obwodnic m. Inowłódz i m. Poświętne |  | Przygotowanie | 19.649 | 0 | 0 | 19.649 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
282 |  |  | 421 | Łódź | brak | Budowa obwodnicy m. Brzezin | 1258. Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 |  | Przygotowanie | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
283 |  |  | 428 | Łódź | S12 | Piotrków Trybunalski - Sulejów (węzeł "Kozenin") | 056. S12 Piotrków Trybunalski - Radom odc. Piotrków Trybunalski - gr. woj. łódzkiego |  | Przygotowanie | 35.1 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-15 |  | nie ustalono
284 |  |  | 429 | Łódź | S74 | Sulejów - granica woj. łódzkiego | 0763. S74 Sulejów - Kielce, odcinek Sulejów - granica województwa łódzkiego |  | Przygotowanie | 24.25 | 0 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-15 |  | nie ustalono
285 |  |  | 447 | Łódź | S12 | węzeł "Kozenin" - granica województwa łódzkiego / mazowieckiego | 056. S12 Piotrków Trybunalski - Radom odc. Piotrków Trybunalski - gr. woj. łódzkiego |  | Przygotowanie | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-15 |  | nie ustalono
286 |  |  | 223 | Łódź | S14 | 2. od węzła "Łódź Teofilów" (bez węzła) do DK91 w m. Słowik | 058. Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu S14 wraz z obwodnicą Pabianic A2 (węzeł Emilia) - dk nr 14 |  | Przetarg | 16.343 | 0 | 16.343 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-30 |  | 38 : 12 mosty, 10 przejścia dla zwierząt, 16 wiadukty,
287 |  |  | 224 | Łódź | S14 | 1. od węzła "Łódź Lublinek" do węzła "Łódź Teofilów" | 058. Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu S14 wraz z obwodnicą Pabianic A2 (węzeł Emilia) - dk nr 14 |  | Przetarg | 12.057 | 0 | 12.057 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-04-17 |  | 28 : 5 mosty, 9 przejścia dla zwierząt, 13 wiadukty, 1 tunel
288 | 394 | 292 | 83 | Łódź | GP74 | Budowa obwodnicy miasta Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8 | Budowa obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8 | GP74 - Budowa obw. m. Wielunia w ciągu DK8(74) | Realizacja | 13.242 | 0 | 0 | 13.242 | 0 | 2014-12-01 | 2014-12-19 |  | 2017-04-01 | Docelowo obwodnica Wielunia znajdzie się w ciągu DK 74 | 36: mosty, przejścia dla zwierząt, wiadukty, przejazdy gospodarcze, przepusty | mosty - 8 szt. wiadukty - 9 szt. przejazdy gospodarcze - 2 szt.
289 | 298 | 6Z | 0 | Łódź | A2 | Budowa autostrady A 2, odc. Konin – Emilia | Budowa autostrady A 2, odc. Dąbie - Emilia Sekcja Dąbie - Wartkowice | A2 - Budowa A odc. Dąbie-Emilia Sekcja Dąbie - Wartkowice | W eksploatacji | 15.855 | 15.855 | 0 | 0 | 0 | 2004-07-28 | 2004-08-28 | 2006-07-25 |  |  | #N/A | mosty i wiadukty - 12 przepusty - 17
290 | 299 | 73 | 0 | Łódź | A2 | Budowa autostrady A 2, odc. Konin – Emilia | Budowa autostrady A 2, odc. Dąbie - Emilia Sekcja Wartkowice - Emilia | A2 - Budowa A odc. Dąbie-Emilia Sekcja Wartkowice - Emilia | W eksploatacji | 23.9 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 2004-07-28 | 2004-08-28 | 2006-07-25 |  |  | 0 mosty, 5 estakad,, 0 wiadukty w ciągu S19, 1 wiaduków nad S19, 1 tunel, 3 przejścia dedykowane tylko dla zwierzat, 1 przejazd gospodarczy | mosty i wiadukty - 29 przejście ekologiczne - 1 przepusty - 12
291 | 300 | 74 | 0 | Łódź | A2 | Budowa autostrady A2, odc. Konin – Stryków II | Budowa autostrady A2, odc. Konin – Stryków, sekcja Emilia – Stryków II | A2 - Budowa A odc. Konin–Stryków Sekcja Emilia - Stryków II | W eksploatacji | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 2004-07-28 | 2004-08-28 | 2006-07-25 |  |  | #N/A | mosty i wiadukty - 19 szt. przepusty - 13 szt.
292 | 282 | 68 | 0 | Łódź | GP2 | Rozbudowa drogi nr 1, gr. Woj. Kuj-pom., Krośniewice i łęczyca - Sierpów | Rozbudowa drogi nr 1, gr. woj. Kuj-pom., Krośniewice i Łęczyca - Sierpów | GP 1 - Rozbudowa DK gr.woj.kuj-pom. - Krośniewice i Łęczyca - Sierpów | W eksploatacji | 10.55 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 2006-08-04 | 2006-08-30 | 2007-11-22 |  |  | 16 szt.; mosty drogowe: 4 szt., wiadukty drogowe; 11 szt., kładka dla pieszych: 1 szt.; dane wg aktualnej KP | 0
293 | 247 | 5Z | 0 | Łódź | GP2 | Rozbudowa drogi nr 2 Łowicz - gr. Woj. Mazowieckiego | Rozbudowa drogi nr 2 Łowicz - gr. Woj. Mazowieckiego | GP2 - Rozbudowa DK Łowicz - gr. woj.maz. | W eksploatacji | 13.113 | 0 | 0 | 13.113 | 0 | 2007-06-14 | 2007-07-13 | 2008-11-21 |  |  | #N/A | wiadukt 1szt, przepustów-10 szt ,przepusty o przekroju niskoprofilowanym-3szt
294 | 215 | 67 | 0 | Łódź | A2 | Budowa autostrady A2 węzeł Stryków II - węzeł Stryków I wraz z łącznikiem do drogi Nr 14 | Budowa autostrady A 2 w. Stryków II - w. Stryków I wraz z łącznikiem do dr. Nr 14 | A2 - Budowa A w.Stryków II - w.Stryków I wraz z łącznikiem do DK14 | W eksploatacji | 4.761 | 1.7 | 0 | 3.061 | 0 | 2007-09-06 | 2007-09-20 | 2008-12-19 |  |  | #N/A | (WD242, WD 243 i WD 234) 1 most (MA 233) 1 przejazd gospodarczy (PG 242A)
295 | 205 | 4Z | 0 | Łódź | GP2 | Rozbudowa dr nr 2 odc. Kutno - Łowicz | Rozbudowa drogi nr 2 Kutno - Łowicz - zadanie C | GP2 - Rozbudowa DK Kutno-Łowicz - Zad. C | W eksploatacji | 22.434 | 0 | 0 | 22.434 | 0 | 2008-01-21 | 2008-02-06 | 2009-07-22 |  |  | #N/A | przepusty pod ciągiem głównym- 5 szt
296 | 203 | 69 | 0 | Łódź | GP1 | Budowa obwodnicy Krośniewic w ciągu dróg krajowych 1 i 2 | Budowa obwodnicy Krośniewic na DK 1 i 2 | GP1i2 - Budowa obw. Krośniewic | W eksploatacji | 6.75 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 2008-12-10 | 2008-12-18 | 2009-12-14 |  |  | #N/A | wiaduktów-7 szt; przepust-1 szt
297 | 348 | 164 | 0 | Łódź | S8 | Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj - Zamówienie nr 2 część 2 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka | S8 - Przebudowa S odc. Piotrków Trybunalski-Warszawa: Piotrków Trybunalski (A1, w.Piotrków) - Rawa Mazowiecka (DK72): Progr. ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ | W eksploatacji | 60.768 | 0 | 60.768 | 0 | 0 | 2009-09-03 | 2009-09-03 | 2014-02-19 i 2014-03-24 i 2014-06-30 i 2014-08-28 |  | Oddanie do ruchu: 2012-10-26 Pozwolenia na użtkowanie wydane kolejno: 2014-02-19 dla odc. 9,896 2014-03-24 dla odc. 9,84 i 9,2 2014-06-30 dla odc. 22,032 2014-08-28 dla odc. 9,8 | 4 wiadukty nad projektowaną drogą, 4 wiadukty w ciągu projektowanej drogi, 3 mosty , 1 przejście podzienme dla pieszych, 1 tunel dla duzych zwierząt, 1 wiadukt dla dużych zwierząt | 18 mostów, 27 wiaduktów, 5 przejazdów gospodarczych, 6 przejść dla pieszych, 1 kładka dla pieszych, 4 przejścia dla zwierząt
298 | 73 | 71 | 0 | Łódź | A2 | Budowa Autostrady A2 Stryków Konotopa | Projekt i budowa autostrady A2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 394+500 do km 411+465,8 (odc. B) | A 2 - Budowa A Stryków-Konotopa: odc.B 394+500-411+465,8 | W eksploatacji | 16.966 | 16.966 | 0 | 0 | 0 | 2009-09-28 | 2009-10-05 | 2012-06-01 |  |  | 11 szt; wiadukty drogowe: 7 szt., wiadukt kolejowy: 1 szt., kładki dla pieszych: 1 szt., górne przejście dla dużych zwierząt: 2 szt.; dane wg aktualnej KP | mosty 2 wiadukty 16 przejścia dla zwierząt 3
299 | 88 | 181 | 0 | Łódź | GP12 | Budowa obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 na długości około 7,8 km | Budowa obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 na długości około 7,8 km | GP12 - Budowa obw. Opoczna | W eksploatacji | 7.88 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 2010-05-14 | 2010-06-04 | 2012-01-04 |  |  | Mosty - 3, wiadukty - 3 w ciągu S-74 i 7 nad S-74, przejścia dla zwierząt (duże i średnie) - 13 w ciągu S-74 i 1 nad S-74. | 2- mosty 6 - wiadukty 46 - przepusty
300 | 67 | 186 | 0 | Łódź | A1 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków | Budowa autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko – pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II odcinek 4 węzeł „Stryków I” km 291+300 do km 295+850 | A1 - Budowa A Toruń-Stryków: odc. w.Stryków | W eksploatacji | 7.711 | 7.711 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-28 | 2010-06-23 | 2012-05-25 i 2012-08-09 |  | oddanie do ruchu jezdni głównej A2 2,6km - 2012-06-03 i A1 4,9km - 2012-11-13 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla 7,411km dnia 2012-05-25, dla 0,3km dnia 2012-08-09 | #N/A | przepusty - 23, wiadukty - 10, łącznice - 8
301 | 352 | 184 | 0 | Łódź | S14 | Budowa obwodnicy miasta Pabianic w rezerwowanym korytarzu drogi krajowej nr 14 bis (łącznik) i S14 na odcinku Ksawerów - Dobroń | Budowa obwodnicy miasta Pabianic w rezerwowanym korytarzu drogi krajowej nr 14 bis (łącznik) i S14 na odcinku Ksawerów - Dobroń | S14 - Budowa obw. Pabianic | W eksploatacji | 15.183 | 0 | 9.313 | 5.87 | 0 | 2010-06-18 | 2010-07-09 | 2012-04-19 i 2012-07-05 |  | Pozwolenie na użytkowanie wydane 2012-04-19 dla odc. S 0,167km i GP 5,87, a 2012-07-05 dla odc. 9,146 km | wiadukty - 11 nad S-74 w ciągach ulic krzyżujących się z S-74, kładki dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową - 2 nad S74 oraz 1 przejście dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową pod S-4, mury oporowe, tzw. „tunel otwarty” zlokalizowany w ciągu projektowanej drogi S74 | 1-mosty 12-wiadukty 31-przepusty 2-mur oporowy 1-ekran(20,970mb) 1-przejście dla zwierząt
302 | 64 | 191 | 0 | Łódź | A1 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków | Budowa Autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+870 do km 295+850 – Zadanie II. Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000,węzeł Sójki – węzeł Kotliska | A1 - Budowa A Toruń-Stryków: odc.II sekcja 1 Sójki - Kotliska | W eksploatacji | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 2010-06-18 | 2010-07-16 | 2012-11-13 |  |  | Na odcinku realizacyjny 1: Zadanie III - w. Bolków (bez węzła) - w. Kamienna Góra Północ (bez węzła) mamy 23 obiekty inżynierskie, w tym 3 mosty, 9 wiaduktów w ciągu S3, 7 wiaduktów drogowych, 2 tunele, 2 przejazdy gospodarcze | wiadukty - 13 wiadutky aut. - 2 most aut - 1 kładka dla pieszych - 2
303 | 66 | 190 | 0 | Łódź | A1 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków | Budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku węzeł Piątek (z węzłem) – węzeł Stryków (bez węzła) odcinek 2 (sekcja 3) od km 270+000 do km 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000 | A1 - Budowa A Toruń-Stryków: odc.II Sekcja 3: Piątek - Stryków | W eksploatacji | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2010-06-18 | 2010-07-16 | 2012-11-13 |  |  | estakady - 2 , wiadukty - 4 | wiadukty - 11 wiadutky aut. - 2 most aut - 1 przejścia dla zwierząt - 2
304 | 65 | 192 | 0 | Łódź | A1 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków | Budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotliska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2 /sekcja 2/ od km 261+000 do km 270+000” | A1 - Budowa A Toruń-Stryków: odc.II sekcja 2 Kotliska - Piątek | W eksploatacji | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-09 | 2010-08-06 | 2012-11-13 |  |  | wiadukty drogowe - 8szt, mosty drogowe - 4szt, przejazd drogowy - 1szt, przejścia dla pieszych - 2szt, przepusty 9szt. | wiadukty - 4 szt., estakada - 1 szt., przejazd gosp. - 2 szt., most autostadowy - 2, most drogowy - 1, przepusty dla zwierząt - 6 szt,, przepusty na rowie - 1 szt.
305 | 343 | 193 | 0 | Łódź | A1 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków od km 230+817 do km 230+889, od km 232+536 do km 233+802, od km 235+462 do km 237+346, węzeł Kowal - węzeł Sójki | A1 - Budowa A Toruń-Stryków: odc. w.Kowal - w.Sójki | W eksploatacji | 3.222 | 3.222 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-09 | 2010-08-06 | 2012-11-08 i 2012-11-09 i 2012-11-14 |  | Oddanie do ruchu nastąpiło w dniu 2012-11-13. Pozwolenie na użytkowanie uzyskane dla odc.woj.maz. 3,222km dnia 2012-11-08 odc.woj.kuj.-pom. 14,967km dnia 2012-11-09 odc. woj.łódz. 11,761km dnia 2012-11-14 | mosty - 1, przejścia dla zwierząt - 12 (w tym 1 pod DK19), wiadukty - 7, | wiadukty - 26 szt., przejazd gosp. - 2 szt., most autostadowy - 1, przepusty dla zwierząt małych - 13 szt, przepusty dla zwierząt - 9 szt., przepusty dla płazow - 10 szt., przejścia dla zwierząt - 1 szt.
306 | 135 | 220 | 0 | Łódź | GP12 | Wzmocnienie dk 12 na odc. Łask - Wadlew | Rozbudowa dr kraj Karczmy - Wadlew od km 364+130,08 do km 374+468,66 oraz rozbudowa dr karj od km 374+468,06 do km 374+683,63 wraz z budową ronda w km 374+582,90 - skrzyżowanie z DW 485 w m Wadlew, realizowaną w ramach zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 12 Łask - Wadew od km 364+130,08 do km 374+683,63" | GP12 - Wzmocnienie DK na odc. Łask - Wadlew | W eksploatacji | 10.554 | 0 | 0 | 10.554 | 0 | 2010-06-29 | 2010-08-12 | 2012-02-24 |  |  | przebudowa 3 przepustów | 2 mosty
307 | 98 | 209 | 0 | Łódź | S8 | Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka - Radziejowice | Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa łódzkiego od km 386+000 do km 408+805. | S8 - Budowa S Piotrków Trybunalski-Warszawa odc. Rawa Mazowiecka - gr.woj.łódzkiego | W eksploatacji | 22.805 | 0 | 22.805 | 0 | 0 | 2010-10-29 | 2010-11-24 | 2012-10-26 |  |  | brak danych | 2 mostów, 11 wiaduktów, 1 przejście dla zwierząt, 2 przejazdy gospodarcze, 1 przejście dla pieszych, 1 kładka dla pieszych
308 | 31 | 225 | 0 | Łódź | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) | Budowa drogi ekspresowej S 8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1), odcinek 1 (węzeł Walichnowy) od km 99+937,00 do km 101+972,92 | S8 - Budowa S w.Walichnowy-Łódź(A1) odc.1 - w.Walichnowy | W eksploatacji | 2.036 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 2011-07-15 | 2011-07-15 | 2013-12-20 |  | Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia w dniu 28.03.2013 r., roboty uznaje się za przejęte w dniu 15.03.2013 r. Całkowite oddanie do użytkowania węzła Walichnowy odbyło się w dniu 29.10.2014 r. | wiadukty - 4 szt.; kładka dla pieszych - 1 szt.; przejścia dla zw. (obiekty mostowe) - 5 szt.; przejścia dla zw. - 12 szt.; przepusty - 19 szt. | 2 wiadukty 1 przejście dla zwierząt 1 przejazd gospodarczy
309 | 72 | 228 | 0 | Łódź | A2 | Budowa Autostrady A2 Stryków Konotopa | Projekt i budowa autostrady A2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 365+261,42 (od węzła "Stryków I" bez węzła) do km 394+500 (odc. A) - KONTYNUACJA ROBÓT | A2 - Budowa A Stryków-Konotopa: odc.A 365+261,42 (w.Stryków, bez węzła)-394+500 KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 29.239 | 29.239 | 0 | 0 | 0 | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 2012-06-02 |  |  | #N/A | mosty 9 wiadukty 20 przejścia dla zwierząt 1
310 | 342 | 233 | 0 | Łódź | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1), odcinek 6 (węzeł Łask - węzeł Róża), odcinek 7 (węzeł Dobroń - węzeł Róża) | S8 - Budowa S odc. w.Walichnowy-Łódź(A1) odc.6 (w.Róża) i odc.7 (w.Dobroń - w.Róża) | W eksploatacji | 12.47 | 0 | 12.47 | 0 | 0 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | 2014-04-10 i 2014-08-06 |  | 10-04-2014 r. wystawiono pozwolenie na użytkowanie odc. o dł. 3,32 + węzeł o dł. 1,350 Dnia 11.04.2014 r. oddano do ruchu odcinek w. Dobroń - w. Róża 08.08.2014 r. - oddano do ruchu odc. w.Łask(z węzłem) - w.Róża(bez węzła) 7,800 km | #N/A | Odcinek 6: wiadukty - 10 szt. przejścia dla zwierząt - 33 szt. przepusty - 26 szt. Odcinek 7: wiadukt - 1 szt. przejścia dla zwierząt - 2 szt. przepusty - 7 szt.
311 | 26 | 235 | 0 | Łódź | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku: węzeł Walichnowy - Łódź (A1), odcinek 9 (węzeł Wrocław): od km 202+700,00 do km 204+000,00 | S8 - Budowa S w.Walichnowy-Łódź(A1) odc.9 - w.Wrocław | W eksploatacji | 4.1 | 2.8 | 1.3 | 0 | 0 | 2011-10-05 | 2011-10-24 | 2016-07-01 |  | Oddanie węzła do użytkowania było uzależnione od oddania do ruchu A1 w. Stryków - w. Tuszyn. Oddanie do ruchu nastapilo dnia 01.07.2016 r. | #N/A | 4 wiadukty, 3 przejścia ekologiczne (małe)
312 | 25 | 234 | 0 | Łódź | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku: węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1), odcinek 8 (węzeł Róża - Wrocław): od km 183+350,00 do km 202+700,00 | S8 - Budowa S w.Walichnowy-Łódź(A1) odc.8 - w.Róża - Wrocław | W eksploatacji | 19.35 | 0 | 19.35 | 0 | 0 | 2011-10-05 | 2011-10-24 | 2014-04-10 i 2016-07-01 |  | 11.04.2014 r. - oddano do ruchu odcinek w. Róża - w. Rzgów 15,3 km Pozostały odcinek o długości 4,05 km był wyłączony z ruchu do czasu oddania A1 Stryków - Tuszyn. Oddanie całego odcinka do ruchu nastapiło dnia 01.07.2016 r. | 3 mosty, 4 przejścia dla zwierząt (z wyłączeniem przepustów i przejść dla małych zwierząt), 2 wiadukty | 3 mosty, 10 wiaduktów, 1 kładka dla pieszych, ,1 przejazd gospodarczy, 41 przejścia dla zwierząt (w tym 3 duże), 70 przepustów
313 | 23 | 244 | 0 | Łódź | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1), odcinek 2 (węzeł Walichnowy bez węzła - węzeł Złoczew wraz z węzłem) od km 101+972,92 do km 120+961,30. | S8 - Budowa S w.Walichnowy-Łódź(A1) odc.2 - w.Walichnowy(bez węzła) - w.Złoczew | W eksploatacji | 18.988 | 0 | 18.988 | 0 | 0 | 2012-01-05 | 2012-01-12 | 2014-10-28 |  |  | 43 szt.; *w ciągu S17 - mosty: 8 szt., wiadukty: 14 szt., dolne przejście dla pieszych: 2szt, dolne przejścia dla zwierząt dużych: 6 szt.; *nad S17-wiadukty: 8 szt., kładka dla pieszych: 1 szt., *pozostałe:- mosty: 2 szt., wiadukty: 2 szt., dane wg PB | 3 mosty, 7 wiaduktów,15 przejść dla zwierząt, 1 kładka, 77 przepustów
314 | 27 | 245 | 0 | Łódź | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1), odcinek 4 (węzeł Złoczew - węzeł Sieradz Południe wraz z węzłem) od km 120+961,30 do km 140+552,05 | S 8 - Budowa S w.Walichnowy-Łódź(A1) odc.4 - w.Złoczew(bez węzła) - w.Sieradz Pd. | W eksploatacji | 19.591 | 0 | 19.591 | 0 | 0 | 2012-01-05 | 2012-01-12 | 2014-10-28 |  |  | #N/A | 4 mosty, 11 wiaduktów,14 przejść dla zwierząt, 1 kładka, 45 przepustów
315 | 13 | 246 | 0 | Łódź | GP12 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1), odcinek 3 (łącznik od węzła Sieradz Południe do połączenia z DK 12 i 14) od km 0+000,00 do km 6+022,88 | S8 - Budowa w.Walichnowy-Łódź(A1) odc.3 - w.Sieradz Pd.(bez węzła) - DK12i14 | W eksploatacji | 6.023 | 0 | 0 | 6.023 | 0 | 2012-01-05 | 2012-01-12 | 2014-10-29 |  |  | 0 | wiadukty - 3 szt. przejścia dla zwierząt - 1 szt. przepusty - 16 szt.
316 | 24 | 247 | 0 | Łódź | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1), odcinek 5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła - węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00 | S8 - Budowa S w.Walichnowy-Łódź(A1) odc.5 - w.Sieradz Pd.(bez węzła) - w.Łask(bez węzła) | W eksploatacji | 35.933 | 0 | 35.933 | 0 | 0 | 2012-01-05 | 2012-01-12 | 2014-11-28 |  | Długość dróg "pozostałych" w obrębie MOP wynosi 2,285 km. Ta długość została ujeta do sumy w klasie S. | 7 - przejścia dla zwierząt, 3 - przejazdy gospodarcze | mosty - 1 szt. wiadukty - 28 szt. estakada - 1 szt. kładki - 2 szt. przejścia dla zwierząt - 3 szt. przepusty - 110 szt.
317 | 1 | 267 | 0 | Łódź | A1 | Budowa autostrady A1, Toruń - Stryków | Dokończenie budowy autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II. Odcinek 2 od węzła Sójki do węzła Piątek (z węzłem) od km 245+800 do km 273+400, Sekcja 1 - od km 245+800 do km 261+000 odcinek Sójki - Kotliska | A1 - Budowa A1 Toruń-Stryków: odc. II sekcja 1 Sójki - Kotliska KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2015-06-25 |  | węzeł, prace związane z 17 obiektami inżynieryjnymi, robotami drogowymi | #N/A | WD - 13 WA - 2 MA - 1 KP - 2
318 | 355 | 283 | 450 | Łódź | A1 | Budowa Autostrady A1 Stryków-Tuszyn | Kontynuacja projektu: budowy autostrady A1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 -Zadanie III odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950) | A1 - Budowa A Stryków-w.Tuszyn, Zad. III odc. 320+010-335+937,65(bez odc. 322+150-324+950) KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 13.128 | 13.128 | 0 | 0 | 0 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2016-07-01 |  |  | 15 szt. (obiekty w ciągu drogi S nad tę samą przeszkodą i w tym samym km liczone są jako jedna szt.) | WA - 4 WD - 6 PZ - 2 MA/PZ - 1
319 | 357 | 281 | 451 | Łódź | A1 | Budowa Autostrady A1 Stryków-Tuszyn | Kontynuacja projektu: budowy autostrady A1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie I odcinek od km 295+850 (od węzła "Stryków I" bez węzła) do km 310+000 | A1 - Budowa A Stryków-w.Tuszyn, Zad. I odc. 295+850(w.Stryków I(bez węzłą))-310+000 KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 14.15 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2016-07-01 |  |  | 12 szt.; przejście dla dużych zwierząt: 1 szt., wiadukty: 10 szt. (w tym przejazd gospodarczy - 1 szt.), kładka pieszo-rowerowa: 1 szt. | WA - 1 WD - 8 WA/PZ - 3
320 | 356 | 282 | 453 | Łódź | A1 | Budowa Autostrady A1 Stryków-Tuszyn | Kontynuacja projektu: budowy autostrady A1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie II odcinek od km 310+000 do km 320+000 | A1 - Budowa A Stryków-w.Tuszyn, Zad. II odc. 310+000-320+010 KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2016-07-01 |  |  | mosty - 8 szt., wiadukty - 6 szt., konstrukcje oporowe - 1 szt., estakady - 1szt., przejścia dla zwierząt - 9szt., tunele - 0szt., pozostałe - 0szt. | WA - 7 WD - 5 PP - 1 PZ - 2
321 | 369 | 301 | 62 | Łódź | GP74 | 1314. Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu dk nr 74 | Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciagu dk nr 74 | GP74 -Budowa obw. m. Bełchatowa | W eksploatacji | 10.915 | 0 | 0 | 10.915 | 0 | 2014-12-31 | 2015-02-02 | 2016-12-23 |  |  | 10: most, przejście dla zwierząt, wiadukty | mosty - 1 szt. wiadukty - 8 szt. Przejście dla zwierząt - 1 szt.
322 | 330 | 0 | 0 | Łódź | GP60 | Budowa obwodnicy Kutna o długości 3,2 km wraz z przebudową drogi krajowej nr 60 na odcinku 11,6 km. | Budowa obwodnicy Kutna o długości 3,2 km wraz z przebudową drogi krajowej nr 60 na odcinku 11,6 km. | GP60 - Budowa obw. Kutna | W eksploatacji | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | #N/A | #N/A | 2005-08-18 |  |  | #N/A | #N/A
323 | 331 | 0 | 0 | Łódź | GP72 | Budowa obwodnicy Rawy Mazowieckiej w ciągu drogi krajowej nr 72 | Budowa obwodnicy Rawy Mazowieckiej w ciągu drogi krajowej nr 72 | GP72 - Budowa obw. Rawy Mazowieckiej | W eksploatacji | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | #N/A | #N/A | 2005-11-18 |  |  | #N/A | #N/A
324 | 290 | S_147.16 | 0 | Łódź | GP1 | Rozbudowa drogi Nr 1 Łódź - Tuszyn | Rozbudowa drogi Nr 1 Łódź - Tuszyn | GP1 - Rozbudowa DK Łódź - Tuszyn | W eksploatacji | 7.493 | 0 | 0 | 7.493 | 0 | #N/A | #N/A | 2008-03-10 |  |  | #N/A | #N/A
325 |  |  | 54 | Olsztyn | GP15 | Budowa obwodnicy Lubawy | 097. Budowa obwodnicy Lubawy na drodze Nr 15 |  | Przygotowanie | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7
326 |  |  | 95 | Olsztyn | GP16 | Wzmocnienie dk16/15 na odcinku Samborowo - Ornowo | 098. Wzmocnienie dk 16/15 na odc. Samborowo - Ornowo |  | Przygotowanie | 9.757 | 0 | 0 | 9.757 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | mosty - 2 wiadukty - 4 przejścia dla zwierząt - 23
327 |  |  | 273 | Olsztyn | S16 | 1. Olsztyn Wschód - Barczewo (budowa drugiej jezdni) | 0584. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) - Ełk (S61) |  | Przygotowanie | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-30 |  | 12 - w tym budowa 8 nowych obiektów oraz przebudowa (wydłużenie) 4 przejść podziemnych
328 |  |  | 276 | Olsztyn | S16 | 3. Borki Wielkie - Mrągowo | 0584. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) - Ełk (S61) |  | Przygotowanie | 19.7 | 0 | 15.6 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-31 |  | wiadukty - 16 szt, mosty - 4 szt, przejścia dla zwierząt - 6 szt, przejazdy gospodarcze - 4 szt
329 |  |  | 314 | Olsztyn | S16 | 4. Mrągowo- Orzysz | 0584. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) - Ełk (S61) |  | Przygotowanie | 62 | 0 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-30 |  | Inwestycja na etapie prac studialnych dla każdego wariantu różna ilość obiektów
330 |  |  | 427 | Olsztyn | GP51 | Budowa obwodnicy Bartoszyc w ciagu dk 51 | 1233. Budowa obwodnicy Bartoszyc w ciągu dk 51 |  | Przygotowanie | 12.219 | 0 | 0 | 12.219 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-03-30 |  | 8
331 |  |  | 454 | Olsztyn | S16 | 2. Barczewo - Biskupiec (budowa drugiej jezdni) | 0584. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) - Ełk (S61) |  | Przygotowanie | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-30 |  | 8 - w tym budowa 5 nowych obiektów oraz przebudowa (wydłużenie) 2 przejść podziemnych i 1 przejścia dla zwierząt
332 |  |  | 455 | Olsztyn | S16 | 5. Orzysz- Ełk | 0584. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) - Ełk (S61) |  | Przygotowanie | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-30 |  | Inwestycja na etapie prac studialnych dla każdego wariantu różna ilość obiektów
333 |  |  | 456 | Olsztyn | GP16 | 6. Ełk- Augustów | 0584. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) - Ełk (S61) |  | Przygotowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Inwestycja wstrzymana
334 |  |  | 473 | Olsztyn | S5 | S5 Ornowo-Wirwajdy | 031. S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51) |  | Przygotowanie | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-30 |  | 4
335 |  |  | 23 | Olsztyn | GP15 | Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciagu dk nr 15 | 096. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk nr 15 |  | Przetarg | 17.728 | 0 | 0 | 17.728 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-15 |  | 13 w tym 8 wiaduktów drogowych, 1 most, 4 przejścia dla zwierząt
336 |  |  | 263 | Olsztyn | S7 | 1. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płońsk (S10) odc. Napierki - Mława | 033. S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10), odc. Napierki - Płońsk (S10 w.Siedlin) |  | Przetarg | 13.967 | 0 | 13.967 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-30 |  | 14 obiektów inżynierskich oraz 9 przepustów drogowych i 11 przejść dla małych zwierząt (typ PZM i PZMp)
337 |  |  | 352 | Olsztyn | S7 | 3. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płońsk (S10) odc. Strzegowo-Pieńki | 033. S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10), odc. Napierki - Płońsk (S10 w.Siedlin) |  | Przetarg | 21.991 | 0 | 21.991 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-30 |  | 26 obiektów inżynierskich oraz 19 przepustów hydrologicznych zintegrowanych z przejściami dla małych zwierząt lub płazów
338 |  |  | 353 | Olsztyn | S7 | 4. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki-Płońsk | 033. S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10), odc. Napierki - Płońsk (S10 w.Siedlin) |  | Przetarg | 13.752 | 0 | 13.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-30 |  | 14 obiektów inżynierskich oraz 19 przepustów hydrologicznych zintegrowanych z przejściami dla małych zwierząt lub płazów
339 |  |  | 354 | Olsztyn | S7 | 2. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Mława - Strzegowo | 033. S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10), odc. Napierki - Płońsk (S10 w.Siedlin) |  | Przetarg | 21.503 | 0 | 21.503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-30 |  | 29 obiektów inżynierskich oraz 14 przepustów drogowych i 33 przejścia dla małych zwierząt (typ PZM i PZMp)
340 |  |  | 381 | Olsztyn | S61 | 1. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczki Zad.1 od m. Szczuczyn do w. Ełk Południe (z węzłem) | 073. S61 od S8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (gr. państwa), odc. od m. Szczuczyn - do m. Raczki |  | Przetarg | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-30 |  | WD-9, WS-1, WS/PZDdz-1, MS/PZDsz-1, PZGd-1, PZDdz-3, PZDsz-1, PZM-9, PZŁ-7
341 |  |  | 387 | Olsztyn | S61 | 2. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczki Zad.2 od w. Ełk Południe (bez węzła) do w. Wysokie (bez węzła) | 073. S61 od S8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (gr. państwa), odc. od m. Szczuczyn - do m. Raczki |  | Przetarg | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-30 |  | WD-8, WK-2, PZGd-1, WK/PZDdz-1,MD/PZDs-1, PZDd-1. MS/PZDsz-2, PZDdz-1, PZDsz-1, PZM-10
342 |  |  | 388 | Olsztyn | S61 | 3. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczki Zad3 od w. Wysokie (z węzłem) do m. Raczki | 073. S61 od S8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (gr. państwa), odc. od m. Szczuczyn - do m. Raczki |  | Przetarg | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-30 |  | WD-5, WS-1, MS/PZDdz-1, PZGd-1, PZDdz-1, PZDsz-1, PZM-15, PZł-1
343 | 368 | 287 | 30 | Olsztyn | S7 | 031. Budowa drogi S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51) | Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek pododcinek Miłomłyn - Ostróda Północ (pododcinek "A") | S7 - Budowa S odc. Miłomłyn - Ostróda Pn (pododcinek A) | Realizacja | 9.163 | 0 | 9.163 | 0 | 0 | 2014-11-05 | 2014-11-05 |  | 2017-03-22 | 0 | mosty - 3 szt , wiadukty - 4 szt, przejścia dla zwierząt - 19 szt | mosty - 2, wiadukty - 1, przejścia dla zwierząt - 2, przejazdy gospodarcze - 2, estakady - 2, przejścia ekologiczne - 1, przepusty - 6 +15(MZiP),
344 | 388 | 303 | 277 | Olsztyn | S7 | S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10), odc. Nidzica - Napierki ( w. Napierki) z węzłem | Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania: &Zadanie nr 1: Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica - Północ (z węzłem) do węzła Nidzica - Południe (z węzłem) | S7 - Budowa S Nidzica-w.Napierki, zad.1 obw. Nidzicy od w.Nidzica Pn(z węzłem) - w.Nidzica Pd(z węzłem) | Realizacja | 9.07 | 0 | 9.07 | 0 | 0 | 2015-01-22 | 2015-01-22 |  | 2017-05-16 | czas trwania robót 20 miesięcy bez okresów zimowych | mosty- 1, wiadukty- 8, przejazdy gospodarcze- 1 | most - 1 szt. wiadukty - 7 szt. przejazd gospodarczy 1 szt. przepusty - 89 szt.
345 | 389 | 304 | 278 | Olsztyn | S7 | S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10), odc. Nidzica - Napierki ( w. Napierki) z węzłem | Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: od węzła Nidzica - Południe (bez węzła) do msc. Napierki | S7 - Budowa S Nidzica-w.Napierki, zad.2 Nidzica Pd(bez węzła) - Napierki | Realizacja | 12.991 | 0 | 12.991 | 0 | 0 | 2015-01-22 | 2015-01-22 |  | 2017-05-16 | czas trwania robót 20 miesięcy bez okresów zimowych | mosty- 1, przejścia dla zwierząt- 1, wiadukty- 7 | most - 1 szt. wiadukty - 8szt. ekodukt - 1 szt. przepusty - 46 szt.
346 | 398 | 310 | 72 | Olsztyn | S7 | Budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe - Rychnowo (pododcinek C1) | Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek z podziałem na 2 zadania; Zadanie nr 1 - Ostróda Południe - Rychnowo (pododcinek C1) | S7 - Budowa S Miłomłyn – Olsztynek zad.1 odc. Ostróda Pd - Rychnowo (pododcinek C1) | Realizacja | 8.805 | 0 | 8.805 | 0 | 0 | 2015-04-22 | 2015-04-22 |  | 2017-06-22 | 0 | mosty-2 wiadukty - 4 przejscia dla zwierzat - 2 | mosty - 2 szt. wiadukty - 4 szt. przejścia ekologiczne - 5 szt.
347 | 399 | 311 | 255 | Olsztyn | S7 | Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek | Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek z podziałem na 2 zadania; Zadanie nr 2 - Rychnowo - Olsztynek(pododcinek C2) | S7 - Budowa S Miłomłyn-Olsztynek zad.2 odc. Rychnowo - Olsztynek (pododcinek C2) | Realizacja | 11.25 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 2015-04-22 | 2015-04-22 |  | 2017-06-22 | 0 | mosty - 5 szt , wiadukty - 5 szt, przejścia dla zwierząt - 24 szt | mosty - 5 szt. wiadukty - 2 szt. przejazdy gospodarcze - 3 szt. przejścia ekologiczne - 20 szt. przejście dla dużych zwierząt - 1szt.
348 | 376 | 316 | 32 | Olsztyn | S7 | S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51) | "B" Ostróda Pn - Ostróda Pd wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu dk 16 | S7 - Budowa S odc. Ostróda Pn - Ostróda Pd wraz z obw. Ostródy w ciągu DK16 pododcinek B | Realizacja | 18.363 | 0 | 9.663 | 8.7 | 0 | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  | 2017-08-15 | 0 | mosty - 5 szt , wiadukty - 10 szt, przejścia dla zwierząt - 17 szt | mosty - 5 szt. wiadukty - 9 szt. przejście dla pieszych - 1szt. węzły - 2szt. przejścia ekologiczne - 8szt. przepusty - 4szt.
349 |  | 362 | 13 | Olsztyn | S51 | Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2 | Budowa S51 Olsztyn - Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km ok. 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 za węzlem Olsztyn - Wschód) | S51 - Budowa S Olsztyn-Olsztynek odc. Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe | Realizacja | 16.04 | 0 | 16.04 | 0 | 0 | 2016-03-29 | 2016-03-29 |  | 0 | 0 | na S51 - 21 obiektów inżynierskich: 2 mosty, 16 wiaduktów (w tym estakada), 2 przejścia dla pieszych i 1 kładka dla pieszych, na GP 53 - 2 obiekty inżynierskie: 1 wiadukt, 1 most | 21 obiektów inżynierskich: 2 mosty, 16 wiaduktów (w tym estakada), 2 przejścia dla pieszych i 1 kładka dla pieszych,
350 |  | 323 | 50 | Olsztyn | GP16 | Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 1 | Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowanym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn - Południe) | GP16 - Budowa obw. Olsztyna | Realizacja | 10 | 0 | 1.158 | 8.842 | 0 | 2015-08-18 | 2016-12-07 |  | 0 | 0 | wiadukty - 10 szt, przejście dla zwierząt - 1 szt | 10 wiaduktów drogowych, 1 przejście dla zwierząt
351 | 285 | 85 | 0 | Olsztyn | GP7 | Przebudowa drogi Nr 7 Jazowa - Elbląg | Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Jazowa - Elbląg | GP7 - Przebudowa DK Jazowa - Elbląg | W eksploatacji | 14.071 | 0 | 3.904 | 10.167 | 0 | 2005-07-06 | 2005-08-01 | 2007-07-20 |  |  | 2 wiadukty | 8 estakada - 2 (nitka północna i południowa); most - 2 (nitka północna i południowa); wiadukt - 4 (wiadukt WA 10 - 2 niezależne obiekty)
352 | 223 | 77 | 0 | Olsztyn | S22 | Przebudowa drogi krajowej nr S22 na odcinku Elbląg - Grzechotki | Przebudowa drogi krajowej Nr 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki; Odcinek III Elbląg-Chruściel | S22 - Przebudowa DK Elbląg-Grzechotki: Odc. III Elbląg - Chruściel | W eksploatacji | 28.755 | 0 | 28.755 | 0 | 0 | 2006-04-24 | 2006-06-01 | 2008-09-10 |  |  | wiadukty - 9, przejścia dla zwierząt - 11, tunele (przejścia dla pieszych) - 2 | 0
353 | 224 | 76 | 0 | Olsztyn | S22 | Przebudowa drogi krajowej nr S22 na odcinku Elbląg - Grzechotki | Przebudowa drogi krajowej Nr 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki; Odcinek II Chruściel Maciejewo | S22 - Przebudowa DK Elbląg-Grzechotki: Odc. II Chruściel - Maciejewo | W eksploatacji | 10.443 | 0 | 10.443 | 0 | 0 | 2006-08-09 | 2006-09-08 | 2008-07-11 |  |  | #N/A | 0
354 | 240 | 81 | 0 | Olsztyn | GP16 | Rozbudowa drogi Nr 16 Gietrzwałd - Naglady i Wójtowo - Barczewo (II etap) | Rozbudowa drogi Nr 16 - etap II odcinek Gietrzwałd - Naglady i Wójtowo - Barczewo | GP16 - Rozbudowa DK Gietrzwałd-Naglady i Wójtowo-Barczewo Naglady i Wójtowo - Barczewo Etap II | W eksploatacji | 13.37 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 2006-09-11 | 2006-09-27 | 2008-11-26 |  |  | #N/A | 4- wiadukty 4- przejścia dla pieszych 1- przejazd gospodarczy 2- mosty 1- przepust
355 | 225 | 75 | 0 | Olsztyn | S22 | Przebudowa drogi krajowej nr S22 na odcinku Elbląg - Grzechotki | Przebudowa drogi krajowej Nr 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki; odcinek I Maciejewo-Grzechotki | S22 - Przebudowa DK Elbląg-Grzechotki: Odc. I Maciejewo - Grzechotki | W eksploatacji | 10.865 | 0 | 10.865 | 0 | 0 | 2006-11-07 | 2006-12-06 | 2008-08-27 |  |  | 0 | 0
356 | 242 | 78 | 0 | Olsztyn | GP51 | Rozbudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Barcikowo -Spręcowo od km 69+430 do km 74+370 oraz budowa obwodnicy m. Spręcowo w ciągu drogi krajowej nr 51 od km 74+370 do km 76+927 | Rozbudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Barcikowo -Spręcowo od km 69+430 do km 74+370 oraz budowa obwodnicy m. Spręcowo w ciągu drogi krajowej nr 51 od km 74+370 do km 76+927 | GP51 - Rozbudowa DK na odc. Barcikowo-Spręcowo wraz z budową obw. m.Spręcowo | W eksploatacji | 7.497 | 0 | 0 | 7.497 | 0 | 2007-02-15 | 2007-03-22 | 2008-06-03 |  |  | 2/8/23 | 0
357 | 209 | 82 | 0 | Olsztyn | GP63 | Przejście przez Pisz na drodze Nr 63 | Budowa nowego przebiegu dróg krajowych nr 58 i 63 w m. Pisz - etap I, od skrzyż. Ulic Klementowskiego z Kwiatową do km ok. 95+000 drogi krajowej nr 63 | G58/63 - Przejście przez Pisz: Etap I: od skrzyż. ul.Klementowskiego z ul.Kwiatową | W eksploatacji | 2.951 | 0 | 0 | 2.951 | 0 | 2007-06-19 | 2007-06-26 | 2009-06-23 |  |  | nie ustalono ostatecznej ilości obiektów inzynierskich | 1-most
358 | 174 | 80 | 0 | Olsztyn | GP65 | Budowa obwodnicy Gołdapi na drodze Nr 65 | Wykonanie robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Gołdapi w ciągu drogi krajowej Nr 65 Granica Państwa od km 2+290 do km 7+900 | GP65 - Budowa obw. Gołdapi | W eksploatacji | 5.61 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 2008-07-10 | 2008-08-18 | 2010-10-21 |  |  | #N/A | 1 - most 3 - wiadukty 1- przejscie podziemnne 9 - przepustów Ø≥150cm
359 | 163 | 79 | 0 | Olsztyn | GP16 | Budowa drogi nr 16, odcinek Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku) | Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap III na odcinku Barczewo-Kromerowo-Biskupiec od km 162+100 do km 180+500 | GP16 - Przebudowa DK Olsztyn-Augustów wraz z obw. Olsztyna: Etap III: odc. Barczewo-Kromerowo-Biskupiec | W eksploatacji | 18.253 | 0 | 0 | 18.253 | 0 | 2008-08-12 | 2008-09-11 | 2010-11-30 |  | W załącznikach wyjaśnienia rozbieżności kilometrażu przesłane p. Pawłowi Schuetz w 2011 r. | #N/A | 4 mosty, 5 wiaduktów, 3 podziemne przejścia dla pieszych, 3 przejscia ekologiczne, 2 przejazdy gospodarcze
360 | 137 | 84 | 0 | Olsztyn | S7 | Budowa drogi S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51) Elbląg (w. Kazimierzowo) - Pasłęk (w. Raczki z węzłem) - Miłomłyn | Budowa drogi krajowej S7 Elbląg-Olsztynek, etap I na odcinku Elbląg-Kalsk wraz z budową drogi dojazdowej do pól od ul. Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi krajowej nr 7 oraz rozbudowa węzła drogowego Raczki | S7 - Budowa S Elbląg-Olsztynek: Etap I odc.Elbląg Wschód(bez węzła) – w.Pasłęk Pn(z węzłem) wraz z rozbudową węzła Elbląg Pd(dawniej Raczki) | W eksploatacji | 13.72 | 0 | 13.72 | 0 | 0 | 2008-10-20 | 2008-11-15 | 2011-07-08 |  |  | #N/A | 3 mosty 8 wiaduktów 2 przejścia gospodarcze
361 | 94 | 162 | 0 | Olsztyn | S7 | Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj - Zamówienie nr 1 | Projekt i budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek - Nidzica (km 175+800 do km 203+600) wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51 (km 109+500 do km 115+500) | S7 - Budowa S Olsztynek(S51)-Płońsk(S10): odc. Olsztynek(S51) - Nidzica Progr. ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ | W eksploatacji | 31.79 | 0 | 31.412 | 0.378 | 0 | 2009-05-29 | 2009-06-05 | 2012-12-19 |  |  | 35 | wiadukt - 20 estakada - 1 estakada z przejściem ekologicznym - 4 przejście ekologiczne - 3 most - 2 most z przejściem ekologicznym - 2 przejazd gospodarczy - 1
362 | 125 | 172 | 0 | Olsztyn | GP59 | Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa na drodze Nr 59 | Zachodnia obwodnica Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59 | GP59 - Budowa zachodniej obw. Mrągowa | W eksploatacji | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 2009-08-10 | 2009-08-31 | 2011-06-14 |  |  | 2 mosty w ciągu S5; 8 wiaduktów w ciągu S5; 8 wiaduktów nad drogą S5; przepusty na ciekach wodnych, rowach przydrożnych (w tym pełniących również rolę przejść ekologicznych zespolonych); przepusty dla małych i średnich zwierząt (26 szt.) | kładka dla pieszych - 1 szt Wiadukt -1szt przepusty 16 szt Estakada -2szt
363 | 176 | 83 | 0 | Olsztyn | GP63 | Przejście przez Pisz na drodze Nr 63 | Przebudowa skrzyżowania ulic : Gustawa Gizewiusza, Grunwaldzkiej, Dworcowej, Klementowskiego oraz Okopowej w m. Pisz. | G58/63 - Przejście przez Pisz: Przebudowa skrzyż. ul.Gustawa Gizewiusza, Grunwaldzkiej, Dworcowej, Klementowskiego oraz Okopowej w m.Pisz. | W eksploatacji | 0.359 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 2009-10-23 | 2009-11-02 | 2010-12-29 |  |  | 36: mosty, przejścia dla zwierząt, wiadukty, przejazdy gospodarcze, przepusty | 0
364 | 93 | 167 | 0 | Olsztyn | S7 | Budowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Elbląg (S22) - Olsztynek (S51) | Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kalsk (Pasłęk)- Miłomłyn | S7 - Budowa S Elbląg(S22)-Olsztynek(S51): odc. Kalsk(Pasłęk) - Miłomłyn | W eksploatacji | 36.54 | 0 | 36.54 | 0 | 0 | 2010-02-01 | 2010-02-17 | 2012-12-27 |  |  | 6 obiektów mostowych, 2 przepusty ramowe | 2 - mosty 19 - wiadukty 5 - przejście dla zwierząt 3 - przejazd gospodarczy
365 | 43 | 216 | 0 | Olsztyn | GP65 | Obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 | Budowa obwodnicy m. Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 na odcinku od km ok. 31+000 (kilometraż projektowany 0+000) do km 43+500 (kilometraż projektowany 7+625) | GP65 - Budowa obw. Olecka w ciągu DK65 | W eksploatacji | 7.625 | 0 | 0 | 7.625 | 0 | 2010-07-15 | 2010-08-16 | 2013-02-21 |  |  | 16 szt. | 5 -Wiadukty drogowe (WD-1, WD-3,WD-5, WD-7, WD-8); 2 - Estakady ( WD-2, WD-4); 1 -Tunelowe przejście pieszo-rowerowe pod drogą WD-6; 1 - Przejście pieszo-rowerowe pod torami kolejowymi
366 | 84 | 215 | 0 | Olsztyn | GP16 | Budowa Obwodnicy Ełku etap III i IV w ciągu drogi krajowej 16 i 65 | Budowa Obwodnicy Ełku etap III i IV w ciągu drogi krajowej 16 i 65 | GP16/65 - Budowa obw. Ełku etap III i IV w ciągu DK16i65 | W eksploatacji | 4.76 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 2010-11-24 | 2010-12-17 | 2012-07-23 |  |  | Ilość obiektów: 16 most drogowy(przejście dla zwierząt dołem) - 1 szt. wiadukt drogowy nad S5 - 6 szt. wiadukt drogowy w ciągu S5 - 5 szt. wiadukt drogowy w ciągu S5 (przejście dla zwierząt dołem) - 1 szt. kładka dla pieszych nad S5 - 1 szt. przejście pieszo-rowerowe - 1 szt. przejście dla zwierząt dołem - 1 szt. | 1 - most 6 - wiaduktów 7 - przejść dla zwierząt
367 | 45 | 262 | 0 | Olsztyn | GP16 | Budowa drogi nr 16, odcinek Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku) | Wykonanie robót niezbędnych dla przejezdności oraz zabezpieczenie robót na okres zimowy na odcinku drogi krajowej nr 16 w ramach realizacji zadania na Zakończenie kontraktu pod nazwą: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69 | DK16 - etap IV odc. Biskupiec - Borki Wielkie KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 8.161 | 0 | 0 | 8.161 | 0 | 2013-10-01 | 2013-10-05 | 2013-12-03 |  |  | 13 szt.; mosty: 2 szt., przejścia dla zwierząt: 2 szt. (PZDsz - 1 szt., PZGsz - 1 szt.), wiadukty: 7 szt. (w tym 4 szt. w ciągu S17), przepusty (PZM): 2 szt. /obiekty w ciągu drogi S nad tą samą przeszkodą i w tym samym km liczone są jako jedna szt./ | wiadukty - 6, przejścia dla zwierząt (ekologiczne)- 2 przejazdy gospodarcze - 1. przepusty - 2
368 | 46 | 266 | 0 | Olsztyn | GP16 | Budowa drogi nr 16, odcinek Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku) | Zakończenie kontraktu pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV Biskupiec – Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69” wraz z robotami naprawczymi | DK16 - etap IV odc. Biskupiec - Borki Wielkie KONTYNUACJA ROBÓT II | W eksploatacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2013-12-03 |  |  | #N/A | wiadukty - 6, przejścia dla zwierząt (ekologiczne)- 2 przejazdy gospodarcze - 1. przepusty - 2
369 | 332 | 0 | 0 | Olsztyn | S7 | Przebudowa węzła Elbląg Wschód, droga krajowa nr 22 | Przebudowa Węzła Transportowego Elbląg Wschód | S7 - Przebudowa w.Elbląg Wschód, DK22 | W eksploatacji | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 2005-11-03 |  |  | #N/A | #N/A
370 | 333 | 0 | 0 | Olsztyn | GP16 | Przebudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Kisielice-Ogrodzieniec | 165/REH - Przebudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Kisielice-Ogrodzieniec od km 46+407,5 do km 46+853,15 i od km 47+234,33 do km 48+175,47 oraz od km 50+000 do km 52+828,28 | DK16 - Przebudowa DK Kisielice-Ogrodzieniec | W eksploatacji | 4.215 | 0 | 0 | 4.215 | 0 | #N/A | #N/A | 2006-09-27 |  |  | #N/A | #N/A
371 |  |  | 106 | Opole | GP40 | Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla na dr nr 40 (2 etapy) - etap II | 114. Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla na dr. nr 40 (2 etapy) |  | Przygotowanie | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-30 |  | mosty (6 szt, 3 szt - duże, 3 szt. - przejścia zintegrowane dla małych zwierząt), wiadukty (6 szt.), przejścia dla zwierząt dużych (2 szt.), przejścia dla zwierząt małych (3 szt.), przejazd gospodarczy (1 szt.), kładka pieszo rowerowa (1 szt.)
372 |  |  | 111 | Opole | S11 | Budowa drogi S11 Kępno - A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna) | 053. Budowa drogi S11 Kępno - A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna) |  | Przygotowanie | 44.62 | 0 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-03-30 |  | brak danych (po wykonaniu dokumentacji projektowej studialnej)
373 |  |  | 131 | Opole | GP46 | Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu dk 46 | 119. Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu dk 46 |  | Przygotowanie | 11.493 | 0 | 0 | 11.493 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-30 |  | mosty 1, estakady 1, przejścia dla zwierząt 3 (2 zintegrowane z estakadą i wiaduktem), wiadukty 7
374 |  |  | 132 | Opole | GP46 | Budowa obwodnicy m. Myślina na dk. nr 46 | 120. Budowa obwodnicy m. Myślina na dk. Nr 46 |  | Przygotowanie | 3.1487 | 0 | 0 | 3.1487 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-30 |  | wiadukty (1 szt., nad PKP), przejazdy gospodarcze (2 szt.)
375 |  |  | 348 | Opole | GP45 | Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45 | 1186. Budowa obwodnicy Praszki |  | Przygotowanie | 11.774 | 0 | 0 | 11.774 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-30 |  | mosty - 2, wiaukty - 7
376 |  |  | 365 | Opole | S11 | Budowa obwodnicy Olesna w ciągu dk 11 | 0535. Budowa obwodnicy Olesna w ciągu dk 11 |  | Przygotowanie | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-30 |  | wiadukty - 14, ekodukty - 2, mosty - 7
377 |  |  | 406 | Opole | GP40 | Budowa obwodnicy Głogówka w ciągu dk 40 | 145. Budowa obwodnicy Głogówka w ciągu dk 40 |  | Przygotowanie | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | brak danych
378 |  |  | 407 | Opole | GP41 | Budowa obwodnicy Prudnika w ciągu dk 41 | 146. Budowa obwodnicy Prudnika w ciągu dk 41 |  | Przygotowanie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | brak danych
379 | 387 | 273 | 117 | Opole | GP41/GP46 | Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41 i 46 | Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41 i 46 | GP41/GP46 - Budowa obw. Nysy w ciągu DK41i46 | Realizacja | 16.495 | 0 | 0 | 16.495 | 0 | 2014-08-06 | 2015-04-17 |  | 2017-11-02 | 0 | mosty/estakady (3 szt.), przejścia dla zwierząt dużych (4 szt.), wiadukty (11 szt.), przepusty (57 szt, w tym przejścia dla płazów 9 szt.) | mosty - 3 szt. ( w tym wszystkie 3 maja funkcję przejścia dla zwierząt) wiadukty - 11 szt.( w tym 1 ma funkcję przejścia dla zwierząt) przepusty - 9 szt.( w tym wszystkie 9 maja funkcję przejścia dla zwierząt)
380 |  | 302 | 232 | Opole | GP33 | Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu dk nr 33 i 46 | Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 wraz z łącznikiem dk 46 | GP33 - Projekt i budowa obw. Kłodzka wraz z łącznikiem DK 46 | Realizacja | 9.191 | 0 | 0 | 6.61 | 2.581 | 2015-01-23 | 2016-03-22 |  | 2018-05-15 | 0 | mosty (1 szt.) , estakady (3 szt.), wiadukty (5 szt.) - w tym przejścia dla zwierząt (5szt.) | mosty - 1 szt. (pełniący funkcję także przejścia dla zwierząt) wiadukty - 6 szt. ( w tym 4 obiekty pełniące funkcję także przejścia dla zwierząt) Estakady - 2 szt.
381 |  | 339 | 31 | Opole | S11 | Budowa obwodnicy Kępna S11 | Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S 11 – odcinek I | S11 - Budowa obw. Kępna w ciągu S 11 – odc. I | Realizacja | 3.6176 | 0 | 3.6176 | 0 | 0 | 2015-10-07 | 2016-11-03 |  | 2018-08-07 | 0 | 3 szt ( 2 wiadukty, 1 przejście dla zwierząt) | Wiadukty - 2 szt. Przejścia dla zwierząt - 1 szt. Przepusty - 6 szt.
382 | 251 | 86 | 0 | Opole | GP46 | Wzmocnienie drogi nr 46 odc. Paczków - Ścibórz | Przebudowa drogi krajowej nr 46 Kłodzko-Nysa- Opole - Częstochowa - Szczekociny na odc. Paczków - Ścibórz km 30+544,86-35+790,60 | GP46 - Wzmocnienie DK odc. Paczków - Ścibórz | W eksploatacji | 5.246 | 0 | 0 | 5.246 | 0 | 2008-05-30 | 2008-06-02 | 2008-10-28 |  | zadanie na zgłoszenie - pozwolenie na użytkowanie nie wymagane. w załączeniu protokół odbioru | #N/A | 0
383 | 250 | 89 | 0 | Opole | GP45 | Wzmocnienie drogi nr 45 w m. Winów | Przebudowa drogi krajowej nr 45 gr. państ. Opole-Kluczborg -Praszka-Złoczew na odcinku w m. Winów km 94+100,00- km 94+809,00 | GP45 - Wzmocnienie DK w m. Winów | W eksploatacji | 0.709 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 2008-05-28 | 2008-06-17 | 2008-10-23 |  |  | most-1, przejazdy pod obwodnicą-2, wiadukt-1 | 0
384 | 157 | 88 | 0 | Opole | GP40 | Budowa obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu dr. Kraj. Nr 40 (2 etapy) | Budowa południowej obwodnicy m. Kędzierzyn Koźle wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi krajowej nr 40 - część B od km 2+460 do km 5+933,41 | GP40 - Budowa obw. Kędzierzyna-Koźla: Etap I: odc. B | W eksploatacji | 3.473 | 0 | 0 | 3.473 | 0 | 2008-08-05 | 2008-08-18 | 2010-08-16 |  |  | #N/A | 3-mosty 1-wiadukt 2-przepusty 1- przejscie dla zwierząt
385 | 252 | 90 | 0 | Opole | GP46 | Przebudowa drogi 94/46 na odc. Obwodnicy północnej m. Opola | Przebudowa drogi 94/46 na odcinku Obwodnicy Północnej m. Opola km 99+290,16 - km 103+826,17 | GP94/GP46 - Przebudowa DK na odc. obw. północnej m. Opola | W eksploatacji | 4.536 | 0 | 0 | 4.536 | 0 | 2008-09-05 | 2008-09-19 | 2008-11-27 |  | zadanie na zgłoszenie - pozwolenie na użytkowanie nie wymagane. w załączeniu protokół odbioru | 1 - most, 3 - przepusty | 0
386 | 156 | 87 | 0 | Opole | GP40 | Budowa obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu dr. Kraj. Nr 40 (2 etapy) | Budowę południowej obwodnicy w m. Kędzierzyn - Koźle w ciągu drogi krajowej nr 40 - Część A od km 0+964,32 do km 2+460,15 | GP40 - Budowa południowej obw. Kędzierzyna-Koźla: Etap I: odc. A | W eksploatacji | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 2009-04-16 | 2009-04-28 | 2010-08-16 |  |  | #N/A | PG - 1
387 | 56 | 241 | 0 | Opole | S8 | Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1(Łódź) | Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) odcinek I: Syców - Kępno, długości 15,3 km | S8 - Budowa S Syców-Kępno-Sieradz-A1(Łódź) odc. I: Syców - Kępno | W eksploatacji | 15.29 | 0 | 15.29 | 0 | 0 | 2011-12-28 | 2012-01-25 | 2013-12-20 |  |  | #N/A | Wiadukt - 9 Most - 2 PZ - 5 przepust - 37
388 | 57 | 242 | 0 | Opole | S8 | Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1(Łódź) | Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) odcinek II: Kępno - Wieruszów, długości 16,6 km | S8 - Budowa S Syców-Kępno-Sieradz-A1(Łódź) odc. II: Kępno - Wieruszów | W eksploatacji | 16.6 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 2011-12-28 | 2012-01-25 | 2013-12-20 |  | 20.12.2013 r. oddano do użytkowania ciąg główny odcinka II Kępno – Wieruszów. Przedłużenie CnU dotyczy tylko węzła Kępno z powodu wystąpienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych w obrębie ww.węzła. Prace na węźle zostały zakończone i wystawiono Świadectwo Przejęcia dnia 19.08.2014 r. | mosty: 0 szt., przejścia dla zwierząt: 2 szt., wiadukty: 6 szt. | Mosty - 3 Wiadukty - 12 Przejścia dla zwierząt - 3 Przepusty - 35
389 | 58 | 243 | 0 | Opole | S8 | Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1(Łódź) | Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) odcinek III: Wieruszów - Walichnowy, długości 13,1 km | S8 - Budowa S Syców-Kępno-Sieradz-A1(Łódź) odc. III: Wieruszów - Walichnowy | W eksploatacji | 13.137 | 0 | 13.137 | 0 | 0 | 2011-12-28 | 2012-01-25 | 2013-12-20 |  |  | mosty: 0 szt., przejścia dla zwierząt: 52 szt., wiadukty: 6 szt., przejazdy: 10 szt. | Wiadukt - 8, PZ - 2, Przepust - 20
390 | 319 | S_11.1 | 0 | Opole | A4 | Budowa autostrady A4 Kleszczów - Sośnica | Budowa autostrady A4 Kleszczów - Sośnica | A4 - Budowa A Kleszczów - Sośnica | W eksploatacji | 19.1 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 2005-10-26 |  |  | #N/A | #N/A
391 |  |  | 85 | Poznań | GP15 | Budowa obwodnicy Wrześni w ciągu dk nr 15 | 092. Budowa obwodnicy Wrześni w ciągu dk nr 15 |  | Przygotowanie | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-11-29 |  | 2 wiadukty
392 |  |  | 99 | Poznań | GP15 | Budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15 etap I i II | 091. Budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu dk 15 |  | Przygotowanie | 5.882 | 0 | 0 | 5.882 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-12-31 |  | ilość obiektów 3: 1 most 2 wiadukty
393 |  |  | 389 | Poznań | S11 | Budowa drogi ekspresowej S11 na odc. obwodnicy Obornik | 0496. Budowa obwodnicy Obornik w ciągu S11 |  | Przygotowanie | 13.65 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 |  | 13 szt. (wg STE)
394 |  |  | 404 | Poznań | S11 | Budowa drogi ekspresowej S11 odc. Szczecinek - Piła | 0492. Budowa drogi S11 Szczecinek - Piła |  | Przygotowanie | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 |  | b/d
395 |  |  | 405 | Poznań | S11 | Budowa drogi ekspresowej S11 odc. Ujście - Oborniki | 0495. Budowa drogi S11 Piła – Poznań, odc. Ujście - Oborniki |  | Przygotowanie | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 |  | wg STE: • w ciągu projektowanej S11: 10 szt. • nad projektowaną S11: 23 szt. Łącznie: 33 szt.
396 |  |  | 408 | Poznań | S11 | Budowa drogi ekspresowej S11 odc. Oborniki - Poznań | 0497. Budowa drogi S11 Piła – Poznań, odc. Oborniki – Poznań Płn. |  | Przygotowanie | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 |  | 4 szt. (wg STE)
397 |  |  | 410 | Poznań | S11 | Budowa drogi ekspresowej S11 odc. Kórnik - Ostrów Wielkopolski | 0499. Budowa drogi S11 Kórnik - Ostrów Wielkopolski |  | Przygotowanie | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-18 |  | wg STE: • Odcinek Kórnik-Jarocin: 27 sztuk • Odcinek Jarocin-Ostrów Wlkp: 31 sztuk
398 |  |  | 411 | Poznań | S11 | Budowa drogi ekspresowej S11 odc. Ostrów Wielkopolski - Kępno | 0515. Budowa drogi S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno |  | Przygotowanie | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 |  | wg STE: • 22 szt. (16 szt. WD + 1 szt.WE + 5 szt.PZ) • 1 szt. Wiadukt pod drugą jezdnię na węźle "Kępno Północ"
399 |  |  | 416 | Poznań | GP25 | Rozbudowa drogi krajowej 25, odc. Ostrów Wlkp. - Kalisz - Konin | 1037. Rozbudowa drogi krajowej 25 odc. Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin |  | Przygotowanie | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-30 |  | 0
400 |  |  | 425 | Poznań | S11 | Budowa obwodnicy Piły w ciągu S10/S11 | 0493. Budowa drogi S11 Piła – Poznań, odc. obwodnica Piły |  | Przygotowanie | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-30 |  | budowa obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt) - ilość uzależniona od przyjętego wariantu
401 |  |  | 426 | Poznań | S11 | Budowa obwodnicy Ujścia w ciągu S11 | 0494. Budowa obwodnicy Ujścia w ciągu S11 |  | Przygotowanie | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-30 |  | budowa obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt) - ilość uzależniona od przyjętego wariantu
402 |  |  | 440 | Poznań | S10 | Budowa drogi S10 na odcinku Piła (węzeł "Piła Wschód") - Wyrzysk | 0461. S10 od A6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - Płońsk (S7), odc. Piła (w. Piła wsch.) - Wyrzysk |  | Przygotowanie | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 |  | 13 - 1 most, 9 wiaduktów, 3 przejścia dla zwierząt (wg opracowanego STE)
403 |  |  | 445 | Poznań | S10 | Budowa obwodnicy Wyrzyska w ciągu S10 | 0462. S10 Bydgoszcz-Piła, odcinek obwodnica Wyrzyska |  | Przygotowanie | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 |  | b/d
404 |  |  | 332 | Poznań | S11 | Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap II | 0521. Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap II |  | Przetarg | 8.028 | 0 | 6.808 | 1.22 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-30 |  | 9 obiektów inżynierskich: - 2 mosty - 4 wiadukty w ciągu S11, - 2 wiadukty nad S11, - 1 przejście dla zwierząt
405 |  | 365 | 340 | Poznań | S5 | Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - w. Kaczkowo | Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odc. węzeł „Kościan Południe” – węzeł „Radomicko” | S5 Poznań - Wrocław odc. w. Kościan Płd (z węzłem) - Radomicko (z węzłem Lipno d. Radomicko) | Realizacja | 15.715 | 0 | 15.715 | 0 | 0 | 2016-04-12 | 0 |  | 2019-10-12 | 0 | ilość obiektów 21: most w ciągu S5- 3 szt. most w ciągu drogi serwisowej - 2 szt. wiadukt nad S5-3 szt. wiadukt w ciągu S5- 6szt. wiadukt w ciągu S5 zintegrowany z przejściem dolnym dla dużych zwierząt - 1 szt. wiadukt w ciągu DK5 -1 szt. wiadukt w ciągu drogi powiatowej - 2szt. most w ciągu S5 zintegrowany z przejściem dolnym dla zwierząt dużych pod S5 - 1 szt. most w ciągu S5 zintegrowany z przejściem dolnym dla zwierząt średnich - 1 szt. most w ciągu S5 zintegrowany z przejściem dolnym dla zwierząt średnich - 1 szt. | ilość obiektów 21: most w ciągu S5- 3 szt. most w ciągu drogi serwisowej - 2 szt. wiadukt nad S5-3 szt. wiadukt w ciągu S5- 6szt. wiadukt w ciągu S5 zintegrowany z przejściem dolnym dla dużych zwierząt - 1 szt. wiadukt w ciągu DK5 -1 szt. wiadukt w ciągu drogi powiatowej - 2szt. most w ciągu S5 zintegrowany z przejściem dolnym dla zwierząt dużych pod S5 - 1 szt. most w ciągu S5 zintegrowany z przejściem dolnym dla zwierząt średnich - 1 szt. most w ciągu S5 zintegrowany z przejściem dolnym dla zwierząt średnich - 1 szt.
406 |  | 366 | 163 | Poznań | S5 | S5 Poznań - Wrocław odc. Wronczyn (bez węzła) - w. Kościan Płd (bez węzła d. Kobylniki) | Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań- Wrocław, odc. Wronczyn-Kościan Południe | S5 Poznań- Wrocław, odc. Wronczyn-Kościan Południe | Realizacja | 18.9 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 2016-04-13 | 0 |  | 2019-06-13 | 0 | 22 obiekty: most w ciągu S5-5 szt. most w ciągu DK5-1 szt. most w ciągu drogi serwisowej-1 szt. wiadukt w ciągu DK5 nad S5-1 szt. wiadukt w ciągu drogi serwisowej -1 szt. wiadukt nad S5-1 szt. wiadukt w ciągu drogi powiatowej nad S5-4 szt. wiadukt w ciągu drogi gminnej-2szt. wiadukt w ciągu drogi S5-4 szt. przejście dolne dla dużych zwierząt pod S5-1 szt. przejście górne dla zwierząt dużych nad S5-1 szt. | 22 obiekty: most w ciągu S5-5 szt. most w ciągu DK5-1 szt. most w ciągu drogi serwisowej-1 szt. wiadukt w ciągu DK5 nad S5-1 szt. wiadukt w ciągu drogi serwisowej -1 szt. wiadukt nad S5-1 szt. wiadukt w ciągu drogi powiatowej nad S5-4 szt. wiadukt w ciągu drogi gminnej-2szt. wiadukt w ciągu drogi S5-4 szt. przejście dolne dla dużych zwierząt pod S5-1 szt. przejście górne dla zwierząt dużych nad S5-1 szt.
407 |  |  | 75 | Poznań | GP15 | Wzmocnienie drogi krajowej nr 15 Września - Gniezno | 093. Wzmocnienie drogi krajowej nr 15 Września - Gniezno |  | Realizacja | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
408 | 385 | 284 | 33 | Poznań | S11 | Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S 11 | Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu S11 etap II | S11 - Budowa obw. Ostrowa Wlkp. Etap II | Realizacja | 12.8 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 2014-10-10 | 2014-11-08 |  | 2017-07-10 | 0 | 15 ( 2 mosty, 2 przejścia dla zwierząt, 9 wiaduktów, 2 przejścia dla pieszych) + 1 dodatkowe przejście dla pieszych (aneks nr 3 do umowy) | Wiadukty - 9 szt., Mosty - 2 szt., Przejścia dla pieszych - 2 szt., Przejścia dla zwierząt - 2 szt., Przepusty ekologiczne - 4 szt., Przepusty - 21 szt. (w tym 3 pelnią dodatkowo fukcję przejść dla zwierząt)
409 | 382 | 295 | 323 | Poznań | S5 | S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno (węzeł Mielno) z węzłem - Gniezno (dk 5, węzeł Łubowo) | S5 Żnin - Gniezno, odc. w.Mielno (z węzłem) - Gniezno (dk 5, w.Łubowo) od km 0+000 do km 18+330,21 | S5 - Żnin-Gniezno, odc. w.Mielno(z węzłem) - Gniezno(DK5, w.Łubowo) | Realizacja | 18.33 | 0 | 18.33 | 0 | 0 | 2014-12-03 | 2014-12-03 |  | 2017-07-03 | Zgodnie z zapisami PZ nr 3 Wykonawca podtrzymuje termin oddania do użytkowania ciągu głównego w terminie wynikającym z PZ nr 1, tj. do dnia 03.05.2017 r. z wyjątkiem odc. zlokalizowanego pomiędzy w. Gniezno Północ (bez węzła) - w. Kłecko (bez węzła) w ciągu którego znajduje się wymiana nr 8. Pozwolenie na użytkowanie dla przedmiotowego odcinka zostanie uzyskane w terminie do dnia 03.07.2017 r. Jednocześnie Wykonawca stwierdza, iż na odc. od w. Gniezno Północ do km 10-960 oraz od km 11+460 do w. Kłecko roboty zostaną zakończone do dn. 03.05.2017 r. | 19 obiektów: 4 mosty w ciągu drogi S5, 4 wiadukty w ciągu S5 (w tym 2 nad linią PKP), 9 wiaduktów nad S5, 1 przejście dla zwierząt w ciągu obecnej DK nr 5, 1 przejazd gospodarczy. | mosty - 4 wiadukty - 13 przejście dla zwierząt - 1 przejazd gospodarczy - 1
410 | 377 | 290 | 27 | Poznań | S11 | Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu S 11 | Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu S11 Murzynówko - Jarocin | S11 - Budowa obw.Jarocina odc. Murzynówko - Jarocin | Realizacja | 13.113 | 0 | 10.18 | 2.933 | 0 | 2014-11-18 | 2014-12-05 |  | 2017-08-18 | zawarte aneksy nie wpływają na zmianę terminu zakończenia robót gdyż byłoby to niezgodne z warunkami kontraktu | 13 - 3 mosty, 10 wiaduktów, 5 przejść dla zwierząt | Wiadukty - 10 szt., Mosty - 3 szt., Przejścia dla zwierząt - 5 szt., Przepusty - 17 szt.
411 | 386 | 322 | 46 | Poznań | S5 | S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn | Poznań (A2, w.Głuchowo) - Wronczyn | S5 - Budowa S Poznań (A2, w.Głuchowo) - Wronczyn | Realizacja | 15.875 | 0 | 15.875 | 0 | 0 | 2015-07-30 | 2015-07-30 |  | 2017-11-30 | Zgodnie z postanowieniami Kontraktu Wykonawca zobowiązany był do osiągnięcia Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania – Kamienia Milowego nr 1 do dnia 30.05.2016r. Wykonawca pismem z dnia 11.02.2016 r. oraz 19.04.2016 r. wystąpił o zmianę terminu do dnia 31.07.2016r. Zamawiający uznał za zasadne przedłużenie Wykonawcy terminu na wykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania - Kamienia Milowego nr 1 o 14 dni tj do dnia 13.06.2016 r. Zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 8.7. Warunków Kontraktu [Kary Umowne] z dniem 14 czerwca 2016 r. rozpoczął się bieg okresu naliczania przez Zamawiającego Kary Umownej w wysokości 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Zmiana terminu wymaga podpisania Aneksu. W dniu 6.09.2016 r. złożono Wykonawcy Powiadomienie o Roszczeniu Zamawiającego z uwagi na niewykonanie z dniem 14.06.2016 r. Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania Kamienia Milowego nr 1 tj. Robót o wartości niemniejszej niż 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 105 848 544,85 zł brutto. Wielkość opóźnienia w wykonaniu Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania - Kamienia Milowego nr 1 wynosi 102 dni. Pismem z dnia 30.11.2016 r. Wykonawca przedstawił swoje stanowisko nie zgadzając się roszczeniem Zamawiającego. | 17 obiektów inżynierskich: - wiadukt drogowy nad S5 7 szt. - przejazd gospodarczy pod S5 2szt. - wiadukt ekologiczny nad S5 1szt. - most w ciągu S5 3szt. - wiadukt w ciągu S5 2szt. - przejście dla zwierząt pod S5 1szt. - kładka dla pieszych nad S5 1szt. | mosty - 3 wiadukty - 10 kładki - 1 przejścia dla zwierząt - 1 przejazdy gospodarcze - 2 przepusty - 78
412 |  | 367 | 339 | Poznań | S5 | S5 Poznań - Wrocław odc. Leszno Płd. (z węzłem) - Kaczkowo (bez węzła o. Rydzyna) | Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań–Wrocław odc. Radomicko–Kaczkowo, etap II odc. Leszno Płd ( z węzłem ) –Kaczkowo. | S5 Poznań - Wrocław odc. w. Leszno Płd. - Rydzyna (bez. w. Kaczkowo) | Realizacja | 9.518 | 0 | 9.518 | 0 | 0 | 2016-05-05 | 2016-05-05 |  | 2018-07-06 | Ujawnienie potencjalnych nowych stanowisk archeologicznych lub rozszerzenie stanowisk pierwotnie przewidzianych w Kontrakcie. Utrudnienia w realizacji Ekoduktu nad linią kolejową E59 w km 22+921,55 drogi S5 spowodowane brakiem przebudowy kolizji leżących po stronie PKP, co może skutkować brakiem osiągnięcia Kamienia Milowego przez Wykonawcę a także opóźnieniem ostatecznego terminu zakończenia prac na Kontrakcie. | ilość obiektów: 8 most drogowy (przejście dla zwierząt dołem) w ciągu S5 - 1 szt. wiadukt drogowy nad S5 - 4 szt. ekodukt (przejście dla zwierząt górą) - 1 szt. wiadukt drogowy w ciągu łącznika - 2szt. | ilość obiektów: 8 most drogowy (przejście dla zwierząt dołem) w ciągu S5 - 1 szt. wiadukt drogowy nad S5 - 4 szt. ekodukt (przejście dla zwierząt górą) - 1 szt. wiadukt drogowy w ciągu łącznika - 2szt.
413 |  | 368 | 215 | Poznań | S5 | S5 Poznań - Wrocław odc. Radomicko (bez węzła) - Leszno Płd. (bez węzła d. Zaborowo) | Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań–Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo, etap I odc. Radomicko (bez węzła)–Leszno Płd. | S5 Poznań - Wrocław odc. Radomicko (bez węzła) - Leszno Płd. (bez węzła d. Zaborowo) | Realizacja | 19.14 | 0 | 19.14 | 0 | 0 | 2016-05-16 | 2016-05-16 |  | 2018-09-17 | Ujawnienie potencjalnych nowych stanowisk archeologicznych lub rozszerzenie stanowisk pierwotnie przewidzianych w Kontrakcie. W ramach zadania istnieją obszary leśne nie ujęte w planie wycinki. | Ilość obiektów: 16 most drogowy(przejście dla zwierząt dołem) - 1 szt. wiadukt drogowy nad S5 - 6 szt. wiadukt drogowy w ciągu S5 - 5 szt. wiadukt drogowy w ciągu S5 (przejście dla zwierząt dołem) - 1 szt. kładka dla pieszych nad S5 - 1 szt. przejście pieszo-rowerowe - 1 szt. przejście dla zwierząt dołem - 1 szt. | 16 most drogowy(przejście dla zwierząt dołem) - 1 szt. wiadukt drogowy nad S5 - 6 szt. wiadukt drogowy w ciągu S5 - 5 szt. wiadukt drogowy w ciągu S5 (przejście dla zwierząt dołem) - 1 szt. kładka dla pieszych nad S5 - 1 szt. przejście pieszo-rowerowe - 1 szt. przejście dla zwierząt dołem - 1 szt.
414 | 301 | 102 | 0 | Poznań | A2 | Budowa autostrady A 2, odc. Konin – Dąbie | Budowa autostrady A 2, odc. Konin – Dąbie Sekcja Konin- Koło | A2 - Budowa A odc. Konin–Dąbie: Sekcja Konin - Koło | W eksploatacji | 27.44 | 27.44 | 0 | 0 | 0 | 2004-07-28 | 2004-08-27 | 2006-07-25 |  | współfinansowane ze środków EBI | Przepusty - 4 szt | mosty i wiadukty - 16 wiadukty ekologiczne - 2 tunel dla pieszych - 1
415 | 302 | 103 | 0 | Poznań | A2 | Budowa autostrady A 2, odc. Konin – Dąbie | Budowa autostrady A 2, odc. Konin – Dąbie Sekcja Koło- Dąbie | A2 - Budowa A odc. Konin–Dąbie: Sekcja Koło- Dąbie | W eksploatacji | 18.145 | 18.145 | 0 | 0 | 0 | 2004-07-28 | 2004-08-27 | 2006-07-25 |  | współfinansowane ze środków EBI | min 26 (25 + 1 obiekt przeniesiony z odcinka 2 Dworzysko - Aleksandrowo) tj. kładka dla pieszych, przejście dla zwierząt, wiadukt drogowy, most w ciągu drogi ekspresowej, wiadukt w ciągu drogi ekspresowej, wiadukt kolejowy | wiadukty i mosty - 20 przejścia gospodarcze - 2
416 | 222 | 93 | 0 | Poznań | S11 | Rozbudowa dwujezdniowej drogi krajowej nr S11 Kołobrzeg-Poznań-Pleszew-Bytom, odcinek autostradowy A2 "Krzesiny"-Kórnik od km 288+719,79 do km 302+786,80 (pikietaż globalny) | Rozbudowa dwujezdniowej drogi krajowej nr S11 odc. Poznań "Krzesiny"-Kórnik, etap II, IIIa, IIIb i IIIc | S11 - Rozbudowa DK Poznań-Kórnik, etap II, IIIa, IIIb i IIIc | W eksploatacji | 9.104 | 0 | 9.104 | 0 | 0 | 2006-03-20 | 2006-03-20 | 2008-11-24 i 2009-07-13 |  | Rozbudowa drogi Poznań-Kórnik podzielona była na pięć etapów: II, IIIa, IIIb, IIIc, IV. Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków następowało w następujących latach: W 2008 r. oddano do ruchu 7,019 km: etap II - dł. 2,507 km - oddane do ruchu 2008-06-20 etap IIIa - dł. 3,026 km - oddane do ruchu 2008-11-24 etap IIIb - dł. 1,486 km - oddane do ruchu 2008-09-29 etap IIIc - o długości 2,085 km dnia 2009-07-13 etap IV - o długości 4,962 km dnia 2010-06-21 | 8 - most (1), przepusty (7) | kładki - 2 szt most - 1 szt. wiadukty - 4 szt.
417 | 234 | 95 | 0 | Poznań | GP25 | Budowa obwodnicy Konina na drodze Nr 25 | Rozbudowa drogi krajowej nr 25 odc. Obwodnica Konina na terenie gm. Stare Miasto. | GP25 - Rozbudowa DK odc. obw. Konina na terenie gm. Stare Miasto | W eksploatacji | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 2006-11-10 | 2006-11-22 | 2008-09-01 |  | W dokumentach brak długości. Długość odczytana z mapy oraz potwierdzona protokołem odbioru (długośc zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku). | mosty - 2 wiadukty - 4 przejścia dla zwierząt - 23 | wiadukty - 2 szt. tunel - 1 szt.
418 | 201 | 97 | 0 | Poznań | GP25 | Budowa obwodnicy Nowych Skalmierzyc na drodze Nr 25 | Budowa obwodnicy m. Nowe Skalmierzyce w ciągu drogi krajowej nr 25 od km 0+000 do km 7+355,25 | GP25 - Budowa obw. Nowych Skalmierzyc | W eksploatacji | 7.355 | 0 | 0 | 7.355 | 0 | 2007-01-26 | 2007-01-31 | 2009-09-11 |  |  | #N/A | most - 1 szt. wiadukty - 4 szt.
419 | 193 | 94 | 0 | Poznań | S11 | Rozbudowa dwujezdniowej drogi krajowej nr S11 Kołobrzeg-Poznań-Pleszew-Bytom, odcinek autostradowy A2 "Krzesiny"-Kórnik od km 288+719,79 do km 302+786,80 (pikietaż globalny) | Rozbudowa drogi krajowej nr S11 Poznań-Kórnik etap IV od km 16+556,25 do km 21+519,48 (roboczy) | S11 - Rozbudowa DK Poznań-Kórnik Etap IV | W eksploatacji | 4.962 | 0 | 4.962 | 0 | 0 | 2007-12-24 | 2007-12-24 | 2010-06-21 |  | Rozbudowa drogi Poznań-Kórnik podzielona była na pięć etapów: II, IIIa, IIIb, IIIc, IV. Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków następowało w następujących latach: W 2008 r. oddano do ruchu 7,019 km: etap II - dł. 2,507 km - oddane do ruchu 2008-06-20 etap IIIa - dł. 3,026 km - oddane do ruchu 2008-11-24 etap IIIb - dł. 1,486 km - oddane do ruchu 2008-09-29 etap IIIc - o długości 2,085 km dnia 2009-07-13 etap IV - o długości 4,962 km dnia 2010-06-21 | 3 mosty, 2 (duże) i 18 (małe) przejścia dla zwierząt, 22 wiadukty, 3 tunele dla pieszych, 2 kładki dla pieszych | wiadukty - 4 szt.
420 | 195 | 96 | 0 | Poznań | S10 | Budowa obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi krajowej S10 | Budowa obwodnicy m. Wyrzysk w ciągu drogi krajowej nr 10 Piła - Bydgoszcz od km 0+000,00 do km 7+795,39 (kilometraż roboczy) | S10 - Budowa obw. m. Wyrzysk w ciągu DK Piła-Bydgoszcz | W eksploatacji | 7.795 | 0 | 7.795 | 0 | 0 | 2008-06-19 | 2008-05-20 | 2010-04-21 |  |  | #N/A | wiadukty - 5 szt. estakada - 1 szt.
421 | 186 | 98 | 0 | Poznań | S11 | Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej S11 (2 etapy), etap I | Budowa obwodnicy m. Ostrów Wielkopolski w ciągu drogi ekspresowej S11 od km 393+900 do km 400+000, etap I | S11 - Budowa obw. m.Ostrowa Wielkopolksiego - Etap I | W eksploatacji | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 2008-05-12 | 2008-05-21 | 2009-11-24 |  |  | #N/A | wiadukty - 4 szt. mosty - 2 szt. Przepust - 1 szt.
422 | 146 | 99 | 0 | Poznań | S11 | Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11,odc.płm. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo) | Budowa zachodniej obwodnicy m. Poznania w ciągu S11 na odc.Złotkowo - Głuchowo (A2) i w ciągu S5 w rejonie w.Głuchowo (A2) Etap I - S11 w.Swadzim-w.Głuchowo 13+068,00-25+693,57 oraz S5 w rejonie w.Głuchowo 0+000 -1+605,00 o łącznej dł. 14,23 km | S11/S5 - Budowa zachodniej obw. Poznania: Etap I odc. w.Swadzim - w.Głuchowo (wraz z węzłami) | W eksploatacji | 14.231 | 0 | 14.231 | 0 | 0 | 2009-07-17 | 2009-08-07 | 2011-11-28 i 2012-06-02 |  | 2011-11-28 oddano do ruchu odc. w.Swadzim - w.Dąbrówka o dł. 8,4 km. Pozostały odc. o dł 5,799 oddano w dniu 2012-06-02 | ilość obiektów 3: 1 most 2 wiadukty | most - 1 wiadukty - 13 przejścia dla pieszych - 2
423 | 91 | 101 | 0 | Poznań | S5 | Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań (węzeł ,,Kleszczewo") | Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań (węzeł ,,Kleszczewo") Odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo A2, od km 14+475 do km 34+615 dł. 20,14 | S5 - Budowa S odc. Gniezno-Poznań (w.Kleszczewo): odc.2 Czachurki - Kleszczewo | W eksploatacji | 21.84 | 0 | 20.14 | 1.7 | 0 | 2009-10-30 | 2009-11-25 | 2012-06-02 |  |  | most - 1 szt., przepust - 1 szt. | mosty - 1, wiadukty - 14, przejścia dla zwierząt - 1, przepusty - 68.
424 | 90 | 100 | 0 | Poznań | S5 | Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań (węzeł ,,Kleszczewo") | Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań (węzeł ,,Kleszczewo") Odcinek 1: Gniezno - Czachurki, od km - (0+420) do km 14+475 dł. 14.9 km | S5 - Budowa S odc. Gniezno-Poznań(w.Kleszczewo): odc.1 Gniezno - Czachurki | W eksploatacji | 19.684 | 0 | 14.895 | 4.789 | 0 | 2009-11-10 | 2009-12-01 | 2012-06-04 |  |  | 4: kładka dla ciągu pieszo - rowerowego,most,wiadukt kolejowy, tunel | mosty - 3, wiadukty - 14, przejścia dla zwierząt - 1, przepusty ekologiczne - 7., przepusty - 24.
425 | 104 | 180 | 0 | Poznań | S11 | Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej S11 na odc. Złotkowo - Głuchowo (A-2) i w ciągu drogi krajowej nr S5 w rejonie węzła "Głuchowo" autostrady A2 | Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej S11 na odc. Złotkowo - Głuchowo (A-2) i w ciągu drogi krajowej; nr S5 w rejonie w.Głuchowo autostrady A2. Etap IIa - S11 od węzła Złotkowo - km 0+000 do węzła Rokietnica - km 7+7740 o łącznej dł. 7,74 km | S11 - Budowa zachodniej obw. Poznania: Etap IIa w.Złotkowo(z węzłem) - Rokietnica(z węzłem) | W eksploatacji | 7.74 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 2010-04-14 | 2010-05-05 | 2012-10-30 |  | Oddanie do ruchu nastąpiło w dniu 2012-10-30 |  | most - 1 wiadukty - 9 estakady - 1
426 | 107 | 236 | 0 | Poznań | S11 | Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11,odc.płm. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo) | Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 na odc. Złotkowo-Autostrad A2 (Głuchowo) Etap I dł. 14,2 km (budowa wiaduktu WS 22A nad linią kolejową) | S11/S5 - Budowa zachodniej obw. Poznania: Etap I odc. w.Swadzim - w.Głuchowo (z węzłami), (budowa wiaduktu WS 22A nad linią kolejową) | W eksploatacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-09-06 | 2011-10-06 | 2012-08-24 |  |  | mosty: 3 szt., przejścia dla zwierząt: 12 szt., wiadukty: 9 szt. | wiadukty - 1
427 | 30 | 259 | 61 | Poznań | S11 | Budowa ZachodniejObwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej S11 na odc. Złotkowo - Głuchowo (A-2) i w ciągu drogi krajowej nr S5 w rejonie węzła "Głuchowo" autostrady A2 | Budowa zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11 na odcinku Złotkowo – autostrada A2 i w ciągu drogi krajowej nr S5 w rejonie w.Głuchowo autostrady A2 - etap IIB – S11 od w.Rokietnica- km 7+740,00 do w.Swadzim – km 13+068,00 | S11 - Budowa zachodniej obw. Poznania w ciągu S5iS11 Etap IIb odc. w.Rokietnica - w.Swadzim | W eksploatacji | 5.328 | 0 | 5.328 | 0 | 0 | 2013-04-12 | 2013-04-22 | 2014-12-16 |  | Oddanie do ruchu nastąpiło w dniu 2014-12-19 | 3 mosty, 5 przejść dla zwierząt (z wyłączeniem przepustów i przejść dla małych zwierząt), 4 wiadukty | most 1, wiadukty 2
428 | 62 | 264 | 0 | Poznań | S5 | Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław | Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - Wrocław (A8 węzeł "Widawa") odcinek Kaczkowo - Korzeńsko, obwodnica Bojanowa i Rawicza | S5 - Budowa S5 Poznań-Wrocław: odc. Kaczkowo-Korzeńsko | W eksploatacji | 38.269 | 0 | 29.309 | 8.96 | 0 | 2014-02-21 | 2014-03-07 | 2013-09-16 i 2014-09-12 |  | 16.09.2013 r. - oddano do ruchu w zakresie GP36 - 8,96 km 12.09.2014 r. - oddano do ruchu w zakresie S5 - 29,309 km | #N/A | wiadukty - 19 przejścia dla zwierząt - 5 most - 1 przejścia dla rowerzystów - 2
429 |  |  | 73 | Rzeszów | S19 | 1. w. Rzeszów Południe (bez węzła) -w. Babica (z węzłem) | 070. S19 Rzeszów - Barwinek |  | Przygotowanie | 10.3 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 |  | 0 mosty, 5 estakad,, 0 wiadukty w ciągu S19, 1 wiaduków nad S19, 1 tunel, 3 przejścia dedykowane tylko dla zwierzat, 1 przejazd gospodarczy
430 |  |  | 78 | Rzeszów | GP94 | Budowa obwodnicy Przeworska w ciągu drogi krajowej nr 94 | 080. Budowa obwodnicy Przeworska w ciagu drogi krajowej nr 4 |  | Przygotowanie | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2/8/23
431 |  |  | 82 | Rzeszów | S74 | 1. Opatów (w. Okalina) bez węzła - Sandomierz DK 79 | 077. S74 Opatów - Nisko |  | Przygotowanie | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 |  | nie ustalono ostatecznej ilości obiektów inzynierskich
432 |  |  | 101 | Rzeszów | GP94 | Budowa obwodnicy Łańcuta | 079. Budowa obwodnicy Łańcuta |  | Przygotowanie | 5.832 | 0 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-30 |  | most - 1 szt., przepust - 1 szt.
433 |  |  | 102 | Rzeszów | GP28 | Przebudowa dk 28 na odc. Przemyśl - Medyka | 108. Przebudowa dk 28 na odc. Przemyśl - Medyka |  | Przygotowanie | 7.05 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-30 |  | Przepusty - 4 szt
434 |  |  | 209 | Rzeszów | S74 | 2. Sandomierz (DK79) - Stalowa Wola (DW 855) | 077. S74 Opatów - Nisko |  | Przygotowanie | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 |  | brak danych
435 |  |  | 210 | Rzeszów | S74 | 3. Stalowa Wola (DW855) - Nisko (S19 w. Zapacz) | 077. S74 Opatów - Nisko |  | Przygotowanie | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 |  | brak danych
436 |  |  | 213 | Rzeszów | S19 | 2. w. Babica (bez węzła) - Barwinek (granica Państwa) | 070. S19 Rzeszów - Barwinek |  | Przygotowanie | 74.9 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-28 |  | 35 mostów,42estakady,7 wiaduktów w ciągu S19, 21 wiaduktów nad S19, 3 tunele, 19 przejść dedykowanych jedynie dla zwierząt
437 |  |  | 484 | Rzeszów | GP73 | Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła, na odcinku Pilzno – Jasło | 1305. Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła, na odcinku Pilzno – Jasło |  | Przygotowanie | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-30 |  | Wariant 1 - 13 obiektów, Wariant 2 - 13 obiektów, Wariant 3 - 12 obiektów, Wariant 4 - 8 obiektów, Wariant 4a - 8 obiektów, Wariant 5 - 13 obiektów, Wariant 5a - 12 obiektów,
438 |  |  | 17 | Rzeszów | S19 | 4. w. Lasy Janowskie (dawniej Łązek Ordynacki, bez węzła) - w. Zdziary (z węzłem) | 068. S19 Kraśnik-Stobierna na odc. w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ |  | Przetarg | 9.4777 | 0 | 9.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-31 |  | w ramach KP O/Lublin 3 przejścia dla zwierząt PZM, 1 wiadukt, 1 przepust, kładka dla pieszych (KOPI nr 7/2016 z dnia 02.09.2016r.) w ramach KP O/Rzeszów 2 mosty, 5 wiaduktów 14 przejść
439 |  |  | 193 | Rzeszów | S19 | 5. w. Zdziary (bez węzła) - w. Rudnik nad Sanem (bez węzła) | 068. S19 Kraśnik-Stobierna na odc. w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ |  | Przetarg | 8.2248 | 0 | 8.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-31 |  | mosty - 1, przejścia dla zwierząt - 12 (w tym 1 pod DK19), wiadukty - 7,
440 |  |  | 204 | Rzeszów | S19 | 6. w. Rudnik nad Sanem (z węzłem ) - w. Nisko Południe (z węzłem) | 068. S19 Kraśnik-Stobierna na odc. w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ |  | Przetarg | 6.46 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-31 |  | przejścia dla zwierząt - 3, wiadukty - 5,
441 |  |  | 205 | Rzeszów | S19 | 7. w. Nisko Południe (bez węzła) - w. Podgórze (bez węzła) | 068. S19 Kraśnik-Stobierna na odc. w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ |  | Przetarg | 11.15 | 0 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-31 |  | przejścia dla zwierząt - 15, wiadukty - 5
442 |  |  | 206 | Rzeszów | S19 | 8. w. Podgórze (z węzłem) - w. Kamień (bez węzła) | 068. S19 Kraśnik-Stobierna na odc. w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ |  | Przetarg | 10.335 | 0 | 10.335 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-31 |  | mosty - 1, przejścia dla zwierząt - 11 (w tym 3 obiekty w jednej lokalizacji: w ciągu S19 i w ciągu DD), wiadukty - 7
443 |  |  | 207 | Rzeszów | S19 | 9. w. Kamień (z węzłem) - w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) | 068. S19 Kraśnik-Stobierna na odc. w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ |  | Przetarg | 8.1869 | 0 | 8.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-31 |  | przejścia dla zwierząt - 4, wiadukty - 6
444 |  |  | 216 | Rzeszów | GP77 | Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 Lipnik - Przemyśl | 134. Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 Lipnik- Przemyśl |  | Przetarg | 15.29 | 0 | 0 | 15.29 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-30 |  | 16 szt.
445 |  | 359 | 21 | Rzeszów | GP28 | Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 - Zator - Medyka | Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka długości ok. 7 km. | GP28 - Budowa obw. Sanoka | Realizacja | 6.723 | 0 | 0 | 6.723 | 0 | 2016-02-09 | 0 |  | 2019-05-31 | 0 | 4 wiadukty drogowe, 8 mostów drogowych | 4 wiadukty drogowe, 8 mostów drogowych
446 | 379 | 265 | 461 | Rzeszów | S19 | Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. "Świlcza" - w. Rzeszów Południe | Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. "Świlcza" - w. Rzeszów Południe | S19 - Budowa S Lublin-Rzeszów, odc. w.Świlcza - w.Rzeszów Pd (Kielanówka) | Realizacja | 6.309 | 0 | 6.309 | 0 | 0 | 2014-04-09 | 2015-06-02 |  | 2017-08-31 | Zagrożenie terminu wynikające z ograniczeń nałozonych postanowieniem RDOŚ, ograniczeń wynikających z pojawiających się po odhumusowaniu stanowisk archeologicznych , protestami społecznymi | mosty 0, estakada 1, wiadukty 5, przejazdy gospodarcze 2, przejścia dla zwierząt 3. | estakady 1 szt. wiadukty 3 szt., przejścia dla zwierząt 3, przejazdy gospodarcze: 3 szt, przepusty 3 szt. (Kontrakt P&B - ilość i charakter obiektów może ulec zmianie)
447 | 378 | 268 | 460 | Rzeszów | S19 | Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. Sokołów Młp. Północ (bez węzła) - Stobierna | Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. Sokołów Młp. Północ (bez węzła) - Stobierna | S19 - Budowa S Lublin-Rzeszów, odc. Sokołów Młp. Pn(bez węzła) - Stobierna | Realizacja | 12.496 | 0 | 12.496 | 0 | 0 | 2014-06-05 | 2015-07-23 |  | 2017-06-30 | 0 | 1 estakada, 19 przejść dla zwierząt, 4 wiadukty, 1 pozostały | wiadukty 6szt., 3 przejścia dla zwierząt, 16 przepustów (Kontrakt P&B - ilość i charakter obiektów może ulec zmianie)
448 | 159 | 108 | 0 | Rzeszów | GP4 | Przebudowa drogi Nr 4 Machowa - Łańcut | Część II: Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut km 527+456-613+767,30 | GP4 - Przebudowa DK Machowa-Łańcut: Część II. Pilzno - Ropczyce: odc.II.1 Pilzno - Nagawczyna; odc.II.2 Nagawczyna - Ropczyce | W eksploatacji | 23.099 | 0 | 0 | 23.099 | 0 | 2008-07-01 | 2008-07-31 | 2010-04-22 i 2011-04-20 |  | W dniu 22.04.2010 r. oddano odc. III Nogawczyna - Ropczyce o dł 9,012 km Pozostał część oddana w 2011 r. Wykonanie przedmitowego zadania polegało na przebudowie drogi w związku z czym nie było wymagane wydanie pozwolenia na użytkowanie. Dokument poświadczający datę zakończenia robót to Świadectwo Przejęcia z dnia 17.05.2010 r. w którym wskazana jest data zakończenia robót tj. 22.04.2010 r. | 16 - (WS - 4, WD - 6, KD - 2 (kładki), MS - 1 (most w ciągu S), PZ - 3) | 3 mosty 1 wiadukt
449 | 161 | 109 | 0 | Rzeszów | GP4 | Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut; km 527+456 - 613+767,30 | Część I: Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut km 527+456-613+767,30. | GP4 - Przebudowa DK Machowa - Łańcut: Część III. Ropczyce - Klęczany: odc.III.1. Ropczyce - Sędziszów Młp. odc.III. 2. Sędziszów Młp. - Klęczany | W eksploatacji | 12.858 | 0 | 0 | 12.858 | 0 | 2008-07-17 | 2008-08-14 | 2010-08-13 |  | Wykonanie przedmitowego zadania polegało na przebudowie drogi w związku z czym nie było wymagane wydanie pozwolenia na użytkowanie. Dokument poświadczający datę zakończenia robót to Świadectwo Przejęcia z dnia 02.09.2010 r. w którym wskazana jest data zakończenia robót tj. 13.08.2010 r. | mosty - 3szt., estakady - 3szt., przejścia dla zwierząt - 17szt., wiadukty - 13szt., tunele - 0szt. , pozostałe | 3 mosty 2 wiadukty
450 | 162 | 110 | 0 | Rzeszów | GP4 | Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut; km 527+456 - 613+767,30 | Część IV: Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut km 527+456-613+767,30. | GP4 - Przebudowa DK Machowa-Łańcut: Część IV. Rzeszów - Łańcut | W eksploatacji | 11.42 | 0 | 0 | 11.42 | 0 | 2008-07-30 | 2008-08-28 | 2010-06-11 |  | Wykonanie przedmitowego zadania polegało na przebudowie drogi w związku z czym nie było wymagane wydanie pozwolenia na użytkowanie. Dokument poświadczający datę zakończenia robót to Świadectwo Przejęcia z dnia 24.06.2010 r. w którym wskazana jest data zakończenia robót tj. 11.06.2010 r. | #N/A | 0
451 | 160 | 107 | 0 | Rzeszów | GP4 | Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut km 527+456 - 613+767,30 | Część I: Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut km 527+456-613+767,30. | GP4 - Przebudowa DK Machowa-Łańcut: Część I. 1 Machowa - Pilzno | W eksploatacji | 7.493 | 0 | 0 | 7.493 | 0 | 2008-08-05 | 2008-09-04 | 2010-06-22 |  | Wykonanie przedmitowego zadania polegało na przebudowie drogi w związku z czym nie było wymagane wydanie pozwolenia na użytkowanie. Dokument poświadczający datę zakończenia robót to Świadectwo Przejęcia z dnia 20.07.2010 r. w którym wskazana jest data zakończenia robót tj. 22.06.2010 r. | 20 | 1 most
452 | 354 | 105 | 0 | Rzeszów | A4 | Budowa autostrady A4, odcinek Rzeszów - Korczowa | Zaprojektowanie i wykonanie autostrady A4 Rzeszów - Korczowa na odcinku Jarosław "Węzeł Wierzbna" (bez węzła) - Radymno (z węzłem) - długości ok. 25 km | A4 - Budowa A odc. Rzeszów-Korczowa: odc. Jarosław w.Wierzbna(bez węzła) - Radymno(z węzłem) | W eksploatacji | 25.649 | 25.649 | 0 | 0 | 0 | 2009-10-29 | 2009-10-29 | 2013-05-27 i 2013-07-29 |  | Dnia 27.05.2013 r. oddano do ruchu odcinek w. Pawłosiów - w. Radymno dł. 17,555 km Dnia 20.12.2013 r. oddano do ruchu odcinek w. Wierrzbna - w. Pawłosiów dł. 8,094 km PnU wydane w dniu 2013-07-29. | 14 | WA - 7 WA/PZ - 2 M/PZ - 3 WA/M/PZ - 1 WD - 10 Suma - 23
453 | 41 | 106 | 0 | Rzeszów | A4 | Budowa autostrady A4 Rzeszów - Korczowa | Zaprojektowanie i wykonanie autostrady A4 Rzeszów - Korczowa na odcinku Radymno (bez węzła) - Korczowa długości ok. 22 km | A4 - Budowa A odc. Rzeszów-Korczowa: odc. Radymno(bez węzła) - Korczowa | W eksploatacji | 21.382 | 21.382 | 0 | 0 | 0 | 2009-11-04 | 2009-11-04 | 2013-12-23 |  | Dnia 18.06.2014 r. oddano do ruchu Węzeł Korczowa i Estakadę (j. prawa) Dnia 20.12.2013 r. oddano do ruchu trasę główną autostrady bez j.lewej na Estakadzie E-51 i Węzła Korczowa Dnia 16.11.2011 r. odcinek przygraniczny długosci 385,65 m | mosty (6 szt, 3 szt - duże, 3 szt. - przejścia zintegrowane dla małych zwierząt), wiadukty (6 szt.), przejścia dla zwierząt dużych (2 szt.), przejścia dla zwierząt małych (3 szt.), przejazd gospodarczy (1 szt.), kładka pieszo rowerowa (1 szt.) | PZ - 3 WA - 4 MA - 1 M/PZ - 3 ESTAKADA - 1 WD - 9 Suma - 21
454 | 103 | 171 | 0 | Rzeszów | S19 | Budowa drogi ekspresowej S19, odcinek Stobierna - Rzeszów | Odcinek I: Budowa I Etapu drogi ekspresowej S-19 na odcinku "Stobierna - węzeł autostrady A-4 "Rzeszów Wschodni" Odcinek II: Budowa drogi krajowej nr 19 kl. GP od projektowanego wiaduktu W-9 - do ronda Załęże wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi Odcinek III: Przełożenie drogi powiatowej Nr 1382R Rzeszów-Łukawiec-Czarna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi | S19 - Budowa S Stobierna-Rzeszów | W eksploatacji | 8.291 | 0 | 6.889 | 1.402 | 0 | 2010-02-08 | 2010-03-10 | 2012-09-10 |  | Decyzję zezwalającą na użytkowanie Odcinka I Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w dniu 17.08.2012r., a puszczenie ruchu przedmiotowym odcinkiem odbyło się w dniu 10.09.2012r. Decyzję zezwalającą na użytkowanie Odcinka II Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w dniu 04.09.2012r., lecz z uwagi na brak zakończenia inwestycji sąsiadującej z przedmiotowym odcinkiem, puszczenie ruchu przedmiotowym odcinkiem odbyło się w dopiero w dniu 30.04.2013r. | 1 kładka dla pieszych, 2 mosty: na rz. Morawka i cieku bez nazwy oraz estakada nad rz. Czarna Nida | most - 4 wiadukty - 4
455 | 83 | 177 | 0 | Rzeszów | GP4 | Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej Nr 4 Jędrzychowice - Korczowa | Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa km 645+167,00 - 656+481,32 | GP4 - Budowa obw. Jarosławia na DK4 Jędrzychowice - Korczowa | W eksploatacji | 11.314 | 0 | 0 | 11.314 | 0 | 2010-02-08 | 2010-03-10 | 2012-12-18 |  |  | 6 wiaduktów nad S7 w ciągu dróg lokalnych oraz powiatowych, 3 wiadukty w ciągu S7, 4 mosty w ciągu S7, 2 mosty w ciągu dróg dojazdowych, 1 przejście podziemne pod S7, 2 kładki dla pieszych nad S7, 3 przejazdy gospodarcze pod S7, 2 przejścia dla zwierząt średnich nad S7, 12 przepustów dla zwierząt małych pod S7. | wiadukty - 5 szt. mosty - 3 szt. przejazdy gospodarcze - 4 szt. przepusty ≥ 1.5 - 20 szt.
456 | 80 | 173 | 0 | Rzeszów | A4 | Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów, odc. w. Krzyż – w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód – w. Świlcza | Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów na odcinku od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód; km około 574+300 do około 581+250 | A4 - Budowa A Tarnów-Rzeszów odc. w.Rzeszów Centralny - w.Rzeszów Wschód | W eksploatacji | 8.28 | 6.95 | 0 | 1.33 | 0 | 2010-02-26 | 2010-03-29 | 2012-09-10 |  | Rzeczywiste kilometraże odcinków: A-4 od 574+313,44 do 581+263,44 DK19 od 467+030 do 468+360 Ze względu na niewykonanie sąsiednich odcinków decyzja na użytkowanie była dla krótszego odcinka dopiero po wykonaniu dołączenia do sąsiednich odcinków autostrady zostało wydane zgloszenie o zakończeniu robót na krótkie odcinki łaczace (nie była wymagana decyzja na użytkowanie) Dla jednej strony wydano już taki dokument z dnia 21.10.2013 r. Dla drugiej strony wydano taki dokument z dnia 18.07.2016 r. | 7 szt. - w tym 6 szt. nowoprojektowanych i 1 szt. istniejący nie podlegający przebudowie | obiekty inżynierskie (mosty - 3 szt. wiadukty -9 szt (w tym 1 PP) estakady - 0 szt. kładki -0 szt. przejścia dla zwierząt - 3 przepusty - 19
457 | 275 | 182 | 0 | Rzeszów | A4 | Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów, odc. w. Krzyż – w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód – w. Świlcza | Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów, na odc. od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachodni km około 537+550 do około 570+300 | A4 - Budowa A Tarnów-Rzeszów w.Krzyż - w.Rzeszów Wschód: odc. w.Dębica Pustynia - w.Rzeszów Zachodni | W eksploatacji | 32.75 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-10 | 2010-06-09 | 2013-10-10 |  |  | mosty z funkcją przejście dla zwierzą t- 5, wiadukty - 7 w ciągu S74 i 5 nad S74, przejście dla zwierząt nad S74 - 1 | obiekty inżynierskie (mosty - 14 szt. wiadukty - 23 szt. estakady - 0 szt. kładki - 0 szt. przejścia dla zwierząt - 6 przepusty - 579
458 | 360 | 202 | 0 | Rzeszów | A4 | Budowa Autostrady A4 na odcinku Rzeszów - Jarosław | Budowa Autostrady A 4,odcinek Rzeszów (węzeł rzeszów Wschód) - Jarosław ( węzeł Wierzbna) od km 581+250 do km 622+450 | A4 - Budowa A Rzeszów-Jarosław: odc. w.Wschód - w.Wierzbna | W eksploatacji | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-23 | 2010-10-22 | 2013-12-20 |  | Oddanie do ruchu w. Wierzbna - 2013-12-20 o dł. 1,1 km. Oddanie do ruchu pozostałego odcinka z utrudnieniami - 2016-07-20. Oddanie do ruchu całego odcinka bez utrudnień w przebiegu ruchu planowane jest na sierpień 2016 r. | 10 - wiadukty, 1 - most, 3- przejścia dla zwierząt, 4 - przepusty | Przepusty autostradowe PA – 6 Przepusty zintegrowane PA/PZ – 14 Przejścia dla zwierząt PZ - 20 Mosty MA/PZ-7 Wiadukty WA- 28 Przejazdy gospodarcze PG- 3
459 | 172 | 230 | 0 | Rzeszów | GP4 | Budowa obwodnicy Ropczyc na drodze krajowej Nr 4 | Kontynuacja zadania pn. "Budowa obwodnicy Ropczyc w ciągu drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice - Korczowa od km 561+357 do km 565+454" | GP4 - Budowa obw. Ropczyc w DK4 Jędrzychowice-Korczowa KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 4.097 | 0 | 0 | 4.097 | 0 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 2010-11-08 |  | 08.11.2010 r. - decyzja na użytkowanie 10.11.2010 r. - oddano do uzytkowania zasadniczą trasę zg. z opisem w Protokole odbioru ostatecznego 13.12.21011 r. -wykonano umocnienia skarp i nasypów (roboty uzupełniające) i tego dnia dokonano odbioru całości robót | 2,2,1,2 | Mosty i Wiadukty – 3 szt Przejazdy Gospodarcze – 5 szt Przepusty – 9 szt
460 | 44 | 224 | 0 | Rzeszów | GP77 | Budowa drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl | Budowa I etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl odcinek od km ok. 94+968 do km ok. 99+067 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi | DK77 - Budowa obw. m.Leżajsk: etap I | W eksploatacji | 4.099 | 0 | 0 | 4.099 | 0 | 2011-06-22 | 2011-07-22 | 2013-09-25 |  |  | 28 : 5 mosty, 9 przejścia dla zwierząt, 13 wiadukty, 1 tunel | wiadukt - 1, przejazd gospodarczy - 2 przepusty -12
461 | 14 | 252 | 0 | Rzeszów | GP77 | Budowa obwodnicy m. Leżajsk w ciągu dk 77 | Budowa II etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl odcinek od km 91+350 do km 94+968 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi | GP77 - Budowa obw. m.Leżajsk w ciągu dk 77 Etap II | W eksploatacji | 3.618 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 2013-01-24 | 2013-02-19 | 2014-10-30 |  |  | 0 | wiadukt - 1, przejazd gospodarczy - 2 przepusty -7
462 | 61 | 251 | 0 | Rzeszów | S19 | Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów, odc. w. Krzyż – w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód – w. Świlcza | Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S19 na odc. węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza | S19 - Budowa S na odc. w.Rzeszów Zachód - w.Świlcza KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 4.375 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | 2013-01-31 | 2013-02-28 | 2013-12-13 |  |  | wiadukty 11 szt estakady - 2 szt mosty - 2 szt przejścia ekologiczne - 14 szt przepusty | most - 1 wiadukty - 4 przejazdy gospodarcze - 3 przepusty - 6
463 | 39 | 250 | 0 | Rzeszów | A4 | Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów, odc. w. Krzyż – w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód – w. Świlcza | Kontynuacja budowy autostrady A4 odcinek Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Centralny | A4 - Budowa A Tarnów-Rzeszów w.Krzyż - w.Rzeszów Wschód: odc. w.Rzeszów Zachód - w.Rzeszów Centralny KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 4.89 | 4.013 | 0.877 | 0 | 0 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-10-30 |  | 30.10.2013r. - oddanie do użytkowania A4 km 570+300 - 574+313,44 13.12.2013r. - oddanie do użytkowanie S19 km 0+350,00 - 0+717,63 09.06.2014r. - oddanie do użytkowania S19 km 0+000,00 - 0+350,00 (w kierunku południowym) oraz km 0+000,00 - 0+159,00 (w kierunku północnym) | 11 - wiadukty, 10 - przejścia dla zwierząt | 0
464 | 38 | 253 | 0 | Rzeszów | A4 | Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów, odc. w. Krzyż – w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód – w. Świlcza | Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów, na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia | A4 - Budowa A Tarnów-Rzeszów w.Krzyż - w.Rzeszów Wschód: odc. w.Krzyż - w.Dębica Pustynia KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-07 | 2013-06-04 | 2013-10-30 i 2014-10-30 |  | 30.10.2013 r. - oddano do użytkowania węzeł Dębica Pustynia, dł. 0,350 km 30.10.2014 r. - oddano do użytkowania odcinek od w.Krzyż - do w.Dębica Pustynia, dł. 34,403 km | 12 szt.; mosty: 2 szt., wiadukty: 7 szt.; górne przejścia dla zwierzat: 3 szt., dane wg PB | obiekty inżynierskie (mosty - 5 szt. wiadukty - 23 szt. estakady - 1 szt. kładki - 1 szt. przejścia dla zwierząt - 30 przepusty - 73
465 | 362 | 280 | 449 | Rzeszów | A4 | Budowa Autostrady A4 na odcinku Rzeszów - Jarosław | Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi | A4 - Budowa A Rzeszów-Jarosław: odc. w.Wschód - w.Wierzbna KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 40.1 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 2014-09-16 | 2014-09-16 | 2016-07-20 |  | Oddanie do ruchu w. Wierzbna - 2013-12-20 o dł. 1,1 km. Oddanie do ruchu pozostałego odcinka z utrudnieniami - 2016-07-20. Oddanie do ruchu całego odcinka bez utrudnień - 2016-08-31 | #N/A | Przepusty autostradowe PA – 6 Przepusty zintegrowane PA/PZ – 14 Przejścia dla zwierząt PZ - 20 Mosty MA/PZ-7 Wiadukty WA- 28 Przejazdy gospodarcze PG- 3
466 | 239 | S_130.1 | 0 | Rzeszów | GP9 | Przebudowa mostu w Nagnajowie na drodze Nr 9 | Przebudowa mostu w Nagnajowie na drodze Nr 9 | GP9 - Przebudowa mostu w Nagnajowie DK9 | W eksploatacji | 0.426 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | #N/A | #N/A | 2008-07-30 |  | Jako dokument poświadczający datę oddania do ruchu załączony został protokół odbioru ostatecznego z dnia 12.08.2008 r. w którym wskazana jest data zakończenia robót w pkt 15 tj. 30.08.2008 r. | #N/A | #N/A
467 |  |  | 90 | Szczecin | GP26 | Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dr .kr. nr 26 | 104. Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dk. nr 26 |  | Przygotowanie | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-30 |  | 1 - most, 3 - przepusty
468 |  |  | 196 | Szczecin | S10 | 01. węzeł „Szczecin Kijewo” /bez węzła/ - węzeł „Szczecin Zdunowo” | 046. S10 od A6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - Płońsk (S7), odc. Szczecin - Piła |  | Przygotowanie | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-16 |  | 5 -wiadukty, 1 - most
469 |  |  | 198 | Szczecin | S10 | 02. węzeł „Stargard Szczeciński Wschód” /bez węzła/ - węzeł „Recz” | 046. S10 od A6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - Płońsk (S7), odc. Szczecin - Piła |  | Przygotowanie | 31.16 | 0 | 31.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-16 |  | 15 - wiadukty, 3 - mosty, 6 - przejścia dla zwierząt, 9 - przepusty
470 |  |  | 199 | Szczecin | S10 | 03. węzeł „Recz” /bez węzła/ - węzeł „Łowicz Wałecki” | 046. S10 od A6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - Płońsk (S7), odc. Szczecin - Piła |  | Przygotowanie | 34.5 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-16 |  | 20 - wiadukty, 1 - tunel, 2 - mosty, 10 - przejścia dla zwierząt, 14 - przepusty
471 |  |  | 200 | Szczecin | S10 | 04. węzeł „Łowicz Wałecki” /bez węzła/ - węzeł „Mirosławiec” | 046. S10 od A6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - Płońsk (S7), odc. Szczecin - Piła |  | Przygotowanie | 6.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-16 |  | 5 - wiadukty, 2 - przejścia dla zwierząt, 2 - przepusty
472 |  |  | 201 | Szczecin | S10 | 05. węzeł „Mirosławiec” /bez węzła/ - węzeł „Wałcz Zachód” /bez węzła/ | 046. S10 od A6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - Płońsk (S7), odc. Szczecin - Piła |  | Przygotowanie | 21.86 | 0 | 21.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-16 |  | 9 - wiadukty, 7 - przejścia dla zwierząt, 10 - przepusty
473 |  |  | 202 | Szczecin | S10 | 06. Wałcz (węzeł „Witankowo” /bez węzła/) - węzeł „Piła Północ” | 046. S10 od A6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - Płońsk (S7), odc. Szczecin - Piła |  | Przygotowanie | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-16 |  | 10 - wiadukty, 1 - most, 3- przejścia dla zwierząt, 4 - przepusty
474 |  |  | 246 | Szczecin | GP20 | Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu dr.kr. nr 20 | 101. Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu dr.kr. nr 20 |  | Przygotowanie | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-30 |  | 0
475 |  |  | 247 | Szczecin | GP31 | Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi nr 31 | 109. Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi nr 31 |  | Przygotowanie | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-31 |  | 7 - przejścia dla zwierząt, 3 - przejazdy gospodarcze
476 |  |  | 249 | Szczecin | S11 | 1. węzeł "Koszalin Zachód” /bez węzła/ - węzeł „Bobolice" | 0485. Budowa drogi S11 na odcinku Koszalin-Szczecinek |  | Przygotowanie | 47.7 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-30 |  | 23 - wiadukty, 3 - most, 1 -estakada, 2 - przejścia dla zwierząt
477 |  |  | 250 | Szczecin | S11 | 2. węzeł "Bobolice" /bez węzła/ - węzeł „Szczecinek Północ” /bez węzła/ | 0485. Budowa drogi S11 na odcinku Koszalin-Szczecinek |  | Przygotowanie | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-30 |  | 11 - wiadukty, 10 - przejścia dla zwierząt
478 |  |  | 251 | Szczecin | S3 | Budowa drogi S3 na odcinku Świnoujście - Troszyn | 009. Budowa drogi S3 na odcinku Świnoujście - Troszyn |  | Przygotowanie | 34.5 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-16 |  | wiadukty 11 szt estakady - 2 szt mosty - 2 szt przejścia ekologiczne - 14 szt przepusty
479 |  |  | 419 | Szczecin | GP10 | Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa Lubieszyn - Szczecin | 0865. Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa Lubieszyn - Szczecin |  | Przygotowanie | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10
480 |  |  | 483 | Szczecin | S6 | Zachodnie Drogowe Obejście Miasta Szczecina | 025. Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6 |  | Przygotowanie | 51.594 | 0 | 51.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-30 |  | 86 szt. w tym w tym 50 szt. przejść ekologicznych (mosty , estakady, przejścia dla zwierząt, wiadukty, tunele, pozostałe)
481 |  |  | 12 | Szczecin | S3 | 1. Obwodnica Brzozowa wraz z odc. Brzozowo-Miękowo | 011. S3 na odc. Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odc. Miękowo - Rzęśnica |  | Przetarg | 22.381 | 0 | 22.381 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-16 |  | odc. Brzozowo-Miękowo - wiadukty - 6 szt., most - 1 szt., przejazd gospodarczy - 1 szt., przejścia ekologiczne - 5 szt., przepusty - 23 szt. obwodnica Brzozowa - wiadukty - 1 szt, przejscie dla zwierząt - 1 szt, przejazd gospodarczy-1 szt., przepusty - 4 szt.
482 |  |  | 18 | Szczecin | S3 | 2. Miękowo (koniec obwodnicy Miękowa) – węzeł Rzęśnica (z węzłem) | 011. S3 na odc. Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odc. Miękowo - Rzęśnica |  | Przetarg | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-16 |  | 2 duze przejścia dla zwierząt
483 |  |  | 203 | Szczecin | S10 | Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniowa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu drogi S10 | 047. S10 budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniowa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zdunowo |  | Przetarg | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-16 |  | 1 - wiadukt, 2 - przepusty (wydłużenie)
484 |  |  | 252 | Szczecin | brak | Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną. | 0775. Budowa stałego połączenia drogowego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu dk. 3 |  | Przetarg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
485 |  |  | 357 | Szczecin | S6 | 1. koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. "Sianów Wschód"/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. "Bobrowice" | 026. Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk |  | Przetarg | 22.275 | 0 | 22.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-16 |  | 29 szt.
486 |  |  | 358 | Szczecin | S6 | 2. budowa obwodnicy Sławna w ciąg S6 (początek obwodnicym. Sławno /bez w. "Bobrowice" - koniec obwodnicy m. Sławno /z w. "Warszkowo"/; | 026. Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk |  | Przetarg | 9.53 | 0 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-16 |  | 18 szt.
487 |  |  | 359 | Szczecin | S6 | 3 koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. "Warszkowo"/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/. | 026. Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk |  | Przetarg | 14.424 | 0 | 14.424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-16 |  | 13 szt.
488 |  |  | 392 | Szczecin | GP13 | Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu dk 13 | 0885. Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu dk 13 |  | Przetarg | 6.54 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-30 |  | 16
489 |  |  | 399 | Szczecin | S3 | 1. Rozbudowa węzła Kijewo | 0044. S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnica |  | Przetarg | 1.801 | 0 | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-12 |  | 1
490 |  |  | 400 | Szczecin | S3 | 2. Węzeł Kijewo /bez węzła/-Dąbie-węzeł Rzęśnica /bez węzła/ | 0044. S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnica |  | Przetarg | 3.495 | 0 | 3.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-01-13 |  | 1
491 |  | 338 | 318 | Szczecin | S6 | S6 Szczecin - Koszalin odc. w. Kiełpino - w.Kołobrzeg Zachód | Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł Kiełpino /bez węzła/ - węzeł Kołobrzeg Zachód /z węzłem/ | S6 - Projekt i budowa w.Kiełpino - w.Kołobrzeg Zachód(z węzłem) | Realizacja | 24.1 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 2015-10-09 | 0 |  | 2019-03-16 | 0 | 26 szt. | Mosty MD/M - 6 Wiadukty WD - 18 Przejścia dla zwierząt PZ - 1 Przepusty - 25
492 |  | 350 | 41 | Szczecin | S10 | Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10 realizowana w ramach zadania pn. " Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10" | Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10 | S10 - Budowa obw. Wałcza | Realizacja | 17.825 | 0 | 17.825 | 0 | 0 | 2015-11-18 | 2015-11-18 |  | 2018-06-18 | 0 | 36 | WD-13, M-2, E-2, PE-14
493 |  | 361 | 356 | Szczecin | S6 | S6 Szczecin - Koszalin odc. obw. Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 w. Bielice - w. Koszalin Zachód | Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód | S6 - Budowa obw. Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odc. S-11 od w.Bielice do w.Koszalin Zachód | Realizacja | 20.122 | 0 | 20.122 | 0 | 0 | 2016-03-03 | 2016-03-16 |  | 2018-07-16 | 0 | wiadukty drogowe – 23 szt. wiadukty kolejowe – 1 szt. mosty – 6 szt. inne obiekty (mury oporowe) – 2 szt. przejścia ekologiczne dla zwierząt – 5 szt. przepusty i przejścia dla małych zwierząt (w tym obiekty pełniące tę funkcję m.in. przejścia zespolone) – 20 szt. estakady – 0 szt. | Mosty - 6 Wiadukty - 23 Przejścia dla zwierząt - 5 Przejazdy gospodarcze - 1 Przepusty - 20 Mury oporowe - 2
494 |  | 334 | 14 | Szczecin | S6 | S6 Szczecin - Koszalin odc. Goleniów - Nowogard | Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Goleniów – Nowogard (S-3, węzeł Goleniów Północ /z węzłem/ - początek obwodnicy m. Nowogard) | S6 - odc. Goleniów - Nowogard | Realizacja | 19.795 | 0 | 19.795 | 0 | 0 | 2015-09-29 | 2017-03-16 |  | 2019-03-16 | 0 | 9 obiektów w ciągu (WS/MS), 1 przejście górne dla zwierząt (PZDG), 7 obiektów nad drogą (WD), 30 przepustów w ciągu trasy głównej | Mosty MD/MS - 3 Wiadukty WD/WS - 15 Przejścia dla zwierząt PZD - 1 Przepusty - 41
495 |  | 336 | 317 | Szczecin | S6 | S6 Szczecin - Koszalin odc. koniec obwodnicy m. Płoty - w. Kiełpino | Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" | S6- odc. m. Płoty - w.Kiełpino | Realizacja | 14.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 2015-10-05 | 2017-03-16 |  | 2019-03-16 | 0 | 14 szt. | Mosty MD - 1 Wiadukty WD - 9 Przejścia dla zwierząt PZ - 4 Przepusty - 35
496 |  | 347 | 316 | Szczecin | S6 | S6 Szczecin - Koszalin odc. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty | Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty) | S6 - Projekt i budowa odci. Nowogard - Płoty | Realizacja | 20.302 | 0 | 20.302 | 0 | 0 | 2015-10-23 | 2017-03-16 |  | 2019-03-16 | 0 | 19 szt. | Mosty MD - 1 Wiadukty WD - 10 Estakadz ED + 1 Przejścia dla zwierząt PZD - 8 Przepusty - 44
497 |  | 348 | 320 | Szczecin | S6 | S6 Szczecin - Koszalin odc. w. Ustronie Morskie - początek obw. Koszalina i Sianowa | Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa | S6 - w. Ustronie Morskie- początek obw. Koszalina i Sianowa | Realizacja | 24.142 | 0 | 24.142 | 0 | 0 | 2015-10-29 | 2017-03-16 |  | 2019-03-16 | 0 | Mosty MD/MS - 13 Wiadukty WD/WS - 12 Przepuaty pod drogą główną - 24 | Mosty MD/MS - 13 Wiadukty WD/WS - 12 Przepusty - 24
498 |  | 349 | 360 | Szczecin | S11 | Projekt i budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S-11 realizowana w ramach zadania pn.: "Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11" | Projekt i budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S-11 realizowana w ramach zadania pn.: "Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11" | S11 - Budowa obw. Szczecinka | Realizacja | 11.98 | 0 | 11.98 | 0 | 0 | 2015-11-13 | 2017-03-16 |  | 2019-04-16 | 0 | 13 szt. | WD - 8 K - 1 M - 1 E - 1 PE - 1
499 |  | 351 | 319 | Szczecin | S6 | S6 Szczecin - Koszalin odc. w.Kołobrzeg Zachód - w. Ustronie Morskie oraz odc. obwodnica Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11 | Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł Kołobrzeg Zachód /bez węzła/ - węzeł Ustronie Morskie /z węzłem/ oraz budowa obwodnicy m. Kołobrzeg w ciągu drogi krajowej nr 11 | S6 - Projekt i budowa odc. w.Kołobrzeg Zachód - w.Ustronie Morskie wraz z obw. Kołobrzegu | Realizacja | 16.539 | 0 | 16.539 | 0 | 0 | 2015-11-19 | 2017-03-16 |  | 2019-03-16 | 0 | 35 szt. (w tym 25 obiektów na obwodnicy Kołobrzegu) | Mosty MS - 2 Wiadukty WD - 8 Przepusty - 12
500 | 297 | 7Z | 0 | Szczecin | GP10 | Budowa obwodnicy m. Kobylanka, Morzyczan, Zieleniewo w ciągu dk nr 10 Szczecin - Bydgoszcz | Budowa obwodnicy m. Kobylanka, Morzyczan, Zieleniewo w ciągu dk nr 10 Szczecin - Bydgoszcz | GP10 - Budowa obw. m.Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniowo | W eksploatacji | 10.594 | 0 | 0 | 9.926 | 0.668 | 2005-06-30 | 2005-07-30 | 2007-09-14 |  |  | #N/A | 0
501 | 255 | 8Z | 0 | Szczecin | A6 | Przebudowa autostrady A6, odc. Klucz- Kijewo | Przedbudowa autostrady A6, odc. Klucz- Kijewo | A6 - Budowa A odc. Klucz- Kijewo | W eksploatacji | 7.734 | 7.734 | 0 | 0 | 0 | 2005-08-26 | 2005-09-23 | 2007-09-26 |  |  | #N/A | 0
502 | 229 | 112 | 0 | Szczecin | GP3 | Budowa obwodnicy Międzyzdroje na drodze S3 | Budowa obwodnicy Międzyzdroje na drodze S3, 12+006 - 14+970 | S3 - Budowa obw. Międzyzdrojów | W eksploatacji | 2.964 | 0 | 0 | 2.964 | 0 | 2006-10-16 | 2006-11-21 | 2008-06-20 |  |  | #N/A | 2 - wiadukty 2 - przejście dla zwierząt 7 - przepustów
503 | 152 | 115 | 0 | Szczecin | S3 | Budowa drogi S3 Szczecin - Gorzów Wlkp. | Część II: Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin-Gorzów Wielkopolski, Odc. II węzeł "Pyrzyce" (bez węzła)-węzeł "Myślibórz"od km 28+200 do km 54+900 | S3 - Budowa S Szczecin-Gorzów Wielkopolski: odc. II w.Pyrzyce(bez węzła) - w.Myślibórz | W eksploatacji | 26.7 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 2007-10-03 | 2007-11-02 | 2010-10-22 |  |  | #N/A | wiadukty - 21 szt.
504 | 153 | 116 | 0 | Szczecin | S3 | Budowa drogi S3 Szczecin - Gorzów Wlkp. | Część III: Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin-Gorzów Wielkopolski, Odc. III węzeł "Myślibórz" (bez węzła)-węzeł "Gorzów Północ" (bez węzła) od km 54+900 do km 81+6130 | S3 - Budowa S Szczecin-Gorzów Wielkopolski: odc. III w.Myślibórz(bez węzła) - w.Gorzów Północ(bez węzła) | W eksploatacji | 26.713 | 0 | 26.713 | 0 | 0 | 2007-12-13 | 2008-01-12 | 2010-12-23 |  |  | #N/A | wiadukty - 26 szt.
505 | 151 | 114 | 0 | Szczecin | S3 | Budowa drogi S3 Szczecin - Gorzów Wlkp. | Część I: Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin-Gorzów Wielkopolski, Odc. I węzeł "Klucz"-węzeł "Pyrzyce" od km 0+000 do km 28+200 | S3 - Budowa S Szczecin-Gorzów Wielkopolski: odc. I w.Klucz - w.Pyrzyce | W eksploatacji | 28.2 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 2008-01-22 | 2008-02-18 | 2010-05-12 |  |  | estakada - 1 szt. | wiadukty - 29 szt. przepusty - 1 szt.
506 | 192 | 111 | 0 | Szczecin | S10 | Budowa obwodnicy Stargardu na drodze S10 | Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 10 | S10 - Budowa południowej obw. m.Stargard Szczeciński odc. w.Lipnik - w.Święte | W eksploatacji | 13.43 | 0 | 12.599 | 0.831 | 0 | 2008-04-25 | 2008-05-13 | 2009-12-21 |  |  | brak danych (po wykonaniu dokumentacji projektowej studialnej) | wiadukt - 11 przepust - 34
507 | 142 | 166 | 0 | Szczecin | S3 | Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice na dr. S3 | Budowa węzła Parłówko wraz z obwodnicą miejscowości Troszyn oraz miejscowości Ostromice w ciągu drogi krajowej nr 3 | S3 - Budowa w.Parłówko wraz z obw. Troszyna oraz Ostromic | W eksploatacji | 6.131 | 0 | 5.09 | 1.041 | 0 | 2009-11-20 | 2009-12-08 | 2011-07-07 |  |  | 3 mosty, 57 przepustów pod zjazdami i koroną drogi, | 1 - most 4 - wiadukty 1 - kładka dla pieszych 1 - przejście dla zwierząt 51 - przepustów
508 | 144 | 165 | 0 | Szczecin | S3 | Budowa obwodnicy Miękowa na dr S3 | Budowa obwodnicy m. Miękowo w ciągu drogi krajowej nr 3 na odcinku km 61+500 do km 65+600 | S3 - Budowa obw. Miękowa (Świnoującie(baza promowa) - Goleniów(S6)) | W eksploatacji | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 2009-11-26 | 2009-12-18 | 2011-12-16 |  |  | 25 | wiadukt - 2 przejazd gospodarczy - 1 przepust drogowy - 3
509 | 143 | 185 | 0 | Szczecin | S6 | Budowa obwodnicy Nowogardu na dr. S6 | Budowa obwodnicy m. Nowogardu w ciągu drogi krajowej S6 | S6 - Budowa obw. Nowogardu | W eksploatacji | 9.41 | 0 | 9.346 | 0.064 | 0 | 2010-03-31 | 2010-04-21 | 2011-12-21 |  |  | 17 przepustów, w tym 4 przejścia dla zwierząt | wiadukty - 8 szt. przepusty - 24 szt.
510 | 81 | 229 | 0 | Szczecin | A6 | Budowa węzła "Tczewska" wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do węzła "Rzęśnica" | Budowa węzła "Tczewska" wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do węzła "Rzęśnica" - odcinek od km 90+265 do km 92+500 (I etap) | A6 - Budowa w.Tczewska wraz z przebudową A6 na odc. Kijewo - w.Rzęśnica | W eksploatacji | 2.235 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 2011-09-12 | 2011-09-22 | 2012-12-21 |  | I jezdnia prawa 2012-06-19 II jezdnia lewa 2012-12-21 | 6,1,1, 6 | 0
511 | 108 | 238 | 0 | Szczecin | S3 | Budowa węzła Parłówko wraz z obwodnicą miejscowości Troszyn oraz miejscowości Ostromice w ciągu drogi krajowej nr 3 | Budowa węzła Parłówko wraz z obwodnicą miejscowości Troszyn oraz miejscowości Ostromice w ciągu drogi krajowej nr 3 (wzmocnienie wiaduktu WD-1) | S3 - Budowa w.Parłówko wraz z obw. Troszyna oraz Ostromic (wzmocnienie wiaduktu WD-1) | W eksploatacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 2012-01-09 |  |  | Ilość obiektów inżynierskich ( mosty , estakady, przejścia dla zwierząt, wiadukty, tunele, pozostałe)-11 | 1 - wiadukt
512 | 10 | 260 | 0 | Szczecin | A6 | Budowa węzła "Tczewska" wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do węzła "Rzęśnica" | Budowa węzła "Tczewska" na przecięciu autostrady A6 z istniejącą ul.Tczewską (II etap) Etap II | A6 - Budowa w.Tczewska na przecięciu autostrady A6 z istniejącą ul.Tczewską | W eksploatacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2014-06-06 |  |  | 8 szt.; mosty: 1 szt., estakady: 1 szt., przejścia dla zwierząt: 2 szt. (PZDd i PZDs), wiadukty: 4 szt. (w tym 1 szt. w ciągu S17), /obiekty w ciągu drogi S nad tą samą przeszkodą i w tym samym km liczone są jako jedna szt./ | wiadukty - 1 szt.
513 | 11 | 263 | 0 | Szczecin | A6 | Budowa węzła "Tczewska" wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do węzła "Rzęśnica" | Przebudowa drogi krajowej nr 3 na odc. Węzeł Rzęśnica- Węzeł Kijewo od km 86+025 do km 93+920 (etap II) - Odcinek autostrady A-6 od km 89+652,00 do km 90+221,20 (jezdnia prawa i lewa- kilometracja wg drogi krajowej Nr3) | A6 - Przebudowa DK3 na odc. w.Rzęśnica-w.Kijewo od km 86+025 do km 93+920 (etap II) - odc. A6 od km 89+652,00 do km 90+221,20 (jezdnia prawa i lewa- kilometracja wg dk nr 3) | W eksploatacji | 0.569 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 2013-10-30 | 2013-11-20 | 2014-06-13 |  |  | 14 obiektów inżynierskich oraz 9 przepustów drogowych i 11 przejść dla małych zwierząt (typ PZM i PZMp) | 3 przepusty z funkcją przejść dla zwierzat
514 |  |  | 94 | Warszawa | S7 | S7 Płońsk (S10) - Warszawa (S8), odc. Płońsk (S10) – Czosnów | 034. S7 Płońsk (S10) - Warszawa (S8), odc. Płońsk (S10) – Czosnów |  | Przygotowanie | 34.636 | 0 | 34.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-31 |  | 3 mosty, 2 (duże) i 18 (małe) przejścia dla zwierząt, 22 wiadukty, 3 tunele dla pieszych, 2 kładki dla pieszych
515 |  |  | 300 | Warszawa | S17 | Budowa Drogi S17 w. Drewnica w. Zakręt | 059. S17 w. Drewnica - w. Zakręt |  | Przygotowanie | 13.782 | 0 | 13.782 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-30 |  | (Według wariantu 3) ok 21 wiaduktów (w zależności od przyjętego wariantu węzłów), 1 przejście dla pieszych, 2 kładki dla pieszych, 4 przejazdy gospodarcze i ok 18 przejść dla zwierząt.
516 |  |  | 311 | Warszawa | GP50 | Rozbudowa dk 50 na odc. Płońsk - Wyszogród (odcinek: zmiana przebiegu w obrębie m. Rębowo) | 122. Rozbudowa dk 50 na odc. Płońsk - Wyszogród (Rębowo) |  | Przygotowanie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 - obiekty mostowe (łączna długość: 106 m, w tym: most przez ciek w ciągu DK50 wraz z estakadą i most przez ciek w ciągu drogi obsługującej teren przyległy) 6 - przepusty
517 |  |  | 312 | Warszawa | GP62 | Rozbudowa dk 62 przejście przez Wyszków | 125. Rozbudowa dk nr 62 przejście przez Wyszków |  | Przygotowanie | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 - wiadukt
518 |  |  | 341 | Warszawa | GP61 | Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 61 | 1236. Budowa obwodnicy Ostrołęki |  | Przygotowanie | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-14 |  | dane szacunkowe: obiekt mostowy nad Doliną Dolnej Narwi dł. ok. 2,5 km, szer. min. 16 m.
519 |  |  | 342 | Warszawa | GP50 | Budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50 | 1232. Budowa obwodnicy Kołbieli DK 50 |  | Przygotowanie | 11.64 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-23 |  | dane szacunkowe: 11 szt. (mosty - 2 szt., wiadukty - 9 szt.)
520 |  |  | 346 | Warszawa | S12 | 1. węzeł Radom Południe (z węzłem) – km 79+610 | 0565. Budowa drogi ekspresowej S12 odcinek Sulejów – Radom – Puławy – Kurów, odcinek w. Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław) |  | Przygotowanie | 37.11 | 0 | 37.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-14 |  | brak danych
521 |  |  | 363 | Warszawa | A2 | A2 Warszawa - wschodnia gr. państwa bez obw. Mińska Maz. odc. w. Ryczołek (koniec obw. Mińska Maz.) – Siedlce | 0041. A2 Warszawa - wschodnia gr. państwa bez obw. Mińska Maz. odc. w. Ryczołek (koniec obw. Mińska Maz.) – Siedlce |  | Przygotowanie | 36.995 | 36.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-30 |  | 3 -mosty, 31 -przejść dla zwierząt, 26-wiaduktów, 21 - Przejść dla płazów
522 |  |  | 364 | Warszawa | A2 | 1. węzeł "Swoboda" (bez węzła) w km ok. 561+000 - węzeł "Łukowisko" (z węzłem) w km ok. 598+000 | 0042. A2 Warszawa - wschodnia gr. państwa bez obw. Mińska Maz. odc. Siedlce - gr. państwa (Kukuryki) |  | Przygotowanie | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-18 |  | 32 - wiaduktów, 34 -przejścia dla zwierząt, 26 - przejścia dla płazów, 2 - przejścia gospodarcze, 2 - OUA
523 |  |  | 367 | Warszawa | S12 | 2. km 79+610 – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław) | 0565. Budowa drogi ekspresowej S12 odcinek Sulejów – Radom – Puławy – Kurów, odcinek w. Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław) |  | Przygotowanie | 28.56 | 0 | 28.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-14 |  | brak danych
524 |  |  | 369 | Warszawa | GP62 | Budowa obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62 | 1255. Budowa obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62 |  | Przygotowanie | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-23 |  | dane szacunkowe: 4 lub 5 w zależności od wariantu (1 wiadukt w węźle drogowym na przecięciu z DK50, 1 wiadukt nad linią kolejową, który nie został uwzględniony w kosztach drogowych, z uwagi na planowane finansowanie z funduszy kolejowych oraz w zależności od wariantu: 2 lub 3 wiadukty w ciągu dróg poprzecznych)
525 |  |  | 370 | Warszawa | S12 | 1. granica województwa łódzkiego – km 30+560 | 0561. Budowa drogi ekspresowej S12 odcinek Sulejów – Radom – Puławy – Kurów, odcinek granica woj. łódzkiego – Radom Południe (bez węzła) |  | Przygotowanie | 30.56 | 0 | 30.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-21 |  | brak danych
526 |  |  | 371 | Warszawa | S12 | 2. km 30+560 – węzeł Radom Południe (bez węzła) | 0561. Budowa drogi ekspresowej S12 odcinek Sulejów – Radom – Puławy – Kurów, odcinek granica woj. łódzkiego – Radom Południe (bez węzła) |  | Przygotowanie | 11.94 | 0 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-21 |  | brak danych
527 |  |  | 403 | Warszawa | S7 | S7 Płońsk (S10) - Warszawa (S8), odc. Czosnów - Warszawa (S8) | 0345. S7 Płońsk (S10) - Warszawa (S8), odc. Czosnów - Warszawa (S8) |  | Przygotowanie | 22.1 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-31 |  | 20 wiaduktów, 4 tunele, 4 kładki pieszo-rowerowe, 2 przejścia podziemno pieszo-rowerowe
528 |  |  | 441 | Warszawa | GP79 | Rozbudowa DK 79 na odc. Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Energetyczną) - początek obw. Góry Kalwarii | 1229. Rozbudowa DK79 na odc. Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Energetyczną) - początek obw. Góry Kalwarii |  | Przygotowanie | 13.785 | 0 | 0 | 13.785 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-27 |  | 16 szt.: przejście podziemne dla pieszych - 1 szt., przejazd rowerowy - 1 szt., przejście ekologiczne - 9 szt., kładki dla pieszych - 5 szt.
529 |  |  | 443 | Warszawa | S19 | Budowa drogi ekspresowej S19 odcinek granica woj. podlaskiego – Łosice – granica woj. lubelskiego | 0655. Budowa drogi ekspresowej S19 odcinek granica woj. podlaskiego – Łosice – granica woj. lubelskiego |  | Przygotowanie | 32.4 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-14 |  | dane szacunkowe: 26 szt. (mosty - 3 szt., wiadukty - 23 szt.)
530 |  |  | 481 | Warszawa | A2 | 2. węzeł "Łukowisko" (bez węzła) w km ok. 598+000 - węzeł "Cicibór" (z węzłem) w km ok. 625+000 | 0042. A2 Warszawa - wschodnia gr. państwa bez obw. Mińska Maz. odc. Siedlce - gr. państwa (Kukuryki) |  | Przygotowanie | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-18 |  | 2 - mostów, 11 - wiaduktów, 40-przejścia dla zwierząt, 40 - przejścia dla płazów, 1 -przejścia gospodarcze, OUA
531 |  |  | 482 | Warszawa | A2 | 3. węzeł "Cicibór" (bez węzła) w km ok. 625+000 - granica państwa w km ok. 657+113 | 0042. A2 Warszawa - wschodnia gr. państwa bez obw. Mińska Maz. odc. Siedlce - gr. państwa (Kukuryki) |  | Przygotowanie | 32.113 | 32.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-18 |  | 4 - mostów, 15 - wiaduktów, 19-przejścia dla zwierząt, 40 - przejścia dla płazów, graniczny parking buforowy
532 |  |  | 65 | Warszawa | A2 | 1. w. Lubelska (bez węzła) - w. Konik (z węzłem) | 004. A2 Warszawa - wschodnia gr. państwa bez obw. Mińska Maz. odc. w. Lubelska (bez węzła) - obw. Mińska Maz. |  | Przetarg | 5.58 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-06-30 |  | wiadukty - 3, przejścia dla zwierząt - 11, kładka dla pieszych -1
533 |  |  | 77 | Warszawa | A2 | 2. w. Konik (bez węzła) - obw. Mińska Mazowieckiego | 004. A2 Warszawa - wschodnia gr. państwa bez obw. Mińska Maz. odc. w. Lubelska (bez węzła) - obw. Mińska Maz. |  | Przetarg | 9.189 | 9.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-06-30 |  | wiadukty - 9, przejścia dla zwierząt - 11, tunele (przejścia dla pieszych) - 2
534 |  |  | 295 | Warszawa | S7 | 1. w.Lotnisko (bez węzła) - w. Lesznowola (z wezłem) | 035. S7 Warszawa - Obwodnica Grójca |  | Przetarg | 6.636 | 0 | 6.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-16 |  | wiadukty - 8; przejścia dla małych zwierząt - 2; przejścia dla małych zwierząt zespolone z ciekiem - 1; przepusty melioracyjne -1; ściany oporowe - 448m
535 |  |  | 296 | Warszawa | S7 | 2. w. Lesznowola (bez węzła) - w. Tarczyn Północ (z węzłem) | 035. S7 Warszawa - Obwodnica Grójca |  | Przetarg | 14.801 | 0 | 14.801 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-15 |  | wiadukty - 11; mosty - 8; kładki dla pieszych - 1; przejścia dla małych zwierząt - 5; przejścia dla małych zwierząt zespolone z ciekiem - 8; przejścia dla płazów - 25; przepusty melioracyjne - 4; ściany oporowe - 1020m
536 |  |  | 299 | Warszawa | S7 | 3. w. Tarczyn Północ (bez węzła) - początek obw. Grójca | 035. S7 Warszawa - Obwodnica Grójca |  | Przetarg | 7.885 | 0 | 7.885 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-15 |  | wiadukty - 7; mosty - 3; kładki - 1; przejścia dla małych zwierząt - 1; przejścia dla małych zwierząt zespolone z ciekiem - 1; przepusty melioracyjne - 2; ściany oporowe - 1 219 m.
537 |  |  | 302 | Warszawa | G61 | Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską | 147. Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 odcinek III - od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolska |  | Przetarg | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 |  | 2020-05-31 |  | 4 - mosty
538 |  |  | 309 | Warszawa | GP9 | Budowa obwodnicy Iłży | 086. Budowa obwodnicy Iłży na dr. nr 9 |  | Przetarg | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-31 |  | 6-wiaduktów, 30- przepustów
539 |  |  | 361 | Warszawa | S17 | w. Zakręt(DK2) - w. Lubelska (bez węzła) | 060. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska) |  | Przetarg | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-30 |  | estakady - 1szt, wanna szczelna - 1szt, wiadukt drogowy -1 szt., kładki dla pieszych - 1 szt., przepusty melioracyjne - 4 szt, rurociąg - 1 szt, przejścia podziemne - 1szt. z 4 wejściami
540 |  |  | 362 | Warszawa | S17 | w. Lubelska | 060. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska) |  | Przetarg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-30 |  | przepustów - 9, widuktów - 10, kładka dla pieszych - 1
541 |  | 330 | 284 | Warszawa | S8 | Budowa drogi S8 na odcinku węzeł Radziejowice (bez węzła) - Warszawa - węzeł Paszków | Kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła „Paszków” z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, w podziale na zadania: Zadanie I - kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Radziejowice-Przeszkoda o długości około 9,9 km | S8 - Piotrków Trybunalski-Warszawa odc. Radziejowice (bez węzła) - Paszków (bez węzła) Zdanie 1 odc. od km 420+100 do km 430+000 (Radziejowice-Przeszkoda) | Realizacja | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 2016-02-08 | 0 |  | 0 | 0 | 9 szt. (1 most, 6 wiaduktów, 2 kładki) | 9 szt. (1 most, 6 wiaduktów, 2 kładki)
542 |  | 352 | 22 | Warszawa | S2 | S2 Południowa Obwodnica Warszawy odc. węzeł Puławska - węzeł Lubelska; odc. A: Puławska (bez węzła)- Przyczółkowa (bez węzła) | Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” z podziałem na trzy zadania: Zadanie „A” od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6km | S2 POW odc. A: Puławska (bez węzła)- Przyczółkowa (bez węzła) | Realizacja | 4.616 | 0 | 4.616 | 0 | 0 | 2015-12-11 | 0 |  | 2020-08-11 | 0 | 9 wiaduktów, 1 tunel, 1 wanna szczelna, 2 konstrukcje oporowe. | Tunel - 1 Wiadukty - 10 Przepusty - 4
543 |  | 353 | 35 | Warszawa | S2 | S2 Południowa Obwodnica Warszawy odc. węzeł Puławska - węzeł Lubelska; Odc. B: węzeł Przyczółkowa - most przez Wisłę - węzeł Wał Miedzeszyński | Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” z podziałem na trzy zadania: Zadanie „B” od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) o długości ok. 6,5km | S2 - POW Odc. B: węzeł Przyczółkowa - most przez Wisłę - węzeł Wał Miedzeszyński | Realizacja | 6.45 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 2015-12-11 | 0 |  | 2020-08-11 | 0 | 2 mosty, 7 wiaduktów, 2 kładki pieszo-rowerowe, 2 przejścia dla zwierząt, 3 przepusty | Mosty - 3 Wiadukty - 7 Kładki - 3 Przepusty - 38
544 |  | 354 | 43 | Warszawa | S2 | S2 Południowa Obwodnica Warszawy odc. węzeł Puławska - węzeł Lubelska; Odc. C:Wał Miedzeszyński (bez węzła) - Lubelska (bez węzła). | Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” z podziałem na trzy zadania: Zadanie „C” od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5km | S2 - POW Odc. C:Wał Miedzeszyński (bez węzła) - Lubelska (bez węzła). | Realizacja | 7.45 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 2015-12-11 | 0 |  | 2020-08-11 | 0 | 12 wiaduktów, 1 przejście dla zwierząt, 1 wanna szczelna, 1 przepust. | Wiadukty - 12 Przepusty - 34
545 | 403 | 179 |  | Warszawa | DP1517 | Budowa drogi ekspresowej S8 Trasa Armii Krajowej od węzła "Konotopa" do węzła "Prymasa Tysiąclecia" | Rozbudowa ul. Piastowskiej wraz z drogami dojazdowymi w Ożarowie Mazowieckim w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących z linią kolejową Warszawa – Poznań i powiązania projektowaną trasą ekspresową AK S8 (odcinek węzeł ,,Konotopa’’ - węzeł ,,Mory’’) | Rozbudowa ul. Piastowskiej wraz z drogami dojazdowymi w Ożarowie Mazowieckim (DP1517) | Realizacja | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-04-02 | 2010-04-30 |  | 2011-08-31 | Oddanie do ruchu dot. 0,823 km DP 1517. |  | 1 widaukt
546 | 400 | 293 | 293 | Warszawa | S8 | Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od w.Marki (bez węzła) do w.Radzymin Pd w podziale na zadania | Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od w.Marki (bez węzła) do w.Radzymin Pd w podziale na zadania: Zadanie I - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku I w.Marki(bez węzła) – w.Kobyłka(z węzłem) | S8 - Projekt i budowa S w.Marki(bez węzła)-w.Radzymin Pd zad.1 odc. w.Marki(bez węzła) - w.Kobyłka(z węzłem) | Realizacja | 8.129 | 0 | 8.129 | 0 | 0 | 2014-11-28 | 2015-01-30 |  | 2017-07-28 | Termin zakłada realizację Robót bez zawieszenia w okresie zimowym | estakady - 1, mosty - 2, wiadukty - 4, przejścia dla zwierząt - 1, pozostałe - 1 | mosty - 1 wiadukty - 6 kładki - 1 przejścia dla zwierząt - 1
547 | 374 | 294 | 294 | Warszawa | S8 | S8 w.Marki (bez węzła) do w.Radzymin Pd | Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 w.Marki(bez węzła) do w.Radzymin Pd w podziale na zad: Zad. II - Projekt i budowa S na odc. II w.Kobyłka(bez węzła) – w.Radzymin Pd | S8 - Radziejowice-Białystok odc. Kobyłka(bez węzła) - Radzymin Pd | Realizacja | 7.24 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 2014-11-28 | 2016-02-08 |  | 2017-11-28 | Termin zakłada zawieszenie Robót przez Wykonawcę na jeden pełny okres zimowy | estakady - 0, mosty - 1, wiadukty - 4, przejścia dla zwierząt - 3, pozostałe - 4 | mosty - 1 wiadukty - 4 przejścia dla pieszych - 2 przejazdy gosp. - 1 konstrukcje wannowe - 1 przejścia dla zwierząt - 3
548 |  | 364 | 301 | Warszawa | GP50/GP79 | Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk nr 50 i 79 | Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km. | GP50/GP79 - Budowa obw. Góry Kalwarii | Realizacja | 8.96 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 2016-04-04 | 2016-04-04 |  | 2019-12-04 | Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych. W tym planuje się roboty (z wyłączeniem okresów zimowych) na wykonanie remontu odcinków dróg krajowych nr 79 i 50, zastąpionych przez obwodnicę Góry Kalwarii, które następnie z mocy prawa staną się drogami wojewódzkimi, zgodnie z art. 10 ust. 4 i 5 ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.), po oddaniu obwodnicy Góry Kalwarii do użytkowania. | 16 szt. (wiadukty -15, przejście podziemne dla pieszych -1) | Wiadukty - 15 Tunel dla pieszych - 1
549 |  | 315 | 286 | Warszawa | S8 | Budowa drogi S8 na odcinku węzeł Radziejowice (bez węzła) - Warszawa - węzeł Paszków | "Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi krajowiej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejewicach do węzła "Paszków" z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, w zakresie Zadania II- kontynuacja i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Przeszkoda- Paszków o długości 11,6 km." | S 8 - Rozbudowa na odc. Przeszkoda - Paszków | Realizacja | 11.621 | 0 | 11.621 | 0 | 0 | 2015-06-03 | 2016-08-20 |  | 2018-10-31 | Do czasu realizacji tj. 28 m-cy wliczone są dwa okresy zimowe. | 13 szt. (2 mosty, 7 wiaduktów, 4 kładki) | mosty - 2 wiadukty - 6 kładki - 4
550 | 288 | 147 | 0 | Warszawa | GP50 | Przebudowa drogi krajowej nr 50 odcinek: Grójec- Mińsk Mazowiecki | Część II: Przebudowa drogi krajowej nr 50 odcinek: Grójec- Mińsk Mazowiecki Zadanie 2: Góra Kalwaria - Mińsk Maz. | GP50 - Przebudowa DK odc. Grójec-Mińsk Mazowiecki: Cz.II: Zad.2: Góra Kalwaria - Mińsk Maz. | W eksploatacji | 35.385 | 0 | 0 | 35.385 | 0 | 2004-09-29 | 2004-11-02 | 2007-07-15 |  | Roboty zostały ukończone 15.07.2007 r. - zgodnie z informacją zamieszczoną w ŚP | #N/A | 4 wiadukty 4 mosty
551 | 287 | 146 | 0 | Warszawa | GP50 | Przebudowa drogi krajowej nr 50 odcinek: Grójec- Mińsk Mazowiecki | Część I: Przebudowa drogi krajowej nr 50 odcinek: Grójec- Mińsk Maz. Zadanie1 Grójec -Góra Kalwaria | GP50 - Przebudowa DK odc. Grójec-Mińsk Mazowiecki: Cz.I: Zad.1 Grójec - Góra Kalwaria | W eksploatacji | 31.583 | 0 | 0 | 31.583 | 0 | 2004-10-01 | 2004-11-02 | 2008-02-21 |  | Odcinek został oddawany do użytkowania odcinkami w dniach: 21.02.2008, 22.02.2008, 29.02.2008 i 12.05.2008. | 38 WD, 17 MD, 5 PZ, 1 E, 1 KdP, 1 PGosp | 6 wiaduktów 6 mostów 1 kładka
552 | 221 | 136 | 0 | Warszawa | S8 | Budowa drogi S8 Radzymin - Wyszków z obwodnicą Wyszkowa | Budowa drogi ekspresowej S8 Radzymin-Wyszków, odcinek Obwodnica Wyszkowa | S8 - Budowa S Radzymin-Wyszków: odc. obw. Wyszkowa | W eksploatacji | 12.798 | 0 | 12.798 | 0 | 0 | 2006-02-27 | 2006-03-15 | 2008-11-14 |  |  | 8 w tym: - 1 most na potoku Bagienica, - 5 wiaduktów drogowych (3 nad drogami i ulicami, 2 nad linią kolejową), - 2 przejścia dla zwierząt. | most -1 wiadukty -11 przepusty-18
553 | 261 | 138 | 0 | Warszawa | S8 | Przebudowa drogi ekspresowej S8 Radzymin-Wyszków, odcinek Obwodnica Radzymina | Przebudowa drogi ekspresowej S8 Radzymin-Wyszków, odcinek Obwodnica Radzymina | S8 - Budowa S Radzymin-Wyszków: odc. obw. Radzymina | W eksploatacji | 6.466 | 0 | 6.466 | 0 | 0 | 2006-07-14 | 2006-07-21 | 2007-04-25 |  |  | 25 obiektów + 1 tunel dla pieszych + 13 przejść dla zwierząt = 39 szt. | 0
554 | 219 | 122 | 0 | Warszawa | S7 | Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk | Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk | S7 - Przebudowa DK na odc. Białobrzegi - Jedlińsk | W eksploatacji | 15.699 | 0 | 13.405 | 2.294 | 0 | 2006-07-06 | 2006-08-05 | 2008-07-11 |  |  | 2 mosty, 6 wiaduktów w ciągu autostrady (WA), 9 wiaduktów nad autostradą (WD) | most - 14 wiadukt - 6 kładka dla pieszych - 3 przejście dla zwierząt - 1
555 | 218 | 121 | 0 | Warszawa | S7 | Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Obwodnica Grójca | Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Obwodnica Grójca | S7 - Przebudowa DK na odc. obw. Grójca | W eksploatacji | 8.286 | 0 | 8.286 | 0 | 0 | 2006-10-18 | 2006-11-06 | 2008-09-17 |  |  | #N/A | most - 4 wiadukt -7 przejazd gosp. - 1 kładka dla pieszych - 3
556 | 191 | 137 | 0 | Warszawa | S8 | Przebudowa drogi ekspresowej S8 Radzymin-Wyszków, odcinek Radzymin-Wyszków | Przebudowa drogi ekspresowej S8 Radzymin-Wyszków, odcinek Radzymin-Wyszków | S8 - Budowa S Radzymin-Wyszków: odc. Radzymin - Wyszków | W eksploatacji | 18.656 | 0 | 18.656 | 0 | 0 | 2006-12-08 | 2007-01-15 | 2009-07-30 |  | Pełny pikietaż trasy to od 485+418 do 504+274 | mosty - 0 , estakady - 1, przejścia dla zwierząt - 15, wiadukty - 7, tunele - 0, pozostałe - 1 | MS-1 MD-1 WD-10 KP-2 przepusty-2
557 | 243 | 126 | 0 | Warszawa | GP61 | Przebudowa drogi Nr 61 Zegrze - Serock | Rozbudowa Drogi Krajowej nr 61 między m. Zegrze - Serock na odc. od km 33+788 do 36+528 | GP61 - Rozbudowa DK m. Zegrze - Serock | W eksploatacji | 2.74 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 2007-09-10 | 2007-10-01 | 2009-02-23 |  | Roboty zostały ukończone dnia 30.01.2009 r. Roboty zostały odebrane z dnia 23.02.2009 r. i taką datę przyjęto jako oddanie drogi do użytkowania. | 3 przejazdy drogowe w tym: 2 górą nad projektowaną obwodnicą i 1 dołem; 3 estakady: nad doliną dopływu Rochowickiej Wody i nieczynną linią kolejową nr 302 Malczyce – Marciszów, nad doliną Rochowickiej Wody i drogą powiatową nr 2830D (rejon wsi Rochowice), nad doliną Nysy Szalonej i drogą krajową nr 5 (rejon wsi Wierzchosławice); 2 ściany oporowe; | Kładki dla pieszych - 2 szt. Wiadukty drogowe - 1 szt.
558 | 194 | 127 | 0 | Warszawa | S7 | Rozbudowa obwodnicy Płońska na drodze Nr7 | Rozbudowa Drogi Krajowej 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Płońska od km 275+700 do km 280+400 | S7 - Rozbudowa DK odc. obw. Płońska | W eksploatacji | 4.7 | 0 | 3.705 | 0.995 | 0 | 2007-09-28 | 2007-10-12 | 2009-08-25 |  | W kolumnie dot. daty oddania do ruchu została podana data spisania protokołu ostatecznego | 4 mosty w ciągu S5; 1 wiadukt w ciągu S5; 9 wiaduktów nad S5; przepusty na ciekach wodnych, rowach przydrożnych (w tym pełniących również role przejść ekologicznych zespolonych); przepusty dla małych i średnich zwierząt (12 szt.) | Mosty - 2 szt Wiadukty drogowe - 5 szt
559 | 197 | 125 | 0 | Warszawa | GP61 | Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 | Przebudowa drogi krajowej 61 Warszawa-Ostrołęka na odcinku przejścia przez m. Legionowo, odc. II od km 19+515 do 20+390 wraz z wiaduktem nad torami PKP | GP61 - Przebudowa DK Warszawa-Ostrołęka na odc. przejścia przez Legionowo, odc. II | W eksploatacji | 0.875 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 2007-10-18 | 2007-11-02 | 2010-07-29 |  |  | przebudowa istniejacego mostu na rzece Wiśle + 5 wiaduktów + mury oporowe | 1 wiadukt
560 | 188 | 119 | 0 | Warszawa | S7 | Budowa drogi S7 Grójec - Białobrzegi | Przebudowa drogi ekspresowej S7 odcinek Grójec Białobrzegi | S7 - Budowa S odc. Grójec - Białobrzegi | W eksploatacji | 17.834 | 0 | 17.834 | 0 | 0 | 2007-10-26 | 2007-11-14 | 2010-05-04 |  |  | 1 most, 2 estakady w ciągu autostrady nad łąkami w Walaszczykach, 3 wiadukty w ciągu autostrady (WA), 2 wiadukty nad autostradą (WD) | mosty - 9 wiadukty - 6 kładki dla pieszych - 6
561 | 171 | 123 | 0 | Warszawa | GP60 | Budowa obwodnicy Gostynina na drodze Nr 60 | Budowa obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60 odcinek: od km 0+000,00 (km istn.42+600,00) do km 8+804,00 (km istn. 52+566,81) | GP60 - Budowa obw. Gostynina | W eksploatacji | 8.804 | 0 | 0 | 8.804 | 0 | 2008-01-16 | 2008-02-06 | 2010-02-10 |  |  | mosty - 2, wiadukty drogowe 6 (5 w ciagu S-7 i 1 nad S7), 2 przejścia dla zwierząt średnich (2 wiadukty), 5 przejść dla zwierząt małych (przepusty), 2 ściany oporowe, 2 mury oporowe | 2 - mosty 3 - wiadukty
562 | 139 | 143 | 0 | Warszawa | S8 | Budowa drogi S8 Konotopa - ul. Powązkowska w Warszawie | Budowa drogi ekspresowej S8 Trasa Armii Krajowej od węzła "Konotopa" do węzła "Prymasa Tysiąclecia" km 1+099,00 ÷ km 11+477,07" | S8 - Budowa S Trasa Armii Krajowej odc. w.Konotopa - w.Prymasa Tysiąclecia | W eksploatacji | 10.378 | 0 | 10.378 | 0 | 0 | 2008-01-22 | 2008-02-19 | 2011-01-17 |  |  | 7 wiaduktów nad S7, w tym: 4 typu WD w ciągu dróg lokalnych i 3 typu WDZ w ciągu przejść dla zwierząt ( 1 dla dużych zwierząt i 2 dla średnich); 15 wiaduktów w ciągu S7, w tym: 12 typu WS nad drogami lokalnymi i linią kolejową oraz 3 typu WSZ -dolne przejścia dla zwierząt ( 2- dla dużych , 1dla średnich); 3 mosty w ciągu S7 ( 6 obiektów, po jednym dla każdej jezdni); 1 most w ciągu DK 7; 2 mosty w ciagu dróg dojazdowych | wiadukt - 20; kładka dla pieszych - 3; przepust - 3
563 | 199 | 132 | 0 | Warszawa | GP10 | Wzmocnienie dk 10 na odc. gr. wojew. kujawsko-pomorskiego - Sierpc | Przebudowa drogi krajowej nr 10 Szczecin - Płońsk, odcinek granica woj. kujawsko -pomorskiego - Płońsk od km 377+211,8 do km 388+676,5 | GP10 - Przebudowa DK odc. gr.woj.kuj.-pom. - Sierpc: odc. 377+211,8-388+676,5 | W eksploatacji | 11.465 | 0 | 0 | 11.465 | 0 | 2008-05-26 | 2008-06-04 | 2009-06-30 |  | zadanie realizowane na podstawie zgłoszenia | wiadukty (1 szt., nad PKP), przejazdy gospodarcze (2 szt.) | 2 przepusty
564 | 166 | 133 | 0 | Warszawa | GP10 | Wzmocnienie dk nr 10 odc. gr. wojew kujawsko-pomorskiego - Sierpc | Przebudowa drogi krajowej nr 10 Szczecin - Płońsk, odcinek granica woj. kujawsko-pomorskiego - Płońsk od km 388+676,5 do km 400+186,00 | GP10 - Przebudowa DK odc. gr.woj.kuj.-pom. - Sierpc: odc. 388+676,5-400+186 | W eksploatacji | 11.51 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 2008-07-02 | 2008-07-12 | 2009-12-17 |  | zadanie realizowane na podstawie zgłoszenia (nie wymagane pozwolenie na użytkowanie), roboty prowadzone pod ruchem | 1 most, 1 estakada nad rzeką, drogą powiatowa i przejściem dla zwierząt, 2 wiadukty w ciągu autostrady (WA), 9 wiaduktów nad autostradą (WD), 1 kładka technologiczna nad autostradą dla świateł nawigacyjnych lotniska | 1 wiadukt 1 most 3 przepusty
565 | 198 | 128 | 0 | Warszawa | GP2 | Przebudowa dk 2 na odc. Zakręt - Siedlce | Przebudowa dk nr 2 na odc. Zakręt - Siedlce, 4: Przebudowa dk 2 na odcinku 564+400 do 574+600 obwodnica Siedlec | GP2 - Przebudowa DK na odc. Zakręt - Siedlce: 4: obw. Siedlec | W eksploatacji | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 2008-07-14 | 2008-07-24 | 2009-08-05 |  |  | 4 szt. w ciągu A18 (4W) | Mosty - 1 szt Wiadukty drogowe - 4 szt Przepusty drogowe - 7 szt
566 | 204 | 124 | 0 | Warszawa | GP60 | Budowa obwodnicy Raciąża na drodze Nr 60 | "Budowa obwodnicy Raciąża w ciągu drogi nr 60 od km 112+194,20 do km 116 +786,00 | GP60 - Budowa obw. Raciąża | W eksploatacji | 4.592 | 0 | 0 | 4.592 | 0 | 2008-08-11 | 2008-09-03 | 2009-12-21 |  | W kolumnie dot. daty oddania do ruchu podano datę ostatecznego odbioru robót wskazaną w ŚP | #N/A | wiadukty - 4 szt. mosty - 2 szt.
567 | 164 | 129 | 0 | Warszawa | GP2 | Przebudowa dk nr 2 na odcinku Zakręt - Siedlce | Przebudowa dk nr 2 na odc. Zakret - Siedlce, 3: Przebudowa dk2 na odcinku 532+100 do 563+480 oraz przebudowa skrzyżowania w Iganie od km 563+480 do km 564+400 (Siedlce-Ryczołek) | GP2 - Przebudowa DK na odc. Zakręt - Siedlce: 3: 532+100-563+480 oraz przebudowa skrzyżowania w Iganie 563+480-564+400 (Siedlce-Ryczołek) | W eksploatacji | 32.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 2008-09-08 | 2008-09-22 | 2010-07-22 |  |  | 10 szt, w tym: - 8 szt. w ciągu A18 (2M, 6W), - 2 szt. przejść górnych dla zwierząt nad A18, tj: * km 31+075 - szerokość 60 m, * km 45+775 - szerokość 50 m, | Mosty - 3 szt Wiadukty - 1 szt Przepusty - 18 szt
568 | 165 | 130 | 0 | Warszawa | GP2 | Przebudowa dk 2 na odc. Zakręt - Siedlce | Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku 516+550 do 532+100 (Ryczołek-Mińsk Mazowiecki) | GP2 - Przebudowa DK na odc. Zakręt - Siedlce: 2: 516+550-532+100 (Ryczołek-Mińsk Mazowiecki) | W eksploatacji | 15.55 | 0 | 0 | 15.55 | 0 | 2008-11-04 | 2008-11-18 | 2010-06-28 |  |  | 10 szt., w tym: - 3 szt. w ciągu A18 (2M, 1W), - 1 szt. nad A18 (1W), - 2 szt. przejść górnych dla zwierząt nad A18, tj: * km 50+475 - szerokość 60 m, * km 63+000 - szerokość 50 m, | Mosty - 1 szt Przepusty - 12 szt
569 | 178 | 134 | 0 | Warszawa | GP2 | Wzmocnienie nawierzchni dk nr 2 na odc. Sochaczew - Ożarów | Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Sochaczew-Paprotnia km od 425+845 do km 441+300 | GP2 - Przebudowa DK: Sochaczew-Paprotnia | W eksploatacji | 15.455 | 0 | 0 | 15.455 | 0 | 2008-11-19 | 2008-12-03 | 2010-09-21 |  | zadanie realizowane na podstawie zgłoszenia | 2szt. - mosty, 2szt. - PZ, 2szt. - PG, 8szt. - wiadukty | 9 przepustów
570 | 179 | 135 | 0 | Warszawa | GP2 | Wzmocnienie nawierzchni dk nr 2 na odc. Sochaczew - Ożarów | Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Paprotnia-Ołtarzew od km 441+350 do km 458+712 z wyłączeniem przejścia przez m. Błonie i m. Święcice | GP2 - Przebudowa DK: Paprotnia-Ołtarzew | W eksploatacji | 17.362 | 0 | 0 | 17.362 | 0 | 2008-12-01 | 2008-12-15 | 2010-09-21 |  | zadanie realizowane na podstawie zgłoszenia (nie wymagane pozwolenie na użytkowanie), roboty prowadzone pod ruchem Datę 21.09.2010 r. - (protokół usuniecia usterek) - przyjęto za dzień odebrania robót | 8 szt. - wiaduktów; 1 szt. - przejście dla zwierząt | 11 przepustów
571 | 173 | 117 | 0 | Warszawa | GP50 | Budowa obwodnicy Mszczonowa na drodze krajowej Nr 50 | Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 2+920 do km 9+220 - Etap II | GP50 - Budowa obw. Mszczonowa: Etap II | W eksploatacji | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 2009-06-10 | 2009-06-26 | 2010-10-28 |  |  | mosty/estakady (3 szt.), przejścia dla zwierząt dużych (4 szt.), wiadukty (11 szt.), przepusty (57 szt, w tym przejścia dla płazów 9 szt.) | most - 1 szt. wiadukty - 3 szt.
572 | 71 | 145 | 0 | Warszawa | A2 | Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady, w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka – węzeł Ryczołek od km 520+400 do km 541+249 | Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady, w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka – węzeł Ryczołek od km 520+400 do km 541+249 | A2 - Budowa obw. Mińska Mazowieckiego odc.Choszczówka - w.Ryczołek | W eksploatacji | 20.849 | 20.849 | 0 | 0 | 0 | 2009-07-09 | 2009-07-29 | 2012-08-29 |  |  | mosty-2, estakady-0, przejścia dla zwierzat-0, wiadukty-19, tunele-0, pozostałe - 6 (przejazdy nad lub pod proj DK 47 lub w ciagu DK 47) | wiadukty - 15 szt. mosty - 1 szt. przejazdy gospodarcze - 3 szt. Kładka - 1 szt.
573 | 129 | 120 | 0 | Warszawa | GP61 | Budowa obwodnicy Serocka na dr. Nr 61 | Budowa obwodnicy Serocka w ciągu DK 61 | GP61 - Budowa obw. Serocka | W eksploatacji | 7.006 | 0 | 0 | 7.006 | 0 | 2009-07-06 | 2009-08-04 | 2011-10-28 |  |  | 4 mosty, 12 wiaduktów w ciągu autostrady (WA), 9 wiaduktów nad autostradą (WD), 1 wiadukt kolejowy | wiadukty -7 przejścia dla pieszych - 1
574 | 366 | 118 | 0 | Warszawa | GP50 | Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 | Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 | GP50 - Budowa obw. Żyrardowa | W eksploatacji | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2009-07-21 | 2009-08-20 | 2012-10-30 i 2012-11-27 i 2013-01-28 |  | W dniu 27.11.2012 r. oddano do ruchu odcinek 13,659 km, wcześniej (2012-10-30) oddano od 0+321 do 1+441. na odcinku 0,321 km prowadzone były prace wykończeniowe, ruch na tym odcinku odbywał się objazdem tymczasowym. Dnia 28.01.2013 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla odcinka 0,321 km. | mosty - 1szt., estakady - 4szt., przejścia dla zwierząt - 27szt. , wiadukty - 25szt., tunele - 0szt., pozostałe | wiadukt - 7 przepust dla zwierząt - 1 most - 1
575 | 48 | 142 | 0 | Warszawa | S2 | Budowa drogi ekspresowej S2 - odcinek Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S79) w Warszawie | Budowa drogi ekspresowej S2 - odcinek Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S79) w Warszawie Etap II/1 Droga S79 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Marynarska Etap II/2 Droga Ekspresowa S2 na odcinku węzeł Lotnisko - węzeł Puławska | S2/S79 - Budowa S odc. Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul.Marynarską (S79) w Warszawie: Etap II/1 dr S9 na odc. w.Lotnisko - w.Marynarska; Etap II/2 dr S2 na odc. w.Lotnisko - w.Puławska | W eksploatacji | 9.619 | 0 | 9.619 | 0 | 0 | 2009-08-10 | 2009-09-09 | 2013-09-18 |  | S2 - 3,9 S79 - 5,7 Dnia 14.06.2013 r. oddano do ruchu w tymczasowej organizacji ruchu po jednym pasie w każdą stronę odcinek S79 w. MLP Okecie - w. Marynarska 06.09.2013 r. oddano do ruchu w całości odcinek S79 - 5,7 km | 22 obiekty + 1 tunel dla pieszych + 11 przejść dla zwierząt = 34 szt. | wiadukty - 22 szt. mosty - 4 szt. Tunele - 6 kładki - 2 szt.
576 | 99 | 144 | 0 | Warszawa | S8 | Przebudowa drogi ekspresowej S8 na odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego) | Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie; - ul. J. Piłsudskiego w Markach - ETAP I: węzeł "Modlińska" w Warszawie - węzeł "Piłsudskiego" w Markach | S8 - Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do S na odc. Al.Prymasa Tysiąclecia w Warszawie - ul.J.Piłsudskiego w Markach | W eksploatacji | 7.125 | 0 | 7.125 | 0 | 0 | 2009-08-12 | 2009-09-11 | 2013-05-29 |  | W kolumnie "Data oddania do ruchu (pozwolenie na użytkowanie)" - wskazano datę pozwolenia na użytkowanie obejmującego ciąg główny. Data oddania inwestycji do eksploataji (wprowadzenie ruchu zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu): 2012-06-07. | mosty - 9 , estakady - 0, przejścia dla zwierząt - 5, wiadukty - 12, tunele - 0, pozostałe - 0 | 32 wiaduktów 2 kładki 1 most 1 tunel 12 murów oporowych
577 | 76 | 141 | 0 | Warszawa | A2 | Budowa Autostrady A2 Stryków Konotopa | Projekt i budowa autostrady A2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 449+100 do km 456+239,67 (odc. E) | A2 - Budowa A Stryków-Konotopa: odc.E 449+100 - 456+239,67 | W eksploatacji | 7.075 | 7.075 | 0 | 0 | 0 | 2009-09-28 | 2009-10-05 | 2012-05-23 |  | PnU wydane na odcinek 449+100 - 456+175 (pozostały odcinek zostanie oddany do użytkowania razem z S2) | 0 | mosty 1 wiadukty 7
578 | 75 | 140 | 0 | Warszawa | A2 | Budowa Autostrady A2 Stryków Konotopa | Projekt i budowa autostrady A2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 431+500 do km 449+100 (odc. D) | A2 - Budowa A Stryków-Konotopa: odc.D 431+500 - 449+100 | W eksploatacji | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 2009-09-28 | 2009-10-05 | 2012-05-27 |  |  | wiadukt - 45,12 mb, most - 12 mb | 24 obiekty mostowe
579 | 134 | 131 | 0 | Warszawa | GP2 | Przebudowa dk 2 na odc. Zakręt - Siedlce | Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakret - Mińsk Mazowiecki od 495+880 do 516+550 | GP2 - Przebudowa DK na odc. Zakręt - Siedlce: 1: Zakręt-Mińsk Mazowiecki 495+880-516+550 | W eksploatacji | 20.67 | 0 | 0 | 20.67 | 0 | 2010-01-12 | 2010-01-19 | 2011-12-15 |  |  | mosty 1, estakady 1, przejścia dla zwierząt 3 (2 zintegrowane z estakadą i wiaduktem), wiadukty 7 | Wiadykty - 1 szt Przejście gospodarcze - 1 szt Przepusty - 9 szt
580 | 128 | 203 | 0 | Warszawa | GP61 | Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 | "Rozbudowa drogi krajowej nr 61 Warszawa – Ostrołęka na odcinku przejścia przez m. Legionowo odcinek I od km 21+498,70 do km 22+873" | GP61 - Budowa wiaduktu w m.Legionowo: odc. I | W eksploatacji | 1.374 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 2010-06-07 | 2010-06-21 | 2011-11-24 |  | Są dwa częściowe pozwolenia na uzytkowanie oraz trzecie dla całosci zadania | 1 - wiadukt, 2 - przepusty (wydłużenie) | 6 ścian oporowych
581 | 49 | 187 | 0 | Warszawa | S2 | Budowa drogi ekspresowej S2 - odcinek Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S79) w Warszawie | Budowa drogi ekspresowej S2 od węzła "Konotopa'' do węzła "Puławska" długości ok.15 km wraz z odcinkiem drogi ekspresowej długości ok.5km łączącej węzeł "Lotnisko" z węzłem "Międzynarodowy Port Lotniczy Okęcie" i z węzłem "Marynarska". Etap III: Południowa Obwodnica Warszawy S2 odcinek od węzła "Konotopa" (bez węzła) do węzła "Lotnisko" (bez węzła). | S2 - Budowa S odc. Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul.Marynarską w Warszawie: Etap III: Południowa Obwodnica Warszawy S2 odc. od w.Konotopa(bez węzła) - w.Lotnisko(bez węzła) | W eksploatacji | 10.444 | 0 | 10.444 | 0 | 0 | 2010-06-17 | 2010-07-16 | 2013-12-23 |  | W dniu 31.07.2013 oddano do użytkowania odcinek S-2 od węzła Konotopa do węzła al. Krakowska 5,91 km. Pozostała część inwestycji (4,534 km) została oddana do użytkowania 05.09.2013 r. z wyłączeniem węzła al. Jerozolimskie, który został oddany do użytkowania 23/24 grudnia 2013 r. | #N/A | Wiadukty – 29 szt. Tunele – 1 szt. Kładki dla pieszych – 2 szt.
582 | 54 | 200 | 0 | Warszawa | S8 | Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka - Radziejowice | Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku : granica województwa mazowieckiego/łódzkiego - Radziejowice | S8 - Rozbudowa na odc. gr.woj.maz./łódz. - Radziejowice | W eksploatacji | 11.347 | 0 | 11.347 | 0 | 0 | 2010-08-31 | 2010-10-14 | 2016-02-11 |  | Oddanie do ruchu - 20.11.2012 r. – etap IV, 28.12.2012 r. – etap III, 29.01.2013 r. – etap I, 23.08.2013 r. – etap II (data dopuszczenia do ruchu). Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - 07.03.2012 r., 29.01.2013 r. - etap I, 07.03.2012 r., 10.04.2013 r., 20.11.2012 r. , 11.02.2016 r. - etap II, 04.01.2012 r., 09.07.2012 r., 12.10.2012 r., 28.12.2012 r. i 11.02.2016 r. - etap III, 20.11.2012 r., 12.06.2013 r. i 11.02.2016 r. - etap IV. Uwaga: Podano datę uzyskania pozwolenia na użytkowanie ciągu głównego. w 2016 r. uzyskano finalne pozwolenie na użytkowanie w klasie S. | 5 - wiadukty, 2 - przejścia dla zwierząt, 2 - przepusty | 4 wiadukty, 4 mosty, 3 kładki
583 | 55 | 206 | 0 | Warszawa | S8 | Budowa drogi S8 na odcinku Salomea-Wolica wraz z powiązaniami z DK nr 7 | Etap I: Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) - węzeł Opacz (bez węzła) - węzeł Łopuszańska (bez węzła). Część 2: odcinek zlokalizowany w granicach m. st. Warszawy | S8 - Budowa S Salomea-Wolica Etap I: w.Paszków (z węzłem) - w.Opacz (bez węzła) - w.Łopuszańska(bez węzła) Część 2: odc. zlokalizowany w gr.m.st. Warszawy. | W eksploatacji | 4.286 | 0 | 1.946 | 2.34 | 0 | 2010-12-30 | 2011-01-25 | 2013-12-23 |  |  | mosty - 1, przejścia dla zwierząt - 11 (w tym 3 obiekty w jednej lokalizacji: w ciągu S19 i w ciągu DD), wiadukty - 7 | 10 obiektów: 8 wiaduktów, 1 przejście podziemne dla pieszych, 1 kładka dla pieszych.
584 | 42 | 211 | 0 | Warszawa | G2 | Budowa drogi ekspresowej S8 Trasa Armii Krajowej od węzła "Konotopa" do węzła "Prymasa Tysiąclecia" | Budowa skrzyżowania na ul. Poznańskiej (droga krajowa nr 2) w rejonie węzła Mory wraz z budową ul. Gierdziejewskiego (połączenie dzielnicy Warszawa Ursus z dzielnicą Warszawa Bemowo) i budowa wiaduktu nad torami linii kolejowej PKP Warszawa – Poznań w ciągu dk nr 19 | G2 - Budowa skrzyż. na ul.Poznańskiej w rejonie w.Mory wraz z budową ul.Gierdziejewskiego i budowa wiaduktu nad torami linii kolejowej PKP Warszawa – Poznań | W eksploatacji | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 2010-12-16 | 2011-03-15 | 2013-12-23 |  |  | #N/A | 1 wiadukt nad linią kolejową Warszawa - Poznań
585 | 74 | 227 | 0 | Warszawa | A2 | Budowa Autostrady A2 Stryków Konotopa | Kontynuacja projektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie Autostrady A2 od Strykowa do Konotopy na odcinku od km 411+465,8 do km 431+500 (odc. C) - KONTYNUACJA ROBÓT | A2 - Budowa A Stryków-Konotopa: odc.C 411+465,8 - 431+500 KONTYNUACJA ROBÓT | W eksploatacji | 20.034 | 20.034 | 0 | 0 | 0 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 2012-06-06 |  | Umowa został rozwiązana 17.11.2014 r. - w końcowej fazie trwania Kontraktu | 1, 0, 5 | 22 obiekty mostowe
586 | 2 | 258 | 303i304 | Warszawa | S8 | Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 – odc. węzeł „Opacz” – węzeł „Paszków”, Etap II– odc. węzeł „Janki Małe” – skrzyżowanie z DW 721 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniami z DK Nr 7odc. 1 S8 Paszków - Opacz - Łopuszańska (odc. pozamiejski) - ETAP I / CZĘŚĆ Iodc. 2 Janki Małe - skrzyżowanie z DW 721 w m. Sękocin Las (łącznik) | S8 - Budowa S odc. 1 Paszków(bez węzła) - Opacz(bez węzła) (odc. pozamiejski) odc.2 Janki Małe - skrzyżowanie z DW721 w m.Sękocin Las(łącznik) | W eksploatacji | 13.98 | 0 | 9.234 | 4.746 | 0 | 2013-04-12 | 2013-04-12 | 2015-12-11 |  | Dla odcinka DK7 wliczającego się do ciągu głównego (od km 7+570 do km 7+972) podpisano Aneks nr 2 przedłużający CnU do 07.05.2016 r. | 1 tunel dwukomorowy (na odc. I) z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku pod starodrożem drogi krajowej o długości 370 m 13 obiektów mostowych (5 na odc. I + łącznik pd. nad potokiem Wedonka oraz 6 na odc. II + łącznica do starodroża dk 79) | 5 kładki 4 mosty 14 wiaduktów 10 przejść dla zwierząt 2 mury oporowe
587 | 3 | 257 | 305 | Warszawa | S8 | Przebudowa drogi ekspresowej S8 na odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego) | "Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska" | S8 - Kontynuacja projektowania i przebudowa S8: Etap II: odc. w.Powązkowska - w.Modlińska (MOST GROTA) | W eksploatacji | 4.601 | 0 | 4.601 | 0 | 0 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2015-09-11 |  |  | 2 przejścia dla zwierząt (z wyłączeniem przepustów i przejść dla małych zwierząt), 10 wiaduktów, | 3 mosty 35 wiaduktów 1 tunel; 7 kładek dla pieszych 12 murów oporowych
588 | 280 | S_96.1 | 0 | Warszawa | GP50 | Budowa obwodnicy Arynowa na drodze Nr 50 | Budowa obwodnicy Arynowa na drodze Nr 50 | GP50 - Budowa obw. Arynowa | W eksploatacji | 1.892 | 0 | 0 | 1.892 | 0 | #N/A | #N/A | 2007-08-31 |  |  | #N/A | #N/A
589 | 268 | S_66.1 | 0 | Warszawa | S17 | Budowa obwodnicy Garwolina na drodze S17 | Budowa obwodnicy Garwolina na drodze S17 | S17 - Budowa obw. Garwolina | W eksploatacji | 12.797 | 0 | 12.797 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 2007-09-20 |  |  | #N/A | #N/A
590 | 289 | S_147.14 | 0 | Warszawa | GP61 | Budowa obw. Jabłonnej na dk 61 | Budowa obw. Jabłonnej na dk 61 | GP61 - Budowa obw. Jabłonnej | W eksploatacji | 3.698 | 0 | 0 | 3.698 | 0 | #N/A | #N/A | 2007-12-18 |  |  | #N/A | #N/A
591 | 244 | S_143.1 | 0 | Warszawa | GP79 | Przebudowa drogi Nr 79 Warszawa - Piaseczno (ul. Energetyczna) wraz z połączeniem CH Auchan | Przebudowa drogi Nr 79 Warszawa - Piaseczno (ul. Energetyczna) wraz z połączeniem CH Auchan | GP79 - Przebuowa DK Warszawa-Piaseczno (ul.Energetyczna) wraz z połączeniem CH Auchan | W eksploatacji | 1.965 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | #N/A | #N/A | 2008-02-29 |  |  | #N/A | #N/A
592 | 228 | S_24.1 | 0 | Warszawa | GP2 | Budowa drogi ekspresowej S2 w Warszawie, odc.w."Konotopa" - w."Puławska" wraz z odc. w."Lotnisko"- Marynarska (S79) | Warszawa odc. ul. Poleczki (ul. Osmańska - Wirażowa) wraz z wiaduktem | GP2 - Warszawa odc. ul.Poleczki (ul.Osmańska-Wirażowa) wraz z wiaduktem) | W eksploatacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 2008-04-01 |  |  | #N/A | #N/A
593 |  |  | 141 | Wrocław | G35 | Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 (odcinek pozamiejski) | 113. Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi nr 35 |  | Przygotowanie | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |  | 2021-02-28 |  | 0
594 |  |  | 166 | Wrocław | G94 | Przebudowa dk 94 na odc. Chojnów - Legnica | 143. Przebudowa dk 94 na odc. Chojnów - Legnica |  | Przygotowanie | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 |  | 2024-09-30 |  | 3 mosty, 57 przepustów pod zjazdami i koroną drogi,
595 |  |  | 174 | Wrocław | G94 | Przebudowa dk 94 na odc. Krzywa - Chojnów | 142. Przebudowa dk 94 na odc. Krzywa - Chojnów |  | Przygotowanie | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 |  | 2024-06-30 |  | most 2, wiadukty 3, pzrepusty 17
596 |  |  | 183 | Wrocław | G94 | Przebudowa dk 94 na odc. Legnica - Prochowice | 144. Przebudowa dk 94 na odc. Legnica - Prochowice |  | Przygotowanie | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 |  | 2024-09-30 |  | mosty 3
597 |  |  | 190 | Wrocław | GP35 | Budowa łącznika drogi krajowej nr 35 z autostradą A4 węzeł Strzeganowice | 112. Budowa obwodnicy Tyńca na dr. nr 35 Etap II - budowa łącznika drogi krajowej nr 35 z autostradą A4 węzeł Strzeganowice |  | Przygotowanie | 3.14 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | estakady - 2 , wiadukty - 4
598 |  |  | 191 | Wrocław | S3 | 1. S3 odcinek realizacyjny 1: Zadanie III - w. Bolków (bez węzła) - w. Kamienna Góra Północ (bez węzła) | 016. Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (granica państwa) |  | Przygotowanie | 16.061 | 0 | 16.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-30 |  | Na odcinku realizacyjny 1: Zadanie III - w. Bolków (bez węzła) - w. Kamienna Góra Północ (bez węzła) mamy 23 obiekty inżynierskie, w tym 3 mosty, 9 wiaduktów w ciągu S3, 7 wiaduktów drogowych, 2 tunele, 2 przejazdy gospodarcze
599 |  |  | 271 | Wrocław | S3 | 2. S3 odcinek realizacyjny 2: Zadanie IV - w. Kamienna Góra Pólnoc ( z węzłem) - granica państwa | 016. Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (granica państwa) |  | Przygotowanie | 15.316 | 0 | 15.316 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-15 |  | W ramach odcinka realizacyjnego 2: Zadania IV przewiduje się realizację 11 obiektów inzyniersich (w tym 1 most, 6 wiaduktów drogowych, 1 wiadukt w ciągu S3, przejście dla zwierząt, 2 przejazdy gospodarcze)
600 |  |  | 334 | Wrocław | GP12 | Budowa obwodnicy miasta Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 | 0876. Budowa obwodnicy Głogowa |  | Przygotowanie | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-03-31 |  | na obecnym etapie założono 19 obiektów inżynierskich, w tym 15 obiektów w ciągu drogi wraz z nowym mostem przez Odrę oraz 4 obiekty ponad drogą
601 |  |  | 376 | Wrocław | A4 | Rozbudowa odcinków autostrady A4 Wrocław - Krzyżowa i A18 Krzyżowa - Golnice z dostosowaniem do wymaganych parametrów technczno-budowlanych dla autostrady płatnej | 0046. Rozbudowa odc. autostrady A4 Wrocław – Krzyżowa i A18 Krzyżowa – Golnice z dost. do wymaganych parametrów tech.-bud. dla autostrady |  | Przygotowanie | 108.11 | 108.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | mosty - 23, estakady - 0, PDZ - 30, wiadukty - 105, tunele, pozostałe - 59
602 |  |  | 402 | Wrocław | GP8 | Odcinek I Kłodzko - Ząbkowice Śląskie | 0835. Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości |  | Przygotowanie | 74.5 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-30 |  | 1 - estakada, pozostałe obiekty - brak danych na obecnym etapie
603 |  |  | 474 | Wrocław | GP8 | Odcinek II Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki | 0835. Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości |  | Przygotowanie | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-30 |  | brak danych na obecnym etapie
604 |  |  | 475 | Wrocław | GP8 | Odcinek III Łagiewniki - Wrocław (Magnice) wraz z obejściami miejscowości | 0835. Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości |  | Przygotowanie | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-30 |  | brak danych na obecnym etapie
605 | 380 | 272 | 113 | Wrocław | S5 | S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) | 1. S5 Poznań - Wrocław, odc. 1 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 108+758 do km 123+700 | S5 - Poznań-Wrocław, odc. w.Korzeńsko - Wrocław (A8, w.Widawa) zad.1 108+758-123+700 | Realizacja | 14.942 | 0 | 14.942 | 0 | 0 | 2014-07-31 | 2014-07-31 |  | 2017-11-02 | brak uwag | 6 mostów,w ciągu S5, 5 wiaduktów w ciągu drogi S5, 3 wiadukty nad droga ekspresową, przepusty dla małych i średnich zwierząt (27 szt.), przepusty na ciekach wodnych, rowach przydrożnych (w tym pełniących również rolę przejść ekologicznych zespolonych) | mosty - 6 wiadukty - 8 przepusty - 28
606 | 384 | 277 | 172 | Wrocław | S5 | S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) | 3. S5 Poznań - Wrocław, odc.3 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 137+500 do km 156+792 wraz z rozbudową węzła Widawa | S5 - Poznań-Wrocław, odc. w.Korzeńsko - Wrocław (A8, w.Widawa) zad.3 137+500-156+792 wraz z rozbudową w.Widawa | Realizacja | 19.292 | 0 | 19.292 | 0 | 0 | 2014-09-10 | 2014-09-10 |  | 2017-12-10 | brak uwag | 2 mosty w ciągu S5; 8 wiaduktów w ciągu S5; 8 wiaduktów nad drogą S5; przepusty na ciekach wodnych, rowach przydrożnych (w tym pełniących również rolę przejść ekologicznych zespolonych); przepusty dla małych i średnich zwierząt (26 szt.) | mosty - 2 wiadukty - 17 przepusty - 25 przejścia dla zwierząt - 3 (pod obiektami mostowymi)
607 | 381 | 276 | 127 | Wrocław | S5 | S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) | 2. S5 Poznań - Wrocław, odc.2 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 123+700 do km 137+500 | S5 - Poznań-Wrocław, odc. w.Korzeńsko - Wrocław (A8, w.Widawa) zad.2 123+700 137+500 | Realizacja | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 2014-09-12 | 2014-09-12 |  | 2017-12-12 | brak uwag | 4 mosty w ciągu S5; 1 wiadukt w ciągu S5; 9 wiaduktów nad S5; przepusty na ciekach wodnych, rowach przydrożnych (w tym pełniących również role przejść ekologicznych zespolonych); przepusty dla małych i średnich zwierząt (12 szt.) | mosty - 4 wiadukty - 10 przepusty - 13
608 |  | 305 | 315 | Wrocław | S3 | S3 Nowa Sól – Legnica odc. w. Lubin Północ (bez węzła) - w. Lubin Południe | Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe, o długości ok. 11,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 (tj. do km 58+974 – ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki) | S3 - Sulechów - Legnica odc. w. Lubin Północ - w. Lubin Południe - Odcinek IV | Realizacja | 11.274 | 0 | 11.274 | 0 | 0 | 2015-01-26 | 2015-01-26 |  | 2018-06-15 | 0 | 9 | 9 szt. (mosty, wiadukty, tunele, estakady, kładki dla pieszych. przejścia dla zwierząt, przejazdy gospodarcze)
609 |  | 308 | 162 | Wrocław | S3 | S3 Nowa Sól – Legnica odc. w. Lubin Południe (bez węzła) - w. Legnica II (A4) (z węzłem) | Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4), zadanie V od węzła Lubin Południe /bez węzła/ do węzła Legnica II (A-4)( z węzłem), o długości około 22,6 km tj. od km 58+974 do ok. km 79+172,03 (tj. do km 79+164 – ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki) i węzeł Legnica II od km 0+000 do ok. km 2+420 | S3 - odc. Lubin Południe - Legnica II, odc. V | Realizacja | 22.618 | 0 | 22.618 | 0 | 0 | 2015-02-27 | 2015-01-27 |  | 2018-06-15 | 0 | 35 | 35szt. (mosty, wiadukty, tunele, estakady, kładki dla pieszych. przejścia dla zwierząt, przejazdy gospodarcze)
610 |  | 335 | 270 | Wrocław | S3 | S3 Legnica - Bolków odc. w. Jawor (bez węzła) - w. Bolków (z węzłem) | Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km tj. od km 22+150,00 do km 38+255,00 | S3 - odc. w. Jawor (bez węzła) - w. Bolków (z węzłem) | Realizacja | 16.105 | 0 | 16.105 | 0 | 0 | 2015-09-30 | 2015-09-30 |  | 2018-12-30 | W Umowie z Wykonawcą przewidziano 30 miesięcy na realizację. Planowane są 2 okresy zimowe w czasie trwania kontraktu - łącznie 36 miesięcy od daty podpisania umowy. | 4 obiekty mostowe, 9 wiaduktów (w tym 3 obiekty w ciągu trasy S3 i 6 wiaduktów drogowych nad S3), 21 obiektów pełniących funkcje przejść dla zwierząt (5 w ramach obiektów mostowych i wiaduktów pełniących równocześnie funkcje przejść oraz 16 przepustów pod korpusem S3), 76 przepustów dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg (w tym pełniące funkcje przejść dla zwierząt) | Wiadukty - 9 szt. Mosty - 4 szt. Przepusty i przejścia dla zwierząt małych i średnich - 88 szt.
611 |  | 337 | 180 | Wrocław | S3 | S3 Legnica - Bolków odc. w. Legnica (A4/S3) (bez węzła) - w. Jawor (z węzłem) | Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie I od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem) o długości ok. 19,730 km tj. od km 2+420,47 do km 22+150,00 | S3 - odcinek Legnica II - Jawor II | Realizacja | 19.73 | 0 | 19.73 | 0 | 0 | 2015-10-06 | 2015-10-06 |  | 2018-12-30 | W Umowie z Wykonawcą przewidziano 30 miesięcy na realizację. Planowane są 2 okresy zimowe w czasie trwania kontraktu - łącznie 36 miesięcy od daty podpisania umowy. | 12 wiaduktów (w tym 3 wiadukty w ciagu S3 i 9 wiaduktów drogowych nad S3), 13 obiektów pełniacych funkcje przejść dla zwierząt, 73 przepusty dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg (w tym obiekty pełniące funkcję przejść dla zwierząt) | Wiadukty - 12 szt. Przepusty i przejścia dla zwierząt małych i średnich - 93 szt.
612 |  | 296 | 165 | Wrocław | S3 | S3 Nowa Sól - Legnica odc. w. Kaźmierzów - w. Lubin Północ (bez węzła) - Odcinek III | Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08 | S3 - odc. w. Kaźmierzów - w. Lubin Północ (bez węzła) - Odcinek III | Realizacja | 14.378 | 0 | 14.378 | 0 | 0 | 2014-12-22 | 2015-12-22 |  | 2018-06-15 | 0 | 25 | Kontrakt w systemie "optymalizuj": 25 szt. (Wiadukt Drogowy - 9 szt. , Przejście ekologiczne - 5 szt., Wiadukt WA - 4, przejazd gospodarczy - 4 szt., Przejście dla zwierząt - 3 szt. )
613 |  | 374 | 126 | Wrocław | GP3/GP5 | 078. Budowa obwodnicy Bolkowa na dr nr 3/5 | Budowa obwodnicy Bolkowa na dr nr 3/5 | GP3/GP5 - Budowa obw. Bolkowa | Realizacja | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2016-12-14 | 2016-12-14 |  | 0 | 0 | 3 przejazdy drogowe w tym: 2 górą nad projektowaną obwodnicą i 1 dołem; 3 estakady: nad doliną dopływu Rochowickiej Wody i nieczynną linią kolejową nr 302 Malczyce – Marciszów, nad doliną Rochowickiej Wody i drogą powiatową nr 2830D (rejon wsi Rochowice), nad doliną Nysy Szalonej i drogą krajową nr 5 (rejon wsi Wierzchosławice); 2 ściany oporowe;
614 | 183 | 154 | 0 | Wrocław | A4 | Budowa autostrady A4 Zgorzelec - Krzyżowa | Budowa autostrady A4 Zgorzelec - Krzyżowa : Odc. A: Zgorzelec - Wykroty od km 0+000 do km 22+000 | A4 - Budowa A Zgorzelec-Krzyżowa: odc. A: Zgorzelec - Wykroty | W eksploatacji | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2006-11-09 | 2007-04-10 | 2009-08-14 |  |  | most przez rzekę Brzeźniczanka, most prez rzekę Bóbr, 4 wiadukty drogowe, 2 przepusty gospodarcze | 17 obiektów w tym: 8 - wiadukty i przejścia dla zwierząt nad autostradą 9 - mosty i wiadukty w ciągu autostrady
615 | 184 | 155 | 0 | Wrocław | A4 | Budowa autostrady A4 Zgorzelec - Krzyżowa | Budowa autostrady A4 Zgorzelec - Krzyżowa : Odc. B: Wykroty - Krzyżowa od km 22+000 do km 51+400 | A4 - Budowa A Zgorzelec-Krzyżowa: odc. B: Wykroty - Krzyżowa | W eksploatacji | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 2006-11-09 | 2007-04-10 | 2009-08-14 |  |  | #N/A | 35 obiektów, w tym: - 20 - wiadukty drogowe i przejścia dla zwierząt nad autostradą - 15 - mosty i wiadukty w ciągu autostrady
616 | 121 | 149 | 0 | Wrocław | A8 | Budowa obwodnicy Wrocławia A8 | Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, A-8, Część 2a: Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 | A8 - Budowa obw. Wrocławia: Część 2a: Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi | W eksploatacji | 1.786 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 2008-05-20 | 2008-05-20 | 2011-08-31 |  |  | mosty - 2 szt., estakady - 2 szt.,wiadukty - 4 szt., przejścia dla zwierząt małych - 13szt., tunele - 4 szt., | most 1
617 | 200 | 152 | 0 | Wrocław | GP94 | Przebudowa Wzmocnienie dk nr 94 na odc. Mazurowice - Wrocław | Przebudowa Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław - Etap II : Wilczków - Środa Śląska od km 57+700 do km 64+129 | GP94 - Przebudowa wzmocnienie DK odc. Mazurowice-Wrocław - Etap II: Wilczków - Środa Śląska | W eksploatacji | 6.429 | 0 | 0 | 6.429 | 0 | 2008-08-06 | 2008-08-26 | 2010-04-06 |  |  | #N/A | 0
618 | 149 | 148 | 0 | Wrocław | A8 | Budowa obwodnicy Wrocławia A8 | Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8, Część 1: Łącznik Kobierzyce od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500,00 (cz. II) | A8 - Budowa obw. Wrocławia: Część 1: od A4 (wraz z łacznikiem Kobierzyce do DK8) - w.Lotnisko | W eksploatacji | 14.385 | 7.1 | 4.796 | 2.489 | 0 | 2008-10-06 | 2008-10-06 | 2010-04-25 i 2011-05-05 |  | 2010-04-25 oddano do ruchu odc. Magnice - do skrzyżowania z A4 w.Wrocław Pd 1+603-6+400 + łącznik 2,5 km Kobierzyce (razem około 7,285 km) Pozostała część oddana 2011-05-05. Decyzje pozwoleń na użytkowanie wydano w 2010 i 2012 r. | #N/A | mosty 1 wiadukty 19 przepusty 22
619 | 167 | 151 | 0 | Wrocław | GP94 | Przebudowa Wzmocnienie dk nr 94 na odc. Mazurowice - Wrocław | Przebudowa Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław - Etap I : Środa Śląska - Wrocław od km 64+129 do km 81+ 639,89 | GP94 - Przebudowa wzmocnienie DK Mazurowice-Wrocław - Etap I: Środa Śląska - Wrocław | W eksploatacji | 17.511 | 0 | 0 | 17.511 | 0 | 2008-11-20 | 2008-12-08 | 2011-03-25 |  | 2011-03-25 - data Decyzji pozwolenia na użytkowanie odcinka 2010-11-15 - data oddania do ruchu odcinka | wiadukty drogowe - 19szt, estakada - 1szt, przejazdy gospodarcze - 3 szt, samodzelne przejsci dala zwierząt - 6 szt, przepusty-16szt. | 1 - most
620 | 123 | 150 | 0 | Wrocław | A8 | Budowa obwodnicy Wrocławia A8 | Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, A8, Część 2: Odcinek od 13+500,00 do km18+174,00 i od km 19+960,00 do km 28+368,75 odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500 w w. Pawłowice oraz łącznik Długołęka od km 0+575,00 do km 6+235,85 | A8 - Budowa obw. Wrocławia: Część 2 : w.Lotnisko - w.Pawłowice (S8 wraz łacznikiem Długołęka do DK8) | W eksploatacji | 19.242 | 13.083 | 0.498 | 5.661 | 0 | 2008-10-22 | 2009-01-16 | 2011-08-31 i 2012-10-06 |  | W dniu 6.10.2012 r. oddano w zakresie dwóch jezdni S8 o dł. 0,498 km. Pozostała część oddana do ruchu 31.08.2011 r. tj. A8 -13,083 km, GP8 -5,661 km | #N/A | mosty 4 estakady 4 wiadukty 9 przepusty 24
621 | 168 | 153 | 0 | Wrocław | GP94 | Przebudowa Wzmocnienie dk nr 94 na odc. Mazurowice - Wrocław - Etap III | Przebudowa Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław - Etap III : Mazurowice - Wilczków 52+759 do km 57+700 | GP94 - Przebudowa wzmocnienie DK94 Mazurowice-Wrocław - Etap III: Mazurowice - Wilczków | W eksploatacji | 4.941 | 0 | 0 | 4.941 | 0 | 2009-04-09 | 2009-05-04 | 2011-02-25 |  | 2011-02-25 - data z Decyzji pozwolenia na użytkowanie odcinka 2010-10-29 - data oddania do ruchu odcinka | mosty - 0 szt., estakady - 2 szt., wiadukty - 8 szt., przejścia dla zwierząt - 15szt., tunele - 0 szt. | 2-wiadukty
622 | 101 | 157 | 0 | Wrocław | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców | Budowa drogi ekspresowej S8 Wrocław - Syców na odcinku od węzła Cieśle w km 29+800 do węzła Syców Wschód w km 54+910 | S8 - Budowa S Wrocław(Psie Pole)-Syców: Etap II Oleśnica(w.Cieśle) - Syców(Syców Wschód) | W eksploatacji | 25.11 | 0 | 25.11 | 0 | 0 | 2009-11-05 | 2009-11-26 | 2012-11-30 |  |  | #N/A | 4 mosty, 11 wiaduktów, 2 przejścia dla zwierząt, 1 przejazd gospodarczy, 125 przepustów
623 | 100 | 156 | 0 | Wrocław | S8 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców | Budowa drogi ekspresowej S8 Wrocław - Syców na odcinku od węzła Pawłowice od km 0+497,88 do węzła Dąbrowa w km 22+593,31 | S8 - Budowa S Wrocław(Psie Pole)-Syców: Etap I Wrocław(w.Pawłowice) - Oleśnica(w.Dąbrowa) | W eksploatacji | 22.095 | 0 | 22.095 | 0 | 0 | 2009-11-18 | 2009-12-02 | 2012-10-06 |  | 2012-09-17 - zasadnicze zakończenie robót 2012-10-06 - data oddania do ruchu odcinka 2013-04-10 i 2013-10-04 - wydano decyzje pozwoleń na użytkowanie dla drogi S8 | 2 wiadukty drogowe, 3 przejazdy gospodarcze | 1 most, 13 wiaduktów, 2 przepusty ekologiczne, 137 przepustów
624 | 127 | 178 | 0 | Wrocław | GP35 | Budowa obwodnicy Tyńca Małego w ciągu dk nr 35 | Budowa Obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 77+000 do km 85+000 - Etap I : obwodnica Tyńca Małego od km 79+850 do km 85+000 drogi krajowej nr 35 | GP35 - Budowa obw. Tyńca Małego i Małuszowa: Etap I Obw. Tyńca Małego | W eksploatacji | 5.016 | 0 | 0 | 5.016 | 0 | 2010-03-31 | 2010-04-26 | 2011-07-21 |  |  | mosty - 7 z funkcją przejścia dla zwierząt i 1 w ciągu GP oraz 5 ciągu DD, wiadukty - 3 z funkcją przejścia dla zwierząt i 8 w ciągu GP oraz 7 nad GP, przejścia dla zwierząt - 7 wiaduktów pod GP, tunele - 4 jako przejścia dla pieszych pod GP, mury oporowe - 3, przepusty - 20 | 1- wiadukt
625 | 303 | S_10.1 | 0 | Wrocław | A4 | Przebudowa autostrady A4 Wrocław - Krzywa | Przebudowa autostrady A4 Wrocław - Krzywa | A4 - Przebudowa A Wrocław - Krzywa | W eksploatacji | 92.057 | 92.057 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 2006-08-15 |  |  | #N/A | #N/A
626 | 308 | S_61.1 | 0 | Wrocław | S8 | Budowa obwodnicy Oleśnicy S8 i przejścia przez Smardzów w ciagu dk nr 8 | Budowa obwodnicy miasta Oleśnicy w ciągu drogi krajowej nr 8 odcinek Wrocław - Syców od km 0+000 przypadającego za miejscowością Smardzów do km 12+750 za miejscowością Cieśle w części przebiegu trasy zasadniczej | S8 - Budowa obw. Oleśnicy | W eksploatacji | 12.75 | 0 | 7.832 | 4.918 | 0 | #N/A | #N/A | 2006-11-24 |  |  | #N/A | #N/A
627 |  |  | 128 | Zielona Góra | A18 | 1. w. Olszyna - w. Żary | 0045. A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) |  | Przygotowanie | 23.267 | 23.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-30 |  | 4 szt. w ciągu A18 (4W)
628 |  |  | 129 | Zielona Góra | A18 | 2. w. Żary - gr. województwa | 0045. A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) |  | Przygotowanie | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-30 |  | 10 szt, w tym: - 8 szt. w ciągu A18 (2M, 6W), - 2 szt. przejść górnych dla zwierząt nad A18, tj: * km 31+075 - szerokość 60 m, * km 45+775 - szerokość 50 m,
629 |  |  | 130 | Zielona Góra | A18 | 3. gr. województwa - w. Golnice | 0045. A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) |  | Przygotowanie | 21.533 | 21.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-30 |  | 10 szt., w tym: - 3 szt. w ciągu A18 (2M, 1W), - 1 szt. nad A18 (1W), - 2 szt. przejść górnych dla zwierząt nad A18, tj: * km 50+475 - szerokość 60 m, * km 63+000 - szerokość 50 m,
630 |  |  | 154 | Zielona Góra | GP27 | Obwodnica m. Nowogród Bobrzański na dr. nr 27 | 105. Obwodnia m. Nowogród Bobrzański na dr. nr 27 |  | Przygotowanie | 5.6243 | 0 | 0 | 5.6243 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-31 |  | most przez rzekę Brzeźniczanka, most prez rzekę Bóbr, 4 wiadukty drogowe, 2 przepusty gospodarcze
631 |  |  | 156 | Zielona Góra | GP32 | Budowa obwodnicy m. Kargowa na dr. nr 32 | 110. Obwodnica m. Kargowa na dk. nr 32 |  | Przygotowanie | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31 |  | 2 wiadukty drogowe, 3 przejazdy gospodarcze
632 |  |  | 349 | Zielona Góra | brak | 4. Drogi powiatowe | 0045. A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) |  | Przygotowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | nie dotyczy
633 |  |  | 350 | Zielona Góra | brak | 5. Zbiorniki kompensacyjne | 0045. A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) |  | Przygotowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-12-15 |  | nd
634 |  |  | 351 | Zielona Góra | GP31 | Obwodnica m. Kostrzyn nad Odrą w ciągu DK 31 | 1091. Obwodnica m. Kostrzyn nad Odrą w ciągu dk 31 |  | Przygotowanie | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-16 |  | 1 wiadukt kolejowy, 1 most nad rzeką Wartą, 2 wiadukty drogowe
635 |  |  | 355 | Zielona Góra | A2 | Dostosowanie byłego przejścia granicznego w ciągu dk 2 do parametrów autostrady | 0031. Dostosowanie byłego przejścia granicznego w ciągu dk 2 do parametrów autostrady |  | Przygotowanie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-11-30 |  | nd
636 |  |  | 394 | Zielona Góra | GP22 | Obwodnica m. Strzelce Krajeńskie w ciągu DK 22 | 1035. Budowa obw. m. Strzelce Krajeńskie w ciągu dk 22 |  | Przygotowanie | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-16 |  | 2
637 |  |  | 395 | Zielona Góra | GP29 | Obwodnica m. Krosno Odrzańskie w ciągu DK 29 | 1085. Budowa obw. m. Krosno Odrzańskie w ciągu dk 29 |  | Przygotowanie | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-09-15 |  | 5 + 3 przejazdy gospodarcze dla obsługi wałów
638 | 373 | 274 | 238 | Zielona Góra | S3 | S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza | Budowa drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S3 km 0+00,00 - km 11+660,00 | S3 - Budowa obw. Gorzowa Wielkopolskiego (II jezdnia) | Realizacja | 11.66 | 0 | 11.66 | 0 | 0 | 2014-09-30 | 2014-09-30 |  | 2017-05-28 | 0 | Ilość obiektów inżynierskich ( mosty , estakady, przejścia dla zwierząt, wiadukty, tunele, pozostałe)-11 | Most-1 szt. Wiadukt drogowy-6 szt. Kładka dla pieszych-1 szt. Przejście podziemne- 1 szt. Przejazd drogowy-2 szt.
639 |  | 298 | 438 | Zielona Góra | S3 | S3 Nowa Sól - Legnica odc. w. Gaworzyce - w. Kaźmierzów (bez węzła) - Odcinek II | Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300 | S3 - odc. w. Gaworzyce - w. Kaźmierzów (bez węzła) - Odcinek II | Realizacja | 16.9 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 2014-12-19 | 2015-03-04 |  | 2018-07-17 | 0 | 17 sztuk | 17 szt. - 8 obiektów inżynierskich w ciągu S3 (2 wiadukty pełniące funkcję dolnych przejść ekologicznych,1 wiadukt nad grupą przeszkód, 4 wiadukty drogowe, 1 wiadukt stanowiący dolne przejście dla zwierząt) - 8 wiaduktów nad drogą ekspresową - 1 wiadukt w ciągudrogi obsługującej, pełniący funkcję dolnego przejścia dla zwierząt
640 |  | 297 | 437 | Zielona Góra | S3 | S3 Nowa Sól - Legnica odc. w. Nowa Sól Płd. - w. Gaworzyce (bez węzła) - Odcinek I | Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+400 | odc. w. Nowa Sól Płd. - w. Gaworzyce (bez węzła) - Odcinek I | Realizacja | 16.4 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 2014-12-19 | 2015-03-06 |  | 2018-07-17 | 0 | 17 szt. (3 wiadukty i 1 estakada pełniące funkcje przejść ekologicznych, 2 wiadukty drogowe); 9 wiaduktów nad drogą ekspresową, 2 przejścia ekologiczne | 17 szt. - 6 obiektów inżynierskich w ciągu S3 (3 wiadukty pełniące funkcje przejść ekologicznych,1 estakada pełniąca funkcję przejścia ekolog.,2 wiadukty drogowe) - 9 wiaduktów nad drogą ekspresową - 2 przejścia ekologiczne
641 |  | 309 | 234 | Zielona Góra | S3 | Budowa drogi S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól na odcinku Sulechów (w.Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego oraz II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza | Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól - pierwszy odcinek od km 272+650 do km 286+043 | S3 Sulechów - Nowa Sól odc. 1 od km 272+650 do km 286+043 (odc. Sulechów - Zielona Góra Północ) | Realizacja | 13.393 | 0 | 13.393 | 0 | 0 | 2015-04-10 | 2015-04-10 |  | 2019-08-10 | *2019-08-10 (przebudowa istniejącego mostu w Cigacicach) | 3 mosty, 4 przejścia dla zwierząt (z wyłączeniem przepustów i przejść dla małych zwierząt), 2 wiadukty | Mosty - 3 Wiadukty - 2 Przejścia dla zwierząt - 4 ( PZ-5,PZ-1, PZ-3, PZ-4) Przepusty - 37
642 |  | 326 | 257 | Zielona Góra | S3 | S3 Sulechów - Legnica odc. 2 od km 286+043 do km 299+350 (odc. Zielona Góra Północ - w. Niedoradz) | Budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – drugi odcinek od km 286+043 do km 299+350 | S3 Sulechów - Nowa Sól odc. 2 od km 286+043 do km 299+350 (odc. Zielona Góra Północ - w. Niedoradz) | Realizacja | 13.307 | 0 | 13.307 | 0 | 0 | 2015-10-20 | 2015-10-20 |  | 2018-05-21 | 0 | 2 przejścia dla zwierząt (z wyłączeniem przepustów i przejść dla małych zwierząt), 10 wiaduktów, | 0
643 |  | 327 | 259 | Zielona Góra | S3 | S3 Sulechów - Legnica odc. 3 od km 299+350 do km 316+640 (odc. w. Niedoradz - DW 283) | Budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – trzeci odcinek od km 299+350 do km 316+640 | S3 Sulechów - Nowa Sól odc. 3 od km 299+350 do km 316+640 (odc. w. Niedoradz - DW 283) | Realizacja | 17.29 | 0 | 17.29 | 0 | 0 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | 2018-07-16 | 0 | 3 mosty, 5 przejść dla zwierząt (z wyłączeniem przepustów i przejść dla małych zwierząt), 4 wiadukty | 3 mosty, 19 przejść dla zwierząt, 4 wiadukty
644 | 259 | 159 | 0 | Zielona Góra | S3 | Budowa Zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego na drodze S3 II etap | Budowa Zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego - etap II w ciągu DK 3 Świnoujście - Jakuszyce od km 0+00 + do km 9+467 | S3 - Budowa zachodniej obw. Gorzowa Wielkopolskiego | W eksploatacji | 9.467 | 0 | 9.467 | 0 | 0 | 2005-04-06 | 2005-04-25 | 2007-11-12 |  |  | mosty - 2 szt., estakady - 2 szt., wiadukty - 7 szt., przejścia dla zwierząt - 5 szt. | Most - szt. 1 Wiadukt- szt. 7
645 | 309 | 9Z | 0 | Zielona Góra | S3 | Przebudowa nawierzchni drogi krajowej nr 3, odc. Sulechów - Racula | Przebudowa nawierzchni drogi krajowej nr 3, odc. Sulechów - Racula | S3 - Przebudowa nawierzchni DK Sulechów - Racula | W eksploatacji | 20.718 | 0 | 20.718 | 0 | 0 | 2005-07-11 | 2005-08-08 | 2006-11-07 |  | zadanie było realizowane na „zgłoszenie” | #N/A | 0
646 | 226 | 160 | 0 | Zielona Góra | S3 | Budowa Obwodnicy Nowej Soli na drodze Nr 3 | Budowa północnego obejścia Nowej Soli w ciągu DK 3 Świnoujście - Jakuszyce od km 293,930 + km 309,090 | S3 - Budowa obw. Nowej Soli | W eksploatacji | 15.16 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 2006-07-11 | 2006-08-08 | 2008-09-04 |  |  | mosty - 1 szt., estakady - 1 szt., wiadukty - 22 szt., przejścia dla zwierząt - 10 szt., przejścia podziemne dla pieszych - 2 szt., kładka dla pieszych - 1 szt. | Most - szt. 2 Wiadukt- szt. 7 Przepust - szt. 6
647 | 169 | 161 | 0 | Zielona Góra | GP12 | Budowa Drugiej Jezdni drogi Krajowej nr 18, Odcinek :Olszyna - Golnice | Przebudowa Drogi Krajowej nr 12 na odcinku Trzebiel Królów | GP12 - Budowa drugiej jezdni DK odc. Olszyna-Golnice: Przebudowa DK12 na odc. Trzebiel-Królów | W eksploatacji | 4.531 | 0 | 0 | 4.531 | 0 | 2009-01-21 | 2009-02-20 | 2010-11-05 |  |  | #N/A | 0
648 | 126 | 158 | 0 | Zielona Góra | GP12 | Budowa obwodnicy Łęknicy na drodze nr 12 | Budowa Obwodnicy Łęknicy na dr nr 12 | GP12 - Budowa obw. Łęknicy | W eksploatacji | 3.733 | 0 | 0 | 3.733 | 0 | 2009-09-30 | 2009-10-20 | 2011-12-21 |  |  | 1 MA/PZ, 3 PZ, 4 WA, 4 WD, 4 PG | Most - szt. 1 Wiadukt- szt. 2 Przepust gospodarczy - szt. 2 Przepusty - szt.16
649 | 52 | 196 | 0 | Zielona Góra | S3 | Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, podzadanie od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów w km 0+000 do 42+953,96 | Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów odcinek 3 i 4: od km 24+500 - 42+953,96 | S3 - Budowa S Gorzów Wielkopolski-Nowa Sól na odc. w.Międzyrzecz Południe - w.Sulechów: Odc. 3 i 4: 24+500-42+953,96 | W eksploatacji | 18.454 | 0 | 18.454 | 0 | 0 | 2010-07-23 | 2010-08-18 | 2013-06-17 |  |  | 5 -wiadukty, 1 - most | 15 - wiadukty
650 | 51 | 195 | 0 | Zielona Góra | S3 | Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, podzadanie od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów w km 0+000 do 42+953,96 | Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów odcinek 2: od km 17+100 do km 24+500 | S3 - Budowa S Gorzów Wielkopolski-Nowa Sól na odc. w.Międzyrzecz Południe - w.Sulechów: Odc. 2: 17+100-24+500 | W eksploatacji | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 2010-07-23 | 2010-08-18 | 2013-07-11 |  | Dnia 27.05.2013 r. oddano do ruchu odcinek od km 17+100 do w. Świebodzin Północ 0,454 km. Kolejne częściowe oddanie do ruchu nastąpiło 17.06.2013 r. od km 24+500 do w. Świebodzin Południe 1,842 km, ostateczne oddanie odcinka nastąpiło 11.07.2013 r. | #N/A | 5 - wiadukty
651 | 50 | 194 | 0 | Zielona Góra | S3 | Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, podzadanie od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów w km 0+000 do 42+953,96 | Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Międzyrzec Południe do węzła Sulechów odcinek 1: od km 0+000 do km 17+100 | S3 - Budowa S Gorzów Wielkopolski-Nowa Sól na odc. w.Międzyrzecz Południe - w.Sulechów: Odc. 1: 0+000-17+100 | W eksploatacji | 17.1 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 2010-07-23 | 2010-08-18 | 2013-08-21 |  | Dnia 27.05.2013 r. oddano do ruchu 5,035 km drogi od w. Jordanowo do km 17+100; (zapis oddziału do wyjasnienia, brak dokumentu z tą datą) | #N/A | 14 - wiadukty
652 | 16 | 222 | 0 | Zielona Góra | S3 | Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski-Nowa Sól, odcinek Gorzów Wielkopolski – Sulechów | Budowa drogi ekspresowej S3 od Gorzowa Wlkp. do węzła MIĘDZYRZECZ PÓŁNOC. Odcinek 2: od km 0+(-)500 do km 18+040 | S3 - Budowa S Gorzów Wlkp.-w.Międzyrzecz Pn. odc.2: od km 0+(-)500 do km 18+040 | W eksploatacji | 18.54 | 0 | 18.54 | 0 | 0 | 2011-06-16 | 2011-07-15 | 2014-05-14 |  |  | 18:przebudowa 6 obiektów mostowych w tym 3 na przepust, przebudowa 12 przepustów drogowych | wiadukt - 6 most - 4 przejście dla zwierząt - 7
653 | 19 | 223 | 0 | Zielona Góra | S3 | Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski-Nowa Sól, odcinek Gorzów Wielkopolski – Sulechów | Budowa drogi ekspresowej S3 od Gorzowa Wlkp. do węzła MIĘDZYRZECZ PÓŁNOC. Odcinek 1 i 3: od km 18+040 do km 37+146 | S3 - Budowa S Gorzów Wlkp.-w.Międzyrzecz Pn. odc.1i3: od km 18+040 do km 37+146 | W eksploatacji | 23.287 | 0 | 19.106 | 4.181 | 0 | 2011-06-16 | 2011-07-15 | 2014-05-15 |  |  | 38 : 12 mosty, 10 przejścia dla zwierząt, 16 wiadukty, | wiadukt - 15 most - 1 przejście dla zwierząt -11
654 | 367 | 291 | 173 | Zielona Góra | S3 | S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza | Budowa drogi S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól na odcinku Sulechów (w.Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego oraz II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza | S3 - Budowa S Gorzów Wielkopolski-Nowa Sól odc. II jezdnia obw, Międzyrzecza | W eksploatacji | 6.37 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2016-12-12 |  | 2016-10-19 oddanie do ruchu dwujezdniowego odcinka obwodnicy od km 0 do km 6,370 z wyłączeniem w. "Międzyrzecz Zachód". Ruch odbywa się na podstawie Czasowej Organizacji Ruchu. W związku z trwającymi robotami nadal mogą występować utudnienia w ruchu. | 7 szt. - w tym 6 szt. nowoprojektowanych i 1 szt. istniejący nie podlegający przebudowie | Most-1 szt. Wiadukt drogowy-2 szt. Przejście PP-2 szt. Przejazd gospodarczy-1 szt.
655 | 317 | S_28.1 | 0 | Zielona Góra | GP3 | Budowa Obwodnicy Międzyrzecza na drodze S3 | Międzyrzecz (dk nr 3, w. Północ) - Międzyrzecz (dk nr 3, w. Południe) | GP3 - Budowa obw. Międzyrzecza odc. Międzyrzecz (DK3, w.Północ) - Międzyrzecz(DK3, w.Południe) | W eksploatacji | 7.248 | 0 | 0 | 7.248 | 0 | #N/A | #N/A | 2006-08-04 |  |  | #N/A | #N/A
656 | 119 | DPP2 | 0 | Zielona Góra | A2 | Budowa autostrady A2; Nowy Tomyśl - Świecko | Nowy Tomyśl - Świecko | A2 - Budowa A Świecko-Nowy Tomyśl | W eksploatacji | 105.905 | 104.525 | 0 | 1.38 | 0 | #N/A | #N/A | 2011-12-01 |  |  | #N/A | #N/A
657 | 324 | S_18.1 | 0 | Zielona Góra | GP18 | Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (j.płn) | Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (j.płn) odc. w.Olszyna-w.Królów | GP18 - Budowa A Olszyna-Golnice(j.płn) Odcinek I w. "Olszyna" - w. "Królów" 0+633 - 9+550 Odcinek II "Królów" - "Żary" 9+550 - 24+930 Odcinek III "Żary" - "Iłowa" 24+930-37+500 Odcinek IV oddano w dwóch etapach: I etap - odc. od w. "Iłowa" 37+500 - 69+000 II etap - odc. od 69+000 do w. "Golnice" | W eksploatacji | 70.9 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | #N/A | #N/A | 2005-12-23 i 2006-09-27 i 2006-10-25 i 2007-09-24 |  | Odcinek I w. "Olszyna" - w. "Królów" 0+633 - 9+550 Odcinek II "Królów" - "Żary" 9+550 - 24+930 Odcinek III "Żary" - "Iłowa" 24+930-37+500 Odcinek IV oddano w dwóch etapach: I etap - odc. od w. "Iłowa" 37+500 - 69+000 II etap - odc. od 69+000 do w. "Golnice" W celu uzyskania PnU odc. objętych PnB, konieczne było przełożenie ruchu na część drogi nowowybudowanej. Wobec powyższego oddanie do ruchu nastąpiło dla odc. I 23.12.2005 odc. II i II 27.09.2006 r., odc. IV etap I 25.10.2006 r., odc. IV etap II 24.09.2007 r. a kolejno uzyskano pozowlenie na użytkowanie. Odcinki zrealizowane przez Oddział Wrocław | #N/A | #N/A
Formulas:
Data podpisania umowy z Wykonawcą = VLOOKUP([ID CZD],[1]owssvr!$A3:AR381,24,FALSE)
Data rozpoczęcia realizacji robót = VLOOKUP([ID CZD],[1]owssvr!$A3:AR381,25,FALSE)

## Sumy
Etykiety wierszy | Ilość odc. | Suma dł S [km] | Suma dł A [km] | Suma dł G [km] | Suma dł GP [km]
Białystok | 40 | 577.731 | 0 | 4.23 | 194.686
Przetarg | 1 | 24.2 | 0 | 0 | 0
Przygotowanie | 19 | 348.2874 | 0 | 2 | 127.924
Realizacja | 10 | 142.3576 | 0 | 2.23 | 0.67
W eksploatacji | 10 | 62.886 | 0 | 0 | 66.092
Bydgoszcz | 29 | 410.7505 | 126.35 | 0 | 133.585
Przetarg | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.88
Przygotowanie | 6 | 261.216 | 0 | 0 | 31.047
Realizacja | 8 | 127.9735 | 0 | 0 | 18.088
W eksploatacji | 14 | 21.561 | 126.35 | 0 | 79.57
Gdańsk | 29 | 221.374 | 89.001 | 0.884 | 157.221
Przetarg | 10 | 144.143 | 0 | 0 | 6.77
Przygotowanie | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.9
Realizacja | 3 | 39.634 | 0 | 0.884 | 7.646
W eksploatacji | 14 | 37.597 | 89.001 | 0 | 115.905
Katowice | 47 | 216.428 | 191.554 | 0 | 62.541
Przetarg | 1 | 9.722 | 0 | 0 | 0
Przygotowanie | 9 | 116.19 | 16.907 | 0 | 25.299
Realizacja | 4 | 0 | 56.82 | 0 | 0
W eksploatacji | 33 | 90.516 | 117.827 | 0 | 37.242
Kielce | 22 | 215.32 | 0 | 3.581 | 73.702
Przetarg | 1 | 7.57 | 0 | 0 | 0
Przygotowanie | 12 | 105.1 | 0 | 0 | 59.72
Realizacja | 2 | 46.203 | 0 | 3.581 | 0
W eksploatacji | 7 | 56.447 | 0 | 0 | 13.982
Kraków | 41 | 170.306 | 92.852 | 3.495 | 274.484
Przetarg | 4 | 55.419 | 0 | 0 | 0.587
Przygotowanie | 13 | 75.84 | 0 | 0 | 121.689
Realizacja | 7 | 20.132 | 0 | 0 | 10.245
W eksploatacji | 17 | 18.915 | 92.852 | 3.495 | 141.963
Lublin | 54 | 575.894 | 0 | 0 | 196.296
Przetarg | 7 | 84.58 | 0 | 0 | 0
Przygotowanie | 18 | 297.934 | 0 | 0 | 6.658
Realizacja | 8 | 107.281 | 0 | 0 | 0
W eksploatacji | 21 | 86.099 | 0 | 0 | 189.638
Łódź | 62 | 316.304 | 265.786 | 0 | 308.904
Przetarg | 2 | 28.4 | 0 | 0 | 0
Przygotowanie | 23 | 85.35 | 63.805 | 0 | 184.419
Realizacja | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.242
W eksploatacji | 36 | 202.554 | 201.981 | 0 | 111.243
Olsztyn | 46 | 479.792 | 0 | 0 | 173.272
Przetarg | 8 | 138.213 | 0 | 0 | 17.728
Przygotowanie | 10 | 120.8 | 0 | 0 | 48.076
Realizacja | 8 | 78.14 | 0 | 0 | 17.542
W eksploatacji | 20 | 142.639 | 0 | 0 | 89.926
Opole | 20 | 121.2645 | 19.1 | 2.581 | 87.7447
Przygotowanie | 8 | 72.62 | 0 | 0 | 49.2157
Realizacja | 3 | 3.6176 | 0 | 2.581 | 23.105
W eksploatacji | 9 | 45.027 | 19.1 | 0 | 15.424
Poznań | 38 | 578.52 | 45.585 | 0 | 116.489
Przetarg | 1 | 6.808 | 0 | 0 | 1.22
Przygotowanie | 13 | 331.65 | 0 | 0 | 74.982
Realizacja | 9 | 120.458 | 0 | 0 | 15.733
W eksploatacji | 15 | 119.604 | 45.585 | 0 | 24.554
Rzeszów | 38 | 240.9804 | 132.294 | 0 | 157.751
Przetarg | 7 | 53.8344 | 0 | 0 | 15.29
Przygotowanie | 9 | 156.2 | 0 | 0 | 54.582
Realizacja | 3 | 18.805 | 0 | 0 | 6.723
W eksploatacji | 19 | 12.141 | 132.294 | 0 | 81.156
Szczecin | 47 | 639.473 | 10.538 | 0.668 | 39.626
Przetarg | 10 | 84.106 | 0 | 0 | 6.54
Przygotowanie | 14 | 272.514 | 0 | 0 | 18.26
Realizacja | 9 | 169.405 | 0 | 0 | 0
W eksploatacji | 14 | 113.448 | 10.538 | 0.668 | 14.826
Warszawa | 79 | 458.957 | 213.435 | 3.212 | 338.356
Przetarg | 9 | 33.822 | 14.769 | 1.795 | 7.2
Przygotowanie | 18 | 211.088 | 133.108 | 0 | 55.795
Realizacja | 9 | 55.406 | 0 | 0 | 8.96
W eksploatacji | 43 | 158.641 | 65.558 | 1.417 | 266.401
Wrocław | 34 | 223.847 | 273.536 | 37.2 | 197.305
Przygotowanie | 12 | 31.377 | 108.11 | 37.2 | 144.64
Realizacja | 9 | 132.139 | 0 | 0 | 5.7
W eksploatacji | 13 | 60.331 | 165.426 | 0 | 46.965
Zielona Góra | 31 | 221.265 | 177.425 | 0 | 130.6973
Przygotowanie | 11 | 0 | 72.9 | 0 | 38.7243
Realizacja | 6 | 88.95 | 0 | 0 | 0
W eksploatacji | 14 | 132.315 | 104.525 | 0 | 91.973
Suma końcowa | 657 | 5668.2064 | 1637.456 | 55.851 | 2642.6599 | Ogółem: | 10004.1734